## CHE TAPYI AL 30-06-2020
Dirección de Planificación y Presupuesto
Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPY-I)
DEPARTAMENTO / EMPRESA | LOCALIDAD | PROYECTO/ ASENTAMIENTO | LLAMADO | SIAF | SIAF A MODIFICAR | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | CULMINADA | PARALIZADA | RESCINDIDA | A LICITAR | % DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2020 | OBSERVACIÓN | CULMINADA 2016 | CULMINADA 2017 | CULMINADA 2018 | CULMINADA NÚÑEZ 2018 | CULMINADA DURÁN 2018 | CULMINADA 2019 | CULMINADA 2020 | CULMINADAS DANY DURÁN | AÑOS
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
1 - CONCEPCION |  |  |  | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020
ARQ. CELSO MORENO | HORQUETA |  | LPN 1/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 130 | [6 empty] | 2017
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | YBY YAU | HECHA PYRA | LPN 1/18 | 184 |  |  |  | 184 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2020
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | YBY YAU | HECHA PYRA |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2020
2 - SAN Pedro |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020
ANTONIO CABRERA | SAN ESTANISLAO |  | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 85 | [5 empty] | 2018
ACCIONA SA | PASO YOBAI | COMUNIDAD DE PLANCHADA | LPN 7/19 | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  | 35.39% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2020
4 - GUAIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS | MBOCAYATY |  | LPN 1/15 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  | 100 | [7 empty] | 2016
7 - ITAPÚA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
CORP. CONSTRUCTIVA S.R.L. | CAMBYRETA |  | LPN 1/14 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  | 141 | [7 empty] | 2016
CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA SRL | CARLOS ANTONIO LOPEZ | BARRIO SAN VALENTIN | LPN 5/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [6 empty] | 100 |  | 100 | 2019
10 - ALTO PARANA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSORCIO ZBD | SAN ISIDRO II - HERNANDARIAS |  | LPN 1/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 130 | [6 empty] | 2017
ARQUITECTONICA S.R.L. | MINGA GUAZÚ |  | LPN 1/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 125 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 301 | 387 | 0 | 130 | 427 | 0 | 557 |  | 2020
PUNTAL CONSTRUCCIONES | LUQUE |  | LPN 1/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 120 | [6 empty] | 2017
NAD CONSTRUCTORA | GUARAMBARÉ |  | LPN 1/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 80 | [6 empty] | 2017
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS | CAPIATA |  | LPN 1/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 101 | [6 empty] | 2017
CONSORCIO JMJD | ITÁ |  | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | EJERCICIO 2018 |  |  | 65 | [5 empty] | 2018
CONSORCIO JMJD | ITÁ | ASENTAMIENTO POTRERO POTY - ITA | LPN 1/17 | [8 empty] | 0% | A CANCELAR | [9 empty] | CANCELADO 2019
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS | LUQUE |  | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 190 | [5 empty] | 2018
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS | LUQUE |  | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2018
MM INGENIERIA | LIMPIO | ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER Y MARISCAL LÓPEZ | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | EJERCICIO 2018 |  |  | 130 |  | 130 |  |  | 130 | 2018
MM INGENIERIA | LIMPIO | ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER Y MARISCAL LÓPEZ | LPN 1/17 | [8 empty] | 0% | A CANCELAR | [9 empty] | CANCELADO 2019
MARIO IBARROLA | LIMPIO | ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER Y FULGENCIO YEGROS | LPN 4/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [6 empty] | 82 |  | 82 | 2019
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS | ITÁ | COMUNIDAD SAN CRISTOBAL Y JESUS MISERICORDIOSO | LPN 1/18 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [6 empty] | 100 |  | 100 | 2019
CONSORCIO LEVY-GAMARRA | ITÁ | ASENTAMIENTO SAN BENITO | LPN 1/18 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [6 empty] | 110 |  | 110 | 2019
ARQUITECTONICA S.R.L. | ITAGUA | ASENTAMIENTO GASPAR | LPN 1/18 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [6 empty] | 135 |  | 135 | 2019
| LUQUE | ASENTAMIENTO PAZ DEL CHACO |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0% | A LICITAR | [10 empty] | 2020
13 - AMAMBAY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALFA & OMEGA S.A. | CAPITAN BADO |  | LPN 1/15 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | EJERCICIO 2017 |  | 100 | [6 empty] | 2017
ALFA & OMEGA S.A. | CAPITAN BADO | ASENTAMIENTO B° PRIMAVERA | LPN 1/15 | [8 empty] | 0% | A CANCELAR | [9 empty] | CANCELADO 2019
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. | BELLA VISTA |  | LPN 3/15 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  | 75 | [7 empty] | 2016
14 - CANINDEYÚ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 341 | 0 | 230 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 2019
CONFORTEC S.R.L. | VILLA YGATIMI |  | LPN 1/15 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  | 141 | [7 empty] | 2016
ING. MARIO IBARROLA | CURUGUATY |  | LPN 1/15 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  | 100 | [7 empty] | 2016
ARQUITECTONICA S.R.L. | FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ |  | LPN 1/15 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  | 100 | [7 empty] | 2016
JUAN AGUSTÍN CANATA | SALTO DEL GUAIRÁ | ASENTAMIENTO KO'E ROSY | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | EJERCICIO 2018 |  |  | 130 |  | 130 |  |  | 130 | 2018
JUAN AGUSTÍN CANATA | SALTO DEL GUAIRÁ | ASENTAMIENTO KO'E RORY | LPN 1/17 | [8 empty] | 0% | A CANCELAR | [9 empty] | CANCELADO 2019
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS | YPEJHU |  | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 100 | [5 empty] | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |  | 2020
ING. FERNANDO MORENO | PUERTO FALCON |  | LPN 1/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 125 | [6 empty] | 2017
INGEMANT | PUERTO PINASCO | COMUNIDAD INDIGENA XAMOK KASEK Y LAS FLORES | LPN 1/17 | [8 empty] | 69.91% | RESCINDIDO | [10 empty] | 2019
NUEVO PROYECTO | VILLA HAYES |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | A CANCELAR | [9 empty] | CANCELADO 2019
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. | PUERTO PINASCO | COMUNIDAD INDIGENEA XAMOK KASEK Y LAS FLORES | LPN 6/19 | 115 |  |  | 115 |  |  |  |  | 68.05% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2020
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. | PUERTO PINASCO | COMUNIDADES INDIGENAS PARAISO, LA PACIENCIA Y URUNDEY | LPN 4/18 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [6 empty] | 103 |  | 103 | 2019
CONSORCIO LEVY - GAMARRA | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA MATXAWAYA | LPN 7/19 | 185 |  |  | 185 |  |  |  |  | 5.24% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2020
16 - BOQUERON |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARIO IBARROLA | MCAL. ESTIGARRIBIA |  | LPN 4/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 75 | [6 empty] | 2017
TOTAL VIVIENDAS |  |  |  | 626 | 100 | 0 | 440 | 186 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 657 | 986 | 702 | 0 | 260 | 630 | 0 | 890 |  | 2020
RESUMEN 2017
A INICIAR | #REF!
EN EJECUCIÓN | #REF!
CULMINADA | #REF!
PARALIZADA | #REF!
RESCINDIDA | #REF!
TOTAL | #REF!
RESUMEN SIAF INICIAL 2018
A INICIAR | #REF!
EN EJECUCIÓN | #REF!
CULMINADA | #REF!
TOTAL | #REF!
RESUMEN SIAF A INCLUIR 2018
CULMINADA | #REF!
TOTAL | #REF!
RESUMEN SIAF INICIAL AL 30/06/2020
A INICIAR | 0
EN EJECUCIÓN | 440
CULMINADA | 186
RESCINDIDA
TOTAL | 626
RESUMEN SIAF A INCLUIR
A LICITAR | 100
EN EJECUCIÓN | 0
CULMINADA | 0
RESCINDIDA
TOTAL | 100