## Mercosur
Proyecto: 6 MERCOSUR ROGA
DEPARTAMENTO / EMPRESA | LOCALIDAD | PROYECTO/ASENTAMIENTO | LLAMADO | CANT. DE VIV. 2016 | % DE AVANCE DE OBRAS 2016 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 2016 | METAS 2017 |  | % DE AVANCE DE OBRAS 2017 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2017 | METAS 2018 |  | % DE AVANCE DE OBRAS 2017 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2017 | METAS 2020
[7 empty] | SIAF INICIAL | PARALIZADA |  |  | SIAF INICIAL | PARALIZADA |  |  | META SIAF INICIAL | EN EJECUCIÓN | % DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2020
7 - ITAPÚA
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | Encarnación | Colonia Santo Domingo | 001/11 | 185 | 90% | PARALIZADA | 185 | 185 | 13.77% | PARALIZADA | 185 | 185 | 13.77% | PARALIZADA | 185 | 185 | 98% | EN EJECUCIÓN
T O T A L |  |  |  | 185 |  |  | 185 | 185 |  |  | 185 | 185 |  |  |  | 185
Monto inicial
2011 | 20731919860
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL | 20731919860
RESUMEN
MONTO INICIAL DEL CONTRATO | 20731919860
(+) MODIFICACIONES DEL CONTRATO | 483250879 |  | 21215170739
(-) EJECUCIÓN ACUMULADA 2012 AL 2016 |  |  | -14119326834
SALDO AL 31/12/2016 |  |  | 7095843905