## FONAVIS RESUMIDO
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT
Dirección General del FONAVIS
PROGRAMA: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL (FONAVIS)
ACTIVIDAD : 4 SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)
DEPARTAMENTO / EMPRESA | DISTRITO | GRUPO ORGANIZADO | SAT | CONSTRUCTORA | NIVEL | PLAZO | LLAMADO | RES. N° | FECHA RES. | META SIAF INICIAL 2019 | META SIAF INICIAL 2019 | META SIAF A INCLUIR 2019 | META SIAF INICIAL 2020 | META SIAF A INCLUIR 2020 | MONTO DE SUBSIDIO A DESEMBOLSAR POR LA INSTITUCIÓN |  | COMPRA DE TERRENO | F.F. | MES DE OBLIGACIÓN | 1ER DESEMBOLSO | F.F. | MES DE OBLIGACIÓN | FECHA PAGO | PLAZO PARA 2° DESEMB. | 2DO DESEMBOLSO | F.F. | MES DE OBLIGACIÓN | FECHA PAGO | MONTO ANULADO | F.F. | SALDO 2019 | FF | SALDO PLURIANUAL 2020 | PRESUPUESTO 2020 | FF | SALDO 2020 | O.G. | F.F. | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | CULMINADA | RESCINDIDA | PARALIZADA | ANULADA | %AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020 | ESTADO DE OBRAS AL 30/06/2020 | OBSERVACIONES | CULMINADA 2016 | CULMINADA 2017 | CULMINADA 2018 | CULMINADA 2019 | CULMINADA 2020 | CULMINADAS ADMINISTRACIÓN S. NUÑEZ 2018 | CULMINADAS ADMINISTRACIÓN DURÁN AGOSTO 2018 | CULMINADAS ADMINISTRACIÓN DURÁN AGOSTO 2018 A JUNIO 2020 | ANULADA 2017, 2018, 2019, 2020 | CULMINADAS POR AÑO | OBRAS 2019 | OBRAS 2020 | OBRAS 2020
1 - CONCEPCION | [9 empty] | 368 | 423 | 525 | 801 | 60 | [24 empty] | 35 | 383 | 383 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 260 | 304 | 272 | 178 | 383 | 101 | 171 | 732 | 15 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
1 - CONCEPCION | YBY YAÚ | COMISIÓN DIRECTIVA DE SIN TECHO PRO - VIVIENDA | COTEP S.A. |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 49 | [7 empty] | 2017 y 2019 |  |  | DURAN
1 - CONCEPCION | YBY YAÚ | COMISIÓN DIRECTIVA DE SIN TECHO PRO - VIVIENDA | COTEP S.A. |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 11 | ANULADA 2018 |  |  | DURAN
1 - CONCEPCION | PASO BARRETO | JUNTA COM. DE VECINOS LOCAL JORGE S. MIRANDA | LIC- NILSA MAGDALENA TORRES | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 15 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | AZOTEY | COM. VEC. NUEVA FORTUNA ASENT NUEVA FORTUNA 2° ETAPA | LIC. NILSA MAGDALENA TORRES | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 20 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COM. DIRECTIVA DE LOS OCUPANTES DEL PREDIO DE LA VILLA NUEVA ESPERANZA UBICADO ENTRE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN ROQUE | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 1/15 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 2 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COM. VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA - BASE V | FREDDY DIOSNEL ROLON | [41 empty] | 100% |  |  | 44 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COM. VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA - BASE V | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 1/15 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 2 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN SIN TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAJHO LOMA | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 25 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA BASE I | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 34 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÙS | COTEP S.A. |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 48 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA | LIC. NILSA MAGDALENA TORRES | [42 empty] | CULMINADA |  | 31 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION PRO-TECHO DE YKUA PORA | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 49 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON SANTA ROSA | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 42 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION SIN TECHO DE LA LOCALIDAD YCUA HOVY | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 34 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DE LA VILLA SAN JOSE OBRERO II | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 30 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE OBRERO I | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 27 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION SIN TECHO DE LA LOCALIDAD PEGUAJHO GUAZU | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 80 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION DIRECTIVA DE LAS FLIAS SIN TECHO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL KA¨AGUY´Í | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 36 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | AZOTEY | NUEVA FORTUNA III FASE | SATOC |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CURUPAY LOMA 3RA FASE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 1/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN SIN TECHO DEL PROGRAMA OÑONDIVEPA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | 38 |  | 2018 |  |  | DURAN
1 - CONCEPCION | AZOTEY | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA SANJA MOROTÍ | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2610 2998 453 | 23/09/2017 15/11/2017 22/12/2017 28/02/2018 | [5 empty] | 6529420158 | 69461916.5745 |  |  |  | 2841789016 | 30 |  |  |  | 3687631142 | 10 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 94 |  |  |  | 94 | 94 |  | 2018 |  |  | DURAN
1 - CONCEPCION | AZOTEY | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA SANJA MOROTÍ | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2610 2998 453 | 23/09/2017 15/11/2017 22/12/2017 28/02/2018 | [5 empty] | 208385750 | 69461916.6667 |  |  |  | 90695395 | 10 |  |  |  | 117690355 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | ya se informó en el ejercicio 2018 y aun tiene saldo pendiente |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | 2018 | 2018 y 2019 |  | DURAN
1 - CONCEPCION | PASO BARRETO | JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA JORGE SEBASTIAN MIRANDA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | 36 |  | 2018 |  |  | DURAN
1 - CONCEPCION | SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL | GUEESE |  |  |  | 3/17 | 2040 2910 2969 2998 | 23/09/2017 14/12/2017 20/12/2017 22/12/2017 |  |  | 60 |  | 60 | 4155811028 | 69263517.1333 |  |  |  | 1749815170 | 30 | [9 empty] | 2405995858 |  | 0 | 2405995858 |  | 2405995858 | 877 | 20 |  |  |  | 60 |  |  | 1.79% | RESCINDIDA | desembolsado en dicimbre 2017 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | BELÈN | COMISIÓN VECINAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 4/17 | 3051 244 | 22/12/2017 30/01/2018 |  |  | 13 |  |  | 901371088 | 69336237.5385 |  |  |  | 387309957 | 10 |  |  |  | 514061131 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
1 - CONCEPCION | BELÈN | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PASO URUNDE ' Y | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 4/17 | 3052 1156 | 22/12/2017 28/06/2019 |  | 55 |  |  |  | 3813493065 | 69336237.5455 |  |  |  | 1614246510 | 10 |  |  |  | 2199246555 | 20 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
1 - CONCEPCION | CONCEPCIÓN | JUNTA COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CURUZU ÑU | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 1/18 | 1098 | 2019-05-24 | 78 | 78 |  |  |  | 5539593432 | 71020428.6154 |  |  |  | 2420112894 | 20 |  |  |  | 3119480538 | 10 | 2018-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  | 2019 | 2018 y 2019 |  | DURAN
1 - CONCEPCION | PASO BARRETO | COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 25 | 2018-09-20 | 197 | 197 |  | 197 |  | 15339864946 | 77867334.7513 |  |  |  | 6574808617 | 20 | 2018-09-01 |  |  | 8765056329 | 20 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 197 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 197 |  |  | 197 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | PASO BARRETO | COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 25 | 2018-09-20 | 1 | 1 |  | 1 |  | 77867335 | 77867335 | [14 empty] | 77867335 |  | 0 | 77867335 |  | 77867335 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | BELÈN | COMISION VECINAL SANTA ROSA | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 4/18 | 774 | 2018-12-21 | 32 | 32 |  |  |  | 2105849040 | 65807782.5 |  |  |  | 1143425702 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 962423338 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
1 - CONCEPCION | SAN ALFREDO | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | VERONICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 775 | 2018-12-21 | 59 | 59 |  | 59 |  | 4417300500 | 74869500 |  |  |  | 2383448075 | 10 | FEB/19, Jul/19, Agos/19 |  |  | 2033852425 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 2033852425 |  | 0 | 2033852425 |  | 0 | 877 | 20 |  | 59 |  |  |  |  | 58.28% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE SAT RES.N° | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | SAN ALFREDO | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | VERONICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 775 | 2018-12-21 | 1 | 1 |  | 1 |  | 74869500 | 74869500 | [14 empty] | 74869500 |  | 0 | 74869500 |  | 74869500 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | SAN ALFREDO | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | VERONICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 775 | 2018-12-21 |  |  | 1 | 1 |  | 74869500 | 74869500 | [14 empty] | 74869500 |  | 0 | 74869500 |  | 74869500 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | CAMBIO DE SAT RES.N° |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CULANDRILLO DEL DISTRITO DE HORQUETA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 1/19 | 498 | 2019-03-15 |  |  | 67 | 67 |  | 5323805368 | 79459781.6119 |  |  |  | 2744358281 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 2579447087 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 67 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 67 |  |  | 67 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | ARROYITO | ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO ARROYITO (ACCA-A) | HIDROCONTROL S.A. |  |  |  | 1/19 | 495 | 2019-03-15 |  |  | 55 | 55 |  | 4350945280 | 79108096 |  |  |  | 2345918885 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 2005026395 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 55 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 55 |  |  | 55 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | ARROYITO | ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO ARROYITO (ACCA-A) | HIDROCONTROL S.A. |  |  |  | 1/19 | 495 | 2019-03-15 |  |  | 2 | 2 |  | 158216192 | 79108096 | [14 empty] | 158216192 |  | 0 | 158216192 |  | 158216192 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN PRO- TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAJHO LOMA | SILVIO FARIÑA MARTÍNEZ |  |  |  | 1/19 | 530 | 2019-03-22 |  |  | 63 | 63 |  | 5055918525 | 80252675 |  |  |  | 2725946480 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 2329972045 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 63 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 63 |  |  | 63 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | CONCEPCIÓN | JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA PLATO | CONSULTORA NOEESIS |  |  |  | 3/19 | 1661 | 2019-09-23 |  |  | 39 | 39 |  | 2843230552 | 72903347.4872 |  |  |  | 1563541975 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1279688577 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 1279688577 |  | 0 | 1279688577 |  | 0 | 877 | 20 |  | 39 |  |  |  |  | 55.22% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ | COMISIÓN VECINAL SANTA ANA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 4/19 | 1864 | 2019-10-28 |  |  | 50 | 50 |  | 3981425320 | 79628506.4 |  |  |  | 2189208970 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1792216350 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 1792216350 |  | 0 | 1792216350 |  | 0 | 877 | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 76.67% | EN EJECUCIÓN | ASPECTO SOCIAL SE ABONO A NILSA TORRES GS. 19.583.991 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | CONCEPCIÓN | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO SANTA MARÍA | ARQUITECTÓNICA |  |  |  | 4/19 | 1862 | 2019-10-28 |  |  | 42 | 42 |  | 3060970770 | 72880256.4286 |  |  |  | 1463139257 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1597831513 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 1597831513 |  | 0 | 1597831513 |  | 0 | 877 | 20 |  | 42 |  |  |  |  | 48.9% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE SAT | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | YBY YAÚ | COMISIÓN PRO VIVIENDA SOCIAL DEL BARRIO FÁTIMA SAPUCAI | DALMA ARSAMI TRIVERO RIVEROS |  |  |  | 4/19 | 1758 | 2019-10-10 |  |  | 17 | 17 |  | 1352934427 | 79584378.0588 |  |  |  | 727612785 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 625321642 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 625321642 |  | 0 | 625321642 |  | 0 | 877 | 20 |  | 17 |  |  |  |  | 80.5% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | YBY YAÚ | COMISIÓN SAN ROQUE PRO VIVIENDA | DALMA ARSAMI TRIVERO RIVEROS |  |  |  | 4/19 | 1757 | 2019-10-10 |  |  | 26 | 26 |  | 2069193831 | 79584378.1154 |  |  |  | 1130544260 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 938649571 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 938649571 |  | 0 | 938649571 |  | 0 | 877 | 20 |  | 26 |  |  |  |  | 54.37% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN PRO - VIVIENDA OÑONDIVEPA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 4/19 | 1848 | 2019-10-25 |  |  | 50 | 50 |  | 3645233548 | 72904670.96 |  |  |  | 2004707288 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1640526260 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 1640526260 |  | 0 | 1640526260 |  | 0 | 877 | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 54.73% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | BELÈN | ASOCIACIÓN SAN ROQUE | DALMA ARSAMI TRIVERO RIVEROS |  |  |  | 4/19 | 1847 | 2019-10-25 |  |  | 40 | 40 |  | 2822654503 | 70566362.575 |  |  |  | 1540269267 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 1282385236 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 1282385236 | 1282385236 |  | 0 | 877 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 54.19% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | SAN LAZARO | COMISION PRO VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN LAZARO | CP CONSTUCCIONES |  | 4 |  | 1/20 | 298 | 16/03/20020 |  |  |  | 60 |  | 4374713764 | 72911896.0667 |  |  |  | 2395831899 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4374713764 |  |  | 4374713764 |  | 1978881865 | 877 | 20 |  | 60 |  |  |  |  | 28.18% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN JOSE OBRERO I | CP MYRIAM DIANA SOSA |  | 4 |  | 2/20 | 706 | 17/06/20020 |  |  |  | 31 |  | 2259095696 | 72874054.7097 |  |  |  | 1242502632 | 20 | 2020-06-30 | [8 empty] | 2259095696 | 20 |  | 2259095696 | 20 | 1016593064 |  |  | 31 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | [9 empty] | 597 | 680 | 318 | 577 | 8 | [24 empty] | 15 | 470 | 98 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 197 | 277 | 436 | 632 | 98 | 94 | 342 | 1072 | 2 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
2 - SAN PEDRO | CAPIIBARY | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN NICOLAS | FUNDACIÓN OJETYPEKA | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 23 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | SAN ESTANISLAO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIAN JARA | CEDES / HÁBITAT | [21 empty] | 1156256 | 20 | 2018-08-01 | [8 empty] | 0 | 877 | 20 | [9 empty] | 47 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | NUEVA GERMANIA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/15 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 105 |  |  |  | 105 | 105 |  | 2018 |  |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | NUEVA GERMANIA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/15 | 434 | 2015-03-25 |  |  | 2 |  | 2 | 137848983 | 68924491.5 | [14 empty] | 0 |  | 137848983 | 137848983 |  | 137848983 | 877 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | VER SI SE ANULO Y CAMBIO DE SAT | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADAS POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/15 | 809 | 2015-05-06 |  | 70 |  |  |  | 4824714370 | 68924491 |  |  |  | 2018356235 | 10 |  |  |  | 2806358135 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/15 | 809 | 2015-05-06 |  |  | 6 | 6 |  | 413546946 | 68924491 | [14 empty] | 0 |  | 413546946 | 413546946 |  | 413546946 | 877 | 10 | 6 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COM. VECINAL DE LA COMUNIDAD DEL ASENTAM. 15 DE AGOSTO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/15 | 2425 845 | 05/11/2015 28/04/2016 | [5 empty] | 3257039543 |  |  |  |  | 1437619174 |  |  |  |  | 1819420358 |  |  |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [8 empty] | INFORMADO 1 VIV. DE MAS (EL PROYECTO ES DE 48 VIV) | 49 | [8 empty] | 2016 y 2019 | 2016 y 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISIÓN PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AGUERITO | TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 40 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD KAMBA YCUA | CONSULTORA NOESIS | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 38 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COM.VECINAL COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 2 2DA FASE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 30 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COM.VECINAL COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 2 2DA FASE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | doble meta |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 20 DE JULIO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 29 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COMISION VECINAL DE LA COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 1 2DA FASE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 32 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | CAPIIBARY | COMISION DEL ASENTAMIENTO DOS DE ORO | CONTACONSULT |  |  |  | 3/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 61 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO TACUATY POTY FASE III | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 84 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISION PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL NORTE | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 5/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 133 |  |  |  | 133 | 133 |  | 2018 |  |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | JAGUARETE FORES TORO PIRU I | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 5/16 | 2871 | 2016-12-21 |  |  | 2 | 2 |  | 134584600 | 67292300 | [14 empty] | 0 |  | 134584600 | 134584600 |  | 134584600 | 877 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN ESTANISLAO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIAN JARA DE LA CALLE 40 - 2 FASE | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 9 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE ROSARIO LOMA DE LA COLONIA ANTEQUERA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 4/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 32 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISION PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL NORTE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | 34 |  | 2018 |  |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISIÒN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUERITO | TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL |  |  |  | 2/17 | 1498 1976 | 24/07/2017 14/09/2017 | [26 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  | 2018 |  |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISIÒN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUERITO | TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL |  |  |  | 2/17 | 1498 1976 | 24/07/2017 14/09/2017 | [5 empty] | 71172870 | 71172870 |  |  |  | 71172870 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2018 | 2018 y 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISIÓN VECINAL SAN MIGUEL | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/17 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISIÓN SIN TECHO DEL BARRIO SANTA ANA | ASOCIACIÓN SATOC |  |  |  | 4/17 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | 19 |  | 2018 |  |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE | CEDES/HABITAT |  |  |  | 1/18 | 287 1411 1717 | 09/02/2018 22/06/2018 20/07/2018 | 54 | 54 |  |  |  | 3434461256 | 63601134.3704 |  |  |  | 1415637038 | 20 |  |  |  | 2018824218 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE | CEDES/HABITAT |  |  |  | 1/18 | 287 1411 1717 | 09/02/2018 22/06/2018 20/07/2018 | 1 | 1 |  |  |  | 63601135 | 63601135 |  |  |  | 26215500 | 20 | 2018-09-01 |  |  | 37385634 | 10 | 2019-02-01 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 31 | 2018-09-20 | 152 | 152 |  |  |  | 11746235847 | 77277867.4145 |  |  |  | 5028643530 | 10 | 2018-10-01 |  |  | 6717592317 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN NOVIEMBRE/19 |  |  |  | 152 |  |  |  | 152 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 31 | 2018-09-20 |  |  | 1 | 0 |  | 77277867 | 77277867 | [8 empty] | 77277867 | 10 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 77277867 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN NOVIEMBRE/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 31 | 2018-09-20 |  |  | 1 |  |  | 77277868 | 77277868 |  |  |  | 34775041 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 42502827 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN NOVIEMBRE/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISIÓN PRO VIVIENDA KO'ETI PYAHU DE LA COLONIA ESTRELLITA | ABG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 2/18 | 20 | 2018-09-20 | 37 | 37 |  |  |  | 2881831184 | 77887329.2973 |  |  |  | 1222508864 | 10 | 2018-09-01 |  |  | 1659322320 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 28 | 2018-09-20 | 120 | 120 |  |  |  | 9585319500 | 79877662.5 |  |  |  | 4237601775 | 10 | 2018-09-01 |  |  | 5347717725 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 28 | 2018-09-20 | 4 | 4 |  |  | 4 | 319510650 | 79877662.5 | [14 empty] | 319510650 |  | 0 | 319510650 |  | 319510650 | 877 | 10 | 4 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Tiene solictud de anulacion segu exp N° 28867/18 Unidad | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJAYTY Y ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ II | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 29 | 2018-09-20 | 60 | 60 |  |  |  | 4792659750 | 79877662.5 |  |  |  | 2127193609 | 20 | 2018-09-01 |  |  | 2665466141 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJAYTY Y ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ II | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 29 | 2018-09-20 | 2 | 2 |  |  | 2 | 159755325 | 79877662.5 | [12 empty] | 159755325 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [5 empty] | 2 | 0% | ANULADA | EN EL MES DE Setiembre se informó como culminadas y en el mes de Octubre figura a iniciar, SE ANULO POR Res. Nro 360 | [8 empty] | 2 | ANULADA 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO JUSTO VILLANUEVA DE LA COLONIA LUZ BELLA | CEDES HABITAT |  |  |  | 3/18 | 335 | 2018-11-02 | 26 | 26 |  |  |  | 2086867753 | 80264144.3462 |  |  |  | 911271312 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 1175596441 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | NUEVA GERMANIA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA | LIC. MARÍA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  |  |  | 4/18 | 732 | 2018-12-19 | 44 | 44 |  | 44 |  | 3294258000 | 74869500 |  |  |  | 1750415320 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 1543842680 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 81.59% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | CAPIIBARY | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL DOS DE ORO DE LA CALLE VIRGEN DE FATIMA | ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL MORINIGO - ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 4/18 | 733 | 2018-12-19 | 13 | 13 |  |  |  | 855753835 | 65827218.0769 |  |  |  | 453730987 | 10 | 2019-03-01 |  |  | 402022848 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN NOVIEMBRE/19 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISION DIRECTIVA PRO DESARROLLO Y FOMENTO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 4/18 | 738 | 2018-12-19 | 34 | 34 |  |  |  | 2627447492 | 77277867.4118 |  |  |  | 1412158834 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 1215288658 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISION VECINAL SAN MIGUEL | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/18 | 494 | 2018-11-26 | 50 | 50 |  |  |  | 3893366738 | 77867334.76 |  |  |  | 1643837032 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 2249529706 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN ESTANISLAO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIÁN JARA DE LA CALLE 40 DEL BO. VIRGEN DE FÁTIMA | CEDES HABITAD |  |  |  | 1/19 | 489 | 2019-03-15 |  | 13 |  |  |  | 913149734 | 70242287.2308 |  |  |  | 478590119 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 434559615 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
2 - SAN PEDRO | GRAL. ELIZARDO AQUINO | COMISION PRO TECHO DEL BARRIO SAN JUAN | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 1/19 | 728 | 2019-04-24 |  |  | 16 | 16 |  | 1119591443 | 69974465.1875 |  |  |  | 574456206 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 545135237 |  |  | 545135237 |  | 545135237 | 877 | 20 |  | 16 |  |  |  |  | 31.86% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO TACUATI POTY | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 1/19 | 525 | 2019-03-20 |  |  | 98 | 98 |  | 7731574221 | 78893614.5 |  |  |  | 3985486910 | 10 | 2019-03-01 |  |  | 3746087311 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 98 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 98 |  |  | 98 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA" | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/19 | 1369 | 2019-08-08 |  |  | 68 | 68 |  | 4957379267 | 72902636.2794 |  |  |  | 2694793644 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 2262585623 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 68 |  |  |  |  | 76.52% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA" | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/19 | 1369 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 72902636 | 72902636 |  |  |  | 72902636 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 75.52% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA" | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/19 | 1369 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 72902636 | 72902636 | [14 empty] | 72902636 |  | 0 | 72902636 |  | 72902636 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISION VECINAL PROYECTO SENAVITAD DE LA COMUNIDAD ZOLABARRIETA | C.P. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 3/19 | 1659 | 2019-09-23 |  |  | 52 | 52 |  | 4329916139 | 83267618.0577 |  |  |  | 2353731485 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1976184654 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 1976184654 |  | 0 | 1976184654 |  | 0 | 877 | 20 |  | 52 |  |  |  |  | 55.36% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN ESTANISLAO | COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN VALENTIN | ROMA IMPORT EXPORT S.A. |  |  |  | 4/19 | 1861 | 2019-10-28 |  |  | 70 | 70 |  | 5409922833 | 77284611.9 |  |  |  | 2938442297 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 2471480536 |  | 0 | 2471480536 |  | 2471480536 | 877 | 20 |  | 70 |  |  |  |  | 7.45% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COM. DE FOMENTO DESARRLLO PRO - VIVIENDA DE LA COL. TAVA GUARANI 1a. FASE | CONSULTORA NOESIS |  | 4 |  | 1/20 | 265 | 2020-03-09 |  |  |  | 46 |  | 3833082539 | 83327881.2826 |  |  |  | 2097761100 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3833082539 |  |  | 3833082539 |  | 1735321439 | 877 | 20 |  | 46 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMITÉ DE MUJERES LUZ DE ESPERANZA COLONIA 30 DE ABRIL | OSMAR VERA |  | 4 |  | 1/20 | 272 | 2020-03-10 |  |  |  | 54 |  | 4498954186 | 83313966.4074 |  |  |  | 2473025734 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4498954186 |  |  | 4498954186 |  | 2025928452 | 877 | 20 |  | 54 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA DE LA COLONIA NARANJITO | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ A. |  | 4 |  | 1/20 | 310 | 2020-03-19 |  |  |  | 40 |  | 2809387785 | 70234694.625 |  |  |  | 1523730607 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2809387785 |  |  | 2809387785 |  | 1285657178 | 877 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE | DIOSNEL MIRANDA ROLON |  | 4 |  | 1/20 | 337 | 2020-03-30 |  |  |  | 79 |  | 6267476576 | 79335146.5316 |  |  |  | 3446861421 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6267476576 |  |  | 6267476576 |  | 2820615155 | 877 | 20 |  | 79 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
3 - CORDILLERA | [9 empty] | 178 | 228 | 207 | 265 | 0 | [24 empty] | 70 | 62 | 133 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 283 | 86 | 106 | 228 | 133 | 38 | 68 | 429 | 2 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
3 - CORDILLERA | SANTA ELENA | COMISION VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAN JORGE | ING. BLAS ANTONIO DENIS SALOMÓN | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 39 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | ITACURUBI DEL ROSARIO | COMSION POR UNA VIVIENDA PROPIA JUAN PABLO II | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 102 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | TOBATI | COM. PRO VIV. TEKOPORA DE PUNTA DEL ESTE DE LA COMPAÑÍA 21 DE JULIO | CONSULTORA S.G. S.R.L. | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 33 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 7/15 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 49 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 7/15 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | desagregar por meta 49 terminada en ejercicio 2017 y 38 en ejecucion y 10 a iniciar |  |  | 38 |  |  |  | 38 | 38 |  | 2018 |  |  | DURAN
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 7/15 | 2948 | 2015-12-26 |  |  | 10 | 10 |  | 536686620 | [15 empty] | 0 |  | 536686620 | 536686620 |  | 536686620 | 877 | 10 | 10 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
3 - CORDILLERA | CAACUPE | CIUDAD NUEVA | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 1/11 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | INFORMADA EN EL 2015 | [9 empty] | 2015 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISION VECINAL CABAÑAS POTY | CONTACONSULT | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 30 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | EMBOSCADA | COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BARRIO SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 1/14 | 210 2067 | 18/02/2014 28/09/2016 | [5 empty] | 2136633999 |  |  |  |  | 895536801 |  |  |  |  | 1241097198 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | se pagó por 39 y se descontó en el fondo de reparo 1 beneficiario |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | EMBOSCADA | COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BARRIO SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 1/14 | 210 2067 | 18/02/2014 28/09/2016 |  |  | 1 |  |  | 56227211 |  |  |  |  | 23566758 |  |  |  |  | 32660453 |  |  |  | 56227211 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | Res. N° 2067-16 disminuyó el costo del Pyto a 39 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | EMBOSCADA | COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BARRIO SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 1/14 | 210 | 2014-02-18 |  |  | 1 |  |  | 56227210 | [13 empty] | 56227210 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACIÓN N° 597-19 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | ATYRA | COMISION PRO VIVIENDA POPULAR LA ESPERANZA | ACG CONSULTORA INTEGRAL | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 39 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISION VECINAL CAACUPE POTY II | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 40 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISION VECINAL CAACUPE POTY 2 | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 4/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 20 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | ITACURUBI DE LA CORDILLERA | COMISION SANTA ROSA DE LIMA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 5/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 17 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
3 - CORDILLERA | ATYRA | COMISIÓN DEL NÚCLEO HABITACIONAL LA CANDELARIA | ABOG. CRISTIAN CÉSAR TURRINI AYALA |  |  |  | 2/17 | 1793 | 2017-08-24 |  | 24 |  |  |  | 1452740905 |  |  |  |  | 551138845 |  |  |  |  | 901602060 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Res. De rescisión N° 488 del 26/11/2018, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 EN EL PORCENTAJE DE OBRA DEBIDO A LA CUENTA FINAL, CAMBIO DE SAT, CULMINÓ EN OCTUBRE 2019 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | TOBATÌ | COMISIÓN DE DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO CORONILLO DE LA COMPAÑÍA ISLA GUAZU | ARQ. MIRTHA CLAUDELINA POISSÒN |  |  |  | 3/17 | 2611 | 2017-11-15 | [26 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  | 2018 |  |  | DURAN
3 - CORDILLERA | TOBATI | COMISIÓN DE DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO CORONILLO DE LA COMPAÑÍA ISLA GUAZU | ARQ. MIRTHA CLAUDELINA POISSÒN |  |  |  | 3/17 | 2611 | 2017-11-15 |  | 2 |  |  |  | 149425500 |  |  |  |  | 67221216 | 10 | 2018-09-01 |  |  | 82204284 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | EMBOSCADA | COMISIÓN RENOVADA DEL ASENTAMIENTO VILLA ELBITA DE LA 2DA CIA ISLA YOBAY | CEDES HABITAD |  |  |  | 4/17 | 3033 | 2017-12-22 |  | 24 |  |  |  | 1526340524 |  |  |  |  | 642588484 |  |  |  |  | 883752040 | 10 | 2018-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | ITACURUBI DE LA CORDILLERA | COMISIÓN DEL ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 4/17 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  | 2018 |  |  | DURAN
3 - CORDILLERA | ARROYOS Y ESTEROS | COMISION DIRECTIVA DEL COMPLEJO HABITACIONAL SAN FRANCISCO | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 1/18 | 626 | 2018-03-23 | 44 | 44 |  |  |  | 2960975313 |  | 321200000 | 10 |  | 1103085233 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 1536690080 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | JUAN DE MENA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO ING. AGRO. GUIDO ALMADA I | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/18 | 1298 | 2018-06-12 | 87 | 87 |  |  |  | 6264551500 |  |  |  |  | 2656695490 | 20 |  |  |  | 3607856010 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | PIRIBEBUY | COMISION SAGRADA FAMILIA DE LA COMPAÑÍA YACAREY | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 4/18 | 731 | 2018-12-19 | 14 | 14 |  |  |  | 912750655 |  |  |  |  | 473555172 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 439195483 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | JUAN DE MENA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOMA HOVY | ABOG MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 4/18 | 766 | 2018-12-21 | 33 | 33 |  |  |  | 2538168306 |  |  |  |  | 1368281051 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 1169887255 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
3 - CORDILLERA | JUAN DE MENA | COMISIÓN PRO VIVIENDA POR UNA CASA DIGNA REGINA MARECOS | ASOCIACIÓN TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL |  |  |  | 1/19 | 483 | 2019-03-14 |  |  | 49 | 49 |  | 3881035984 |  |  |  |  | 2090832553 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 1790203431 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 49 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 49 |  |  | 49 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
3 - CORDILLERA | SANTA ELENA | COMISION VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAN JORGE DOS | BLAS ISMAEL VERA |  |  |  | 3/19 | 1662 | 2019-09-23 |  |  | 46 | 46 |  | 3353947119 |  |  |  |  | 1836525971 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1517421148 | 20 | 2020-02-27 |  |  |  | 1517421148 |  | 0 | 1517421148 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 46 |  |  |  | 100% | CULMINADA | plurianual |  |  |  |  | 46 |  |  | 46 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
3 - CORDILLERA | TOBATI | COMISION DE FOMENBTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO KUÑA ATY | C.P. MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/19 | 1646 | 2019-09-20 |  |  | 38 | 38 |  | 2766086780 |  |  |  |  | 1516609582 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1249477198 | 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 1249477198 |  | 0 | 1249477198 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 38 |  |  |  | 100% | CULMINADA | plurianual |  |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
3 - CORDILLERA | LOMA GRANDE | COMISION PRO-VIVIENDA SAN MIGUEL DE LOMA GRANDE | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 5/19 | 2047 | 2019-11-28 |  |  | 43 | 43 |  | 3131621746 |  |  |  |  | 1624931742 | 10 | 2020-01-01 |  |  | 1506690004 | 10 | 2020-06-30 |  |  | 10 | 3131621746 |  |  | 3131621746 |  | 0 | 877 | 10 |  | 43 |  |  |  |  | 52.26% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
3 - CORDILLERA | EUSEBIO AYALA | COMITÉ DE AGRICULTORES LOMA TUYUTI DEL ASENTAMIENTO LOMA TUYUTI | JULIO CESAR SPIRIDINOFT SANCHEZ |  | 4 |  | 5/19 | 2050 | 2019-11-28 |  |  | 19 | 19 |  | 1581775186 |  |  |  |  | 856992620 | 10 | 2020-01-01 |  |  | 724782566 | 10 | 2020-06-30 |  |  | 10 | 1581775186 |  |  | 1581775186 |  | 0 | 877 | 10 |  | 19 |  |  |  |  | 55.41% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
3 - CORDILLERA | ISLA PUCU | COMISION VECINAL "SANTA ISABEL" | HIDROCONTROL S.A. |  | 4 |  | 1/20 | 309 | 2020-03-19 |  |  |  | 60 |  | 4996002628 |  | 655717165 | 20 | 2020-04-30 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4996002628 |  |  | 4996002628 |  | 4340285463 | 877 | 20 | 60 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | [9 empty] | 187 | 559 | 268 | 235 | 33 | [24 empty] | 1 | 178 | 56 | 0 | 31 | 2 |  |  |  | 148 | 78 | 17 | 559 | 56 | 0 | 17 | 632 | 3 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISION VECINAL SINAI II - BARRIO ESTACION | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/13 | [30 empty] | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | 0 |  | 28 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COM. DIRECTIVA DEL TERRITPRIO SOCIAL TUYUTIMI | GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO | [32 empty] | 0 |  | 10 | [9 empty] | 43 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISIÓN PRO VIVIENDA SAGRADA FAMILIA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | [32 empty] | 0 |  | 20 | [9 empty] | 66 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
4 - GUAIRA | YATAITY | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA HABITACIONAL SANTA RITA | GUEESE | [32 empty] | 0 |  | 20 | [9 empty] | 39 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
4 - GUAIRA | YATAITY | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA HABITACIONAL SANTA RITA | GUEESE |  |  |  | 6/15 | [28 empty] | 0 |  | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | ANULADA POR RESOL. Nº 496/16 Y 820/17 |  | 0 | [6 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD PLANCHADA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/16 | [28 empty] | 0 |  | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 50 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISIÓN PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO TUYUTIMI 2 | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 2/17 | 1973 | 2017-09-14 |  | 22 |  |  |  | 1358046513 |  |  |  |  | 556187413 |  |  |  |  | 801859100 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CAMBIO DE SAT |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISIÓN FORTALECIMIENTO COMUNITARIO MARIA AUXILIADORA "PROYECTO VIVIENDA SENAVITAD". | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2677 | 2017-11-23 |  | 78 |  |  |  | 5827594500 |  |  |  |  | 2619172500 |  |  |  |  | 3208422000 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO CUA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2837 | 2017-07-02 |  | 69 |  |  |  | 5155179750 |  |  |  |  | 2319763259 |  |  |  |  | 2835416491 | 10 | 2018-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 69 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO CUA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2837 | 2017-07-02 |  | 1 |  |  |  | 74712750 |  |  |  |  | 33635585 |  |  |  |  | 41077165 | 10 | 2018-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROYSA 1º LINEA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2615 2787 453 1717 | 15/11/2017 30/11/2017 28/02/2018 20/07/2018 |  | 101 |  |  |  | 7545987750 |  |  |  |  | 3329583896 |  |  |  |  | 4216403854 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 101 |  |  |  | 101 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROYSA 1º LINEA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2615 2787 453 1717 | 15/11/2017 30/11/2017 28/02/2018 20/07/2018 |  | 2 |  |  |  | 149425500 |  |  |  |  | 65932354 | 20 |  |  |  | 83493146 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMUNIDAD INDIGENA "YVYRATYMI-VEGA KUE" | CEDES / HABITAT |  |  |  | 4/17 | 3009 | 2017-12-22 |  | 37 |  |  |  | 2352238161 |  |  |  |  | 998547697 |  |  |  |  | 1353690464 | 10 | 2018-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | COLONIA INDEPENDENCIA | COMUNIDAD INDIGENA YVYTY MIRI. | CEDES / HABITAT |  |  |  | 4/17 | [28 empty] | 0 |  | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 17 |  | 2018 |  |  | DURAN
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMUNIDAD INDIGENA ''YVYTY KORÁ'' DEL PUEBLO MBYA GUARANI. | CEDES / HABITAT |  |  |  | 4/17 | 3024 | 2017-12-22 |  | 20 |  |  |  | 1271997787 |  |  |  |  | 545398519 |  |  |  |  | 726599268 | 10 | 2018-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMUNIDAD INDIGENA ''YVYTY KORÁ'' DEL PUEBLO MBYA GUARANI. | CEDES / HABITAT |  |  |  | 4/17 | 3024 | 2017-12-22 |  | 2 |  |  |  | 127199779 |  |  |  |  | 54539852 |  |  |  |  | 72659927 | 10 | 2018-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISIÓN FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA | GUEESE |  |  |  | 5/17 | 3129 | 2017-12-29 |  |  | 31 |  | 31 | 2147169031 |  |  |  |  | 943652044 |  |  |  |  | 1203516987 | 10 | 2018-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | [5 empty] | 31 |  | 63.52% | PARALIZADA | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 1/18 | 561 | 2018-03-16 | 97 | 97 |  |  |  | 6100742371 |  |  |  |  | 2706125777 | 10 |  |  |  | 3394616594 | 10 | 2018-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 1/18 | 561 | 2018-03-16 |  |  | 1 |  | 1 | 62894251 | [10 empty] | 10 |  |  | 62894251 |  | 62894251 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [5 empty] | 1 | 0% | ANULADA | ANULADO POR RES. 252 DEL 03/03/20 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 1/18 | 561 | 2018-03-16 |  |  | 1 |  | 1 | 62894252 | [10 empty] | 10 |  |  | 62894252 |  | 62894252 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [5 empty] | 1 | 0% | ANULADA | ANULADO POR RES. 252 DEL 03/03/20 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISION LA ESPERANZA | SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SATOC |  |  |  | 1/18 | 1180 | 2018-05-31 | 50 | 50 |  |  |  | 3017365748 |  |  |  |  | 1258999334 |  |  |  |  | 1758366414 | 10 | 2018-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | [7 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISION ASENTAMIENTO FAMILIAR | SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SATOC |  |  |  | 2/18 | 27 | 2018-09-20 | 40 | 40 |  |  |  | 2370757505 |  |  |  |  | 988872691 | 10 | 2018-09-01 |  |  | 1381884814 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISIÓN PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO HU | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 1/19 | 475 | 2019-03-13 |  | 40 |  |  |  | 3183076232 |  |  |  |  | 1715103392 | 10 | 2019-03-01 |  |  | 1467972840 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION PRO VIVIENDA DE LA SENAVITAH DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | ING SILVIO FARIÑA |  |  |  | 3/19 | 1643 | 2019-09-20 |  |  | 37 | 37 |  | 3006053062 |  |  |  |  | 1638591251 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1367461811 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 1367461811 |  | 0 | 1367461811 |  | 0 | 877 | 10 |  | 37 |  |  |  |  | 88.64% | EN EJECUCIÓN | Sumar Gs. 105 de FF20 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION PRO VIVIENDA DE LA SENAVITAH DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | ING SILVIO FARIÑA |  |  |  | 3/19 | 1643 | 2019-09-20 |  |  | 1 | 1 |  | 81244677 |  |  |  |  | 43875717 | 20 | 2020-06-30 | [8 empty] | 37368960 |  | 0 | 81244677 |  | 37368960 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual, pasar a ff 20 Gs. 59.307.624 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | MBOCAYATY | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA YROYSA 11 LINEA | TEKOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL |  |  |  | 3/19 | 1648 | 2019-09-20 |  |  | 44 | 44 |  | 3666299351 |  |  |  |  | 2014607513 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1651691838 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 1651691838 |  | 0 | 1651691838 |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 59.63% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - EX CIERVO CUA | GSM |  |  |  | 3/19 | 1666 2203 | 23/9/2019 19/12/2019 |  |  | 21 | 21 |  | 1749879338 |  |  |  |  | 955972532 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 793906806 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 793906806 |  | 0 | 793906806 |  | 0 | 877 | 20 |  | 21 |  |  |  |  | 78.36% | EN EJECUCIÓN | plurianual, CAMBIO DE SAT , pasar a ff 20 105 Gs | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISIÓN SAN ANTONIO DE PADUA | SATOC |  |  |  | 4/19 | 1860 | 2019-10-28 |  |  | 56 | 56 |  | 4001935138 |  |  |  |  | 2152378286 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1849556852 | 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 1849556852 |  | 0 | 1849556852 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 56 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 56 |  |  | 56 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMISIÓN Y DESARROLLO B° NUEVA VICTORIA - MELGAREJO | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 4/19 | 1845 | 2019-10-25 |  |  | 6 | 6 |  | 424904632 |  |  |  |  | 232365848 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 192538784 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 192538784 |  | 0 | 192538784 |  | 0 | 877 | 20 |  | 6 |  |  |  |  | 56.89% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISIÓN "SANTA CATALINA " DEL BARRIO TUYUTIMI | CONSULTORA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAJY" |  |  |  | 4/19 | 1858 | 2019-10-28 |  |  | 70 | 70 |  | 5706323787 |  | 767493650 | 20 | 2019-12-01 | 2713919723 | 20 | 2020-04-30 | [8 empty] | 4938830137 |  |  | 4938830137 |  | 2224910414 | 877 | 20 |  | 70 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | [9 empty] | 212 | 432 | 647 | 825 | 120 | [24 empty] | 45 | 522 | 260 | 112 | 0 | 6 |  |  |  | 825 | 249 | 177 | 382 | 260 | 172 | 5 | 647 | 16 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL CARAGUATAYMI DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO CAPITAN ROA (2° ETAPA) | CIME | [44 empty] | 41 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | OGA PORA GYUPE | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/12 | 1632-18 | [6 empty] | 1407557265 |  |  |  |  | 584016169 |  |  |  |  | 823541096 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 23 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | OGA PORA GUYPE | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/12 | 549 | 2012-04-18 |  |  | 3 |  | 3 | 183490169 | [13 empty] | 183490169 |  | 183490169 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 | [6 empty] | 3 | 0% | ANULADA | VER SI SE DISMINUYO EL COSTO DEL PYTO, Res. De cambio de modalidad N° 1632 del 11/07/2018 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | YHU | COMISION PRO-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIRGEN DEL ROSARIO | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 1/14 | [23 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I DEL BARRIO SAN MIGUEL | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/14 | 463 420 1739 845 | 29/03/2014 25/02/2016 28/04/2016 | [5 empty] | 1014022937 |  |  |  |  | 421828391 | 10 |  |  |  | 592194546 | 20 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 2016 | 2016 |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DE FATIMA DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD | CIME | [44 empty] | 53 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DE FATIMA DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD | CIME |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 0% | ANULADA | VER RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | MBY'A GUARANI Y'AKARETA - FASE II | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | Res. Nº 2337/17 excluye a un beneficiario | 25 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 754 299 | 23/05/2014 28/12/2015 | [5 empty] | 2102989483 |  |  |  |  | 955970662 |  |  |  |  | 1147018821 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [9 empty] | 37 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 754 299 | 23/05/2014 28/12/2015 |  |  | 1 |  |  | 56837553 | [13 empty] | 56837553 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 1625-17 ya cuenta con Devolución Fondo Reparo – Exp. N° 25632-16; 27022-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 754 2993 | 23/05/2014 28/12/2015 | [37 empty] | NO TIENE CALIFICACIÓN DEFINITIVA, EL BENEFICIARIO VENDIO SU TERRENO | 17 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 754 2993 | 23/05/2014 28/12/2015 |  |  | 1 |  | 1 | 56837553 | [13 empty] | 56837553 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [5 empty] | 1 | 0% | ANULADA | Pendiente Resolución de Anulación , cuenta con Devol. De fondo de reparo -Expediente N° 22.050-16 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA LUCIA | GLADYS ESTHER FRANCO | [43 empty] | NO SE RECTIFICO EL COSTO DE PROYECTO YA TUVO DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO - RES. DE ANULACIÓN N° DEL BENEFICIARIO -EXP. Nº 4954-16 | 82 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN FORTALEZA I | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 2 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN FORTALEZA I | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 14 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 925 845 | 17/06/2014 28/04/2016 | 2 | 2 |  |  | 2 | 113675108 | [15 empty] | 113675108 |  | 0 | 113675108 |  | 113675108 | 877 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | VER RESOLUCION DE ANULACION | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COM. INDIGENA MBYA DE Y´AKARETA 3° ETAPA | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | NO SE RECTIFICO EL COSTO DE PROYECTO YA TUVO DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO - RES. Nº 2633-14 | 35 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | NUEVA TOLEDO | COM. INDIGENA YBU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA GUARANI 3RA FASE | CEDES / HÁBITAT | [44 empty] | 20 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COM. INDIGENA MBYA SANTA TERESA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/15 | 628 845 | 20/04/2015 28/04/2016 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [8 empty] | aspecto social yadevuelto en 2017 | 59 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - ATRAMECO | ABOG. VERÓNICA OJEDA | [44 empty] | 20 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VILLA ESMERALDA | FREDDY DIOSNEL ROLON | [44 empty] | 39 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VILLA ESMERALDA |  |  |  |  | 4/15 | [37 empty] | 0% | ANULADA |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA ISABEL | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA | [44 empty] | 34 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO | CONSULTORA IGNACIO RAMÓN OCAMPOS |  |  |  | 1/13 | 722 | 2013-03-26 |  | 74 |  |  |  | 4171921435 |  | 629000000 |  |  | 1375276141 |  |  |  |  | 2167645294 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO | CONSULTORA IGNACIO RAMÓN OCAMPOS |  |  |  | 1/13 | 722 | 2013-03-26 |  |  | 5 |  |  | 266969897 | [13 empty] | 266969897 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACIÓN N° 2146 DEL 10/12/2019 | [8 empty] | 5 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA II | U.S.A.G. | [44 empty] | 29 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN TERRITORIO SOCIAL LA FORTUNA II | SARAH MARIA FERREIRO VELÁZQUEZ | [44 empty] | 23 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL 31 DE JULIO | CONTACONSULT | [44 empty] | 23 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | JUAN MANUEL FRUTOS | COMUNIDAD INDIGENA PUNTA PORA | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  | 7 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | JUAN MANUEL FRUTOS | COMUNIDAD INDIGENA PUNTA PORA | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 2/12 | [42 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CECILIO BAEZ | COMISION VECINAL SIN TECHO LA CANDELARIA | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHÁVEZ | [44 empty] | 27 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 39 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 1/16 | 572 | 2016-03-21 |  |  | 1 |  |  | 56684296 | [13 empty] | 56684296 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES.DE DISMINUCIÓN DE COSTO DE PYTO N° 1722-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | SIMON BOLIVAR | COMISION CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO - ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS FRANCO | MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 50 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | SIMON BOLIVAR | COMISION CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO - ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS FRANCO | MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/16 | 783 | 2016-04-22 | 1 | 1 |  |  |  | 69310052 | [13 empty] | 69310052 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES.DE ANULACION N° 1906-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION VECINAL DE LA COLONIA Dr. BLAS GARAY | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | a iniciar / 1 viv anulada |  | 67 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL | GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 39 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 15 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | ASOCIACION MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE YUQUYTY (AMUDIC), | COEMPRO | [44 empty] | 53 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | NUEVA LONDRES | COMISIÓN VECINAL NUEVA LONDRES | NATANAEL CADOGAN |  |  |  | 2/13 | 850 | 2013-04-15 |  |  | 70 |  | 70 | 4300254950 |  | 718200000 |  |  | 1448106414 |  |  |  |  | 2133948536 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  |  | 70 |  |  | 73.78% | RESCINDIDA | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | YHU | COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE DE LA COLONIA YVYRY VATE | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ | [44 empty] | 14 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | LA GLORIA II - 1era ETAPA | RIGOBERTO GONZALEZ | [44 empty] | 48 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | SOL NACIENTE | RIGOBERTO GONZALEZ | [44 empty] | 30 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | LA GLORIA I | RIGOBERTO GONZALEZ | [44 empty] | 30 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA LA GLORIA I - SEGUNDA FASE | RIGOBERTO GONZALEZ |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VILLA ELSA | FREDDY DIOSNEL ROLON | [44 empty] | 37 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | REPATRIACIÓN | COMIS. PRO. VIVIENDA DE LA PALOMA I DE LA 2da LINEA IRRAZABAL NORTE | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO | [44 empty] | 24 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÒN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 2/17 | 1953 | 2017-09-13 | [5 empty] | 1604583095 |  |  |  |  | 643803590 |  |  |  |  | 960779505 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÒN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 2/17 | 1953 | 2017-09-13 | [5 empty] | 61714734 |  |  |  |  | 27597369 | 10 |  |  |  | 34117365 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2018 |  |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÒN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 2/17 | 1953 | 2017-09-13 | 1 | 1 |  |  |  | 61714734 |  |  |  |  | 27597369 |  |  |  |  | 33204651 | 10 | 2018-08-01 |  |  |  | 912714 |  | 0 | 0 |  | 912714 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN | VERONICA OJEDA |  |  |  | 2/17 | 1906 | 2017-09-06 | [5 empty] | 1486188529 |  |  |  |  | 668479431 |  |  |  |  | 817709098 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN | VERONICA OJEDA |  |  |  | 2/17 | 1906 | 2017-09-06 |  |  | 3 |  |  | 185773567 | [13 empty] | 185773567 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 327/18 | [8 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | YHU | COMISIÓN DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000 | COOPERATES |  |  |  | 2/17 | 1498 2001 | 24/07/2017 18/09/2017 |  | 51 |  |  |  | 3955350407 |  |  |  |  | 1779694040 | 20 |  |  |  | 2175656367 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | YHU | COMISIÓN DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000 | COOPERATES |  |  |  | 2/17 | 1498 2001 | 24/07/2017 18/09/2017 |  | 1 |  | 1 |  | 77555890 |  |  |  |  | 34956814 | 20 | [9 empty] | 42599076 |  | 0 | 42599076 |  | 42599076 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL 25 DE DICIEMBRE | MYRIAN BRITOS DE CABRERA |  |  |  | 3/17 | 2494 | 2017-10-31 |  | 54 | [13 empty] | 1939473167 | 10 | 2018-09-01 |  |  |  | -1939473167 |  | 0 | 0 |  | -1939473167 | 877 | [7 empty] | 100% | CULMINADA | CAMBIO DE SAT, CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÒPEZ | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2857 | 2017-12-11 |  |  | 38 |  | 38 | 2520803928 |  |  |  |  | 1043013944 | 10 | [9 empty] | 0 |  | 1477789984 | 1477789984 |  | 1477789984 | 877 | 10 |  |  |  | 38 |  |  | 8.36% | RESCINDIDA | Res. De Rescisión N° 029-19 del 04/01/2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÒPEZ | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2857 | 2017-12-11 |  |  | 4 |  | 4 | 265347784 | [15 empty] | 0 |  | 265347784 | 265347784 |  | 265347784 | 877 | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 8.36% | RESCINDIDA | Res. De Rescisión N° 029-19 del 04/01/2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | SAN JORGE | MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 5/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | PROYECTO DE 50 BENEFICIARIOS NO FUE INFORMADO LAS 47 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/18 | 1380 | 2018-06-20 | [15 empty] | 148042962 | 10 | 2018-10-01 | [17 empty] | 100% | CULMINADA | PROYECTO DE 50 BENEFICIARIOS NO FUE INFORMADO LAS 47 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2018 |  |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | ASENTAMIENTO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ | NATANAEL CADOGAN |  |  |  | 2/12 | [7 empty] | 2194012574 |  |  |  |  | 2194012574 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN EL EJERCICIO 2015 Y NO INFORMADA |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | ASENTAMIENTO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 2/12 | 1695 | 2012-09-10 |  |  | 2 |  | 2 | 102047096 | [13 empty] | 102047096 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [5 empty] | 2 | 0% | ANULADA | Res. De Anulación N° 257-19 | [8 empty] | 2 | ANULADA 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA ISABEL | ABG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 2/18 | 21 | 2018-09-20 | 9 | 9 |  |  |  | 562410456 |  |  |  |  | 233910584 | 10 | 2018-09-01 |  |  | 328499872 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | REPATRIACIÓN | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 23 | 2018-09-20 | 50 | 50 |  |  |  | 3862923580 |  |  |  |  | 1675044068 | 10 | 2018-09-01 |  |  | 2187879512 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | SIMON BOLIVAR | COMISION DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN LUIS II DE LA COLONIA ARROYO HONDO I Y III | DODANY GUSTAVO VOUGA |  |  |  | 2/18 | 22 | 2018-09-20 | 53 | 53 |  | 53 |  | 3884442252 |  |  |  |  | 1604839055 | 10 | 2018-09-01 |  |  | 2279603197 | 20 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 53 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 53 |  |  | 53 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II | GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO |  |  |  | 4/18 | 739 | 2018-12-19 | 13 | 13 |  |  |  | 853326338 |  |  |  |  | 459903414 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 393422924 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL MBOKAJATY I | U.S.A.G. -ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA - AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE |  |  |  | 4/18 | 740 | 2018-12-19 | 14 | 14 |  |  |  | 901884575 |  |  |  |  | 467958441 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 433926134 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL | GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO |  |  |  | 4/18 | 767 | 2018-12-21 | 26 | 26 |  |  |  | 1708276700 |  |  |  |  | 927356136 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 780920564 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II DEL BARRIO COSTA ALEGRE | OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 4/18 | 784 | 2018-12-21 | 20 | 20 |  |  |  | 1315160046 |  |  |  |  | 821948282 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 493211764 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II DEL BARRIO COSTA ALEGRE | OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 4/18 | 784 | 2018-12-21 | 3 | 3 |  | 3 |  | 198845469 | [15 empty] | 198845469 |  | 0 | 198845469 |  | 198845469 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATÍN DEL BARRIO SAN LUIS | BADESO |  |  |  | 4/18 | 779 | 2018-12-21 | 20 | 20 |  | 20 |  | 1294350428 |  |  |  |  | 687285231 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 607065197 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 607065197 |  | 0 | 607065197 |  | 0 | 877 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 54.6% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑÍA WALTER INSFRÁN | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 1/19 | 473 | 13/032019 |  |  | 1 |  |  | 70242040 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 70242040 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | Res 877/19 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑÍA WALTER INSFRÁN | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 1/19 | 473 | 13/032019 |  |  | 68 | 68 |  | 4776458706 |  |  |  |  | 2597168863 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 2179289843 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 68 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 68 |  |  | 68 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, PARCIALIDAD MBYA APYTERE DE SAN JUAN YHOVY | CEDES HABITAD |  |  |  | 1/19 | 490 | 2019-03-15 |  | 16 |  |  |  | 1099737397 |  |  |  |  | 570703514 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 529033883 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, PARCIALIDAD MBYA APYTERE DE SAN JUAN YHOVY | CEDES HABITAD |  |  |  | 1/19 | 490 | 2019-03-15 |  |  | 2 |  |  | 137467175 |  |  |  |  | 72225824 | 10 | 2019-07-01 |  |  | 65241351 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, PARCIALIDAD MBYA APYTERE DE JAGUARY | CEDES HABITAD |  |  |  | 1/19 | 477 | 2019-03-14 |  | 24 |  |  |  | 1683699620 |  |  |  |  | 874893116 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 808806504 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | R.I. 3 CORRALES | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CALLES 16, 17 Y 18 TOBATIRY | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/19 | 1361 | 2019-08-08 |  |  | 69 | 69 |  | 5605882737 |  |  |  |  | 3022530175 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 2583352562 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 69 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 69 |  |  | 69 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | R.I. 3 CORRALES | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CALLES 16, 17 Y 18 TOBATIRY | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/19 | 1361 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 81244677 |  |  |  |  | 43006723 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 38237954 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COMUNIDAD INDIGENA MBY´A Y´AKARETA | CEDES/HABITAT |  |  |  | 2/19 | 1363 | 2019-08-08 |  |  | 63 | 63 |  | 4555073096 |  |  |  |  | 2473438497 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 2081634599 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 63 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 63 |  |  | 63 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COMUNIDAD INDIGENA MBY´A Y´AKARETA | CEDES/HABITAT |  |  |  | 2/19 | 1363 | 2019-08-08 |  |  | 5 | 5 |  | 364559346 |  |  |  |  | 364559346 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 5 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DE LA TERCERA EDAD, MADRES SOLTERAS Y OTROS | ASOCIACION ÑANDEREKOHA |  |  |  | 2/19 | 1373 1469 | 2019-08-08 |  |  | 50 | 50 |  | 4120172800 |  | 500000000 | 20 | 2019-08-01 | 1942145866 | 10 | 2020-01-01 |  |  | 1678026934 | 10 | 2020-05-29 |  |  |  | 3620172800 |  | 0 | 3620172800 |  | 0 | 877 | 10 |  | 50 |  |  |  |  | 54.34% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COMUNIDAD INDIGENA YVY YVATE DE SANTA TERESA - ETNIA MBY´A GUARANI | CODES |  |  |  | 2/19 | 1375 | 2019-08-08 |  |  | 28 |  |  | 2041476767 |  |  |  |  | 1093858563 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 947618204 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en diciembre 2019 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
5 - CAAGUAZU | SIMON BOLIVAR | CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTIAGO LUIS FRANCO - ASENTAMIENTO SAN LUIS I | FUNDACION ATLANTICA |  |  |  | 2/19 | 1378 | 2019-08-08 |  |  | 35 | 35 |  | 2916475881 |  |  |  |  | 1556260957 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 1360214924 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 1360214924 |  | 0 | 1360214924 |  | 0 | 877 | 20 |  | 35 |  |  |  |  | 60% | EN EJECUCIÓN | PASAR A FF 20 31.560.487 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | SANTA ROSA DEL MBUTUY | COMISION PRO DESARROLLO | ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ |  |  |  | 3/19 | 1645 | 2019-09-20 |  |  | 25 | 25 |  | 2081400648 |  |  |  |  | 1144034725 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 937365923 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 937365923 |  | 0 | 937365923 |  | 0 | 877 | 20 |  | 25 |  |  |  |  | 54.72% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA DR. BLAS GARAY | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 4/19 | 1840 | 2019-10-25 |  |  | 60 | 60 |  | 4996057084 |  |  |  |  | 2715844024 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 2280213060 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 2280213060 |  | 0 | 2280213060 |  | 0 | 877 | 20 |  | 60 |  |  |  |  | 53.8% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CARAYAO | COMISIÓN VECINAL CALLE 8 MIL | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 4/19 | 1866 | 2019-10-28 |  |  | 39 | 39 |  | 3214063944 |  | 390000000 | 20 | 2019-11-01 | 1542558489 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 2824063944 |  | 0 | 2824063944 |  | 1281505455 | 877 | 10 |  | 39 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 4/19 | 1846 | 2019-10-25 |  |  | 20 | 20 |  | 1458149585 |  |  |  |  | 800289508 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 657860077 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 657860077 |  | 0 | 657860077 |  | 0 | 877 | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 97.02% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 4/19 | 1846 | 2019-10-25 |  |  | 1 | 1 |  | 72907479 |  |  |  |  | 37166475 | 20 | 2020-03-10 |  |  | 35741004 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 72907479 |  | 0 | 72907479 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual, CAMBIO DE SAT , CAMBIO DE FF 20 Gs. 40,266.474 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CARAYAO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE MORALES | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 5/19 | 2045 | 2019-11-28 |  |  | 37 | 37 |  | 3006053062 |  |  |  |  | 1653295110 | 10 | 2020-01-01 |  |  | 1352757952 | 10 | 2020-06-01 |  |  | 10 | 3006053062 |  |  | 3006053062 |  | 0 | 877 | 10 |  | 37 |  |  |  |  | 54.76% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 5/19 | 2112 | 2019-12-06 |  |  | 15 | 15 |  | 1093677824 |  |  |  |  | 598832491 | 10 | 2020-01-01 |  |  | 494845333 | 10 | 2020-06-01 |  |  | 10 | 1093677824 |  |  | 1093677824 |  | 0 | 877 | 10 |  | 15 |  |  |  |  | 57.01% | EN EJECUCIÓN | PAGO AL SAT MARIA JOSE VILLALBA 0,05 % 5.134.879 POR TRABAJOS REALIZADOS - CAMBIO DE SAT | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | VAQUERIA | COMISION "PRO EN DEFENSA DE LO NUESTRO", DE LA COMUNIDAD DE PIRA VERA | MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  | 4 |  | 1/20 | 253 | 2020-03-03 |  |  |  | 61 |  | 5082686818 |  |  |  |  | 2771335365 | 10 | 2020-03-31 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5082686818 |  |  | 5082686818 |  | 2311351453 | 877 | 10 |  | 61 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | DR. JUAN MANUEL FRUTOS | COMISION DEL GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA DR. JUAN MANUEL FRUTOS | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  | 4 |  | 1/20 | 267 385 | 12/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 40 |  | 2908449931 |  |  |  |  | 1584114036 | 20 | 2020-04-29 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2908449931 |  |  | 2908449931 |  | 1324335895 | 877 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RES 385/2020 CAMBIO FF | [11 empty] | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA ELSA | DODANY GUSTAVO VOUGA |  | 4 |  | 1/20 | 307 | 2020-04-16 |  |  |  | 33 |  | 2303874806 |  |  |  |  | 1248498382 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 2303874806 |  |  | 2303874806 |  | 1055376424 | 877 | 20 |  | 33 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | NUEVA TOLEDO | COMUNIDAD INDIGENA AVA-CHIRIPA, COLONIA TEKOHA PORA (PASO CADENA) | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ A. |  | 4 |  | 1/20 | 277 385 | 12/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 38 |  | 2745408385 |  |  |  |  | 1489598311 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 2745408385 |  |  | 2745408385 |  | 1255810074 | 877 | 20 |  | 38 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RES 385/2020 CAMBIO FF | [11 empty] | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II | AM CONSULTORA |  | 4 |  | 1/20 | 334 | 2020-03-25 |  |  |  | 33 |  | 2688214888 |  | 297000000 | 10 | 2020-04-30 | 1223249863 | 10 | 2020-06-30 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 2688214888 |  | 1167965025 | 877 | 10 | 33 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II | AM CONSULTORA |  | 4 |  | 1/20 | 334 | 2020-03-25 |  |  |  | 7 |  | 570227400 |  | 63000000 | 10 | 2020-04-30 | -63000000 | 10 | 2020-06-30 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 570227400 |  | 570227400 | 877 | 10 | 7 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION PRO-VIVIENDA COLONIA BLAS A. GARAY 1° FASE | N Y F INGENIERIA |  | 4 |  | 1/20 | 306 385 | 19/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 41 |  | 3302058269 |  |  |  |  | 1804207153 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3302058269 |  |  | 3302058269 |  | 1497851116 | 877 | 20 |  | 41 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RES 385/2020 CAMBIO FF | [11 empty] | 2020 | DURAN
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DEL TERRITORIO SOCIAL 31 DE JULIO DE CALLE ITACURUBI | CONTACONSULT |  | 4 |  | 1/20 | 257 | 2020-03-04 |  |  |  | 7 |  | 474883310 |  |  |  |  | 258914314 | 10 | 2020-03-31 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 474883310 |  |  | 474883310 | 10 | 215968996 | 877 | 10 |  | 7 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | [9 empty] | 131 | 213 | 239 | 341 | 47 | [24 empty] | 3 | 239 | 102 | 43 | 0 | 1 |  |  |  | 367 | 335 | 122 | 101 | 102 | 108 | 14 | 217 | 24 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANÍ YTU | ALTO FORREST PARAGUAY | [44 empty] | 22 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO ARTEMIO ROJAS I | FREDDY DIOSNEL ROLON | [44 empty] | 20 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO ARTEMIO ROJAS I | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 1/15 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN ASENTAMIENTO 11 DE MAYO | FREDDY DIOSNEL ROLON | [11 empty] | 6504812321 |  |  |  |  | 2712459718 |  |  |  |  | 3792352603 | [22 empty] | 97 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN ASENTAMIENTO 11 DE MAYO | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 3/15 | 1445 | 2015-07-24 |  |  | 1 |  | 1 | 67059921 | [13 empty] | 67059921 |  | 67059921 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 0% | ANULADA | ya cuenta con devolucion de fondo de reparo | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA SANTA TERESA | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL | [43 empty] | SE PAGO DEVOLUCION DE REPARO Y NO SE ANULO EL SUBSIDIO | 70 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA SANTA TERESA | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 6/15 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 21 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO "LA UNION SANJUANINA" | FREDDY DIOSNEL ROLON | [44 empty] | 93 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO "LA UNION SANJUANINA" | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 0% | ANULADA | RES.DE DISMINUCIÓN DE COSTO DE PYTO N° 1672-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2018 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | 3 DE MAYO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | YA TUVO DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO, NO SE AJUSTO EL COSTO DEL PROYECTO | 39 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 29 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | BUENA VISTA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 26 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | 3 DE MAYO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE ASENTAMIENTO - SAN ISIDRO | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 26 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMISION VECINAL DEL BARRIO SAN JOSE OBRERO | CODES |  |  |  | 2/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 110 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA DE KAVAJU KANGUE | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 76 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI ÑU APU´A | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 30 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | YUTY | COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHÁVEZ |  |  |  | 3/16 | 1972 | 2016-09-16 |  |  | 43 |  | 43 | 2980419676 |  |  |  |  | 1251710388 | 20 | [9 empty] | 0 |  | 1728709288 | 1728709288 |  | 1728709288 | 877 | 10 |  |  |  | 43 |  |  | 12.11% | RESCINDIDA | CAMBIODE SAT POR RESOLUCION n¦ 2861-17 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | 3 DE MAYO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SANTA RITA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 42 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | 3 DE MAYO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SANTA RITA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | doble meta |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | TAVA-I | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1° DE MARZO | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA YPETIMI | CODES |  |  |  | 1/17 | 842 1266 1869 | 28/04/2017 26/06/2017 07/08/2018 | [5 empty] | 1651631649 | 61171542.5556 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA YPETIMI | CODES |  |  |  | 1/17 | 842 1266 1869 | 28/04/2017 26/06/2017 07/08/2018 |  |  | 0 |  |  | 61171543 | 61171543 | [12 empty] | 61171543 |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE DISMINUCIÓN DE COSTO DE PYTO. N° 1869-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2018 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | Caazapá | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | Caazapá | COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL PADRE ADOLFO ZARACHO | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
6 - CAAZAPÁ | YUTY | COMISIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO | LIC. NOLASCO ALMADA CONSULTORA A&S |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  | 2018 |  |  | DURAN
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE MANDU'ARA DE LA COLONIA TAPYTA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 3/17 | 2563 | 2017-11-10 |  | 52 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
6 - CAAZAPÁ | BUENA VISTA | COMISIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DENOMINADO MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARÍA AUXILIADORA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2867 2998 656 | 12/12/2017 22/12/2017 13/12/2018 |  | 30 |  | 30 |  | 2088709771 |  |  |  |  | 896537970 | 30 |  |  |  | 0 | 10 | Agos/18 marzo/19 |  |  |  | 1192171801 |  | 0 | 0 |  | 1192171801 | 877 | 10 |  | 30 |  |  |  |  | 95% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | YUTY | COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 4/18 | 737 | 2018-12-19 | 11 | 11 |  |  |  | 823564500 |  |  |  |  | 425313460 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 398251040 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANINA | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 4/18 | 768 | 2018-12-21 | 38 | 38 |  |  |  | 2500000139 |  |  |  |  | 1361659735 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 1138340404 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANINA | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 4/18 | 768 | 2018-12-21 | 3 | 3 |  |  | 3 | 197368433 | [15 empty] | 197368433 |  | 0 | 197368433 |  | 197368433 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | TAVA-I | COMISIÓN VECINAL DE TAVA PORA | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 4/18 | 865 | 2018-12-28 | 22 | 22 |  |  |  | 3328293730 | [13 empty] | 3328293730 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 422 del 06/03/2019 | [8 empty] | 22 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
6 - CAAZAPÁ | TAVA-I | COMISIÓN VECINAL DE TAVA PORA | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 4/18 | 865 | 2018-12-28 | 57 | 57 |  | 57 |  | 4274481870 |  |  |  |  | 2304491789 | 20 | 2019-06-01 |  |  | 1969990081 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 57 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 57 |  |  | 57 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | GRAL. HIGINIO MORINIGO | COMISION PRO VIVIENDA SAN ANTONIO | FUNDACION ATLANTICA |  |  |  | 2/19 | 1383 | 2019-08-08 |  |  | 44 | 44 |  | 3666426820 |  |  |  |  | 1976136736 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 1690290084 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 44 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 44 |  |  | 44 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | GRAL. HIGINIO MORINIGO | COMISION PRO VIVIENDA SAN ANTONIO | FUNDACION ATLANTICA |  |  |  | 2/19 | 1383 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 83327883 |  |  |  |  | 44126595 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 39201287 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 39201288 |  | 0 | 39201288 |  | 1 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA "YKUA PORA CAMPO AZUL" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI | CODES |  |  |  | 3/19 | 1655 | 2019-09-20 |  |  | 34 | 34 |  | 2478871575 |  |  |  |  | 1350146367 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 1128725208 | 1128725208 |  | 1128725208 | 877 | 20 |  | 34 |  |  |  |  | 1.59% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | TAVA-I | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD 1° DE MARZO | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 3/19 | 1669 | 2019-09-23 |  |  | 41 | 41 |  | 3407928664 |  |  |  |  | 1864377992 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1543550672 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 1543550672 |  | 0 | 1543550672 |  | 0 | 877 | 20 |  | 41 |  |  |  |  | 54.18% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | YUTY | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO | CONSULTORA A&S |  |  |  | 3/19 | 1668 | 2019-09-23 |  |  | 34 | 34 |  | 2820807302 |  |  |  |  | 1550642778 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1270164524 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 1270164524 |  | 0 | 1270164524 |  | 0 | 877 | 20 |  | 34 |  |  |  |  | 54.42% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | MACIEL | COMISION PRO VIVIENDA DE SANJA PYTA DE LA COMPAÑÍA SANJA PYTA | CONSULTORA DGV DE DODANY GUSTAVO VOUGA |  |  |  | 5/19 | 2044 | 2019-11-28 |  |  | 41 | 41 |  | 3287294785 |  |  |  |  | 1793008244 | 10 | 2020-02-28 | [7 empty] | 10 | 3287294785 |  |  | 3287294785 |  | 1494286541 | 877 | 10 |  | 41 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
6 - CAAZAPÁ | MACIEL | COMISION ROSA MISTICA | SATOC |  | 4 |  | 1/20 | 323 385 | 20/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 59 |  | 4301801868 |  |  |  |  | 2360630184 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 4301801868 |  |  | 4301801868 |  | 1941171684 | 877 | 20 |  | 59 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RESOL 385/2020 CAMBIO DE FF | [11 empty] | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | [9 empty] | 352 | 504 | 196 | 324 | 0 | [24 empty] | 87 | 153 | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 230 | 0 | 59 | 428 | 84 | 0 | 59 | 571 | 3 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISIÓN ÑANDE ROGARA REKAVO | SARAH MARIA FERREIRO VELÁZQUEZ | [44 empty] | 71 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO BEATO ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 40 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 36 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISIÓN AD-HOC PRO VIVENDA DEL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2949 | 2015-12-06 |  |  | 25 | 25 |  | 1386180886 |  | 242970000 | [13 empty] | 0 |  | 1143210886 | 1143210886 |  | 1143210886 | 877 | 10 | 25 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | CORONEL BOGADO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL BUENA VISTA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 6/15 | [40 empty] | 43 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
7 - ITAPUA | CORONEL BOGADO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL BUENA VISTA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 39 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON | CONSULTORA NOESIS | [21 empty] | 69298714 | 20 | 2018-08-01 | [9 empty] | 877 | 20 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY KM. 75, ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 3/17 | 2561 | 2017-11-10 |  | 42 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY KM. 75, ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 3/17 | 2561 | 2017-11-10 |  | 1 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 3/17 | 2807 | 2017-12-05 |  | 87 | [13 empty] | 0 | 10 Y 20 | 2018-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN PRO VIVIENDA RURAL DE LA COMPAÑÍA SAN AGUSTÍN, ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA | EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 59 |  |  |  | 59 | 59 |  | 2018 |  |  | DURAN
7 - ITAPUA | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD | CONSULTORA DGV |  |  |  | 3/17 | 2601 | 2017-11-15 |  | 22 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD | CONSULTORA DGV |  |  |  | 3/17 | 2040-17 2601-17 2787-17 | 23/09/2017 15/11/2017 30/11/2017 |  |  | 4 | 4 |  | 284691481 | [15 empty] | 284691481 |  | 0 | 284691481 |  | 284691481 | 877 | 20 | 4 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | SE DESCONTO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DE 4 VIVI. EN EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE 22 VIV. | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 5/17 | 3136 453 | 29/12/2017 28/02/2018 |  |  | 46 | 46 |  | 3193211201 |  |  |  |  | 1416394870 | 10 |  |  |  | 1776816331 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 46 |  |  |  | 100% | CULMINADA | RES.N° 317 DEL 01/11/18, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 POR ACUERDO |  |  |  |  | 46 |  |  | 46 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 5/17 | 3136 | 2017-12-29 |  |  | 3 | 3 |  | 208252904 |  |  |  |  | 0 | 10 | [9 empty] | 92373581 |  | 115879323 | 208252904 |  | 208252904 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | RES.N° 317 DEL 01/11/18, As. Ob N° 11945, As. De Egreso N° 4949 del 30/03/2019 por devolución | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | CARLOS ANTONIO LÓPEZ | COMISION PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO PRIMAVERA DE LA COLONIA 7 DE AGOSTO KM 14 | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/18 | 594 | 2018-03-21 | 45 | 45 | [13 empty] | 1845357076 | 10 | 2018-12-01 |  |  |  | -1845357076 |  | 0 | 0 |  | -1845357076 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | CAMBYRETA | COMISION VECINAL (AD-HOC) DEL BARRIO NUEVO AMANECER II | ASOC. TEKOVERA |  |  |  | 1/18 | 1364 | 2018-06-20 | 34 | 34 |  |  |  | 2136321556 |  |  |  |  | 887724955 | 20 |  |  |  | 1248596601 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | ALTO VERA | COMUNIDAD INDIGENA MBYA DE TEKOHA GUASU YUKERI | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 1/18 | 1410 | 2018-06-22 | 45 | 45 |  |  |  | 2836287546 |  |  |  |  | 1258165215 | 20 |  |  |  | 1578122331 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 15 DE MAYO | COTEP. S.A |  |  |  | 3/18 | 293 | 2018-10-30 | 11 | 11 |  |  |  | 843307867 |  |  |  |  | 345765701 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 497542166 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO KUARAHY RESE | COTEP. S.A |  |  |  | 3/18 | 325 | 2018-11-01 | 34 | 34 |  |  |  | 2606587886 |  |  |  |  | 1073742177 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 1532845709 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO KUARAHY RESE | COTEP. S.A |  |  |  | 3/18 | 325 | 2018-11-01 | 1 | 1 |  | 1 |  | 76664419 | [15 empty] | 76664419 |  | 0 | 76664419 |  | 76664419 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 3/18 | 294 | 2018-10-30 | 45 | 45 |  |  |  | 3610429875 |  |  |  |  | 1579803750 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 2030626125 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY´A RAITY | COTEP. S.A |  |  |  | 4/18 | 708 | 2018-12-18 | 16 | 16 |  | 16 |  | 1202917443 |  |  |  |  | 638770922 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 564146521 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 16 |  |  |  |  | 72% | EN EJECUCIÓN | 15 (Alto Verá) 3 (San Pedro del Paraná)SE VA RECTIFICAR 2 benef., motivos abandono de hogar Exped. N° 605-19( proceso ) y otro por fallecimiento ya rectificado con N° de Res.624/19del nexo de la Resol. 708/18. Monto del Susb. Para 16 Benef. Gs: 1.202.917.443 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | ALTO VERA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY´A RAITY | COTEP. S.A |  |  |  | 4/18 | 708 | 2018-12-18 |  |  | 2 | 2 |  | 150364680 |  |  |  |  | 80904549 | 20 | 2020-02-28 | [8 empty] | 150364680 |  | 0 | 150364680 |  | 69460131 | 877 | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | SE VA RECTIFICAR 2 benef., motivos abandono de hogar Exped. N° 605-19( proceso ) y otro por fallecimiento ya rectificado con N° de Res.624/19del nexo de la Resol. 708/18. Monto del Susb. Para 16 Benef. Gs: 1.202.917.443 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | GENERAL ARTIGAS | COMISION PRO VIVIENDA PROYECTO SIN HABITAD | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 770 | 2018-12-21 | 17 | 17 |  |  |  | 1119065138 |  |  |  |  | 606947617 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 512117521 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | YATAITY | ASOCIACION CAMPESINOS EL TRIUNDO DEL ASENTAMIENTO SAN CAYETANO DE LA COLONIA BONANZA | COOPERATES "COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS LIMITADA" |  |  |  | 4/18 | 771 | 2018-12-21 | 59 | 59 |  | 59 |  | 4583159036 |  |  |  |  | 2471141074 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 2112017962 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 59 |  |  |  |  | 79.77% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | CAPITAN MEZA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CAPITAN MEZA PUERTO | U.S.A.G. -ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA - AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE |  |  |  | 4/18 | 729 | 2018-12-19 | 45 | 45 |  |  |  | 2962222366 |  |  |  |  | 1541323724 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 1420898642 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | GRAL JOSÉ MARIA DELGADO | COMISION ORE ROGA RA | ABOG. VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 2/19 | 1364 | 2019-08-08 |  |  | 38 | 38 |  | 2770644058 |  |  |  |  | 1498271382 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 1272372676 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 38 |  |  |  | 100% | EN EJECUCIÓN | [5 empty] | 38 |  |  | 38 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | USAG |  |  |  | 2/19 | 1381 | 2019-08-08 |  |  | 19 | 19 |  | 1583229758 |  |  |  |  | 842332018 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 740897740 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 740897740 |  | 0 | 740897740 |  | 0 | 877 | 10 |  | 19 |  |  |  |  | 58.8% | EN EJECUCIÓN | DISMINUIR 47.404.978 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | USAG |  |  |  | 2/19 | 1381 | 2019-08-08 |  |  | 2 |  |  | 166655771 | [13 empty] | 166655771 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | Res.de Anulación N° 2071-19 | [8 empty] | 2 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ |  |  |  | 4/19 | 1863 | 2019-10-28 |  |  | 57 | 57 |  | 4748808537 |  |  |  |  | 2610338144 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 2138470393 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 2138470393 |  | 0 | 2138470393 |  | 0 | 877 | 20 |  | 57 |  |  |  |  | 63% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY | ARQ. CECILIA T. FRETES LOPEZ |  | 4 |  | 1/20 | 342 | 2020-03-30 |  |  |  | 54 |  | 4498871245 |  |  |  |  | 2464276286 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4498871245 |  |  | 4498871245 |  | 2034594959 | 877 | 20 | 54 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
8 - MISIONES | [9 empty] | 35 | 35 | 122 | 122 | 0 | [24 empty] | 1 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 131 | 96 | 1 | 35 | 91 | 1 | 0 | 126 | 0 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
8 - MISIONES | SAN PATRICIO | ORGANIZACIÓN DIVINO NIÑO JESUS SAGRADA FAMILIA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/15 | 794 | 2015-05-04 | [5 empty] | 2786281037 |  | 274000000 |  |  | 1127104543 |  |  |  |  | 1385176494 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 877 | 10 | [9 empty] | 41 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
8 - MISIONES | SANTA ROSA | COM. GRUPO HABITACIONAL SANTA ROSA DE LIMA N° 1 Y N° 3 | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 60 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
8 - MISIONES | YABEBYRY | COMISIÓN CRISTO REY DE PANCHITO LÓPEZ | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 7/15 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 37 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
8 - MISIONES | YABEBYRY | COMISION FRANCISCO SOLANO LOPEZ | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 30 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
8 - MISIONES | SAN IGNACIO | COMISION DE MADRES UNIDAS SAN BLAS | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 59 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
8 - MISIONES | SAN IGNACIO | COMISION DE MADRES UNIDAS SAN BLAS | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/16 | [28 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
8 - MISIONES | SAN MIGUEL | COMISION CHE ROGARA RA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 3/18 | 370 | 2018-11-07 | 35 | 35 |  |  |  | 2303500476 |  |  |  |  | 1019915196 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 1283585280 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
8 - MISIONES | SAN MIGUEL | COMISIÓN "CHE ROGARA TEETE" DE SAN MIGUEL MISIONES | CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS |  |  |  | 1/19 | 496 | 2019-03-15 |  |  | 15 | 15 |  | 1053550669 |  |  |  |  | 546959270 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 506591399 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 15 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 15 |  |  | 15 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
8 - MISIONES | AYOLAS | COMISION DIVINO NIÑO JESUS 1,2 Y 3 | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/19 | 1365 1464 | 08/08/2019 27/08/2019 |  |  | 58 | 58 |  | 4760752729 |  | 580000000 | 20 | 2019-08-01 | 2249422233 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1931330496 | 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 1931330496 |  | 0 | 1931330496 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 58 |  |  |  | 93.17% | EN EJECUCIÓN | PASAR A FF 10 Gs. 20.304.107 |  |  |  |  | 58 |  |  | 58 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
8 - MISIONES | AYOLAS | COMISION DIVINO NIÑO JESUS 1,2 Y 3 | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/19 | 1365 1346 | 7/8/2019 08/08/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 82081944 |  | 10000000 | 10 | 2020-04-30 | [11 empty] | 82081944 |  | 0 | 82081944 |  | 72081944 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
8 - MISIONES | AYOLAS | COMISION PRO VIVIENDA DE AYOLAS | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/19 | 1367 1502 | 08/08/2019 03/09/2019 |  |  | 18 | 18 |  | 1498763726 |  | 180000000 | 20 | 2019-09-01 | 695320167 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 623443559 | 10 y 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 623443559 |  | 0 | 623443559 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 18 |  |  |  | 92.2% | EN EJECUCIÓN | [5 empty] | 18 |  |  | 18 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
8 - MISIONES | YABEBYRY | COMISION GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA DENOMINADO POR UN YABEBYRY MEJOR | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 5/19 | 2094 | 2019-12-04 |  |  | 30 | 30 |  | 2186543122 |  |  |  |  | 1182370065 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 1004173057 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 1004173057 |  |  | 1004173057 |  | 0 | 877 | 10 |  | 30 |  |  |  |  | 92.19% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | [9 empty] | 71 | 75 | 183 | 239 | 65 | [24 empty] | 57 | 154 | 31 | 47 | 15 | 0 |  |  |  | 75 | 0 | 153 | 75 | 31 | 114 | 39 | 145 | 4 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
9 - PARAGUARÍ | PARAGUARI | COMISION VECINAL VYA RENDA DE LA COMPAÑÍA ÑUATI | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/14 | 1475 | 2014-09-18 |  | 4 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | [34 empty] | 10 | [8 empty] | (FALTA RECTIFICAR LA RES. 845 POR LA NUEVA CALIFICACION Gs. 114.193.267) | 24 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/15 | 1883 845 801 2440 | 08/09/2015 28/04/2016 24/04/2017 26/10/2017 | [5 empty] | 138628134 | [13 empty] | 138628134 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE DISMINUCION DE COSTO DEL PYTO N` 2440-17FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION N° 801-17 | [8 empty] | 2 | ANULADA 2017 | 2019 |  | NUÑEZ
9 - PARAGUARÍ | YBYCUI | COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA ROLÓN |  |  |  | 6/15 | 2770 | 2015-12-07 | [28 empty] | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Res, 801 del 24/04/2017 (EXCLUYE A DOS BENEFICIARIOS , 2440-17 del 26/10/2017 y 2555-17 del 09/11/2017 |  |  | 38 |  |  |  | 38 | 38 |  | 2018 |  |  | DURAN
9 - PARAGUARÍ | YBYCUI | COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA ROLÓN |  |  |  | 6/15 | 2770 | 2015-12-07 | [5 empty] | 64254241 |  |  |  |  | 64254241 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminó en 2018 y aun no se proceso el pago |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2018 | 2018 y 2019 |  | DURAN
9 - PARAGUARÍ | YBYCUI | COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA ROLÓN |  |  |  | 6/15 | 2770 292 | 7/12/2015 30/10/2018 |  |  | 1 |  |  | 64254242 | [13 empty] | 64254242 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 292-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DE FOM Y DESARR. DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - KAAGUY POTY | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | [34 empty] | 20 | [9 empty] | 30 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | [34 empty] | 20 | [9 empty] | 21 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 6/15 | 2640 | 2015-11-25 |  |  | 2 |  | 2 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 74.4% | PARALIZADA | DOBLE META | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 4/16 | 2378 | 2016-11-04 |  |  | 47 |  | 47 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 47 |  |  | 58.21% | RESCINDIDA | 81,36 FIGURABA EN EL INFORME ANTERIOR, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 EN EL PORCENTAJE DE OBRA DEBIDO A LA CUENTA FINAL | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | YAGUARÓN | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 5/16 | [30 empty] | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
9 - PARAGUARÍ | YAGUARÓN | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 5/16 | [12 empty] | 57641807 | 10 | 2018-08-01 | [15 empty] | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
9 - PARAGUARÍ | PARAGUARI | COMISIÓN VECINAL VY ARENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [21 empty] | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
9 - PARAGUARÍ | PARAGUARI | COMISIÓN VECINAL VY ARENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | 842 1267 246-19 | 28/04/2017 26/06/2017 |  |  | 1 |  |  | 61205444 | 61205444 | [12 empty] | 61205444 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 246-19 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
9 - PARAGUARÍ | QUIINDY | COMISION VECINAL CURUCAU | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 2010 | 1280 | 2010-12-24 |  |  | 13 |  | 13 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 13 |  | 0% | PARALIZADA | VER EL EXP. DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PORQUE NO FUE PROCESADO | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | YAGUARÓN | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 3/18 | 322 | 2018-11-01 | 71 | 71 |  |  |  | 4673745156 |  |  |  |  | 1942308180 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 2731436976 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
9 - PARAGUARÍ | YAGUARÓN | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 3/18 | 322 | 2018-11-01 |  |  | 3 |  | 3 | 197482189 | [15 empty] | 197482189 |  | 0 | 197482189 |  | 197482189 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE MBUYAPEY | AMANDA LEDESMA |  |  |  | 1/19 | 675 | 2019-04-12 |  |  | 27 | 27 |  | 2140325214 |  |  |  |  | 1139375657 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 1000949557 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 27 |  |  |  |  | 71% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE MBUYAPEY | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 1/19 | 528 | 2019-03-21 |  |  | 31 | 31 |  | 2488557690 |  |  |  |  | 1341013239 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 1147544451 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 31 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 31 |  |  | 31 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | ACAHAY | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑÍA RECOLETA | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 3/19 | 1657 | 2019-09-20 |  |  | 57 | 57 |  | 4749524162 |  |  |  |  | 2611835172 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 2137688990 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 2137688990 |  | 0 | 2137688990 |  | 0 | 877 | 20 |  | 57 |  |  |  |  | 81.44% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | ACAHAY | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑÍA RECOLETA | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 3/19 | 1657 | 2019-09-20 |  |  | 1 | 1 |  | 83324983 | [15 empty] | 83324983 |  | 0 | 83324983 |  | 83324983 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | pasar a ff 20 Gs. 46.108.365 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | PARAGUARI | COMISION VECINAL VY'A RENDA SANTO DOMINGO | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  | 4 |  | 1/20 | 269 | 2020-03-10 |  |  |  | 29 |  | 2114444533 |  |  |  |  | 1162666239 | 20 | 2020-03-31 |  |  | 878866413 | 20 | 2020-06-30 |  |  |  | 2114444533 |  |  | 2114444533 |  | 72911881 | 877 | 20 |  | 29 |  |  |  |  | 54.61% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | CARAPEGUA | COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA | EQUIPO TECNICO RC |  | 4 |  | 1/20 | 406 | 2020-05-05 |  |  |  | 41 |  | 2985964921 |  |  |  |  | 1640764546 | 20 | 2020-05-28 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2985964921 |  |  | 2985964921 |  | 1345200375 | 877 | 20 |  | 41 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | PIRAYU | COMISION PRO VIVIENDA PIRAYU 2a ETAPA | COTEP S.A. |  | 4 |  | 2/20 | 387 | 2020-06-11 |  |  |  | 34 |  | 2478691947 |  |  |  |  | 1358583196 | 10 | 2020-06-30 | [8 empty] | 2478691947 | 10 |  | 2478691947 | 10 | 1120108751 | 877 | 10 | 34 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
9 - PARAGUARÍ | ACAHAY | COMITÉ DE MUJERES TEKOPORAVEREKAVO DE LA COMPAÑÍA CERRO ICE | TEKOVE |  | 4 |  | 2/20 | 719 | 2020-06-19 |  |  |  | 19 |  | 1583174721 |  |  |  |  | 870364608 | 10 | 2020-06-30 | [8 empty] | 1583174721 | 10 |  | 1583174721 | 10 | 712810113 | 877 | 10 | 19 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | [9 empty] | 76 | 259 | 588 | 743 | 4 | [24 empty] | 80 | 575 | 92 | 0 | 0 | 0 |  |  | NO FUE REPORTADO EN EL INFORME DE GESTION DEL 2017, PERO SI EN EL INFORME DE LA CONTRALORIA 2018 | 132 | 258 | 226 | 205 | 92 | 226 | 0 | 297 | 13 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR | FUNDACIÓN OJETYEKA |  |  |  | 1/14 | 751 | 2014-05-23 |  |  | 70 | 70 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 70 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI INDEPENDIENTE AKARAY MI”, | CODES | [44 empty] | 30 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMISIÓN VECINAL SANTA LUCIA DE LA COLONIA SANTA LUCIA - 2DA. FASE | ENRIQUE JAVIER AYALA |  |  |  | 3/14 | [37 empty] | 0% | ANULADA | [9 empty] | 6 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE PASO CADENA | CEDES / HÁBITAT | [44 empty] | 17 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | CIUDAD DEL ESTE | ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO VECINAL (A.D.V.) | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | [44 empty] | 34 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA TEMBIAPORA | CONSULTORA NOESIS | [44 empty] | 51 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA TEMBIAPORA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 6/15 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE PASO CADENA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 3/16 | [17 empty] | 16186747 | 10 | 2018-08-01 | [17 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 32 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | MBARACAYU | COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO | CODES |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | MBARACAYU | COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO | CODES |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | 67 Viv en ej./ 25 a iniciar |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI MARISCAL LOPEZ | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [17 empty] | 21721265 | 10 | 2018-08-01 | [17 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 40 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | NARANJAL | COMUNIDAD Y DESARROLLO PUERTO BARRA TAPY | CODES |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 36 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA URUKU POTY | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [17 empty] | 10301583 | 20 | 2018-08-01 | [9 empty] | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 19 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA TEKOHA PY´AHU CARREIRA I | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [17 empty] | 11385960 | 20 | 2018-08-01 | [9 empty] | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 21 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA KA'AGUY YVATE | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [17 empty] | 9217205 | 10 | 2018-08-01 | [17 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 17 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION DE FOMENTO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA - 2DA. LINEA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 5/16 | 2887 | 2016-12-22 | [5 empty] | 4562052000 |  |  |  |  | 1992388243 |  |  |  |  | 2569663757 | [19 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION DE FOMENTO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA - 2DA. LINEA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 5/16 | 2887 704-19 | 2016-12-22 |  |  | 3 |  |  | 201267000 | [13 empty] | 201267000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | 50 Viv en ej./ 18 a iniciar 3 anuladas RES. De DISMINUCIÓN DE COSTO DE PYTO. N° 704-19 | [8 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA LOMA TAJY | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [17 empty] | 7065086 | 20 | 2018-08-01 | [9 empty] | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 13 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL DESARROLLO INTERNO ASENTAMIENTO R.I. SUR | LUIS ALBERTO RUBIRA |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | 9 Viv en ej./ 4 a iniciar |  | 64 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL DESARROLLO INTERNO ASENTAMIENTO R.I. SUR | LUIS ALBERTO RUBIRA |  |  |  | 5/16 | 2922 | 2016-12-23 |  | 3 | [13 empty] | 113406679 | 10 | 2018-11-01 |  |  |  | -113406679 |  | 0 | 0 |  | -113406679 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA KA'AGUAY ROKY | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 8 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA KA'AGUAY POTY | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 8 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE AKARAY-MI | CODES |  |  |  | 1/17 | 1271 1838 | 26/6/2017 03/08/2018 | [5 empty] | 3732424728 | 61187290.623 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE AKARAY-MI | CODES |  |  |  | 1/17 | 1271 1838 | 26/6/2017 03/08/2018 |  |  | 1 |  |  | 61187291 | 61187291 | [12 empty] | 61187291 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION 1784-18 Y COSTO DEL PYTO RES. 1838-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/17 | 1356 | 2017-07-05 |  |  | 33 | 33 |  | 2020055246 | 61213795.3333 |  |  |  | 908816574 | 20 |  |  |  | 1111238672 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 33 |  |  | 33 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/17 | 842 1356 | 28/04/2017 05/07/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 61213795 | 61213795 |  |  |  | 27545337 | 10 | 2018-12-01 | [8 empty] | 33668458 |  | 0 | 33668458 |  | 33668458 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2040 | 2017-09-23 |  | 51 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2040 2315 | 23/09/2017 16/10/2017 |  | 1 |  | 0 |  | 69623658 | [15 empty] | 69623658 |  | 0 | 69623658 |  | 69623658 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 3/17 | 2040 2663 2787 453 1717 | 23/09/2017 21/11/2017 30/11/2017 28/02/2018 20/07/2018 |  | 95 |  |  |  | 6952336410 |  |  |  |  | 2989193550 | 20 |  |  |  | 3963142860 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 3/17 | 2663 | 2017-11-21 |  |  | 2 |  |  | 146364976 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 146364976 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCIÓN DE ANULACIÓN N° 473-18 | [8 empty] | 2 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 3/17 | 2663 | 2017-11-21 |  |  | 3 |  | 3 | 219547466 |  |  |  |  | 0 | 10 | OCT/18 DIC/18 | [8 empty] | 219547466 |  | 0 | 219547466 |  | 219547466 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | exp. N` 27614-18 SE ANULO obligacion y devolvio a fonavis | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 3/17 | 2663 | 2017-11-21 |  |  | 1 |  | 1 | 73182490 | [15 empty] | 0 |  | 73182490 | 73182490 |  | 73182490 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | VER SI SE ANULO | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN | ING. ALICIA DAMIANA GIMÈNEZ SOSA |  |  |  | 5/17 | 3125 | 2017-12-29 |  | 33 |  |  |  | 2098033821 |  |  |  |  | 959515367 | 30 |  |  |  | 1138518454 | 10 | 2018-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 30 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN | ING. ALICIA DAMIANA GIMÈNEZ SOSA |  |  |  | 5/17 | 3125 | 2017-12-29 |  |  | 1 | 1 |  | 63576783 | [15 empty] | 63576783 |  | 0 | 63576783 |  | 63576783 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | MBARACAYU | COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO, PERTENCIENTE A LA PARCIALIDAD AVA CHIRIPA | CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  |  |  | 3/18 | 324 | 2018-11-01 | 54 | 54 |  | 54 |  | 3551242500 |  |  |  |  | 1477092165 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 2074150335 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 54 |  |  |  |  | 51.77% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL RENACER DEL KM 7 1/2 MONDAY | ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  |  |  | 4/18 | 707 | 2018-12-18 | 22 | 22 |  |  |  | 1447203772 |  |  |  |  | 785690399 | 30 | 2018-12-01 |  |  | 661513373 | 20 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE PASO CADENA | ING.ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  |  |  | 2/19 | 1362 | 2019-08-08 |  |  | 43 | 43 |  | 3131568407 |  |  |  |  | 1682215694 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 1449352713 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 43 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 43 |  |  | 43 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOÉ RORY | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 2/19 | 1380 | 2019-08-08 |  |  | 60 | 60 |  | 4863952500 |  |  |  |  | 2601177150 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 2262775350 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 2262775350 |  | 0 | 2262775350 |  | 0 | 877 | 20 |  | 60 |  |  |  |  | 61.84% | EN EJECUCIÓN | plurianual, pasar a ff 20 Gs. 52.635.000 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA | COTEP S.A. |  |  |  | 2/19 | 1370 | 2019-08-08 |  |  | 66 | 66 |  | 5499213410 |  |  |  |  | 2964028401 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 2535185009 | 20 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2535185009 |  | 0 | 877 | 20 |  | 66 |  |  |  |  | 54.14% | EN EJECUCIÓN | pasar a ff 20 59.509442 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KO´E RORY | LIC ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 3/19 | 1656 | 2019-09-20 |  |  | 52 | 52 |  | 4215425500 |  |  |  |  | 2296018530 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1919406970 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 1919406970 |  | 0 | 1919406970 |  | 0 | 877 | 20 |  | 52 |  |  |  |  | 52.63% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KO´E RORY | LIC ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 3/19 | 1656 | 2019-09-20 |  |  | 1 | 1 |  | 81065875 |  |  |  |  | 44154203 | 20 | 2020-06-30 | [8 empty] | 36911672 | 20 | 0 | 81065875 |  | 36911672 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | pasar a ff 20 44.154.202 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA SAN VICENTE FERRER | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  | 4 |  | 3/19 | 1652 | 2019-09-20 |  |  | 38 | 38 |  | 3059653320 |  | 396720000 | 20 | 2019-11-01 | 1443562050 | 20 | 2020-05-28 | [8 empty] | 2662933320 |  | 0 | 2662933320 |  | 1219371270 | 877 | 20 |  | 38 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO R.I. 14 SUR | M Y D CONSULTORA |  |  |  | 4/19 | 1839 | 2019-10-25 |  |  | 44 | 44 |  | 3666426776 |  |  |  |  | 2015656629 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1650770147 | 20 | 2020-03-23 |  |  |  | 1650770147 |  | 0 | 1650770147 |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 55.27% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | MINGA PORA | COMSION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN MARTIN | N Y F INGENIERIA |  |  |  | 4/19 | 1865 | 2019-10-28 |  |  | 71 | 71 |  | 5916279570 |  |  |  |  | 3253038816 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 2663240754 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 2663240754 |  | 0 | 2663240754 |  | 0 | 877 | 20 |  | 71 |  |  |  |  | 54.12% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | IRUÑA | COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA JERUSALEN I | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 4/19 | 1843 | 2019-10-25 |  |  | 39 | 39 |  | 3241688242 |  |  |  |  | 1781920336 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1459767906 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 1459767906 |  | 0 | 1459767906 |  | 0 | 877 | 20 |  | 39 |  |  |  |  | 46.14% | EN EJECUCIÓN | plurianual, | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | IRUÑA | COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA JERUSALEN I | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 4/19 | 1843 | 2019-10-25 |  |  | 1 | 1 |  | 83120211 | [15 empty] | 83120211 |  | 0 | 83120211 |  | 83120211 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual, PASAR A FF20 34.696.830 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ÑACUNDAY | COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU | HIDROCONTROL S.A. |  |  |  | 5/19 | 2030 | 2019-11-26 |  |  | 42 | 42 |  | 3499758675 |  |  |  |  | 1921277702 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 1578480973 | 1578480973 |  | 1578480973 | 877 | 20 |  | 42 |  |  |  |  | 25.23% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ÑACUNDAY | COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU | HIDROCONTROL S.A. |  |  |  | 5/19 | 2030 | 2019-11-26 |  |  | 1 | 1 |  | 83327587 | [15 empty] | 83327587 |  | 0 | 83327587 |  | 83327587 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | pasar a ff 20 Gs. 44.154.202 ff20 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | YGUAZÚ | COMUNIDAD INDIGENA MBY'A GUARANI DE KARANDA'Y | CEDES/HABITAT |  |  |  | 5/19 | 2049 | 2019-11-28 |  |  | 15 | 15 |  | 1053629582 |  |  |  |  | 578655480 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 474974102 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 474974102 |  | 0 | 474974102 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 15 |  |  |  | 100% | CULMINADA | plurianual |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL VIUDA CUE BASE 5 | NUOVA INGENIERIA S.A. |  | 4 |  | 1/20 | 302 | 2020-03-17 |  |  |  | 13 |  | 1083258637 |  |  |  |  | 592557137 | 10 | 2020-03-31 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1083258637 |  | 0 | 1083258637 |  | 490701500 | 877 | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA MARISCAL LOPEZ DE LA ETNIA AVA GUARANÍ | ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  | 4 |  | 1/20 | 251 | 2020-03-03 |  |  |  | 31 |  | 2259441407 |  |  |  |  | 1229809054 | 10 | 2020-04-29 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2259441407 |  |  | 2259441407 |  | 1029632353 | 877 | 10 |  | 31 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | YGUAZÚ | COMUNIDAD INDIGENA REMANSO TORO PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA GUARANI | CEDES/HABITAT |  | 4 |  | 1/20 | 287 385 | 12/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 51 |  | 3718505327 |  |  |  |  | 1937684886 | 20 | 2020-04-29 |  |  | 1780820441 | 20 | 2020-06-30 |  |  |  | 3718505327 |  |  | 3718505327 |  | 0 | 877 | 20 |  | 51 |  |  |  |  | 52.16% | EN EJECUCIÓN | RESOL 385/2020 CAMBIO DE FF | [11 empty] | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | YGUAZÚ | COMUNIDAD INDIGENA REMANSO TORO PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA GUARANI | CEDES/HABITAT | 1/20 | 287 385 |  | 1/20 | 287 385 | 12/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 2 |  | 145823738 | [18 empty] | 145823738 |  | 145823738 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA "TEKOHA PYAHU (CARRERIA'I)" | ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  | 4 |  | 1/20 | 259 385 | 04/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 14 |  | 1020766401 |  |  |  |  | 559839049 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1020766401 |  |  | 1020766401 |  | 460927352 | 877 | 20 |  | 14 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RESOL 385/2020 CAMBIO DE FF | [11 empty] | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | [9 empty] | 689 | 1029 | 903 | 1051 | 124 | [24 empty] | 237 | 433 | 427 | 78 | 0 | 0 |  |  |  | 1162 | 984 | 729 | 1007 | 427 | 570 | 159 | 1593 | 32 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
11 - CENTRAL | YPACARAI | COMISIÒN VECINAL TECHO-RA DE LA CIUDAD DE YPACARAI | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [44 empty] | 40 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ITA | COMISIÒN DE FOMENTO URBANO DE VIVIENDA Y HABITAT SAN CAYETANO | ARQUIDEC S.R.L. |  |  |  | 3/12 Y 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 23 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COM. VEC. PRO VIVIENDA BUSCANDO PROGRESO | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [44 empty] | 25 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO 6 DE AGOSTO DEL HÁBITAT SOCIAL | COTEP S.A. |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 37 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ITAUGUA | TAPYI MARANGATU ASENTAMIENTO RODRIGUEZ DE FRANCIA | FUNDACION OJHETYPEKA | [44 empty] | 26 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ITA | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA CIA. CAAGUAZÚ | ARQUIDEC S.R.L. |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 10 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/14 | 590 2353 1717 453 | 06/05/2014 31/10/2016 20/07/2018 28/02/2018 |  | 38 | [13 empty] | 1195020433 | 10 | 2018-09-01 |  |  |  | -1195020433 |  | 0 | 0 |  | -1195020433 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/14 | 590 2353 1717 453 | 06/05/2014 31/10/2016 20/07/2018 28/02/2018 |  | 6 |  |  |  | 329484075 |  |  |  |  | 152385047 |  |  |  |  | 177099028 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | SAN LORENZO | COMISIÒN VECINAL LOS GANSOS - PROYECTO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | SAN LORENZO | COMISIÒN VECINAL LOS GANSOS - PROYECTO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 2/13 | 1855 | 2017-08-31 |  |  | 2 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 2933-17 | [8 empty] | 2 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISIÓN VECINAL DENOMINADA DIVINO NIÑO JESUS DEL BARRIO SAN BLAS | ARQUIDEC S.R.L. |  |  |  | 1/14 | 748 845 491 | 23/05/2014 28/04/2016 05/03/2018 | [5 empty] | 394233626 |  |  |  |  | 178527450 |  |  |  |  | 215706176 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [8 empty] | por Res. 491 del 05/03/18 disminuyó costo del Pyto. | 7 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 1° ETAPA | FUNDACIÓN OJETYEKA |  |  |  | 1/14 | 748 | 2014-05-23 |  |  | 21 |  | 21 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR PROYECTO | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 2° ETAPA | FUNDACIÓN OJETYEKA |  |  |  | 1/14 | 748 | 2014-05-23 |  |  | 21 |  | 21 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR PROYECTO | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COM. VEC. DE FOMENTO EBENECER DEL ASENTAMIENTO EBENECER DE LA CIA. CAACUPEMI | FUNDACIÓN SOR MARIA MIRTHA PAREDES |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 43 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COM. VEC. DE FOMENTO EBENECER DEL ASENTAMIENTO EBENECER DE LA CIA. CAACUPEMI | FUNDACIÓN SOR MARIA MIRTHA PAREDES |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 2 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLETA | COM. VEC. SOL NACIENTE 2 | PARAGUA´Y JOAJU | [44 empty] | 28 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COM. DE FOMENTO URBANO TERRITORIO SOCIAL EL MANGAL B° TOLEDO CAÑADA CIA.11 | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 2 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO SARITA DEL TERRITORIO SOCIAL | FUNDACIÓN OJETYEKA | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 39 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COM. DE FOMENTO RENACER III DEL HÁBITAT SOCIAL RENACER III | C.P. MYRIAN DIANA SOSA | [44 empty] | 31 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COM. VECINAL LA FAMILIA DEL BARRIO CORUMBA CUE | U.S.A.G. | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 34 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMISIÓN VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO UNIVERSO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/15 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  | 15 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMISIÓN VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO UNIVERSO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/15 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL TERRITORIO SOCIAL SAN MIGUEL | DIANA RAQUEL ARECO VERA | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 19 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER |  |  |  | 3/15 | [7 empty] | 3523928330 |  |  |  |  | 1578666123 |  |  |  |  | 1945262207 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [9 empty] | 62 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER |  |  |  | 3/15 | [7 empty] | 852563306 |  |  |  |  | 382061159 | 10 |  |  |  | 470502147 | 20 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  | 2018 |  |  | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER |  |  |  | 3/15 | 1451 845 244 | 24/07/2015 28/04/2016 30/01/2018 |  | 13 |  | 0 |  | 738888197 |  |  |  |  | 326455263 | 10 | 2018-10-01 |  |  | 409128326 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 3304608 |  | 0 | 3304608 |  | 3304608 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA | COTEP S.A. | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 10 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLA ELISA | COMISIÓN VECINAL TERRITORIO SOCIAL PASO MEDIN | ASOCIACIÓN TEKOVERA | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 17 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPANÉ | DIRECTIVA DE LA COMISIÓN VECINAL SAN VALENTÍN (DESC. ASPECTO SOCIAL GS. 12.310.626) | CEDES / HÁBITAT | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 24 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | LIC RUBIRA | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 22 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL PORVENIR I | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 13 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO 12 DE DICIEMBRE | U.S.A.G. | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 48 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SUEÑO Y ESPERANZA | CEDES / HÁBITAT | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 54 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPACARAI | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO VICTORIA I | ACG CONSULTORA INTEGRAL | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 28 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPACARAI | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO VICTORIA I | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 6/15 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL VILLA POLICIAL | GUSTAVO MEZA RIVET | [44 empty] | 35 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 | [35 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 50 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 | [35 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 | [35 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 |  |  | 26 | 26 |  | 1778159181 |  | 317255657 | [13 empty] | 0 |  | 1460903524 | 1460903524 |  | 1460903524 | 877 | 10 | 26 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 | [5 empty] | 273858641 |  | 48808563 |  |  | 225050078 | 10 | 2018-10-01 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPYIRÁ | MAPA INMOBILIARIA S.A. |  |  |  | 7/15 | 2907 845 212 | 22/12/2015 28/04/2016 26/01/2018 | [5 empty] | 1076742103 |  |  |  |  | 355098220 |  |  |  |  | 721643883 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  | 19 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPYIRÁ | MAPA INMOBILIARIA S.A. |  |  |  | 7/15 | 2907 845 212 | 22/12/2015 28/04/2016 26/01/2018 | [5 empty] | 56670633 | [13 empty] | 56670633 |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | el costo del pyto. s/CD, res. 212 del 26-01-18 disminuye costo de pyto. | [8 empty] | 1 | ANULADA 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE | FUNDACIÓN FAMILIA DE NAZARETH | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 48 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL II | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 12 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SAN PEDRO | CEDES / HÁBITAT | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 19 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL DE ACCION MULTIPLE ASENTAMIENTO SAN ROQUE | CONTACONSULT |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 80 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ÑEMBY | COMISION VECINAL PRO-VIVIENDA VILLA SAN MARCOS | CEDES / HÁBITAT | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 14 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | SAN LORENZO | COMISION VECINAL DE FOMENTO 06 DE ABRIL | ASOCIACIÓN TEKOVERA | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 37 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPYIRA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 38 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECNAL ASOCIACION DE VECINOS DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE | DIANA RAQUEL ARECO VERA |  |  |  | 1/16 | 411 | 2016-02-25 |  |  | 18 |  |  | 1019918960 |  |  |  |  | 652612938 |  |  |  |  | 367306022 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | FALTA RES. E RESCICION |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECNAL ASOCIACION DE VECINOS DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE | DIANA RAQUEL ARECO VERA |  |  |  | 1/16 | 411-16 801-16 1608-17 | [6 empty] | 680156137 | [13 empty] | 680156137 |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. N° 801-16 SE ANULO 1 SUBSIDIO Y RES. N° 1608-17 SE ANULO 11 SUBSIDIOS | [8 empty] | 12 | ANULADA 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ITA | COMISION DE FOMENTO URBANO ARASATY | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | RES. Nº 1608-17 Y 801-16 | 45 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  | 38 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 2 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL FORTALEZA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 42 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL FORTALEZA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/16 | 579 803 | 21/3/2016 13/05/2019 |  |  | 4 |  |  | 227317189 | [13 empty] | 227317189 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 803-19 | [8 empty] | 4 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL EL PORTAL | CONSULTORA S.G. S.R.L. | [44 empty] | 56 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO EL PEÑON | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ | [44 empty] | 41 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ESPIRITU SANTO | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 2/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 24 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ESPIRITU SANTO | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 2/16 | [37 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [8 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ÑEMBY | COMISION VECINAL LA CONQUISTA SECTOR MUNICIPAL DEL BARRIO LA LOMITA | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | ANULADO POR RESOLUCION Nº 1739 Y 1742 DEL 08/08/2017 | 88 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO DON ANTONIO 2° ETAPA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | 897 | 2015-05-18 | [5 empty] | 2213135280 |  |  |  |  | 976683898 |  |  |  |  | 1236451382 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  | 39 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO DON ANTONIO 2° ETAPA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | 897 1326 1570 | 18/05/2015 13/09/2019 |  |  | 2 |  |  | 113494118 |  |  |  |  | 113494118 | 20 y 10 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 y 877 | 20 y 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en diciembre /19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL TRIUNFAL B° SAN ANTONIO - Cñia 9 ROJAS CAÑADA | ASOCIACIÓN TEKOVERA | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 31 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 8 DE OCTUBRE | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 4 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 3/16 | 1856 | 2016-08-26 | [5 empty] | 1572810220 |  |  |  |  | 680367752 |  |  |  |  | 892442468 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  | 28 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | ITAUGUÁ | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 3/16 | 1856 | 2016-08-26 |  |  | 1 |  | 1 | 56171794 | [15 empty] | 0 |  | 56171794 | 56171794 |  | 56171794 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | DOBLE META (VER SI TIENE RESOLUCION DE ANULACION YA CUENTA CON CALIFICACION DEFINITIVA), PEDIDO DE CAMBIO DE SAT PARA UNA VIVIV. | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 3/16 | 1856 | 2016-08-26 | [35 empty] | 0% | ANULADA | Proyecto de 29 viviendas Res. 1856 del 26/08/2016 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL SOL NACIENTE I | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 16 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | 1866 | 2016-08-30 | [5 empty] | 1477753375 |  |  |  |  | 655748398 |  |  |  |  | 822004977 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 26 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | 1866 1567 | 30/8/2016 06/07/2018 |  |  | 2 |  |  | 113673337 | [13 empty] | 113673337 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION N°1567 DE ANULACION 06/07/2018 | [8 empty] | 2 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G. S.R.L. |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 24 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 21 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO RENACER III | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 16 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO ÑANDE ROGARA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 44 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECINAL KO´E PYAHU | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 23 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE II | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA |  |  |  | 3/16 | 2203 486 | 14/10/2016 15/03/2019 | [5 empty] | 2618270728 |  |  |  |  | 1146730232 |  |  |  |  | 1471540496 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 47 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE II | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA |  |  |  | 3/16 | 2203 486 | 14/10/2016 15/03/2019 | [5 empty] | 55707888 |  |  |  |  | 55707888 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 y 2019 | 2017 y 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE II | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA |  |  |  | 3/16 | 2203 486 | 14/10/2016 15/03/2019 |  |  | 1 |  |  | 55707887 | [13 empty] | 55707887 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES.DE ANULACION N°061-19 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL LA PIEDAD | FUNDACIÓN FAMILIA DE NAZARETH |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO ARA PYAHU 1° | ARQ. REBECA ZELAYA |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 36 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DIVINO NIÑO JESUS II | ARQ. REBECA ZELAYA |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 28 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL DE ACCION MULTIPLE ASENTAMIENTO SAN ROQUE | CONTACONSULT |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 70 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO POR UNA SONRISA | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA - CONATEM |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO INDEPENDENCIA I | REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 41 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 29 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL SAGRADA FAMILIA | ARQ.- REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 18 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLA ELISA | COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL 11 DE SETIEMBRE | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 23 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO ARA PYAHU II | ARQ.- REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 30 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORO SOCIAL CERRO CORA | CONSULTORA A&S |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 76 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | ASOCIACION DE VECINOS VILLA SAN FRANCISCO GHA | HABITAT PARA LA HUMANIDAD | [42 empty] | CULMINADA |  | 14 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLA ELISA | ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO | ELBA FIGUEREDO | [41 empty] | 100% | CULMINADA |  | 18 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | ASOCIACION DE VECINOS DEL TERRITORIO SOCIAL ARA PYAHU DE ISLA VALLE | C.P. MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 9 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL VILLA POLICIAL | ENRIQUE AYALA |  |  |  | 5/16 | 2913 | 2016-12-23 |  | 47 |  |  |  | 2912210200 |  | 329000000 |  |  | 1147612124 | 10 |  |  |  | 1435598076 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | RESOLUCIÓN N° 470 DEL 22/11/2018, LA EMPRESA AVANZÓ CON LAS OBRAS CONFORME A ACUERDO FIRMADO, VER RESOLUCION DE CAMBIO DE SAT |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | ASENTAMEINTO LA VICTORIA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 6 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO CARMEN SOLER | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 24 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO SUEÑO Y ESPERANZA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 17 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÒN VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE I | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÒN VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | 842 1254 1450 | 28/04/2017 21/06/2017 20/07/2017 | [5 empty] | 673324534 | 61211321.2727 |  |  |  | 283488867 |  |  |  |  | 389835667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÒN VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | 842 1254 1450 1985 | 28/04/2017 21/06/2017 20/07/2017 14/08/2018 |  |  | 1 |  |  | 61211321 | 61211321 | [12 empty] | 61211321 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION N° 1985-18 DE DISMINUCION DE COSTO DE PROYECTO | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL EL PORTAL III | CONSULTORA SG SRL |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 42 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL RENACER III DE LA COMPAÑÍA COSTA FLEITA | MIRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO CARMEN SOLER | GUSTAVO HERIBERTO MEZA RIVET |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA | ARQ. REBECA ZELAYA |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL VY'A RENDA | ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL (BADESO) |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÒN VECINAL PRO VIVIENDA SAN JORGE | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÒN VECINAL PRO VIVIENDA SAN JORGE | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/17 | 1847 | 2017-08-30 |  |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 843-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL PRO - VIVIENDA 22 DE OCTUBRE ASENTAMIENTO TAPYIRÁ | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  |  |  | 2/17 | 1982 | 2017-09-15 |  | 15 |  |  |  | 914233528 |  |  |  |  | 406178863 | 20 |  |  |  | 508054665 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADO EN JUNIO |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DE "MUJERES VIRTUOSAS" | CONTACONSULT |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMISION VECINAL "LA FAMILIA" | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | SAN LORENZO | COMISION VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  |  |  | 2/17 | 1905 | 2017-09-06 |  |  | 39 |  | 39 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  | 88.94% | RESCINDIDA | SUFRIO VARIACION POR CUENTA FINAL | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 30 DE JULIO DE LA COMPAÑIA PASO DE ORO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO FORTALEZA 1,2. | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  | 2018 |  |  | DURAN
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISIÓN VECINAL "VILLA DEL MAESTRO I" | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/17 | 2312 1721-18 | 2017-10-16 | [5 empty] | 363370500 |  |  |  |  | 157006523 |  |  |  |  | 206363977 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISIÓN VECINAL "VILLA DEL MAESTRO I" | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/17 | 2312 1721-18 | 2017-10-16 |  |  | 1 |  |  | 60561750 | [13 empty] | 60561750 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 1721-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO KO'E PUAHU. | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO NUEVA ESPERANZA | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS. | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | 34 |  | 2018 |  |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL PROGRESO | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | 42 |  | 2018 |  |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO EL TRIUNFO | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA. | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA. | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA. | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA. | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 3/17 | [12 empty] | 62817827 | 10 | 2018-08-01 | [22 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ. | CONSULTORA A&S |  |  |  | 3/17 | 2525 | 2017-11-06 |  | 28 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO "TERRITORIO SOCIAL INDEPENDENCIA I". | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO SAN CAYETANO | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 4/17 | 3032 | 2017-12-22 |  | 64 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION DE DAMAS DE VILLA ROSITA II. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 4/17 | 3034 | 2017-12-22 |  | 15 | [13 empty] | 551074400 | 10 | 2018-10-01 |  |  |  | -551074400 |  | 0 | 0 |  | -551074400 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 4/17 | 3035 | 2017-12-22 | 56 | 56 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 56 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 4/17 | 3035 244 | 22/12/2017 30/01/2018 |  | 1 |  |  |  | 62026130 |  |  |  |  | 26118186 | 10 | OCT/2018 , NOV/18, DIC/18 |  |  | 35907944 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III | CONTACONSUL |  |  |  | 4/17 | 3040 | 2017-12-22 |  | 47 |  |  |  | 2988365325 |  |  |  |  | 1257364638 | 10 |  |  |  | 1731000687 | 10 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III | CONTACONSUL |  |  |  | 4/17 | 3040 | 2017-12-22 |  | 3 |  |  |  | 190746723 |  |  |  |  | 80257319 | 10 |  |  |  | 110489404 | 10 | 2018-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2". | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) |  |  |  | 4/17 | 2978 2996 | 20/12/2017 21/12/2017 |  |  | 3 | 3 |  | 186685516 |  |  |  |  | 105982316 |  |  |  |  | 80703200 | 10 Y 20 | Agos/19 Set/19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 3 |  |  |  | 100% | CULMINADA | VER SITUACION DE OBRAS, INICIADA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2". | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) |  |  |  | 4/17 | 2978 2996 | 20/12/2017 21/12/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 62228505 | [15 empty] | 62228505 |  | 0 | 62228505 |  | 62228505 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ | CONSULTORA A&S |  |  |  | 5/17 | 3139 453 | 29/12/2017 28-02-2018 |  | 9 |  |  |  | 559184681 |  |  |  |  | 249887376 | 10 |  |  |  | 309297305 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ | CONSULTORA A&S |  |  |  | 5/17 | 3139 453 | 29/12/2017 28-02-2018 |  |  | 1 |  | 1 | 61403629 | [15 empty] | 61403629 |  | 0 | 61403629 |  | 61403629 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL PRO - VIVIENDA 22 DE OCTUBRE ASENTAMIENTO TAPYIRÁ | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  |  |  | 1/18 | 565 | 2018-03-16 | 4 | 4 |  |  |  | 250879673 |  |  |  |  | 108049742 | 10 |  |  |  | 142829931 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 5829/2017 DEL ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/18 | 736 | 2018-12-19 | [15 empty] | 2375079239 | 10 | 2018-10-01 | [17 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 56 |  |  |  | 56 | 56 |  | 2018 |  |  | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SAN NICODEMO | CONSULTORA SG SRL |  |  |  | 1/18 | 603 | 2018-03-21 | 16 | 16 |  |  |  | 996344800 |  |  |  |  | 413668352 | 10 |  |  |  | 582676448 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 1/18 | 564 | 2018-03-16 | 54 | 54 | [13 empty] | 1905392406 | 10 | 2018-12-01 |  |  |  | -1905392406 |  | 0 | 0 |  | -1905392406 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN JUNIO |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DE FOMENTO PO JOAJU | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/18 | 635 | 2018-03-23 | 10 | 10 | [13 empty] | 354438188 | 10 | 2018-10-01 |  |  |  | -354438188 |  | 0 | 0 |  | -354438188 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO ÑANDE ROGARA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/18 | 804 | 2018-04-12 | 12 | 12 | [13 empty] | 442297746 | 10 | 2018-09-01 |  |  |  | -442297746 |  | 0 | 0 |  | -442297746 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 5829-17 ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA | MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 1/18 | 906 | 2018-04-25 | 69 | 69 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 69 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA | ARQUITECTÓNICA |  |  |  | 1/18 | 981 | 2018-05-04 | 14 | 14 |  |  |  | 855356416 |  |  |  |  | 378298742 | 20 |  |  |  | 477057674 | 10 | 2018-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA | ARQUITECTÓNICA |  |  |  | 1/18 | 981 | 2018-05-04 |  |  | 2 |  | 2 | 122193775 | [15 empty] | 122193775 |  | 0 | 122193774 |  | 122193775 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA | COTEP. S.A |  |  |  | 1/18 | 1382 | 2018-06-20 | 9 | 9 |  |  |  | 572317552 |  |  |  |  | 231079590 | 10 y 20 |  |  |  | 341237962 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/18 | 1365 | 2018-06-20 | 16 | 16 |  |  |  | 1004456052 |  |  |  |  | 416955040 | 20 |  |  |  | 587501012 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD SAN MARTIN | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/18 | 24 | 2018-09-20 | 23 | 23 |  |  |  | 1462680130 |  |  |  |  | 644798058 | 10 y 20 | 2018-09-01 |  |  | 817882072 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 30 | 2018-09-20 | 73 | 73 |  |  |  | 4805323915 |  |  |  |  | 2136627030 | 10 | 2018-09-01 |  |  | 2668696885 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | 65.64 |  |  |  | 73 |  |  |  | 73 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 30 | 2018-09-20 | 1 | 1 |  |  |  | 65826355 | [13 empty] | 65826355 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACIÓN N°629-19 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 30 | 2018-09-20 | 1 | 1 |  | 0 |  | 65826355 | [15 empty] | 65826355 |  | 0 | 65826355 |  | 65826355 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL EL PROGRESO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/18 | 337 | 2018-11-02 | 20 | 20 |  |  |  | 1287513236 |  |  |  |  | 534679260 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 752833976 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECINAL KO´E PYAHU | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/18 | 336 | 2018-11-02 | 10 | 10 |  | 10 |  | 647087621 |  |  |  |  | 259620986 | 10 | 2020-03-27 |  |  | 0 | [5 empty] | 647087621 |  | 0 | 647087621 |  | 387466635 | 877 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 19.03% | EN EJECUCIÓN | Tiene Resolucion de Cambio de Fuente 2020 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECINAL KO´E PYAHU | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 2/19 | 1376 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 64541123 |  |  |  |  | 34734582 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 64541123 |  |  | 64541123 |  | 29806541 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 19.03% | EN EJECUCIÓN | PASAR A FF 10 29.806.541 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER |  |  |  | 4/18 | 783 | 2018-12-21 | 68 | 68 |  | 68 |  | 4476265319 |  |  |  |  | 2434466702 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 2041798617 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 68 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Cambio de SAT - Amanda Ledezma |  |  |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 3/18 | 348 | 2018-11-06 | 37 | 37 |  |  | 37 | 2432220108 |  |  |  |  | 1079687017 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 1352533091 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  |  | 37 |  |  | 60.67% | RESCINDIDA | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 3/18 | 348 | 2018-11-06 | 2 | 2 |  |  | 2 | 122346883 | [15 empty] | 122346883 |  | 0 | 122346883 |  | 122346883 | 877 | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0% | RESCINDIDA | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G. S.R.L. |  |  |  | 4/18 | 736 | 2018-12-19 | 21 | 21 |  |  |  | 1381517520 |  |  |  |  | 717358060 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 664159460 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE 1 | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 4/18 | 730 | 2018-12-19 | 7 | 7 |  |  |  | 459433662 |  |  |  |  | 237999156 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 221434506 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DIVINO NIÑO JESUS | MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 4/18 | 741 | 2018-12-19 | 32 | 32 |  |  |  | 2102158100 |  |  |  |  | 1141235649 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 960922451 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | ORGANIZACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO - COMUNIDAD EL PROGRESO | RUBEN DARIO CORONEL |  |  |  | 4/18 | 778 | 2018-12-21 | 10 | 10 |  |  |  | 657833375 |  |  |  |  | 354546942 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 303286433 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 4/18 | 709 | 2018-12-18 | 55 | 55 |  |  |  | 3620436919 |  |  |  |  | 1882382720 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 1738054199 | 20 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL LA PIEDAD | BADESO |  |  |  | 4/18 | 710 | 2018-12-18 | 41 | 41 |  |  |  | 2691876371 |  |  |  |  | 1426649361 | 30 | 2018-12-01 |  |  | 1265227010 | 20 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA CARMEN SOLER | VERONICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 772 | 2018-12-21 | 28 | 28 |  |  |  | 1841250670 |  |  |  |  | 970167503 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 871083167 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL SOL NACIENTE | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/19 | 482 | 2019-03-14 |  |  | 18 |  |  | 1264209725 |  |  |  |  | 685151502 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 572737173 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 6321050 |  | 0 | 6321050 |  | 6321050 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | 6.321.050 fue devuelto al M.H. |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 2019 | 2019 | 2019/2020 | DURAN
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMUNIDAD INDIGENA MAKA DE MARIANO ROQUE ALONSO | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 1/19 | 484 | 2019-03-14 |  |  | 84 |  |  | 5897019004 |  |  |  |  | 5584450875 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 312568129 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | FALTA LICENCIA AMBIENTAL |  |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMUNIDAD INDIGENA MAKA DE MARIANO ROQUE ALONSO | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 1/19 | 484 | 2019-03-14 |  |  | 63 | 63 |  | 4422764253 | [9 empty] | 4422764253 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 63 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 63 |  |  | 63 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL FORTALEZA 1, 2, 3 YPANÉ CENTRO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/19 | 516 | 2019-03-20 |  | 54 |  | 54 |  | 3792544876 |  |  |  |  | 2062344528 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 1730200348 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 54 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 54 |  |  | 54 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL DE ACCIÓN MÚLTIPLE ASENTAMIENTO SAN ROQUE UBICADO EN KILOMETRO 24 1/2 | CONTACONSULT |  |  |  | 1/19 | 488 | 2019-03-15 |  |  | 15 |  |  | 1017919577 |  |  |  |  | 525206013 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 492713564 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL - LA PARAGUAYA - DE LA COMPAÑÍA ROSADO GUAZU | CONSULTORA SG S.R.L. |  |  |  | 2/19 | 1377 | 2019-08-08 |  |  | 31 | 31 |  | 2229641351 |  |  |  |  | 1196035726 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 1033605625 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 31 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 31 |  |  | 31 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO SAN JORGE | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 2/19 | 1374 | 2019-08-08 |  |  | 6 | 6 |  | 437130410 |  |  |  |  | 236818076 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 200312334 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 6 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | ÑEMBY | COMISION VECINAL PRO VIVIEDNA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN MARCOS I DEL BARRRIO CAAGUAZU | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 2/19 | 1366 | 2019-08-08 |  |  | 15 | 15 |  | 1084085195 |  |  |  |  | 587805276 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 496279919 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 15 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 15 |  |  | 15 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL TRIUNFAL | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 2/19 | 1372 | 2019-08-08 |  |  | 13 | 13 |  | 940868147 |  |  |  |  | 503959770 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 436908377 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 13 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 13 |  |  | 13 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL FOMENTO URBANO LA ESPERANZA A Y B | CONSULTORA S.G. S.R.L. |  |  |  | 2/19 | 1371 | 2019-08-08 |  |  | 13 |  |  | 947361554 |  |  |  |  | 514145321 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 433216233 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVICI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 2/19 | 1379 | 2019-08-08 |  |  | 25 | 25 |  | 1573323147 |  |  |  |  | 838522082 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 734801065 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 25 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | ITAUGUÁ | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLIAN STEWAR BONZI |  |  |  | 2/19 | 1384 244 | 8/8/2019 28/02/2020 |  |  | 58 | 58 |  | 4228645092 |  |  |  |  | 2296475173 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 1932169919 | 20 | 2020-02-27 |  |  |  | 1932169919 |  | 0 | 1932169919 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 58 |  |  |  | 100% | CULMINADA | PASAR A FF 20 Gs. 25.724.773 Resolucion 244/2020 |  |  |  |  | 58 |  |  | 58 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO TERRITORIO SOCIAL EL PROGRESO | C.P. MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/19 | 1642 | 2019-09-20 |  |  | 4 | 4 |  | 278769491 |  |  |  |  | 152398300 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 126371191 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 4 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL SANTA ROSA | BLAS ISMAEL VERA |  |  |  | 3/19 | 1650 | 2019-09-20 |  |  | 54 | 54 |  | 4499705617 |  | 592066530 | 20 | 2019-10-01 | [11 empty] | 3907639087 |  | 0 | 3907639087 |  | 3907639087 | 877 | 20 | 54 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISION VECINAL DENOMINADO ITA POTY DEL BARRIO CERRITO | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 3/19 | 1654 | 2019-09-20 |  |  | 53 | 53 |  | 4128448032 |  | 345244491 | 20 | 2019-11-01 | 2048407433 | 20 | 2020-01-31 |  |  | 1734796108 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 3783203541 |  | 0 | 3783203541 |  | 0 | 877 | 20 |  | 53 |  |  |  |  | 52% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA ROSA | HIDROCONTROL |  |  |  | 3/19 | 1660 | 2019-09-23 |  |  | 44 | 44 |  | 3208086516 |  |  |  |  | 1762498677 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1445587839 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 1445587839 |  | 0 | 1445587839 |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 77.46% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | GUARAMBARÉ | COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL | N Y F INGENIERIA |  |  |  | 3/19 | 1665 | 2019-09-23 |  |  | 25 | 25 |  | 1822797405 |  |  |  |  | 994432232 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 828365173 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 25 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD FAMILIAS FELICES | FUNDACIÓN FAMILIA DE NAZARETH |  |  |  | 3/19 | 1667 | 2019-09-23 |  |  | 13 | 13 |  | 946660325 |  |  |  |  | 510111043 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 436549282 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 436549282 |  | 0 | 436549282 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 13 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 13 |  |  | 13 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL FOMENTO TERRITORIO SOCIAL GUAYAIBITY | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  | 4 |  | 2/13 | 1139 1874 | 23/05/2013 30/10/2019 |  |  | 28 | 28 |  | 2234129678 |  | 306992000 | 10 | 2019-11-01 | 1053555012 | 10 | 2020-05-28 | [8 empty] | 1927137678 |  | 0 | 1927137678 |  | 873582666 | 980 Y 877 | 10 Y 20 | 28 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | 2 subsidios fueron anulados , 469.770.830 FF 20 Variación de usm, ‭403.811.836‬ ff10,con reprogramacion 1.453366.848 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO | C.P. MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 5/19 | 2080 | 2019-12-02 |  |  | 18 | 18 |  | 1264142509 |  |  |  |  | 691611256 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 572531253 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 572531253 |  | 0 | 572531253 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 18 |  |  |  | 100% | CULMINADA | plurianual |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | NUEVA ITALIA | COMISION VECINAL NIÑO SALVADOR DEL MUNDO | USAG |  |  |  | 5/19 | 2110 | 2019-12-06 |  |  | 62 | 62 |  | 4520537558 |  |  |  |  | 2485631908 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 2034905650 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 2034905650 |  | 0 | 2034905650 |  | 0 | 877 | 20 |  | 62 |  |  |  |  | 60.34% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL PORVENIR I DE LA FRACCION PORVENIR I | CONSULTORA SG S.R.L. |  |  |  | 5/19 | 2053 | 2019-11-28 |  |  | 17 | 17 |  | 1238198294 |  |  |  |  | 680963103 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 557235191 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 557235191 |  | 0 | 557235191 |  | 0 | 877 | 20 |  | 17 |  |  |  |  | 89.49% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA AMISTAD | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 5/19 | 2064 | 2019-11-29 |  |  | 28 | 28 |  | 2041533057 |  |  |  |  | 1116315734 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 925217323 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 925217323 |  | 0 | 925217323 |  | 0 | 877 | 20 |  | 28 |  |  |  |  | 65.71% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | GUARAMBARÉ | COMISIÓN DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL | N Y F INGENIERIA |  |  |  | 5/19 | 2097 | 2019-12-04 |  |  | 6 | 6 |  | 437471375 |  |  |  |  | 240480812 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 196990563 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 196990563 |  | 0 | 196990563 |  | 0 | 877 | 20 |  | 6 |  |  |  |  | 69.24% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | ITÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO DENOMINADA ARASATY | BADESO |  |  |  | 5/19 | 2078 | 2019-12-02 |  |  | 31 | 31 |  | 2259501759 |  |  |  |  | 1229028475 | 10 | 2019-12-01 |  |  | 1030473284 | 10 | 2020-04-30 |  |  |  | 1030473284 |  | 0 | 1030473284 |  | 0 | 877 | 10 |  | 31 |  |  |  |  | 59.91% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO - DON ANTONIO | CEDES / HABITAT |  |  |  | 5/19 | 2077 | 2019-12-02 |  |  | 14 | 14 |  | 1020758333 |  |  |  |  | 556428470 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 464329863 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 464329863 |  | 0 | 464329863 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 14 |  |  |  | 100% | CULMINADA | plurianual |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVIC I | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 5/19 | 2111 | 2019-12-06 |  |  | 17 | 17 |  | 1063166914 |  |  |  |  | 579099555 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 484067359 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 484067359 |  | 0 | 484067359 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 17 |  |  |  | 100% | CULMINADA | plurianual |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  | 4 |  | 1/20 | 316 | 2020-03-20 |  |  |  | 47 |  | 3423175963 |  |  |  |  | 1863821254 | 10 | 2020-04-30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3423175963 |  |  | 3423175963 |  | 1559354709 | 877 | 10 |  | 47 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL JEROVIAHA I | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  | 4 |  | 1/20 | 317 385 | 20/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 18 |  | 1295464687 |  |  |  |  | 710295734 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1295464687 |  |  | 1295464687 |  | 585168953 | 877 | 20 |  | 18 |  |  |  |  | 3.88% | EN EJECUCIÓN | RESOL 385/2020 CAMBIO DE FF | [11 empty] | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO PUERTA DEL CIELO | CONSULTORA SG S.R.L. |  | 4 |  | 1/20 | 278 | 2020-03-11 |  |  |  | 32 |  | 2329430400 |  |  |  |  | 1281155800 | 10 | 2020-04-30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2329430400 |  |  | 2329430400 |  | 1048274600 | 877 | 10 |  | 32 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA | XYZ INGENIERIA |  | 4 |  | 1/20 | 324 | 2020-03-20 |  |  |  | 56 |  | 4637924711 |  | 584061550 | 20 | 2020-04-30 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4637924711 |  | 0 | 4637924711 |  | 4053863161 | 877 | 20 | 56 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO | FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH |  | 4 |  | 1/20 | 396 | 2020-05-04 |  |  |  | 44 |  | 3205229826 |  |  |  |  | 1753274079 | 10 | 2020-05-28 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3205229826 |  |  | 3205229826 |  | 1451955747 | 877 | 10 |  | 44 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIDRO | ASOCIACION TEKOVERA |  | 4 |  | 1/20 | 229 | 2020-02-25 |  |  |  | 40 |  | 2911586125 |  |  |  |  | 1597987157 | 10 | 2020-05-25 | [8 empty] | 2911586125 |  |  | 2911586125 | 10 | 1313598968 | 877 | 10 |  | 40 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION ASENTAMIENTO VILLA ANGELICA | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 1/20 | 397 534 | 04/05/2020 27/05/2020 |  |  |  | 26 |  | 1893305018 |  |  |  |  | 1041298941 | 10 | 2020-06-30 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1893305018 |  | 852006077 | 877 | 10 | 26 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
12 - ÑEEMBUCU | [9 empty] | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | [24 empty] | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
12 - ÑEEMBUCU | PILAR | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA YTORORO | COTEP S.A. |  |  |  | 5/19 | 2083 | 2019-12-03 |  |  | 80 | 80 |  | 6591888189 |  | 876000000 | 10 | 2020-02-27 | [11 empty] | 876000000 |  | 5715888189 | 5715888189 |  | 5715888189 | 877 | 10 | 80 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
12 - ÑEEMBUCU | PILAR | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA I | ENRIQUE AYALA |  |  |  | 5/19 | 2241 | 2019-12-23 |  |  | 150 | 150 |  | 11789016806 |  | 900000000 | 10 | 2020-04-30 | [11 empty] | 11789016806 |  | 0 | 11789016806 |  | 10889016806 | 877 | 10 | 150 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
13 - AMAMBAY | [9 empty] | 157 | 157 | 98 | 202 | 29 | [24 empty] | 1 | 202 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
13 - AMAMBAY | CAPITÁN BADO | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "PASO HISTORIA" | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 4/17 | 2991 | 2017-12-21 |  |  | 28 |  | 28 | [5 empty] | 968214946 | 10 | 2018-08-01 | [8 empty] | -968214946 |  | 0 | 0 |  | -968214946 | [5 empty] | 28 |  |  | 70% | RESCINDIDA | ERROR DE AVANCE DE OBRAS PRESENTADO POR FISCAL | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
13 - AMAMBAY | PEDRO JUAN CABALLERO | COMUNIDAD INDIGENA Y-ASORY/PIRITY | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  |  |  | 1/18 | 677 | 2018-03-27 | 13 | 13 |  | 13 |  | 826702594 |  |  |  |  | 359757195 | 10 |  |  |  | 466945399 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 72.32% | EN EJECUCIÓN | VERIFICAR AVANCE DE OBRAS PORQUE RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO ABRIL/18 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
13 - AMAMBAY | PEDRO JUAN CABALLERO | COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA " ITAGUAZU" | CONSULTORA DGV |  |  |  | 1/18 | 676 | 2018-03-27 | 47 | 47 |  | 47 |  | 2989336961 |  |  |  |  | 1303466630 | 10 |  |  |  | 1685870331 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 47 |  |  |  |  | 71.74% | EN EJECUCIÓN | VERIFICAR AVANCE DE OBRAS PORQUE RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO ABRIL/18, SE CONCEDIERON 176 DIAS DE PRORROGA HASTA EL 27/05/2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
13 - AMAMBAY | BELLA VISTA | COMUNIDAD INDIGENA CERRO AKANGUE DE LA ETNIA PAI TAVYTERA | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 4/18 | 742 | 2018-12-19 | 72 | 72 |  | 72 |  | 4739107257 |  |  |  |  | 2577416215 | 10 | 2019-02-01 | [8 empty] | 2161691042 |  | 0 | 2161691042 |  | 2161691042 | 877 | 20 |  | 72 |  |  |  |  | 16.01% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
13 - AMAMBAY | ZANJA PYTA | COMUNIDAD INDIGENA ITAYPAVUSU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD PAÍ- TAVYTERA | CONATEM |  |  |  | 4/18 | 823 | 2018-12-27 | 24 | 24 |  |  |  | 1558266378 |  |  |  |  | 844192120 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 714074258 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
13 - AMAMBAY | ZANJA PYTA | COMUNIDAD INDIGENA ITAYPAVUSU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD PAÍ- TAVYTERA | CONATEM |  |  |  | 4/18 | 823 | 2018-12-27 | 1 | 1 |  |  | 1 | 64927766 | [15 empty] | 64927766 |  | 0 | 64927766 |  | 64927766 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
13 - AMAMBAY | ZANJA PYTA | COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA PIRA´Y | WALTER GOMEZ DE LA FUENTE |  | 4 |  | 3/19 | 1664 | 2019-09-23 |  |  | 70 | 70 |  | 5103832799 |  |  |  |  | 2797849082 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 2305983717 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 2305983717 |  | 0 | 2305983717 |  | 0 | 877 | 20 |  | 70 |  |  |  |  | 55.51% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | [9 empty] | 88 | 131 | 313 | 342 | 45 | [24 empty] | 46 | 221 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 124 | 167 | 352 | 99 | 120 | 215 | 137 | 356 | 3 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA PINDO ETNIA GUARANÍ | CODES | [44 empty] | 10 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA | CODES | [44 empty] | 57 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA | CODES | [44 empty] | 57 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | SALTO DE GUAIRA | COMISION VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL KM 5 | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHÁVEZ |  |  |  | 3/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 41 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | YBYRAROBANA | COMUNIDAD INDIGENA ARROYO PORA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | YBYRAROBANA | COMUNIDAD INDIGENA AVA CHIRIPA DE CERRO CAMPI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 5/16 | 2753 | 2016-12-09 | [35 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | YBYRAROBANA | COMUNIDAD INDIGENA AVA CHIRIPA DE CERRO CAMPI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 5/16 | 2753 798 | 2016-12-09 |  |  | 3 |  |  | 169916217 | [13 empty] | 169916217 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | 16 Viv en ej./ 9 a iniciar,RES. DE ANULACION N° 798-19 ( INDIGENAS NO CUENTAN CON CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN) | [8 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATYMI | COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATIMI | COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 5/16 | 2831 | 2016-12-16 |  | 2 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COM. HABITACIONAL CHE ROGARÁ MI DE YASY CAÑY | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 3/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 40 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATYMI | COMUNIDAD INDIGENA ARROYO BANDERA | CODES |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 34 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | YBY PYTA | COMUNIDAD INDIGENA KUETUVY-KO'ETI | CODES |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | 27 Viv en ej./ 7 a iniciar |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA | CODES |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 52 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | AZOTEY | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVA FORTUNA | ENRIQUE JAVIER AYALA | [43 empty] | duplicado en concepción | [9 empty] | DUPLICADO |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | NUEVA ESPERANZA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAUREL NUEVA ESPERANZA | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 1/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  | 2018 |  |  | DURAN
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDÍGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  |  | 2/17 | 1498-17 1984-17 669-18 453-18 1717-18 | 24/07/2017 15/09/2017 14/07/2018 28/02/2018 20/07/2018 | [5 empty] | 4471322354 | [29 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 77 |  |  |  | 77 | 77 |  | 2018 |  |  | DURAN
14 - CANINDEYÚ | VILLA CURUGUATY | COMUNIDAD INDÍGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  |  | 2/17 | 1498 1984 669 453 1717 | 24/07/2017 15/09/2017 14/07/2018 28/02/2018 20/07/2018 |  |  | 3 | 3 |  | 174207364 |  |  |  |  | 73487557 | 20 |  |  |  | 100719807 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 3 |  |  |  |  | 74.35% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  |  | 3/17 | 2838 | 2017-12-07 |  | 41 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN JUNIO |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "NUEVA ESPERANZA" | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATIMI | COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHIRIPA DE MBOIJAGUA | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  |  |  | 3/17 | 2644 | 2017-11-17 |  |  | 93 | 93 | [6 empty] | 3161969769 | 20 | 2018-12-01 | [8 empty] | -3161969769 |  | 0 | 0 |  | -3161969769 |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 94.63% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | VILLA CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA FASE 6 | CODES |  |  |  | 1/18 | 287 1100 1717 | 09/02/2018 25/05/2018 20/07/2018 | 11 | 11 |  | 11 |  | 380272837 | [9 empty] | 380272837 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 61.42% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA | CODES |  |  |  | 1/18 | 1367 | 09/02/2018 20/06/2018 20/07/2018 | 21 | 21 |  | 21 |  | 1480100830 |  |  |  |  | 609523076 | 20 |  |  |  | 870577754 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 21 |  |  |  |  | 68.02% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA Y´AKAJU DE LA ETNIA AVA GUARANI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 1/18 | 1408 | 2018-06-22 | 12 | 12 |  |  |  | 763215957 |  |  |  |  | 338718634 | 20 |  |  |  | 424497323 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
14 - CANINDEYÚ | SALTO DE GUAIRA | COMISON VECINAL 8 DE DICIEMBRE DE KM 5 | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 3/18 | 321 | 2018-11-01 | 44 | 44 |  |  |  | 2896405339 |  |  |  |  | 1281754395 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 1614650944 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YVY PYTA | COMISIÓN PRO- VIVIENDA Y NUEVA VIDA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/19 | 521 | 2019-03-20 |  |  | 63 | 63 |  | 5018775616 |  |  |  |  | 2705967882 | 10 | 2019-06-01 |  |  | 2312807734 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 63 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 63 |  |  | 63 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YVY PYTA | COMISIÓN PRO- VIVIENDA Y NUEVA VIDA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/19 | 521 | 2019-03-20 |  |  | 1 | 1 |  | 79663104 |  |  |  |  | 42965578 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 79663104 |  | 0 | 79663104 |  | 36697526 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMUNIDAD INDÍGENA "CANINDE" PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANÍ | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 1/19 | 487 | 2019-03-15 |  |  | 5 | 5 |  | 342395126 |  |  |  |  | 178080962 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 164314164 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 5 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMUNIDAD INDÍGENA "SANJA MOROTÍ (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 1/19 | 491 | 2019-03-15 |  |  | 21 | 21 |  | 1474994687 |  |  |  |  | 772079709 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 702914978 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 21 |  |  | 21 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMUNIDAD INDÍGENA "SANJA MOROTÍ (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 1/19 | 491 | 2019-03-15 |  |  | 1 | 1 |  | 70237842 | [15 empty] | 70237842 |  | 0 | 70237842 |  | 70237842 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | YBYRAROBANA | COMUNIDAD INDIGENA AVA-CHIRIPA DE CERRO CAMPI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 3/19 | 1649 | 2019-09-20 |  |  | 17 | 17 |  | 1237265038 |  |  |  |  | 675992790 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 561272248 | 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 561272248 |  | 0 | 561272248 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 17 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 17 |  |  | 17 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | VILLA CURUGUATY | COMUNIDAD INDGENA 26 DE FEBRERO PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI | TOPOGRAFO OSCAR BARBOZO |  |  |  | 3/19 | 1653 | 2019-09-20 |  |  | 13 | 13 |  | 947813871 |  |  |  |  | 516185647 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 431628224 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 431628224 |  | 0 | 431628224 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 13 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 13 |  |  | 13 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | CORPUS CHRISTI | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA AGUA BLANCA | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 3/19 | 1651 1854 | 2019-09-20 |  |  | 40 | 40 |  | 3330054000 |  |  |  |  | 1830631000 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1499423000 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 1499423000 |  | 0 | 1499423000 |  | 0 | 877 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 56.25% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | SALTO DE GUAIRA | COMISION DE FOMENTO DEL BARRIO RENACER | DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS |  |  |  | 3/19 | 1647 | 2019-09-20 |  |  | 53 | 53 |  | 3730349830 |  |  |  |  | 2022242277 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1708107553 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 1708107553 |  | 0 | 1708107553 |  | 0 | 877 | 20 |  | 53 |  |  |  |  | 77.23% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATIMI | COMUNIDAD INDIGENA AVA-GUARANI DE LA COLONIA ITARANA-MI | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  | 4 |  | 2/20 | 743 | 2020-06-26 |  |  |  |  | 45 | 3281035226 |  |  |  |  | 1785962130 | 20 | 2020-06-30 | [9 empty] | 20 |  | 3281035226 | 20 | 1495073096 | 877 | 20 | 45 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | [9 empty] | 340 | 710 | 555 | 710 | 206 | [24 empty] | 148 | 288 | 339 | 82 | 58 | 1 |  |  |  | 32 | 377 | 496 | 409 | 339 | 357 | 139 | 887 | 8 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA |  |  |  | 3/14 | 2076 2354 2756 | 23/10/2014 26/10/2015 09/12/2016 |  | 45 |  |  |  | 2414791861 |  | 2414791861 |  |  | 1011968447 | 20 |  |  |  | 1402823414 | 20 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 |  |  | 117668492 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 2019 | 2019 | 2019/2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA |  |  |  | 3/14 | 2076 2354 2756 | 23/10/2014 26/10/2015 09/12/2016 |  |  | 4 |  | 4 | 214648165 |  |  |  |  | 95893751 | 20 | [9 empty] | 118754414 |  | 0 | 118754414 |  | 118754414 | 877 | 10 | 4 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | NO SE INICIO, FUE INFORMADO EN EJECUCION POR ERROR, P ANULAR | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA NICH´A TOYISH | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 144 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA NICH´A TOYISH | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 146-18, Res. 210-18 exclusión de 7 subdidios | [8 empty] | 7 | ANULADA 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 4/16 | 2469 1958 | 2016-11-15 | [5 empty] | 2318304179 |  |  |  |  | 2166792839 |  |  |  |  | 151511340 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 42 | [7 empty] | 2017 y 2019 | 2017 y 2019 |  | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 4/16 | 2469 1958 | 2016-11-15 |  |  | 52 |  | 52 | 2867327101 | [13 empty] | 2867327101 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  |  | 52 |  |  | 44.68% | RESCINDIDA | RESOLUCION DE RESCICION N° 1958 DEL 2018 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 4/16 | 2469 | 2016-11-15 |  |  | 6 |  | 6 | 330997742 | [13 empty] | 330997742 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 44.68% | RESCINDIDA | RESOLUCION DE RESCICION N° 1958 DEL 2018 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | PUERTO PINASCO | COMUNIDAD INDIGENA ANGAITE NEPOXEN | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 43 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | PUERTO PINASCO | COMUNIDAD INDIGENA ANGAITE NEPOXEN | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | res 2616/16 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | PUERTO PINASCO | COMUNIDAD INDIGENA ANGAITE NEPOXEN | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/16 | 2470 | 05/12/2016 15/11/2018 |  |  | 58 |  | 58 | 3175799827 |  |  |  |  | 1428668804 | 20 |  |  |  | 1747131023 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  |  |  | 58 |  | 76.98% | PARALIZADA | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/16 | 2470 | 2016-12-05 |  |  | 2 | 2 |  | 109510339 |  |  |  |  | 49279653 | 10 | 2019-02-01 | [8 empty] | 60230686 |  | 0 | 60230686 |  | 60230686 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMISION VECINAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA | CONTACONSULT | [44 empty] | 32 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA PALO BLANCO - 10 LEGUAS | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 1/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 34 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA PRIMAVERA - LA HERENCIA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | ver |  | 36 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA ENGLET YAN´YKYAHA - ESPINILLO | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 39 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA ENGLET YAN´YKYAHA - ESPINILLO | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | BENJAMÍN ACEVAL | COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM SAN FRANCISCO DE ASIS | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 39 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | BENJAMÍN ACEVAL | COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM SAN FRANCISCO DE ASIS | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMISION VECINAL KYRE'Y ASENTAMIENTO SAN ROQUE | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | POZO COLORADO | COMUNIDAD INDÍGENA LENGUA JERUSALÉN | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 1/17 | [8 empty] | 0 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | POZO COLORADO | COMUNIDAD INDÍGENA LENGUA JERUSALÉN | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 1/17 | 1357 | 2017-07-05 |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 61201343 | 10 | 2018-08-01 | [8 empty] | -61201343 |  | 0 | 0 |  | -61201343 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÍGENA POZO AMARILLO | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÍGENA POZO AMARILLO | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 2/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO NÚCLEO RURAL SAN JORGE | CONTACONSULT |  |  |  | 2/17 | 2004 | 2017-09-19 |  |  | 43 | 43 |  | 3243946306 | [15 empty] | 0 |  | 3243946306 | 3243946306 |  | 3243946306 | 877 | 10 | 43 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | NO TIENE TITULO DE PROPIEDAD | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2911 | 23/09/2017 14/12/2017 | [5 empty] | 8462202372 |  |  |  |  | 3728774829 | 20 |  |  |  | 4733427543 | 10 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 139 |  |  |  | 139 | 139 |  | 2018 |  |  | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2911 | 23/09/2017 14/12/2017 |  | 1 |  | 0 |  | 60879154 |  |  |  |  | 26825718 | 20 | 2020-02-27 |  |  | 34053436 | 20 | 2020-02-27 |  |  |  | 60879154 |  | 0 | 60879154 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2911 | 23/09/2017 14/12/2017 |  | 1 |  |  | 1 | 60879154 | [13 empty] | 60879154 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [5 empty] | 1 | 0% | ANULADA | ANULADA SEGÚN RESOLUCION 116/2020 DEL 27/01/2020 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ- ALDEA PALO BLANCO | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  |  |  | 3/17 | 2913 | 14/12/20017 |  | 132 |  |  |  | 8317837720 |  |  |  |  | 3742770143 | 20 |  |  |  | 4575067577 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 132 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ- ALDEA PALO BLANCO | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  |  |  | 3/17 | 2040 2913 | 23/09/2017 14/12/2017 |  |  | 3 | 3 |  | 189041767 | [15 empty] | 189041767 |  | 0 | 189041767 |  | 189041767 | 877 | 20 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | se reestructuro ver con el sat | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA ‘’CAMPO LARGO''. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 3/17 | 2833 | 2017-12-07 |  | 100 | [13 empty] | 3621221323 | 10 | 2018-08-01 |  |  |  | -3621221323 |  | 0 | 0 |  | -3621221323 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA ‘’CAMPO LARGO''. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 3/17 | 2833 | 2017-12-07 |  | 1 | [13 empty] | 36212214 | 10 | 2018-08-01 |  |  |  | -36212214 |  | 0 | 0 |  | -36212214 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA ARMONIA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/17 | 3014 | 2017-12-22 |  |  | 57 | 57 |  | 3619370312 |  |  |  |  | 1627110750 | 10 |  |  |  | 1992259562 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 57 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Exp. N° 50411-19 |  |  |  |  | 57 |  |  | 57 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/17 | 3015 | 2017-12-22 |  |  | 61 | 61 |  | 3879207695 |  |  |  |  | 1745330023 | 10 |  |  |  | 2133877672 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 61 |  |  |  |  | 46.5% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÌGENA DE EL ESTRIBO ALDEA DOS PALMAS | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/17 | 3013 | 2017-12-21 |  | 89 | [13 empty] | 3077259884 | 10 | 2018-10-01 |  |  |  | -3077259884 |  | 0 | 0 |  | -3077259884 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 89 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | BENJAMÍN ACEVAL | COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM RIO VERDE KM. 49 | J.M |  |  |  | 1/18 | 566 | 2018-02-16 | 69 | 69 |  | 69 |  | 5002440356 |  |  |  |  | 2501220178 | 10 | 2018-08-01 |  |  | 2253282468 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 247937710 |  |  | 247937710 |  | 247937710 | 877 | 20 |  | 69 |  |  |  |  | 78.79% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE SAT | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | BENJAMÍN ACEVAL | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 1/18 | 287-18 1413-18 1717-18 | 09/02/2018 22/06/2018 20/07/2018 | 24 | 24 |  |  | 24 | 1515076314 |  |  |  |  | 629281439 | 20 |  |  |  | 885794875 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  |  | 24 |  |  | 64.7% | RESCINDIDA | RESOLUCION DE RESCICION N° 1398 DEL 2020 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA NUEVA PROMESA SANAPANA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 26 191 | 20/09/2018 12/10/2018 | 123 | 123 |  | 123 |  | 8094154673 |  |  |  |  | 3502318027 | 20 | 2018-10-01 |  |  | 4591836646 | 20 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 123 |  |  |  | 100% | CULMINADA | CAMBIO DE SAT |  |  |  |  | 123 |  |  | 123 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 2/18 | 349 | 2018-11-06 | 40 | 40 |  |  |  | 2540529190 |  |  |  |  | 1055629557 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 1484899633 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA , PERTENECIENTE AL PUEBLO SANAPANÁ | EMPRENDIMIENTO INMBOLIARIOS - CRISTHIAN MANUEL ARAUJO |  |  |  | 4/18 | 705 | 2018-12-18 | 84 | 84 |  | 84 |  | 5529413820 |  |  |  |  | 3007738427 | 10 | 2019-03-01 |  |  | 2521675393 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 84 |  |  |  | 100% | CULMINADA | CAMBIO DE CONSTRUCTORA |  |  |  |  | 84 |  |  | 84 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA , PERTENECIENTE AL PUEBLO SANAPANÁ | EMPRENDIMIENTO INMBOLIARIOS - CRISTHIAN MANUEL ARAUJO |  |  |  | 4/18 | 705 | 2018-12-18 |  |  | 1 |  | 1 | 65826355 | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 65826355 |  | 0 | 65826355 |  | 65826355 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO- ALDEA ALEGRE | CODES |  |  |  | 1/19 | 508 | 2019-03-19 |  |  | 16 | 16 |  | 1110929911 |  |  |  |  | 577000617 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 533929294 |  | 0 | 533929294 |  | 533929294 | 877 | 20 |  | 16 |  |  |  |  | 43% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO-ALDEA PALO SANTO | CODES |  |  |  | 1/19 | 509 | 2019-03-19 |  |  | 29 | 29 |  | 2003852898 |  |  |  |  | 1040698090 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 963154808 |  | 0 | 963154808 |  | 963154808 | 877 | 20 |  | 29 |  |  |  |  | 40% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | "COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO - ALDEA KARANDA" | CODES |  |  |  | 1/19 | 510 | 2019-03-19 |  |  | 36 | 36 |  | 2527688228 |  |  |  |  | 1313596330 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 1214091898 |  | 0 | 1214091898 |  | 1214091898 | 877 | 20 |  | 36 |  |  |  |  | 39% | EN EJECUCIÓN | ver chamorro porque se pago por 36 viv. | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | "COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO - ALDEA KARANDA" | CODES |  |  |  | 1/19 | 510 | 2019-03-19 |  |  | 1 | 1 |  | 70213562 | [15 empty] | 70213562 |  | 0 | 70213562 |  | 70213562 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA - PERTENECIENTE A LA ETNIA LENGUA | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 2/19 | 1382 | 2019-08-08 |  |  | 74 | 74 |  | 5371476569 |  |  |  |  | 2964659239 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 2406817330 | 20 | 2019-12-27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 74 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 74 |  |  | 74 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA - PERTENECIENTE A LA ETNIA LENGUA | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 2/19 | 1382 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 72587522 |  |  |  |  | 39479056 | 20 | 2020-03-10 |  |  | 33108466 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 72587522 |  | 0 | 72587522 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMISION VECINAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA | ACG. CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 3/19 | 1663 | 2019-09-23 |  |  | 34 | 34 |  | 2441697739 |  |  |  |  | 1336391091 | 20 | 2020-06-30 | [8 empty] | 1105306648 |  | 0 | 2441697739 |  | 1105306648 | 877 | 10 | 34 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Cambio de Fuente de Financiamiento a FF20 1.336.391.091 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMSION VECINAL KYREY PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO SAN ROQUE | CEDES/HABITAT |  |  |  | 4/19 | 1857 | 2019-10-28 |  |  | 77 | 77 |  | 6409638194 |  |  |  |  | 3507333675 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 2902304519 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 2902304519 |  | 0 | 2902304519 |  | 0 | 877 | 20 |  | 77 |  |  |  |  | 60% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA SAWHOMAYAMAXA DE LA ETNIA ENXET DEL DISTRITO DE VILLA HAYES | CONSULTORA NOESIS |  | 4 |  | 2/20 | 709 | 2020-06-18 |  |  |  |  | 59 | 4301552766 |  |  |  |  | 2350525038 | 20 | 2020-06-30 | [9 empty] | 20 |  | 4301552766 | 20 | 1951027728 | 877 | 20 | 59 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA SAWHOMAYAMAXA DE LA ETNIA ENXET DEL DISTRITO DE VILLA HAYES | CONSULTORA NOESIS |  | 4 |  | 2/20 | 709 | 2020-06-18 |  |  |  |  | 1 | 72907674 | [16 empty] | 20 |  | 72907674 | 20 | 72907674 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
16 - BOQUERÓN | [9 empty] | 31 | 124 | 93 | 90 | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 44 | 175 | 181 | 123 | 90 | 141 | 40 | 253 | 3 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CAMPO ALEGRE | CEDES / HÁBITAT | [21 empty] | 14772800 | 20 | 2018-08-01 | [9 empty] | 877 | 20 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA " CAMPO ALEGRE" | CEDES / HÁBITAT | [44 empty] | 5 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CASUARINA | CEDES / HÁBITAT | [21 empty] | 7587525 | 20 | 2018-08-01 | [9 empty] | 877 | 20 | [9 empty] | 15 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE UNIDA YALVE SANGA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 75 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE UNIDA YALVE SANGA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 4 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA GUARANI GUARAYO SANTA TERESITA | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 60 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA YACACUASH | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  | 2018 |  |  | DURAN
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA EMAUS DE LAGUNA NEGRA | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 36 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA NIVACLÉ UNIDA – YALVE SANGA. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 2/17 | [7 empty] | 4457884858 |  |  |  |  | 1994991337 |  |  |  |  | 2361881304 | [19 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA NIVACLÉ UNIDA – YALVE SANGA. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 2/17 | [17 empty] | 214881659 | 10 | 2018-08-01 | [17 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | FILADELFIA | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 2/17 | 1788 | 2017-08-24 |  | 70 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
16 - BOQUERÓN | FILADELFIA | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 2/17 | 1788 | 2017-08-24 |  | 23 |  |  |  | 1413927333 |  |  |  |  | 636201207 | 10 |  |  |  | 777726126 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
16 - BOQUERÓN | FILADELFIA | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 2/17 | 1788 | 2017-08-24 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 274 (3 BENEFICIARIOS) | [8 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA "YALVE SANGA" ETNIA LENGUA | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | RES. Nº 965-18 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA "YALVE SANGA" ETNIA LENGUA | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 3/17 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI ÑANDEVA DE TIMOTEO | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 3/18 | 323 | 2018-11-01 | 30 | 30 |  |  |  | 1968390140 |  |  |  |  | 870487191 | 10 | 2018-11-01 |  |  | 1097902949 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
16 - BOQUERÓN | MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI ÑANDEVA DE TIMOTEO | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 3/18 | 323 | 2018-11-01 | 1 | 1 |  |  | 1 | 65613005 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 65613005 |  | 0 | 65613005 |  | 65613005 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
16 - BOQUERÓN | MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA GUARANI ÑANDEVA ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADA CANAÁN - LAGUNA NEGRA | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 2/19 | 1368 | 2019-08-08 |  |  | 90 | 90 |  | 6561812882 |  |  |  |  | 3439332335 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 3122480547 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 90 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 90 |  |  | 90 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
17 - ALTO PARAGUAY | [9 empty] | 0 | 54 | 70 | 66 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0 | 53 | 54 | 66 | 53 | 0 | 120 | 4 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
17 - ALTO PARAGUAY | PUERTO CASADO | COMUNIDAD INDIGENA MASKOY BOQUERON CUE | PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A. |  |  |  | 2/15 | [17 empty] | 3925688 | 10 | 2018-08-01 | [17 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
17 - ALTO PARAGUAY | LA VICTORIA | COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE RIACHO MOSQUITO | PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A. |  |  |  | 2/15 | [7 empty] | 2513863857 |  |  |  |  | 1140527576 |  |  |  |  | 1373336281 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
17 - ALTO PARAGUAY | LA VICTORIA | COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE RIACHO MOSQUITO | PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A. |  |  |  | 2/15 | 986 845 | 27/05/2015 28/04/2016 |  |  | 1 |  |  | 76964217 | [13 empty] | 76964217 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 1887-18 | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
17 - ALTO PARAGUAY | PUERTO CASADO | MASKOY RECOPORAVERA | CODES | [44 empty] | 70 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
17 - ALTO PARAGUAY | BAHIA NEGRA | COMUNIDAD INDÍGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 3/17 | 2607 | 2017-11-16 |  | 54 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
17 - ALTO PARAGUAY | BAHIA NEGRA | COM+C1259UNIDAD INDÍGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 3/17 | 2607 | 2017-11-15 |  |  | 3 |  |  | 189646104 | [13 empty] | 189646104 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | ANULADO POR RESOLUCIÓN N° 560-18 | [8 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
17 - ALTO PARAGUAY | BAHIA NEGRA | COMUNIDAD INDÍGENA ISHOR DEL LUGAR DENOMINADO ONHICHTA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 1/19 | 485 | 2019-03-14 |  |  | 66 | 66 |  | 4635961081 |  |  |  |  | 2410222681 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 2225738400 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 66 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 66 |  |  | 66 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | [9 empty] | 0 | 48 | 162 | 134 | 16 | [24 empty] | 79 | 45 | 25 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 158 | 60 | 67 | 69 | 25 | 67 | 0 | 94 | 1 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADRIANO MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ESTER RUIZ DIAZ MEDINA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LOURDES BEATRIZ BRANDELL | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRIAN LETICIA OSORIO PAIVA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [7 empty] | 61288248 |  |  |  |  | 61288248 | 10 | 2018-09-01 | [14 empty] | 980 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NESTOR ZARATE LOVERA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | 1737 | 2012-09-05 |  |  | 1 |  | 1 | 54390009 | [15 empty] | 54390009 |  | 0 | 54390009 |  | 54390009 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | EXP. N° 15187/15 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DARIO SANTOS PEREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | Exp. N° 31185-14 y 18976-13 | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN BEATRIZ GONZALEZ LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN DOLORES SERVIN GOMEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SARA MARCIONILIO MARQUES | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VENUS MARIA CAÑETE AYALA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | KAREN LILIANA JASINSKI MOSTEIRO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NATALIA CAROLINA GONZALEZ CABRERA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADELAIDA OLMEDO MENDOZA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA CARMEN ESPINOLA CRISTALDO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DERLIS FRANCISCO RUIZ DIAZ VILLAMAYOR | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADYS VIDALINA MOREL DE BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA SOLEDAD ROMERO DE MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELENA ZARATE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ENRIQUE ALBERTO VAZQUEZ ORREGO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FREDY GUSTAVO FRUTOS ACOSTA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ELENA BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CIRA NOELIA LUGO AVILA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GUSTAVO JAVIER FERREIRA GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FIDELINA OCAMPOS RISSI | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA REGINA DUARTE GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN VANESSA ORTELLADO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADYS TERESITA OLIVERA ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IRMA GONZALEZ VDA. DE ROMAN | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVIA ELIZABETH ROMERO MONGES | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVIA VANESA SAMUDIO MONGES | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALCIRA FERNANDA VELAZQUEZ FLORES | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIDIA NURIS MAR VILLALBA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BERNARDINA ROLON GAETTE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARSENIO BENITEZ CARDOZO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HERMES VERGARA NUÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRTHA ELIZABETH ARGUELLO SEGOVIA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ELEUTERIO SELLITTI GODOY | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARGARITA LOPEZ RIOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLA LORENA ALONSO AVEIRO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DAVID FAUSTINO DURE DUARTE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARMINDA BEATRIZ VELAZQUEZ DE FERNANDEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FELIPE GARCETE VAZQUEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALICIA ELIZABETH RISO AGUAYO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTOR JAVIER VERA RAMOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FELIPA ROJAS IRIARTE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JULIA BEATRIZ TORRES | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CESAR NICOLAS DUARTE NUÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE MIGUEL VILLALBA FERREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JACINTA PEÑA ROTELA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANA GARAY MARECOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AMILCAR FABIAN ROMERO CABRERA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA CAROLINA TORALES ALMADA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIZZE GISELL FLORES ORTIGOZA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIANA DURE BENEGAS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVINA RAMOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HADA DORIGGONI MARTINEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ELIZABEHT FLEITAS FLEITAS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTINA ELIZABETH BAEZ GOMEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIANA CABRAL DE ROMERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDROLINA ENCISO DE CACERES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | [7 empty] | 49086983 | [31 empty] | devolución de Retención - Expediente N° 34.937-12; 03725-16 | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WILMA SILVERIA CABALLERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GERARDO SANCHEZ ARANDA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMON ACOSTA MEDINA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDRO RUBEN GONZALEZ SILVA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MANUEL PEÑA YUNIS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALCIDES MANUEL ALBARIÑO LEGUIZAMON | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | REINALDO DAVID FERREIRA REYES | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | 2807 | 1905-07-07 |  |  | 1 |  | 1 | 52853500 | [15 empty] | 52853500 |  | 0 | 52853500 |  | 52853500 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Exp. N° 26.658-15, 1705/16 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARTINA VERA SERVIN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 1893 453 | 01/09/2016 28/02/2018 |  | 1 |  |  |  | 56837554 |  |  |  |  | 25576899 |  |  |  |  | 31260655 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Expediente N° 31194-15; 23234-18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ISIDRO LOPEZ CENTURION Y CANDIDA AVALOS DE LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 1893 453 | 01/09/2016 28/02/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 56837554 |  |  |  |  | 25576899 | 10 |  |  |  | 31260655 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 31260655 |  | 0 | 31260655 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | La empresa cuenta con Resolución de habilitación vencida | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NELSON BENITEZ CARDOZO Y VICTORIA CARDOZO DE BENITEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 1893 | 2016-09-01 |  |  | 1 | 1 |  | 55798250 | [15 empty] | 55798250 |  | 0 | 55798250 |  | 55798250 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HILDA GRICELDA RECALDE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 1893 | 2016-09-01 | [5 empty] | 56837554 |  |  |  |  | 56837554 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIDIA ISABEL FRANCO ARBO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 2056 453 | 27/09/2016 28/02/2018 |  | 1 |  |  |  | 56837553 |  |  |  |  | 25576899 | 20 |  |  |  | 31260654 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 4.571 del 28/03/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 2056 453 | 27/09/2016 28/02/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 51820528 |  |  |  |  | 23319238 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 51820528 |  | 0 | 51820528 |  | 28501290 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | VER EXP N° 22953-16 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIONISIA VILLALBA ACOSTA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 2056 453 | 27/09/2016 28/02/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  |  | 28620626 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 34980766 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCELINO CONCEPCION LEGUIZAMON PORTILLO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 2056 453 | 27/09/2016 28/02/2018 |  |  | 1 |  |  | 25774340 |  |  |  |  | 25774340 | 10 | 2018-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró el 19/12/18 A.P. N° 3500, no se realizó la retención. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CELSA ELIZABETH DURE COLMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | 2436 2646 | 11/11/2016 30/11/2016 |  |  | 1 | 1 |  | 41757702 | [15 empty] | 41757702 |  | 0 | 41757702 |  | 41757702 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESMILCE RAQUEL FRANCO COLMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | 2436 2646 | 11/11/2016 30/11/2016 |  | 1 |  |  |  | 46666623 |  |  |  |  | 20999980 |  |  |  |  | 25666643 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 29.016-15; 27.806-15; 26.359-18 Asiento de Egreso 7.532 03/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUELINA MAIDANA VALDEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | [12 empty] | 52095011 | 10 | 2018-08-01 | [22 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOSE DOLORES ALVAREZ INSFRAN y SINDIA LORENA CABALLERO LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | 2436 2646 | 11/11/2016 30/11/2016 |  |  | 1 |  |  | 52095011 |  |  |  |  | 23436823 |  |  |  |  | 28658188 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 29.058-15, Asiento de Egreso 17.258 27/08/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARMINDA CORONEL RECALDE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | 2436 2646 1983 | 11/11/2016 30/11/2016 19/11/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  |  | 28620626 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 34980766 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Se pagó el 1er. Desembolso en Marzo del 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RICARDO RAMON PASTOR MOLINA y OLGA ELIZABETH BRUNAGA ALVARENGA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VILMA ESTELA AMARILLA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 708 | 11/11/2016 06/12/2016 28/02/2018 24/04/2019 |  | 1 |  |  |  | 68581100 |  |  |  |  | 68581100 | 10 y 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12.088 y 12.089 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PRISCILO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 | 1 |  | 61288248 | [15 empty] | 61288248 |  | 0 | 61288248 |  | 61288248 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 | 1 |  | 61288248 | [15 empty] | 61288248 |  | 0 | 61288248 |  | 61288248 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDRO ANASTACIIO BARIJOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 |  | 1 | 61288248 | [15 empty] | 61288248 |  | 0 | 61288248 |  | 61288248 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TEODOLINA LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PAULINA CORONEL FLORES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 453 | 11/11/2016 06/12/2016 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  |  | 80277356 | 10 y 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 y 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 80089 y 80060 al 30/06/19, Asiento de Egreso 14284 del 22/07/2019, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN MARIA AUXILIADORA IBARROLA GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  | 1 |  |  |  | 77562674 |  |  |  |  | 77562674 | 20 | 2019-09-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 21.310 del 17/10/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRTA LILIAN BENITEZ GODOY | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUANA RIOS ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 |  | 1 | 69314090 | [15 empty] | 69314090 |  | 0 | 69314090 |  | 69314090 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 |  | 1 | 69314090 | [15 empty] | 69314090 |  | 0 | 69314090 |  | 69314090 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | COMPRA DE VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | 2182 | 2015-12-28 |  |  | 12 | 12 |  | 805565678 | [15 empty] | 805565678 |  | 0 | 805565678 |  | 805565678 | 877 | 10 | 12 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LEIDY LUISANA CACERES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADA GRACIELA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA NUÑEZ ESTIGARRIBIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | 2182 935 | 28/12/2015 28/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 69314090 |  |  |  |  | 69314090 | 10 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 86037 al 30/06/19, Asiento de egreso N° 14889 del 24/07/2019, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTINA RIVAS CORREA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | 2182 937 | 28/12/2015 28/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  |  | 80277356 | 10 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 86019 al 30/06/19, Asiento de Egreso N° 15096 del 26/07/2019, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PERLA CLAUDELINA GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | 2182 | 2015-10-13 |  | 1 |  |  |  | 76950000 |  |  |  |  | 76950000 | 10 | 2019-02-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 6274 del 17/04/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OSVALDO DANIEL SANCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ANTONIA GIMENEZ ZORRILLA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCIANA LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SUSANA ISABEL ORONA GARCETE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIDIA MABEL AVALOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SALVADORA GÓMEZ AVEIRO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOLORES RAMIREZ BOBADILLA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MYRIAM ESTELA VILLORDO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SANDRA ELIZABET DUARTE BARUA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLAUDIA MARIELA CASURIAGA DOMINGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANDRES CARDOZO AQUINO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AURELIANA BOGADO VDA. DE GONZÁLEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GILBERTO SANCHEZ AMARILLA Y MARIA ELVA SANCHEZ DE SANCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALFREDO REINALDO RIVALDI PARRA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FIDELINA DURE DE MEDINA Y ALCIDES MEDINA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RUMILDA GARCIA CORONE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NINFA IBAÑEZ BURGOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALICIA RAMONA VILLAMAYOR ZARATE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FLORIA ILUSION GALEANO MARIN | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GUSTAVO ADOLFO DUARTE MARTINEZ Y LIDIA KATHERINE BENITEZ MORENO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANTONIA ISABEL GONZALEZ BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGA ELIANA BARRETO OJEDA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIANA CENTURION | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIO CELSO ACOSTA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIZ ADELA DEL PILAR FRANCO LEZCANO Y ROBERTO GERONIMO TORRADO GARAY | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TOMASA BEATRIZ DIAZ DE BRITEZ Y MIGUEL ANGEL BRITEZ ARGUELLO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESTEBAN RENE PIRO ADORNO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GABRIELA NARCISA DUARTE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LORENZO PASCUAL SABUBBI DUARTE Y LORENA ELENA BAEZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANTONIO PIO VILLAGRA ALCARAZ Y SOLEDAD RUIZ DIAZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANTONIA NORMINA CANIZA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMELO FARIÑA AQUINO Y YACY MOROTI LEGAL DE FARIÑA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDU VALENZUELA ROJAS y DANEY SOLEDAD GOMEZ QUINTANA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 520 | 1905-07-10 |  | 1 |  |  |  | 56837553 |  |  |  |  | 48311920 |  |  |  |  | 8525633 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 24891-16; 36320-14 , Asiento de Egreso 1.772 del 20/02/19 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROBERTO GARAY e ISABEL MALDONADO FRANCO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/16 | 602 | 2016-03-29 |  |  | 9 |  | 9 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTORIANO SECUNDINO RAMIREZ ORTIZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/16 | 864 | 2019-05-17 |  | 1 |  |  |  | 68530000 |  |  |  |  | 68530000 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Pago STR 83686 de 30/06/19, Asiento de Egreso N° 15085 del 16/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA BEATRIZ BENITEZ DE ZULIAN y RUBEN ANGEL ZULIAN CARBONE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/16 | 602 | 2016-03-29 | [35 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIANA CAROLINA LEIVA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTINA PANIAGUA MARTINEZ Y PEDRO ALCIDES ACUÑA GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ISOLDA ARCE RAMIREZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NURIA ARZOF VELAZQUEZ VALENZUELA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARTURO MANUEL IRALA ARGUELLO y SARA JEANETTE SILVERA NOGUERA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCELA RAQUEL GONZALEZ SOSA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OSVALDO ALBERTO CABRERA LEGUIZAMON | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANTONIA MARTINEZ DE CASTILLO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADYS JUSTINA GAUTO GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BENIGNA ELIZABETH VERA AGUILAR | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EMILIANA VERA LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IVAN GREGORIO SANABRIA VIVEROS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ZACARIAS RECALDE FERREIRA Y LETICIA RAQUEL AGÜERO SAMUDIO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NILDA BEATRIZ SANTACRUZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CONCEPCION GORGONIA GONZALEZ ZENA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRESCENCIA GOMEZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARTIN JULIAN LEON SANCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OLGA ARRUA ZEBALLOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN PATRICIA ROJAS ZARZA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JESSICA NUAR ZARZA GIMENEZ y GUSTAVO ENRIQUE VILLALBA BENITE | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN ESTELVINA VARGAS JIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FABIA EPIFANIA BENITEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAFAEL SANTA CRUZ ORTIZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NANCY VERONICA CENTURION RAMIREZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRTA ELIZABETH GUIRGER DAVALOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIZ PAOLA CESPEDES FERREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANA GRACIELA SERVIN BRITEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGA BEATRIZ CANDIA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA SOFIA GALEANO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA DIANA GONZALEZ ACOSTA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GABRIEL BENJAMIN GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLARISA SERRAN MENZEL | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SATURNINA CACERES PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ENRIQUE RAMON MALDONADO PEREZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GEORGINA AGUERO VDA DE VALDEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTINA IRALA LUGO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RODRIGO FEDERICO CAMPOS GAMARRA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIA RAMONA BRITEZ FERNANDEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA BEATRIZ MARTINEZ ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIDUVINA RÍOS FERNÁNDEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA CONCEPCION MELGAREJO RAMIREZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CELSO GABRIEL ROTELA GOMEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 02/12 | [7 empty] | 56837553 |  |  |  |  | 48311920 |  |  |  |  | 8525633 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Asiento de Egreso 1.755 del 19/02/19 devolución de Retención - Expediente N° 24890-16; 26740-17; 5159-13 | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIANO AGUSTIN BARRIOS DUARTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALICIA SUSANA GIMÉNEZ AGUILAR | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESTELA MARISEL GOMEZ FARIÑA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BARBARA FERNANDEZ VDA DE GAMARRA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLAUDIA GABRIELA CORVALAN RIVEROS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ANGELICA BOGARIN DE OLMEDO Y BERNARDO OLMEDO CHAVEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA ROMINA GALEANO ALARCON | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLOS OSVALDO HORACIO CHIOLA MAIDANA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROSSANA CELESTE FERNANDEZ AMARILLA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HÉCTOR ENRIQUE GAMARRA OCAMPOS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIANA VARGAS ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FACUNDA AQUINO DE FERREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMONA OJEDA MARIN | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROLANDO AGÜERO | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EUGENIA ESPINOLA VDA. DE RIVEROS | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA EUGENIA INSFRAN DE MONGES | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARÍA ELENA ZARZA GOIRIZ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARÍA LAURA B. VILLAGRA FERREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE RAÚL ÑAMANDÚ | COMPRA DE VIVIENDA | [44 empty] | 1 | [8 empty] | 2016 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN ROMINA CÁCERES DE TORRES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  | 1 |  |  |  | 51937305 |  |  |  |  | 23371787 |  |  |  |  | 28565518 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp N° 19.363/16; Asiento de Egreso 5371 DEL 11/04/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MATILDE ENCISO MARTÍNEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  | 1 |  |  |  | 56747504 |  |  |  |  | 25536377 |  |  |  |  | 31211127 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp N° 20.359/16; Asiento de Egreso 5375 del 11/04/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA FÁTIMA AYALA DE AMARILLA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  |  | 1 | 1 |  | 56837553 |  |  |  |  | 56837553 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 |  |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | OBLIG. EN JUNIO/17 Primer y Segundo Desembolso | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EVER ISMAEL VONSTREBER | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  | 4 |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  |  | 1 | 1 |  | 52070058 |  |  |  |  | 26097750 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 52070058 |  | 0 | 52070058 |  | 25972308 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ÁNGEL AYALA GONZÁLEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  | 1 |  |  |  | 56747504 |  |  |  |  | 25536377 |  |  |  |  | 31211127 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 10.023 del 30/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | 2955 | 2016-12-27 |  |  | 1 |  | 1 | 66007435 | [15 empty] | 66007435 |  | 0 | 66007435 |  | 66007435 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NANCI URSULINA MARTÍNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | 2955 | 2016-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [15 empty] | 74651266 |  | 0 | 74651266 |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ILDA RAMONA FRANCO DE MENDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DELMA IBAÑEZ MARTÍNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | 2955 | 2016-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [15 empty] | 74651266 |  | 0 | 74651266 |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN GRACIELA CABRAL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VIRGINIA AYALA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 1287 | 2017-06-27 |  |  | 1 |  |  | 56837553 |  |  |  |  | 25576899 |  |  |  |  | 31260654 | 10 | 2018-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 y 977 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 16224-13, Asiento de Egreso 17.323 del 29/08/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOHANA ALICE GAONA CARDOZO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/13 | 1525 | 2013-07-24 |  |  | 1 |  |  | 52095010 |  |  |  |  | 23442754 |  |  |  |  | 28652256 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo -Expediente N° 22253-13; 27337-18, Asiento de Egreso N° 15.461 del 31/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAQUEL MELGAREJO DE BOGADO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 440 | 2012-04-02 |  | 1 |  |  |  | 47358523 |  |  |  |  | 47358523 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 27122-12; 26060-16, asiento de egreso N° 3313 del 24/02/2016 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIDIA RUPERTA FERNANDEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 1749 | 2017-08-21 |  |  | 1 |  |  | 56837553 |  |  |  |  | 25576899 |  |  |  |  | 31260654 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Expediente N° 33.385-12, Asiento de Egreso N° 17,324 del 29/08/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MODESTO VEGA CORONEL | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA LUISA BELLO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | Exp. N° 11.117-16 |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARTA ZUNILDA VELAZQUEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GUSTAVO RAMON VAZQUEZ PEREIRA | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOEL LUCAS SANCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TRANQUILINO FERMIN MENDOZA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BEATRIZ GONZALEZ BURGOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EMILCE MARIELA MARECO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCIA BEATRIZ LEIVA GUERRERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 63510800 | #DIV/0! |  |  |  | 63510800 | 10 | 2020-04-30 | [8 empty] | 63510800 |  | 0 | 63510800 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | se disminuyo el costo por la calificación del pyto. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CONCEPCION TORRES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | #DIV/0! | [14 empty] | 74651266 |  | 0 | 74651266 |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROSA CRISTALDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  | 1 |  |  |  | 80277356 | #DIV/0! |  |  |  | 80277356 | 10 y 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 y 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 79978 al 30/06/19, Asiento de Egreso N° 14281 del 22/07/2019, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EUGENIO MEDINA OLMEDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | #DIV/0! | [14 empty] | 74651266 |  | 0 | 74651266 |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JULIA SANTA GAVILAN CAÑETE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 1781 | 28/04/2017 09/06/2017 15/10/2019 |  |  | 1 |  |  | 76950000 | #DIV/0! |  |  |  | 76950000 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró en fecha 23/12/19 con AP N° 3.529, Asiento de Egreso N° 27837 del 23/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EPIFANIA OZUNA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | #DIV/0! | [14 empty] | 74651266 |  | 0 | 74651266 |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ELIGIA MIÑO GODOY | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/17 | 1260 | 2017-06-23 |  | 1 |  |  |  | 56106320 | #DIV/0! |  |  |  | 25247844 |  |  |  |  | 30858476 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Repar Exp N° 25261-16, Asiento de Egreso 4.534 del 28/03/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/17 | 842 1361 | 28/04/2017 05/07/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 61214038 | #DIV/0! | [14 empty] | 61214038 |  | 0 | 61214038 |  | 61214038 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALCIDES TILLERIA GAMARRA Y | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE LUIS CORONEL GAMARRA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | TERMINADO 2016 NO INFORMADO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRIAN MERCEDES MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | Exp. N° 0231-17 Pend. En Transparencia |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA CELESTINA MENDOZA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | Exp nº 25494-16 |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TEODULO JAVIER REYES CENTURION | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALICIA ESTANISLAA ROJAS ALCARAZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROSAURA ARMINDA CÁCERES | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AMILCAR DANIEL MARIN CABRAL | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARLENE ESCURRA GALLY | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG JUNIO |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDGAR RENÉ OVIEDO FIGUEREDO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG JUNIO |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAUL SALUSTIANO MORALES y LIZ AZUCENA GONZÁLEZ BOGADO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 755 1296 | 3/4/2013 23/06/2016 |  |  | 1 | 1 |  | 47193370 |  |  |  |  | 47193370 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Expediente Nº 1590-15; 15809-13; 18139-15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANIBAL GONZALEZ MOREL | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 734 | 2013-04-01 |  |  | 1 | 1 |  | 42424207 |  |  |  |  | 42424207 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 |  |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Expediente Nº 15394-16; 26244-15; 17758-15, 12322-16 y 11810-13 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MAYRA ANELI SALINAS | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | INFORMADO EN EL 2014 |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN DEL CARMEN CABALLERO | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDRO RAMON BENITEZ CALONGA y LUZ MIRNA MANCUELLO BRITOS | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | SE REQUIERE PODER |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA SELVA ACOSTA Y HERMENEGILDO GONZALEZ CACERES | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 4/15 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PELAGIA MAIDANA LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MAGDALENA GIMENEZ DE FRANCO y Sr. ELISEO FRANCO PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALBERTO GONZALEZ PEREIRA y Sra. CARMEN ONORIA MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WILMA ESTHER CORONEL TALAVERA | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CELIA PATRICIA FUNES AGUERO | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NESTOR ANTONIO BAREIRO GOMEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VIDALINA SERNA DE FLEITAS | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRNA RAMONA BOBADILLA SALDIVAR | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTORIA BEATRIZ GALEANO BENITEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIO SANCHEZ ARANDA y MARIA CONCEPCIÓN ESCALANTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | Exp. N° 2062/17 Pendiente en Transparencia |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BASILIA CENTURION ROMERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VENANCIA BOGADO GAUTO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CINTHIA CAROLINA RODRIGUEZ MEDINA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMON RUIZ DIAZ y MIRNA MARIELA ALONSO RIQUELME | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG EN JULIO EXP. Nº 12482-15, 20094-12 |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MONICA MIRANDA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VILMA BEATRIZ CARRERA BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TERESA ALEGRE FLORENTIN | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELISS ANTONIA VALIENTE LEGUIZAMON | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA LUCIA FRETES PRIETO | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA URSULINA VAZQUEZ BRIZUELA | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NERI ALBINO CAZAL Y BARSILISA BAEZ ALCARAZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDILTRUDIS MALDONADO DE NUÑEZ y JUAN RAFAEL NUÑEZ ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLAUDIO MARCELINO DOMINGUEZ BORDON Y ALBA MARIA ESCOBAR GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN ECHAGUE DE BENITEZ y HERIBERTO BENITEZ FARIÑA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1188 | 2014-04-11 |  |  | 1 | 1 |  | 56837553 |  |  |  |  | 25576899 | 20 |  |  |  | 31260654 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SIRLEY ROMINA VILLALBA SEGOVIA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG EN JUNIO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA RUFINA RAMIREZ GONZALEZ y NORBERTO BARRIOS MARTINEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/11 | 1237 | 2017-06-20 |  | 1 |  |  |  | 51670509 |  |  |  |  | 23251729 |  |  |  |  | 28418780 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 34166-12, Asiento de Egreso N° 13381 del 12/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ANGEL ROJA SILVA y JUANA JOSEFINA LEZCANO GOMEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG EN JUNIO |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIDIA PENAYO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 747 | 2014-05-23 |  | 1 |  |  |  | 56747504 |  |  |  |  | 25536377 |  |  |  |  | 31211127 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Expediente N° 30832-14 ,Asiento de Egreso 4.501 del 27/03/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA AEJANDRA DORIA ARGAÑA y ENRIQUE RAFAEL SEGOVIA BONET | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | KARINA ELIZABETH CARDOZO ROMAN | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG EN JULIO EXP. Nº 4509-16, 31145-15, 25692-14 |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SIXTO MARTIN MORÁN LEÓN Y SOFIA LORENA RAMÍREZ MARTÍNEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARTA SOLEDAD PAVÓN SANABRIA | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIANA MARIA TORRES | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DELIO RAMÓN GOMEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA FLORENTIN GARAY | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OLGA GONZÁLEZ MARECO | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTIAN SILVANO GIMÉNEZ PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA CÁCERES MORA | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FÁTIMA NORIS FERREIRA MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/16 | 602 | 2016-03-29 | [35 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGA RESQUIN PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESTHER CELLE BOGADO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BALBINA VILLALBA CÁCERES | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIZA LAUREL DIAZ PORTILLO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/16 | 602 | 2016-03-29 | [35 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FÉLIX RAMÓN VERA CANDIA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 1188 | 2014-07-11 |  | 1 |  |  |  | 61214039 |  |  |  |  | 27546318 |  |  |  |  | 33667721 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 3.007-15Asiento de Egreso 4.565del 28/03/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EVER HUGO LEON OZORIO y CLARA GRISELDA SANCHEZ DE LEON | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 123 | 2014-01-27 |  |  | 1 | 1 |  | 56106320 |  |  |  |  | 25247844 | 20 | [9 empty] | 30858476 |  | 0 | 30858476 |  | 30858476 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | – Expediente Nº 4894-17 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CÉSAR EUSEBIO MARTÍNEZ BLANCO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALBA LORENA BENÌTEZ VERA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [7 empty] | 2017 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA LORENA FLEITAS FALCÓN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 2228 | 2017-10-11 |  |  | 1 | 1 |  | 56863999 |  |  |  |  | 25588800 | 20 |  |  |  | 31275199 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIAM LORENA BAEZ DE VILLALBA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CÁNDIDO JAVIER PRESENTADO AGUAYO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 747 | 2014-05-23 |  | 1 |  |  |  | 58290246 |  |  |  |  | 26230610 |  |  |  |  | 32059636 | 20 | 2018-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp. N° 11521-15; 02171-17; 23657-12; 15866-18Asiento de Egreso 8.082 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ABUNDIO CASTOR AGÜERO BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | EXP. Nº |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IRENE CAROLINA FELIU VARGAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | EXP Nº 27313-15 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUIS RAMÒN UBEDA KULMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 3010 | 2017-12-22 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp. N° 1785-16; 0311-16; 18803-15; 6638-18; 30225-18; 575-19, Asiento de Egreso 8.052 deñ del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARÍA FRANCISCA JARA SÁNCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLOS ALBERTO GENES ZÀRATE | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TEODORA BENÍTEZ CABRAL | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JESSICA LORRAINE AYALA RODRÍGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUAN CARLOS CORREA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 2190 | 2017-09-01 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp. N° 1787-16, 318-16, Asiento de Egreso 8.059 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN DORA MIRANDA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVIO OSMAR MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIO ALBERTO MONTIEL IRALA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ZULMA CHAPARRO ENCISO DE SANTOS | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DARIO ESPÍNOLA SCRIBANO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ANGEL YEGROS PERALTA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUAN EMILIO SOTTO VILLASBOA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUSTINA DUARTE NÚÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA CANDICE CAÑETE MEDINA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | AUMENTA META A ADJUDICAR |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAUL MONTIEL ADDOR | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DERLIS JAVIER COLMÁN | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ANGEL LÓPEZ Y MARIA ISABEL LÒPEZ SOSA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1946 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 | [15 empty] | 77562674 |  | 0 | 77562674 |  | 77562674 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ZULMA FRANCISCA ROMERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1947 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 66948834 | [15 empty] | 66948834 |  | 0 | 66948834 |  | 66948834 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA Y JUAN HERIBERTO BARÚA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1948 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 68581733 | [15 empty] | 68581733 |  | 0 | 68581733 |  | 68581733 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BERNARDA MARTÌNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1948 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 | [15 empty] | 77562674 | 10 | 0 | 77562674 |  | 77562674 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARÍA LILIA ORTIGOZA DÍAZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1948 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 80277356 |  |  |  |  | 80277356 | 10 Y 20 | 2020-05-29 | [8 empty] | 80277356 |  | 0 | 80277356 | 20 | 0 | 877 | 10 y 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HILARIO GALEANO VELAZTIQUI y MARGARITA CAÑIZA DE GALEANO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 3029 | 2017-12-22 |  |  | 1 | 1 |  | 56106320 |  |  |  |  | 25247844 | 10 |  |  |  | 30858476 | 10 | 2018-12-31 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Nº 24247-17, EGRESO n° 8660/18 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUZ BELINDA MOLINAS COMET | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLAUDIA CAROLINA SERVIAN | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SARA BEATRÌZ LÓPEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDRO FARIÑA GONZÁLEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA | EXP. Nº 28717-15 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN GRACIELA MOREL MALLADA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TOMASA RAMONA LIZZA VDA DE LATORRE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 2964 | 2017-12-19 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Expediente N° 01695-16, Asiento de Egreso 8.046 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN BEATRIZ DUARTE VILLABA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EVELYN DEL CARMEN FRETES PRIETO Y JOEL ANGEL LÒPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 2965 | 2017-12-19 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Expediente N° 1697-16 ,Asiento de Egreso 8.069 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LABRIANO SANABRIA GONZÁLEZ Y FRANCISCA LATORRE DE SANABRIA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 202 | 2016-02-02 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Expediente N° 18805-15, 1701-16, 0315-16, 00573-16, Asiento de Egreso 8.044 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GUIDO HERNÁN AGUILAR LÒPEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SUSANA MÉNDEZ DE BRÍTEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 3055 1237 | 22/12/2017 05/06/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 62285560 |  |  |  |  | 28028502 | 10 | 2019-11-01 | [8 empty] | 34257058 |  | 0 | 34257058 |  | 34257058 | 980 y 877 | 10 y 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | 877-20 Gs. 10.615.051 y 980 Gs. 23.642.007 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADA RAQUEL VILLANUEVA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2882 | 24/07/2017 13/12/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 36932136 | [15 empty] | 36932136 |  | 0 | 36932136 |  | 36932136 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOSEFINA FIGUEREDO JARA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2882 | 24/07/2017 13/12/2017 | [5 empty] | 58181752 |  |  |  |  | 26181788 | 10 |  |  |  | 31999964 | 10 Y 20 | DIC/18 OCT/19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | ya fue informada en el 2018 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 | 2018 Y 2019 |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CECILIA NIMIA AYALA DUARTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2882 | 24/07/2017 13/12/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 60837116 |  |  |  |  | 27376702 | 10 | 2019-07-01 |  |  | 33460414 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SINTIA RAQUEL MORA GIMÉNEZ Y SAUL DUARTE MERCADO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/17 | 1498 2795 | 24/07/2017 01/12/2017 |  | 1 |  |  |  | 77562674 |  |  |  |  | 77562674 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 11.601 del 20/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMÍN GIMÉNEZ LÓPEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/17 | 1498 2795 | 24/07/2017 01/12/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 | [15 empty] | 77562674 |  | 0 | 77562674 |  | 77562674 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2190 2452 | 24/07/2017 09/10/2017 27/10/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 56106320 | [15 empty] | 56106320 |  | 0 | 56106320 |  | 56106320 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGO MORA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2190 2452 | 24/07/2017 09/10/2017 27/10/2017 |  | 1 |  |  |  | 61214038 |  |  |  |  | 27546317 |  |  |  |  | 33667721 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp. N° 2996-17; 2314-14; 26890-18; 25650-18Asiento de Egreso 10.065 del 30/05/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VALERIA CRISTINA VELÁZQUEZ TORRES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/17 | 3128 | 2017-12-29 |  | 1 |  |  |  | 76950000 |  |  |  |  | 76950000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 11.753 del 20/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DEL PILAR IBAÑEZ ESQUIVEL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/17 | 3127 | 2017-12-29 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  |  | 80277356 | 10 y 20 | jul/19 Set/19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 22.157 del 28/10/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGO PANGRAZIO CANTERO OVIEDO Y NIMIA GARCIA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 125 899 | 3/10/2018 24/04/2018 |  |  | 1 |  | 1 | 62534985 | [13 empty] | 62534985 |  | 62534985 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 0% | ANULADA | ANULADA SEGÚN RESOLUCION 899/2018 DEL 24/04/2018 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ISMAEL GUERRERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 898 | 09/02/2018 24/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63194238 |  |  |  |  | 28437407 | 10 |  |  |  | 34756831 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 2do desembolso en Mayo 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIZZA BAZÁN Y FIDENCIO DANIEL PORTILLO BENITEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 928 | 09/02/2018 26/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63593000 |  |  |  |  | 28616850 | 10 Y 20 | DIC/18 DIC/19 |  |  | 34976150 | 20 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 34976150 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 911 | 09/02/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63589970 |  |  |  |  | 28615487 | 10 | 2018-12-01 |  |  | 34974483 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | REGIS EVANGELINA MORENO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 934 | 09/02/2018 26/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63589970 |  |  |  |  | 28615487 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 34974483 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 902 | 09/02/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63194238 |  |  |  |  | 28437407 | 20 |  |  |  | 34756831 | 20 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 2do desembolso en Mayo 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SIXTA EMANUELA ROJAS VDA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 903 | 09/02/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 58294473 |  |  |  |  | 26232513 | 20 | 2018-11-01 |  |  | 32061960 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TOMAS GALEANO GARCETE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 920 | 09/02/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 52150020 |  |  |  |  | 23467509 | 20 | 2019-07-01 |  |  | 28682511 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Septiembre 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FLORENCIO AREVALO FARIÑA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 933 | 09/02/2018 26/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 58115540 |  |  |  |  | 26151993 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 31963547 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Septiembre 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANA MARIA TORRES DE COLLANTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 953 | 09/02/2018 30/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 54317225 |  |  |  |  | 24442751 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 29874474 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Mayo 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 1168 | 09/02/2018 30/05/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 56773500 |  |  |  |  | 25548075 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 31225425 |  | 0 | 31225425 |  | 31225425 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 1157 | 09/02/2018 29/05/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 56075355 | [15 empty] | 56075355 |  | 0 | 56075355 |  | 56075355 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SANTA AMALIA GONZALEZ VERA Y MARIO CARLOS ROMÁN AQUINO | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WILMA JESSICA VALIENTE FUNES | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VIVIANA ELIZABET ORTELLADO y RUBEN DARIO GIMÉNEZ ROLON | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADYS ESTER CORONEL SIMBROM | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA ESTER PATIÑO ROTELA | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LOURDES GIMENEZ RECALDE | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE SINFORIANO ZARZA GONZALEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 657 | 2018-03-26 |  |  | 1 |  |  | 58294473 |  |  |  |  | 26232513 | 10 |  |  |  | 32061960 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Expediente N° 17161-15, 26440-18, 22683-18, 30909-18, Asiento de Egreso N° 13,073 del 28/05/2018 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROBERTO AMARILLA y CELMIRA BEATRIZ PAUZIER DOMINGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLOS OSMAR NUÑEZ BORDON | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/11 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIMIA JOSEFA VARGAS DE MELGAREJO Y PABLO MELGAREJO BRITEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELVA BRIZUELA CARDOZO | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA MARLENE ESCOBAR | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIMIA PERALTA CANDIA | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUZ ROSANA ROMERO SANCHEZ | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRIAN DE JESUS FRANCO MEZA | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 913 | 9/2/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 51936640 |  |  |  |  | 23371488 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 28565152 |  | 0 | 28565152 |  | 28565152 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | obligado en dic/19 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 755 | 2013-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 58290247 | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 58290247 |  | 0 | 58290247 |  | 58290247 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIANA BEATRIZ GONZALEZ MONGELOS | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TERESA CONCEPCIÓN MACIEL DE GALEANO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | 577 | 24/24/2012 |  | 1 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 21.524 del 14/08/18 - OG 980 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA SANTA MILESI | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DINA DE LOS ANGELES BALCAZAR TORRES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/12 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WENDY DENISSE VALDEZ GONZÁLEZ | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | [17 empty] | 6242184 | 10 | 2018-08-01 | [17 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BLANCA MARGARITA DIAZ CÁCERES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 543 1804 | 1/4/2013 31/07/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 51670509 |  |  |  |  | 28620626 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 23049883 |  | 0 | 23049883 |  | 23049883 | 980 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | 2DO DESEMB. Exzp. N¦ 3004-18 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AARON RICHAR PEÑA VERTE Y LIZ KARINA ALICER CIBILS ALMIRON | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/18 | 94 | 2018-09-28 |  | 1 |  |  |  | 77425000 |  |  |  |  | 77425000 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12.092 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROSA AMELIA LOPEZ PEREIRA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 95 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 63554145 |  |  |  |  | 28599365 | 20 | 2019-06-01 |  |  | 34954780 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Junio 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 96 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 55730850 | [15 empty] | 55730850 |  | 0 | 55730850 |  | 55730850 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROLANDO HEREBIA RODRIGUEZ Y PRISMELIA ESPINOZA CHAVEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 97 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 63507500 |  |  |  |  | 28578375 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 34929125 |  | 0 | 34929125 |  | 34929125 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Mayo 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIONISIA VILLALBA ACOSTA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 98 160 | 28/09/2018 9/10/2018 |  |  | 1 |  |  | 63601392 | [13 empty] | 63601392 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULAR | anular por duplicación resolución 160-18 (la misma ya fue adjudicada en el ejercicio 2016) | [8 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AUDBERTO ANASTACIO BARRIENTOS RODAS Y PABLA ELVIRA RODAS DE BARRIENTOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 99 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 63597560 |  |  |  |  | 28618902 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 34978658 | 20 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 34978658 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FATIMA MARLENE AGÜERO LEON | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 100 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 58294473 |  |  |  |  | 26232513 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 32061960 |  | 0 | 32061960 |  | 32061960 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Mayo 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IVAN ARIEL PEREIRA VILLANUEVA Y CECILIA ELIZABETH DAURELLE LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 105 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 56106320 |  |  |  |  | 25247844 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 30858476 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Mayo 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGO PANGRACIO CANTERO OVIEDO Y NIMIA GARCIA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 125 | 2018-10-03 |  |  | 1 | 1 |  | 62534985 |  |  |  |  | 28140743 | 20 | 2019-07-01 |  |  | 34394242 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Septiembre 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TEODORA ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TERESA AREVALOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1651 | 2018-06-12 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  |  | 28620626 | 10 |  |  |  | 34980766 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 2do desembolso en Febrero de 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NICOLASA ISABEL MENDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMONA CORONEL MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [7 empty] | 66500000 |  |  |  |  | 66500000 | 10 | 2018-08-01 | [22 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA BEATRIZ ROMERO INSFRAN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [7 empty] | 69313957 |  |  |  |  | 69313957 | 10 | 2018-09-01 | [14 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 746 | 2014-05-23 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [15 empty] | 74651266 |  | 0 | 74651266 |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | VER EXP. N° 25799-16 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALFREDO JUAN CAÑIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 304 | 2018-10-31 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 | [15 empty] | 77562674 |  | 0 | 77562674 |  | 77562674 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROBERTO ALMEIDA CAÑETE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 305 1735 | 31/10/2018 03/10/2019 |  |  | 1 |  |  | 79800000 |  |  |  |  | 79800000 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró en fecha 23/12/19 con AP N° 3.528, Asiento de Egreso N° 27.634 del 23/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLARA ROSANA TORALES ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 306 2001 | 31/10/2018 25/11/2019 |  |  | 1 |  |  | 56700000 |  |  |  |  | 56700000 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró en fecha 26/12/19 con AP N° 3.527, Asiento de Egreso N° 28.048 del 26/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDELMIRA MADDE MEDINA DE INSFRAN Y JACINTO NERY INSFRAN DAVALOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 307 | 2018-10-31 |  | 1 |  |  |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2019-07-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 18560 del 13/09/19, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 309 | 2018-10-31 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 | [15 empty] | 76000000 |  | 0 | 76000000 |  | 76000000 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WILSON FABIAN RODRIGUEZ VERA y BLANCA ESTELA MERELES GARCIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 333 | 2018-11-02 |  | 1 |  |  |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 11768 del 20/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIMPIA CONCEPCIÓN MORENO VELAZQUEZ y JOSE SEBASTIAN MARIN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 334 | 2018-11-02 |  |  | 1 | 1 |  | 76950000 |  |  |  |  | 76950000 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Oblig. N° 27567 del 23/12/2019, STR N° 191.880 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ALBANA FRUTOS FLORENTIN y OSCAR DARIO CANO NUÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 339 | 2018-11-02 |  | 1 |  |  |  | 66800000 |  |  |  |  | 66800000 | 10 | 2019-07-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 16907 del 16/08/19, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA NOEMI PORTILLO DE ARZAMENDIA Y NESTOR ARZAMENDIA MARTINEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/18 | 455 | 2018-11-19 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  |  | 28620626 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 34980766 | 20 | 2020-06-29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 34980766 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HORACIO CENTURION HOPF | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/18 | 453 | 2018-11-19 |  |  | 1 | 1 |  | 63555000 |  |  |  |  | 28599750 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 34955250 | 20 | 2020-06-29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 34955250 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FATIMA NOEMI GALEANO MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 338 | 2018-11-02 |  | 1 |  |  |  | 77425000 |  |  |  |  | 77425000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12040 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TORIBIA DOMINGUEZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 372 | 2018-11-07 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 20 | 2020-03-30 | [8 empty] | 76000000 |  | 0 | 76000000 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARINO RODAS CORONEL Y NANCY GRACIELA GONZALEZ GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 371 | 2018-11-07 |  | 1 |  |  |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12084 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIANA BELEN SANTANDER FRETES Y VICTOR DANILO PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/18 | 308 | 2018-10-31 |  | 1 |  |  |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12084 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLOS OSMAR NUÑEZ BORDON | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/11 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AGUSTIN RESQUIN CACERES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMON EVER VELAZQUEZ SANTACRUZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/13 | [37 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2018 |  |  | NUÑEZ
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MILDER MANUEL TULLO ALFONZO Y ZUNILDA BEATRIZ LARREA CENTURIÓN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 746 856 | 23/05/2014 28/12/2018 |  | 1 |  |  |  | 61288248 |  |  |  |  | 61288248 | 10 | 2019-02-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 7028 del 29/04/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VIRGILIO QUINTIN BELOTTO BENITEZ Y MARIANA SALDIVAR INSFRÁN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 747 814 | 23/05/2014 27/12/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63032547 |  |  |  |  | 28364646 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 34667901 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL- LUQUE | SEMPRONIANA CENTURION BENITEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/19 | 755 | 2019-04-29 |  |  | 1 |  |  | 65788897 |  |  |  |  | 65788897 | 20 | 2019-09-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró con A.P. N° 2.796 de fecha 17/10/19, Asiento de Egreso N° 21.180 del 12/10/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - CAPIATA | CARMEN ALEXANDRA CABALLERO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 587 | 2019-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 68135900 |  |  |  |  | 68135900 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 68135900 |  | 0 | 68135900 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL CAAGUAZÚ | MARIA BEATRIZ MASI REJALA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 585 | 2019-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  |  | 77562674 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 77562674 |  | 0 | 77562674 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - LIMPIO | AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 591 | 2019-04-04 |  |  | 1 | 1 |  | 79800000 | [15 empty] | 79800000 |  | 0 | 79800000 |  | 79800000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - ITAUGUA | ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 586 | 2019-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 77520000 | [15 empty] | 77520000 |  | 0 | 77520000 |  | 77520000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL -SAN PEDRO DEL PARANÁ | YGNACIA DELVALLE VDA DE ACUÑA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 649 | 2019-04-10 |  |  | 1 | 1 |  | 80277356 | [15 empty] | 80277356 |  | 0 | 80277356 |  | 80277356 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - YPACARAI | MARTA BEATRIZ ALEGRE BERNAL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 648 | 2019-04-10 |  |  | 1 |  |  | 73625000 |  |  |  |  | 73625000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 24.259 del 19/11/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - LUQUE | SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/19 | 758 | 2019-04-30 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 | [15 empty] | 63601392 |  | 0 | 63601392 |  | 63601392 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - J. A. SALDÍVAR | MARILDA MABEL NUÑEZ ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 760 | 2019-04-30 |  |  | 1 |  |  | 77900000 |  |  |  |  | 77900000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 23.913 del 14/11/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - CAPIATÁ | MARIA FIDELA ARTETA MENDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 754 | 2019-04-29 |  |  | 1 |  |  | 79800000 |  |  |  |  | 79800000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 23.942 del 15/11/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/18 | 858 | 2018-12-28 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 | [15 empty] | 76000000 |  | 0 | 76000000 |  | 76000000 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUELA ROMERO FRANCO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/18 | 860 930 | 28/12/2018 27/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 71250000 |  |  |  |  | 71250000 | 20 | 2019-08-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 19.497 del 24/09/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTORINA ROTELA VELAZQUEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/11 | 768 | 2019-04-30 |  | 1 |  |  |  | 69314090 |  |  |  |  | 69314090 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 11.690 del 20/06/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUAN CARLOS QUIÑONEZ CENTURION | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 164 | 2018-10-11 |  |  | 1 | 1 |  | 56548064 |  |  |  |  | 56548064 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IRMA ESTELA CHAVEZ DE ORTEGA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 4/18 | 859 | 2018-12-28 |  |  | 1 |  |  | 64000000 |  |  |  |  | 64000000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 24.256 del 19/11/19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANDRES RODRIGO MORALES MENDOZA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/16 | 602 865 | 29/03/2016 17/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  |  | 80277356 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 83.650 al 30/06/19 (Res 602 PcD), Asiento de Egreso N° 15084 del 26/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALMA MARIA OZUNA RUIZ DIAZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1189 866 | 11/07/2014 17/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  |  | 80277356 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 83505 al 30/06/20, Asiento de Egreso N° 15093 del 26/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NILDA ELIZABETH BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 746 830 | 23/05/2014 13/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 69312000 |  |  |  |  | 69312000 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 80.133 al 30/06/19, Asiento de Egreso N° 13778 del 26/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1188 2031 | 11/07/2014 26/11/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  |  | 28620626 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 34980766 |  | 0 | 34980766 |  | 34980766 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA LUISA FLORENTIN FRANCO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 767 | 2019-04-30 |  | 1 |  |  |  | 69313900 |  |  |  |  | 69313900 | 20 | 2019-07-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso N° 18611 del 13/09/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUANA PAREDES BOGADO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 123 1082 | 27/01/2014 20/06/2019 |  | 1 |  |  |  | 79800000 |  |  |  |  | 79800000 | 20 | 2019-07-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso N° 18913 del 26/08/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOSE ANIBAL OJEDA CANTERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1189 799 | 11/07/2014 10/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 76950000 |  |  |  |  | 76950000 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 80.121 al 30/06/19, Asiento de Egreso N° 13782 del 16/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA NOELIA IBARRA PEÑA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/18 | 861 | 2018-12-28 |  |  | 1 |  |  | 80275000 |  |  |  |  | 80275000 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | pago STR 83.670 al 30/06/19 A.P. 1910 del 26/07/2019, As. De Egreso N° 15.087 del 26/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NOELIA IRALA LOVERA Y BLAS RAMON SALINAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/12 | 577 1372-17 | 2012-08-24 |  |  | 1 | 1 |  | 64433830 | [15 empty] | 64433830 |  | 0 | 64433830 |  | 64433830 | 980 Y 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Res. N° 1372-17expediente N° 22313-14 FUENTE 10 ES 8.719.235 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LORENA MARIEL FERNÁNDEZ LEGUIZAMÓN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/19 | 1411 | 2019-08-16 |  |  | 1 |  |  | 80277356 |  |  |  |  | 80277356 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró con A.P. N° 3.504 de fecha 11/12/19, Asiento de Egreso N° 26.782 del 11/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVANA REBECA FERNANDEZ BARRIOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1407 | 2019-08-16 |  |  | 1 | 1 |  | 79800000 | [15 empty] | 79800000 |  | 0 | 79800000 |  | 79800000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA DUARTE AYALA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1425 | 2019-08-20 |  |  | 1 | 1 |  | 58100000 | [15 empty] | 58100000 |  | 0 | 58100000 |  | 58100000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADIS INSFRAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/19 | 1412 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 65827432 |  |  |  |  | 29622344 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 36205088 |  | 0 | 36205088 |  | 36205088 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CEFERINO DIAZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1417 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 56000000 |  |  |  |  | 56000000 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Oblig. N° 27571 del 23/12/2019, STR N° 191.866 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HILDA GARCIA IBARRA Y JUAN DE DIOS NUÑEZ ALLENDE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1423 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Oblig. N° 28109 del 27/12/2019, STR N° 195.734 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTORIA ELIZABETH GUEDES OVIEDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1397 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-03-30 | [8 empty] | 76000000 |  | 0 | 76000000 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA CONCEPCION ESCURRA MIERS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1414 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Oblig. N° 28258 del 27/12/2019, STR N° 196.646 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CELSO MEDINA GODOY | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1420 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  |  | 77562674 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 77562674 |  | 0 | 77562674 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVEIRO DE FRANCO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  | 4 |  | 2/19 | 1396 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  |  | 28620626 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 63601392 |  | 0 | 63601392 |  | 34980766 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BENIGNA ORTIZ OZUNA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1438 | 2019-08-22 |  |  | 1 | 1 |  | 66800000 | [15 empty] | 66800000 |  | 0 | 66800000 |  | 66800000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDGAR FARIÑA FERNANDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1418 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 68581733 | [15 empty] | 68581733 |  | 0 | 68581733 |  | 68581733 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BARBARA MACARENA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1408 | 2019-08-16 |  |  | 1 | 1 |  | 80750000 | [15 empty] | 80750000 |  | 0 | 80750000 |  | 80750000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ENRIQUE VILLALBA YEGROS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1470 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 76000000 |  | 0 | 76000000 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FRANCISCO ALVAREZ LEZCANO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1394 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  |  | 77562674 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 77562674 |  | 0 | 77562674 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMON DOMINGO VILLAGRA DUARTE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1443 | 2019-08-23 |  |  | 1 | 1 |  | 66500000 |  |  |  |  | 66500000 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 66500000 |  | 0 | 66500000 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/19 | 1717 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 65827432 | [15 empty] | 29622344 |  | 36205088 | 65827432 |  | 65827432 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GRACIELA CHAMORRO SOSA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  | 4 |  | 3/19 | 1718 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 65827432 |  |  |  |  | 29622344 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 65827432 |  |  | 65827432 |  | 36205088 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELIDA ARMINDA CACERES CHAMORRO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1703 | 2019-09-27 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 76000000 |  | 0 | 76000000 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MABEL A. ROMERO DE CARDOZO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1710 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 68581733 | [15 empty] | 68581733 |  | 0 | 68581733 |  | 68581733 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA SELVA VILLAGRA SEGOVIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1712 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 76000000 |  | 0 | 76000000 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1702 | 2019-09-27 |  |  | 1 | 1 |  | 68581733 | [15 empty] | 68581733 |  | 0 | 68581733 |  | 68581733 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FREDDY ANTONIO MARTINEZ RUIZ DIAZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1709 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  |  | 77562674 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 77562674 |  | 0 | 77562674 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA FELISA VILLALBA DUARTE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1724 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-02-24 | [8 empty] | 76000000 |  | 0 | 76000000 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LAIDA CENTURION CARDOZO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1723 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 80275000 | [15 empty] | 80275000 |  | 0 | 80275000 |  | 80275000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELVA ELIZABETH GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1484 | 2019-09-30 |  | 1 |  |  |  | 60043458 |  |  |  |  | 60043458 | 20 | 2019-09-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 22.595 del 31/10/19, culminada en Octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IVANNA CECILIA VÁZQUEZ RUIZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/13 | 767 | 2013-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 49000000 |  |  |  |  | 49000000 | 10 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Obligado en Noviembre/19 Str N¦ 167.631 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DEBORAH GISSELLE MEDINA BELLO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 2008 | 2019-11-25 |  |  | 1 | 1 |  | 69313900 |  |  |  |  | 69313900 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 y 877 | 10 Y 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Obligado en Noviembre/19 Str N¦ 171.872 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIEGO RAÚL FRETES CORREA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1190 1123 | 11/07/2014 26/06/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 60837116 |  |  |  |  | 27376702 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 33460414 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Cobró el 1er. Desembolso en Septiembre del 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUAN BARTOLOME BENÍTEZ FRUTOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1190 1116 | 11/07/2014 25/06/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 60837116 |  |  |  |  | 27376702 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 33460414 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 33460414 |  | 0 | 33460414 |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobró el 1er. Desembolso en Septiembre del 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PETRONA VARGAS NÚÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/13 | 1326 | 2019-08-07 |  |  | 1 |  |  | 76704986 |  |  |  |  | 76704986 | 10 Y 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 y 877 | 10 Y 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 24.236 del 19/11/19, culminada en Octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIO ADRIAN GONZÁLEZ CORVALÁN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1488 | 2019-09-02 |  |  | 1 | 1 |  | 65756127 |  |  |  |  | 29590257 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 36165870 |  | 0 | 36165870 |  | 36165870 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Cobró el 1er. Desembolso en Diciembre del 2019 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PORFIRIO ACEVEDO ESTECHE Y URCINA BENÍTEZ DE ACEVEDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1695 | 2019-09-25 |  |  | 1 |  |  | 67939250 |  |  |  |  | 67939250 | 10 Y 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 y 877 | 10 Y 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró el 14/11/19 con A.P. N° 3137 Y 3136, Asiento de Egreso N° 23.912 del 14/11/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TERESA RODRÍGUEZ Y PRIMO AMARILLA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1596 | 2019-09-17 |  |  | 1 |  |  | 56000000 |  |  |  |  | 56000000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró el 15/11/19 con A.P. N° 3.124, Asiento de Egreso N° 23.940 del 15/11/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA GLORIA MARTINEZ VALIENTE | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | 746 | 2014-05-23 |  |  | 1 |  |  | 77520000 |  |  |  |  | 77520000 | 20 | 2019-12-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Obligación N° 27579 del 23/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SERGIO DANIEL FERNÁNDEZ y MIRTHA FABIOLA CHERETTI MERELES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 743 | 2013-04-01 |  |  | 1 | 1 |  | 47359106 | [15 empty] | 47359106 |  | 0 | 47359106 |  | 47359106 | 980 |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | exp. Nro25014-18 | [10 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLARA ROMINA RODAS RECALDE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/13 | 1594 |  |  |  | 1 |  |  | 55650000 |  |  |  |  | 55650000 | 10 | 2019-09-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró el 11/10/19 con A.P. N° 2.821, Asiento de Egreso N° 21.312 del 17/10/2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 |  | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGDONIA CLEMENTINA TORRES GIMÉNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | 2015 |  |  |  | 1 | 1 |  | 54902295 |  |  |  |  | 54902295 | 10 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | obligado en noviembre/19 Str N¦ 171.865 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FRANCISCO JAVIER ALVARENGA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/19 | 1833 | 2019-10-24 |  |  | 1 | 1 |  | 65787362 |  |  |  |  | 29604313 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 65787362 |  |  | 65787362 |  | 36183049 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EMILCE LETICIA CESPEDES GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 4/19 | 1842 | 2019-10-25 |  |  | 1 | 1 |  | 80275000 | [15 empty] | 80275000 |  | 0 | 80275000 |  | 80275000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ISABELINO FLORES LOPEZ Y NINFA PEREZ DE FLORES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/19 | 1835 | 2019-10-25 |  |  | 1 | 1 |  | 65787362 |  |  |  |  | 29604313 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 65787362 |  |  | 65787362 |  | 36183049 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/19 | 1873 | 2019-10-30 |  |  | 1 | 1 |  | 79800000 | [15 empty] | 79800000 |  | 0 | 79800000 |  | 79800000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ZUNILDA CONCEPCION VILLARTA DE BARRIOS Y ANTONIO BARRIOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/19 | 1875 | 2019-10-30 |  |  | 1 | 1 |  | 65827432 |  |  |  |  | 29622344 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 65827432 |  |  | 65827432 |  | 36205088 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LAURA ROMINA SOLAECHE PINTOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | 2153 | 2019-12-10 |  |  | 1 | 1 |  | 70982083 |  |  |  |  | 70982083 | 20 | 2019-12-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | Oblig. N° 27862 del 23/12/2019, STR N° 192.221 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIA RAMONA VERA BENITEZ | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 5/19 | 2274 | 2019-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 72084442 | [15 empty] | 35879354 |  | 36205088 | 72084442 |  | 72084442 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIANA SALINAS CUEVAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/19 | 2274 | 2019-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-03-31 | [8 empty] | 76000000 |  |  | 76000000 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EUSEBIO MOREL | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 835 | 2019-05-16 |  |  |  | 1 |  | 63601392 | [15 empty] | 63601392 |  | 0 | 63601392 |  | 63601392 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANGEL BENICIO GAONA AGÜERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 841 | 2019-05-16 |  |  |  | 1 |  | 63601392 | [15 empty] | 63601392 |  | 0 | 63601392 |  | 63601392 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  | 4 |  | 1/14 | 603 | 2020-05-29 |  |  |  | 1 |  | 58294473 |  |  |  |  | 26232513 | 20 | 2020-05-29 | [8 empty] | 58294473 |  |  | 32061960 |  | 32061960 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUSTO IBARRA CARDOZO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/20 | 451 |  |  |  |  | 1 |  | 76000000 | [18 empty] | 76000000 |  | 76000000 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BASILICIA GONZALEZ ROMERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/20 | 402 |  |  |  |  | 1 |  | 70000000 | [18 empty] | 70000000 |  | 70000000 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE LUIS VILLASBOA LARREA | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/20 | 266 |  |  |  |  | 1 |  | 82650000 | [18 empty] | 82650000 |  | 82650000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCELO RAMON ALDERETE Y AIDA MARIA LUGO | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/20 | 279 |  |  |  |  | 1 |  | 76950000 | [18 empty] | 76950000 |  | 76950000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESTANISLAA TRIGO ROMERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1188 689 | 11/7/2014 27/12/2019 |  |  |  | 1 |  | 52094735 |  |  |  |  | 23442631 | 10 | 2020-06-29 | [8 empty] | 52094735 |  |  | 52094735 |  | 28652104 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOSÉ DOLORES GONZALEZ QUINTANA Y NOEMI RUTH MARTIN DE GONZÁLEZ | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 555 | 2018-11-30 |  |  |  | 1 |  | 67714100 |  |  |  |  | 67714100 | 10 | 2018-12-29 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2020 |  | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADRIANA DE FÁTIMA CENTURIÓN LEIVA Y DIEGO MARTIN IMAS GONZALEZ | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/13 | 1802 | 2018-07-31 |  |  |  | 1 |  | 54703479 |  |  |  |  | 54703479 | 10 | JUL/18 Y Ag/18 | [14 empty] | 980 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LLAMADO 1/2020 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 265922141655 |  | 0 | [8 empty] | 0% | A INICIAR | [12 empty] | 2020 | DURAN
TOTAL | [9 empty] | 3512 | 5661 | 5717 | 7297 | 758 | [16 empty] | 210274510987 | [7 empty] | 1136 | 3955 | 2397 | 450 | 104 | 13 |  |  |  | 4238 | 3446 | 3447 | 4608 | 2397 | 2257 | 1190 | 8195 | 133 |  | 2019 | 2020 | DURAN Y NUNEZ
[31 empty] | 35152805238 | [23 empty] | 1190
0
|  | RESUMEN META AL 30/06/2020 SIAF INICIAL | [17 empty] | #REF!
|  | A INICIAR | #REF! |  |  |  | 945
|  | EN EJECUCIÓN | #REF! |  |  |  | 3955 | [7 empty] | 877 -FF10 |  | AG/18 |  |  | 3769691112 |  |  |  |  | 5532912526 |  | 9302603638 | [6 empty] | 9302603638 |  | 0
|  | CULMINADA | #REF! |  |  |  | 2397 | [7 empty] | 877 -FF10 |  | SET /18 |  |  | 12518908884 |  |  |  |  | 3576791346 |  | 16095700230
|  | RESCINDIDA | #REF! |  |  |  | 0 | [7 empty] | 877 -FF10 |  | 2018-10-01 |  |  | 5724490682 |  |  |  |  | 10744094943 |  | 16468585625
|  | PARALIZADA | #REF! |  |  |  | 0 | [7 empty] | 877 -FF10 |  | 2018-11-01 |  |  | 13312762582 |  |  |  |  | 6668580976 |  | 19981343558
|  | ANULADA | #REF! |  |  |  | 0 | [7 empty] | 877 -FF10 |  | 2018-12-01 |  |  | 7759697443 |  |  |  |  | 5544608609 |  | 13304306052
|  | TOTAL | #REF! |  |  |  | 7297 | [19 empty] | 75152539103
[15 empty] | 877 -FF20 |  | Ag/18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3713223022 |  | 3713223022
|  | RESUMEN META AL 30/06/2020 - SIAF A INCLUIR | [12 empty] | 877 -FF20 |  | Set/18 |  |  | 9090046140 | [6 empty] | 9090046140
|  | A INICIAR | #REF! |  |  |  | 191 | [7 empty] | 877 -FF20 |  | 2018-10-01 |  |  | 3502318027 | [6 empty] | 3502318027
|  | EN EJECUCIÓN | #REF! |  |  |  | 0 | [7 empty] | 877 -FF20 |  | 2018-11-01 |  |  | 26232513 | [6 empty] | 26232513
|  | CULMINADA | #REF! |  |  |  | 0 | [7 empty] | 877 -FF20 |  | 2018-12-01 |  |  | 3161969769 | [6 empty] | 3161969769
|  | RESCINDIDA | #REF! |  |  |  | 450 | [19 empty] | 19493789471
|  | PARALIZADA | #REF! |  |  |  | 104 | [7 empty] | 877 -FF30 |  | 2018-12-01 |  |  | 2212339760 | [6 empty] | 2212339760
|  | ANULADA |  |  |  |  | 13
|  | TOTAL | #REF! |  |  |  | 758 | [19 empty] | 2212339760
[15 empty] | 980 -FF10 |  | Ag/18 |  |  | -1013116 | [6 empty] | -1013116
[15 empty] | 980 -FF10 |  | Set/18 |  |  | 61288248 | [6 empty] | 61288248
60275132
[20 empty] | Total obligado 1er desembolso |  |  |  |  | Total obligado 2do desembolso |  | Total obligado |  |  |  | 37391473410 |  | #REF! | [7 empty] | -2397 | 354 | -28 |  |  | -178
total obligado Febrero ff10 | [19 empty] | 22779766647 |  |  |  |  | 16101646658 |  | 38881413305 |  | PREVENTIVO |  | 37421476410
total obligado Marzo ff10 | [19 empty] | 9162059716 |  |  |  |  | 9238902401 |  | 18400962117 |  |  |  | 30003000
total obligado Abril ff10 | [19 empty] | 7673651471 |  |  |  |  | 20572850031 |  | 28246501502
total obligado Mayo ff10 | [19 empty] | 17608332860 |  |  |  |  | 12902530860 |  | 30510863720
total obligado Junio ff10 | [19 empty] | 2999524684 |  |  |  |  | 7956669463 |  | 10956194147
total obligado Julio ff10 | [19 empty] | -1854785068 |  |  |  |  | 10625643908 |  | 8770858840
total obligado Agosto ff10 | [19 empty] | 2137067525 |  |  |  |  | 11886631179 |  | 14023698704
total obligado Setiembre ff10 | [19 empty] | -80277356 |  |  |  |  | -142931705 |  | -223209061
total obligado Octubre ff10 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
total obligadoNoviembre ff10 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | -6321050 |  | 6321050
total obligado Diciembre ff10 | [19 empty] | 1229028475 | [6 empty] | 1229028475
TOTAL OBLIGAGADO 877-10 |  | 150796311749 | [14 empty] | 0 |  |  | 61654368954 |  |  |  |  | 89141942795 |  | 150796311749
total obligado Mayo ff20 | [19 empty] | 6689923535 |  |  |  |  | 10065040170 |  | 16754963705
total obligado Junio ff20 | [19 empty] | 6311053465 |  |  |  |  | 2860759928 |  | 9171813393
total obligado JuLio ff20 | [19 empty] | 200722152 |  |  |  |  | 2279603197 |  | 2480325349
total obligado Agosto ff20 | [16 empty] | 1080000000 |  |  | 23572608262 |  |  |  |  | 6329890845 |  | 30982499107
total obligado Setiembre ff20 | [16 empty] | 180000000 |  |  | 11550642987 |  |  |  |  | 16686760459 |  | 28417403446
total obligado Octubre ff20 | [16 empty] | 592066530 |  |  | 39905045124 |  |  |  |  | 20780530697 |  | 61277642351
total obligado Noviembre ff20 | [16 empty] | 1131964491 |  |  | 28618576254 |  |  |  |  | 9352070713 |  | 39102611458
total obligado Diciembre ff20 | [16 empty] | 767493650 |  |  | 12994362210 |  |  |  |  | 18303273960 |  | 32065129820
TOTAL OBLIGAGADO 877 -20 |  | 220252388629 | [14 empty] | 3751524671 |  |  | 129842933989 |  |  |  |  | 86657929969 |  | 220252388629
TOTAL 877 | [19 empty] | 191497302943 |  |  |  |  | 175799872764 | 0 | 371048700378
total obligado Setiembre ff10 | [19 empty] | 55650000 | [6 empty] | 55650000
total obligado Octubre ff10 | [19 empty] | 229053834 | [6 empty] | 229053834
total obligadoNoviembre ff10 | [16 empty] | 306992000 |  |  | 194943613 | [6 empty] | 501935613
total obligado Diciembre ff10 | [16 empty] | 306992000 |  |  | 479647447 | [6 empty] | 786639447
TOTAL OBLIGAGADO ff10 | [26 empty] | 371835339825
[15 empty] | COMPRA FF10 |  | COMPRA FF20 | FF10 - 1ER | FF20 1ER | 2DO FF10 | 2DO FF20 | TOTAL FF10 | TOTAL FF20 | TOTAL GRAL
RESUMEN META AL 31/12/2019 SIAF INICIAL | [13 empty] | ENERO |  |  |  | 6676197829 | 2048407433 | 9450181 | 6205630172 | 6685648010 | 8254037605 | 14939685615
A INICIAR | #REF! | [5 empty] | 1132 | [6 empty] | FEBRERO | 876000000 |  |  | 3763220333 | 107730267 |  | 15302108058 | 4639220333 | 15409838325 | 20049058658
EN EJECUCIÓN | 495 |  | 88986016092 |  |  |  | 1160 | [6 empty] | MARZO |  |  |  | 4492569584 | 8281930503 |  | 22901328248 | 4492569584 | 31183258751 | 35675828335
CULMINADAS | 0 |  | 88840192354 |  |  |  | 28 | [6 empty] | ABRIL | 1207000000 |  | 1239778715 | 4438296908 | 21843655772 | 1030473284 | 13299129093 | 6675770192 | 36382563580 | 43058333772
ANULADAS | 0 |  | 145823738 | [10 empty] | MAYO |  |  |  | 3566106212 | 3113273791 | 1678026934 | 12134363627 | 5244133146 | 15247637418 | 20491770564
TOTAL | #REF! |  | 88840192354 | [10 empty] | JUNIO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | JULIO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN META AL 31/12/2019 - SIAF A INCLUIR | [13 empty] | AGOSTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0
A INICIAR | 977 | [12 empty] | SETIEMBRE | [7 empty] | 0 | 0 | 0
EN EJECUCIÓN | 1344 | [12 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | 0 | 0 | 0
CULMINADA | 0 | [12 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | 0 | 0 | 0
RESCINDIDA | 359 | [12 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | 0 | 0 | 0
PARALIZADA | 104 | [15 empty] | 3385778715
ANULADA | 0 | [15 empty] | 58331388632
TOTAL | 2784 | [15 empty] | 72560509597
Note on AK6: Mirtha Graciela Echeverria Valiente: sumar mes de enero

## Resumen llamados 2019
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT
Dirección General del FONAVIS
Subsidios Habitacionales adjudicados durante el Ejercicio Fiscal 2019 - FONAVIS
Modalidad | Cat. Subsidios | Familias Beneficiarias | Monto en Gs. (*)
Compra de vivienda | 33 | 33 | 2461715949
Construcción en Lote Propio | 9 | 9 | 587876133
Otros (Grupos Organizados) | 4539 | 4539 | 349925778999
Total | 4581 | 4581 | 352975371081
(*) Monto destinado al subsidio por modalidad
Mencionar periodo de adjudicación si fuera diferente al año 2018
Llamados 2019 | Cat. Subsidios |  | Monto en Gs. (*)
Primer Llamado | 1070 |  | 79640532199
Segundo Llamado | 1012 |  | 77551523102
Tercer Llamado | 990 |  | 77224744839
Cuarto Llamado | 841 |  | 66640115567
Quinto Llamado | 668 |  | 51918455374
Total | 4581 |  | 352975371081

## Sit. de Obras Fonavis
Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2019 - Segundo Semestre
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)
N° | Departamento | Distrito | Vivienda
|  |  | A Iniciar | En ejecución | Culminada | Rescindida | Paralizada | Anulada
1 | Concepción | Horqueta | 0 | 180
|  | Paso Barreto | 1 | 197
|  | Sargento José Félix López |  | 50
|  | Belén | 0 | 40
|  | Arroyito | 2 | 55
|  | Concepción | 42 | 39
|  | San Alfredo | 2 | 59
|  | Ybyyau |  | 43
|  | San Lazaro |  | 60
2 | San Pedro | Guayaibí | 8 | 0
|  | Santa Rosa del Aguaray |  | 46
|  | Tacuatí |  | 98
|  | San Pedro de Ycuamandiyú | 6 | 52
|  | Nueva Germania | 2 | 44
|  | San Vicente Pancholo | 0 | 133
|  | Gral. Elizardo Aquino | 16
|  | San Estanislao | 70 | 0
|  | Capiibary | 0 | 0
|  | General Resquin | 1 | 109
3 | Cordillera | Tobati |  | 38
|  | Emboscada | 0 | 0
|  | Caacupé | 10
Atyrá
|  | Arroyos y Esteros | 0 | 0
|  | Juan de Mena | 0 | 49
|  | Piribebuy | 0 | 0
|  | Loma Grande | 0 | 43
|  | Eusebio Ayala | 0 | 19
|  | Santa Elena |  | 46
|  | Isla Pucu |  | 60
4 | Guairá | Villarrica | 70 | 56
|  | Paso Yobai | 3 | 58
|  | Independencia | 0 | 6
|  | Mbocayaty |  | 44
5 | Caaguazú | Coronel Oviedo | 85 | 207 |  |  |  | 2
|  | Caaguazú | 4 | 68
|  | Simón Bolivar | 0 | 88
Nueva Londrés
|  | Yhú |  | 1
|  | Mariscal Francisco S. López | 0
|  | Dr. J. Eulogio Estigarribia | 0 | 0
|  | Repatriación |  | 0
|  | R. I. Corrales |  | 70
|  | Raul A. Oviedo |  | 68
|  | Santa Rosa del Mbutuy |  | 25
|  | Carayao | 0 | 76
|  | Vaqueria |  | 61
|  | Dr. Manuel Frutos |  | 40
|  | Nueva Toledo |  | 38
6 | Caazapá | San Juan Nepomuceno | 4 | 0
|  | Tava-í | 0 | 98
|  | Buena Vista |  | 30
|  | Yuty | 0 | 34
|  | Gral. Higinio Morinigo | 0 | 45
|  | Avai |  | 34
|  | Maciel | 0 | 100
7 | Itapúa | Tomás Romero Pereira | 25 | 19
|  | Alto Verá | 0 | 2
|  | San Pedro del Paraná | 4 | 62
|  | Edelira | 0 | 111
|  | San Rafael del Paraná | 4 | 0
|  | Carlos Antonio López |  | 0
|  | Cambyretá |  | 0
|  | General Artigas | 0 | 0
|  | Yatayty | 0 | 59
|  | Capitán Meza | 0 | 0
|  | Gral. Jose Maria Delgado |  | 38
8 | Misiones | San Miguel | 0 | 15
|  | Ayolas | 1 | 76
|  | Yabebyry | 0 | 30
9 | Paraguarí | Paraguarí | 0 | 29
|  | Mbuyapey |  | 58
|  | Ybycuí | 0
|  | Yaguarón | 3 | 0
Quindy
|  | Acahai | 1 | 57
|  | Carapegua |  | 41
10 | Alto Paraná | Presidente Franco | 72 | 33
|  | Hernandarias | 0 | 104
|  | Itakyry | 4 | 101
|  | Mbaracayú | 0 | 54
|  | Juan E. O'Leary | 1 | 156
|  | Minga Pora | 0 | 71
|  | Ñacundai | 43
|  | Iruña | 1 | 39
|  | Iguazu | 0 | 66
11 | Central | Mariano Roque Alonso | 0 | 63
|  | Itauguá | 1 | 58
|  | San Antonio | 0 | 57
|  | Villeta | 0 | 0
|  | Areguá | 72 | 0
|  | Ypané | 2 | 139
|  | Limpio | 0 | 153
|  | J.Augusto Saldivar | 28 | 32
|  | Capiatá | 42 | 37
|  | Luque | 11 | 225
|  | San Lorenzo | 0
|  | Lambaré | 0 | 51
|  | Ñemby |  | 15
|  | Guarambaré | 0 | 31
|  | Nueva Italia | 62
|  | Itá | 0 | 31
12 | Ñeembucu | Pilar | 230
13 | Amambay | Capitán Bado |  | 28
|  | Pedro Juan Caballero |  | 60
|  | Bella Vista | 0 | 72
|  | Zanja Pyta | 1 | 70
14 | Canindeyú | Yasy Cañy | 1 | 47
|  | Curuguaty | 0 | 14
|  | Ybyrarobana | 0 | 17
|  | Villa Ygatimi |  | 93
|  | Yvy Pyta | 0 | 64
|  | Salto del Guairá | 0 | 53
|  | Villa Curuguaty |  | 13
|  | Corpus Christi |  | 40
15 | Presidente Hayes | Villa Hayes | 84 | 153
|  | Tte 1° Manuel Irala Fernandez | 3 | 407
|  | Benjamín Aceval |  | 93
|  | Pozo Colorado | 0
|  | Tte. Esteban Martínez | 0 | 0
16 | Boquerón | Mcal. Estigarribia | 1 | 90
|  | Filadelfia |  | 0
17 | Alto Paraguay | La Victoria | 0
|  | Bahía Negra | 0 | 66
99 | Alcance Nacional |  | 107 | 33
TOTALES |  |  | 1130 | 6233 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Cantidad de Viviendas | Fuente 10 | Fuente 20
Presupuesto 2020 |  |  | 125714339496 | 176996320663
Compromisos 2020
A iniciar 2004
En ejecuciom 4233 |  | 6237 | 51734386343 | 96309034861
1er Llamado 2020 |  | 1162 | 46132398672 | 44490033224
|  | 7399 | 27847554481 | 36197252578
Grupos |  | 90462831896.25
Individuales |  | 159600000 | 20
1er Llamado 2020 |  | 90622431896.25

## Sit. de Obras Fonavis (2)
Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2019 - Segundo Semestre
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)
N° | Departamento | Distrito | Vivienda
|  |  | A Iniciar | En ejecución | Culminada | Rescindida | Paralizada | Anulada
1 | Concepción |  | 47 | 723
2 | San Pedro |  | 103 | 482
3 | Cordillera |  | 10 | 255
4 | Guairá |  | 73 | 164
5 | Caaguazú |  | 89 | 742 |  |  |  | 2
6 | Caazapá |  | 4 | 341
7 | Itapúa |  | 33 | 291
8 | Misiones |  | 1 | 121
9 | Paraguarí |  | 4 | 185
10 | Alto Paraná |  | 121 | 624
11 | Central |  | 218 | 892
12 | Ñeembucu |  | 230
13 | Amambay |  | 1 | 230
14 | Canindeyú |  | 1 | 341
15 | Presidente Hayes |  | 87 | 653
16 | Boquerón |  | 1 | 90
17 | Alto Paraguay |  | 0 | 66
99 | Alcance Nacional |  | 107 | 33
TOTALES |  |  | 1130 | 6233 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Cantidad de Viviendas | Fuente 10 | Fuente 20
Presupuesto 2020 |  |  | 125714339496 | 176996320663
Compromisos 2020
A iniciar 2004
En ejecuciom 4233 |  | 6237 | 51734386343 | 96309034861
1er Llamado 2020 |  | 1162 | 46132398672 | 44490033224
|  | 7399 | 27847554481 | 36197252578
Grupos |  | 90462831896.25
Individuales |  | 159600000 | 20
1er Llamado 2020 |  | 90622431896.25

## A INICIAR D.DURAN
Dirección General de Planificación Estratégica
DEPARTAMENTO | GRUPO ORGANIZADO | SAT | DISTRITO | LLAMADO | META SIAF INICIAL | META SIAF A INCLUIR | META A MODIFICAR | A INICIAR | %AVANCE DE OBRAS AL 10/04/2019 | ESTADO DE OBRAS AL 10/04/2019 | OBSERVACIONES | CULMINADA 2016 | CULMINADA 2017 | CULMINADA 2018 | CULMINADA 2019 | CULMINADAS ADMINISTRACIÓN DURÁN | CULMINADAS POR AÑO | OBRAS 2019
1 - CONCEPCION |  |  |  |  | 368 | 316 | 307 | 249 |  |  |  | 260 | 304 | 272 | 0 | 171 |  | 2019
1 - CONCEPCION | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL | GUEESE | SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ | 3/17 |  | 60 |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISIÓN VECINAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA | BELÈN | 4/17 |  | 13 |  |  | 10% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PASO YRUNDE ' Y | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA | BELÈN | 4/17 |  | 55 |  |  | 6% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | JUNTA COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CURUZU ÑU | CONSULTORA NOESIS | CONCEPCIÓN | 1/18 | 78 |  | 78 |  | 93.32% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO | CONSULTORA NOESIS | PASO BARRETO | 2/18 | 197 |  | 197 |  | 50.07% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO | CONSULTORA NOESIS | PASO BARRETO | 2/18 | 1 |  |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISION VECINAL SANTA ROSA | ACG CONSULTORA INTEGRAL | BELÈN | 4/18 | 32 |  | 32 |  | 9.85% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | VERONICA OJEDA | SAN ALFREDO | 4/18 | 60 |  |  | 60 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | RUBÉN DARIO RAMIREZ SOSA | SAN ALFREDO | 4/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CULANDRILLO DEL DISTRITO DE HORQUETA | CONSULTORA NOESIS | HORQUETA | 1/19 |  | 67 |  | 67 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO ARROYITO (ACC-A) | HIDROCONTROL S.A. | ARROYITO | 1/19 |  | 57 |  | 57 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
1 - CONCEPCION | COMISIÓN PRO- TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAJHO LOMA | SILVIO FARIÑA MARTÍNEZ | HORQUETA | 1/19 |  | 63 |  | 63 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO |  |  |  |  | 597 | 209 | 630 | 158 |  |  |  | 197 | 277 | 436 | 55 | 397 |  | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | NUEVA GERMANIA | 1/15 |  | 2 |  | 2 | 0% | A INICIAR | VER SI SE ANULO | [6 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADAS POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | GUAYAYBI | 1/15 |  | 70 | 70 |  | 88.78% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | GUAYAYBI | 1/15 |  | 6 |  | 6 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | JAGUARETE FORES TORO PIRU I | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL | GUAYAYBI | 5/16 |  | 2 |  | 2 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE | CEDES/HABITAT | SANTA ROSA DEL AGUARAY | 1/18 | 54 |  | 54 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 54 | 54 | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE | CEDES/HABITAT | SANTA ROSA DEL AGUARAY | 1/18 | 1 |  | 1 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO | CONSULTORA NOESIS | SAN VICENTE PANCHOLO | 2/18 | 152 |  | 152 |  | 58.6% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO | CONSULTORA NOESIS | SAN VICENTE PANCHOLO | 2/18 |  | 2 |  | 2 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISIÓN PRO VIVIENDA KO'ETI PYAHU DE LA COLONIA ESTRELLITA | ABG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS | SAN VICENTE PANCHOLO | 2/18 | 37 |  | 37 |  | 50.04% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU | 2/18 | 120 |  | 120 |  | 38.85% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU | 2/18 | 4 |  |  | 4 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJAYTY Y ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ II | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU | 2/18 | 60 |  | 60 |  | 48.36% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJAYTY Y ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ II | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU | 2/18 | 2 |  |  | 2 | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO JUSTO VILLANUEVA DE LA COLONIA LUZ BELLA | CEDES HABITAT | GUAYAYBI | 3/18 | 26 |  | 26 |  | 0.3% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA | LIC. MARÍA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA | NUEVA GERMANIA | 4/18 | 44 |  |  |  | 0.4% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL DOS DE ORO DE LA CALLE VIRGEN DE FATIMA | ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL MORINIGO - ACG CONSULTORA INTEGRAL | CAPIIBARY | 4/18 | 13 |  | 13 | 13 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISION DIRECTIVA PRO DESARROLLO Y FOMENTO | CONSULTORA NOESIS | GUAYAYBI | 4/18 | 34 |  | 34 |  | 11.71% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISION VECINAL SAN MIGUEL | CONSULTORA NOESIS | GUAYAYBI | 3/18 | 50 |  | 50 |  | 16.24% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIÁN JARA DE LA CALLE 40 DEL BO. VIRGEN DE FÁTIMA | CEDES HABITAD | SAN ESTANISLAO | 1/19 |  | 13 | 13 | 13 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISION PRO TECHO DEL BARRIO SAN JUAN | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ | GRAL. ELIZARDO AQUINO | 1/19 |  | 16 |  | 16 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
2 - SAN PEDRO | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO TACUATI POTY | CONSULTORA NOESIS | TACUATI | 1/19 |  | 98 |  | 98 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
3 - CORDILLERA |  |  |  |  | 178 | 108 | 127 | 107 |  |  |  | 283 | 86 | 106 | 26 | 94 |  | 2019
3 - CORDILLERA | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA | CAACUPE | 7/15 |  | 10 |  | 10 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
3 - CORDILLERA | COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BO. SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL | EMBOSCADA | 1/14 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | se encuentra en proceso la solicitud de anulación de ese subsidio, según Expediente N° 32159-18 y aún no tiene Resolución. | [6 empty] | 2019
3 - CORDILLERA | COMISIÓN DEL NÚCLEO HABITACIONAL LA CANDELARIA | ABOG. CRISTIAN CÉSAR TURRINI AYALA | ATYRA | 2/17 |  | 24 |  |  | 51% | RESCINDIDA | Res. De rescisión N° 488 del 26/11/2018, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 EN EL PORCENTAJE DE OBRA DEBIDO A LA CUENTA FINAL | [6 empty] | 2019
3 - CORDILLERA | COMISIÓN DE DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO CORONILLO DE LA COMPAÑÍA ISLA GUAZU | ARQ. MIRTHA CLAUDELINA POISSÒN | TOBATÌ | 3/17 |  |  | 2 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 2 | 2 | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | COMISIÓN RENOVADA DEL ASENTAMIENTO VILLA ELBITA DE LA 2DA CIA ISLA YOBAY | CEDES HABITAD | EMBOSCADA | 4/17 |  | 24 | 24 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 24 | 24 | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | COMISION DIRECTIVA DEL COMPLEJO HABITACIONAL SAN FRANCISCO | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA | ARROYO Y ESTERO | 1/18 | 44 |  |  |  | 46.25% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
3 - CORDILLERA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO ING. AGRO. GUIDO ALMADA I | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA | JUAN DE MENA | 1/18 | 87 |  | 87 |  | 45.62% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
3 - CORDILLERA | COMISION SAGRADA FAMILIA DE LA COMPAÑÍA YACAREY | ASOCIACION TEKOVERA | PIRIBEBUY | 4/18 | 14 |  | 14 | 14 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
3 - CORDILLERA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOMA HOVY | ABOG MARIA CELIA ACOSTA | JUAN DE MENA | 4/18 | 33 |  |  | 33 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
3 - CORDILLERA | COMISIÓN PRO VIVIENDA POR UNA CASA DIGNA REGINA MARECOS | ASOCIACIÓN TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL | JUAN DE MENA | 1/19 |  | 49 |  | 49 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA |  |  |  |  | 187 | 405 | 550 | 42 |  |  |  | 148 | 78 | 17 | 310 | 327 |  | 2019
4 - GUAIRA | COMISIÓN PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO TUYUTIMI 2 | EQUIPO TECNICO RC | VILLARRICA | 2/17 |  | 22 | 22 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 22 | 22 | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | COMISIÓN FORTALECIMIENTO COMUNITARIO MARIA AUXILIADORA "PROYECTO VIVIENDA SENAVITAD". | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | PASO YOBAI | 3/17 |  | 78 | 78 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 78 | 78 | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO CUA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ | PASO YOBAI | 3/17 |  | 69 | 69 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 69 | 69 | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO CUA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ | PASO YOBAI | 3/17 |  | 1 | 1 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROYSA 1º LINEA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ | COLONIA INDEPENDENCIA | 3/17 |  | 101 | 101 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 101 | 101 | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROYSA 1º LINEA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ | COLONIA INDEPENDENCIA | 3/17 |  | 2 | 2 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 2 | 2 | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | COMUNIDAD INDIGENA "YVYRATYMI-VEGA KUE" | CEDES / HABITAT | COLONIA INDEPENDENCIA | 4/17 |  | 37 | 37 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 37 | 37 | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | COMUNIDAD INDIGENA ''YVYTY KORÁ'' DEL PUEBLO MBYA GUARANI. | CEDES / HABITAT | COLONIA INDEPENDENCIA | 4/17 |  | 20 | 20 |  | 85.25% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA | COMUNIDAD INDIGENA ''YVYTY KORÁ'' DEL PUEBLO MBYA GUARANI. | CEDES / HABITAT | COLONIA INDEPENDENCIA | 4/17 |  | 2 | 2 |  | 85.25% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA | COMISIÓN FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA | GUEESE | PASO YOBAI | 5/17 |  | 31 | 31 |  | 63.52% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | PASO YOBAI | 1/18 | 97 |  | 97 |  | 82.28% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | PASO YOBAI | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | PASO YOBAI | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA | COMISION LA ESPERANZA | SERVICIO AGRARIO DE TECNOOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SATOC | VILLARICA | 1/18 | 50 |  | 50 |  | 67.71% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA | COMISION ASENTAMIENTO FAMILIAR | SERVICIO AGRARIO DE TECNOOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SATOC | VILLARICA | 2/18 | 40 |  | 40 |  | 45.02% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
4 - GUAIRA | COMISIÓN PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO HU | VERONICA OJEDA CASTELLI | PASO YOBAI | 1/19 |  | 40 |  | 40 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU |  |  |  |  | 212 | 417 | 427 | 185 |  |  |  | 825 | 249 | 177 | 75 | 80 |  | 2019
5 - CAAGUAZU | OGA PORA GYUPE | CESARINA BARRETO DE ENCISO | CAAGUAZÚ | 1/12 |  | 3 |  | 3 | 0% | A INICIAR | VER SI SE DISMINUYO EL COSTO DEL PYTO | [6 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL | ABOG. VERÓNICA OJEDA | CAAGUAZÚ | 1/14 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | EN PROCESO DE ANULACIÓN | [6 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE | ABOG. VERÓNICA OJEDA | CORONEL OVIEDO | 1/14 | 2 |  |  | 2 | 0% | A INICIAR | VER RESOLUCION DE ANULACION | [6 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO | CONSULTORA IGNACIO RAMÓN OCAMPOS | CORONEL OVIEDO | 1/13 |  | 74 | 74 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 74 | 74 | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO | CONSULTORA IGNACIO RAMÓN OCAMPOS | CORONEL OVIEDO | 1/13 |  | 5 |  | 5 | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR | [6 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISION CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO - ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS FRANCO | MARIA CELIA ACOSTA | SIMON BOLIVAR | 1/16 | 1 |  |  | 1 | 0% | A INICIAR | P ANULAR BUSCAR N° DE RES. | [6 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÓN VECINAL NUEVA LONDRES | NATANAEL CADOGAN | NUEVA LONDRES | 2/13 |  | 70 |  |  | 73.78% | RESCINDIDA | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÒN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO | CORONEL OVIEDO | 2/17 | 1 |  | 1 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN | VERONICA OJEDA | CORONEL OVIEDO | 2/17 |  | 3 |  | 3 | 0% | A INICIAR | VER RESOLUCION DE ANULACION | [6 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÓN DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000 | COOPERATES | YHU | 2/17 |  | 51 | 51 |  | 81.05% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÓN DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000 | COOPERATES | YHU | 2/17 |  | 1 | 1 |  | 81.05% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | TERRITORIO SOCIAL 25 DE DICIEMBRE | MYRIAN BRITOS | CORONEL OVIEDO | 3/17 |  | 54 | 54 |  | 90.4% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE SAT | [6 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | MCAL. FRANCISCO S. LÒPEZ | 3/17 |  | 38 |  |  | 8.36% | RESCINDIDA | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | MCAL. FRANCISCO S. LÒPEZ | 3/17 |  | 4 |  |  | 8.36% | RESCINDIDA | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | ASENTAMIENTO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO | CORONEL OVIEDO | 2/12 |  | 2 |  | 2 | 0% | A INICIAR | CULMINADA EN EL EJERCICIO 2015 Y NO INFORMADA | [6 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA ISABEL | ABG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS | CAAGUAZÚ | 2/18 | 9 |  | 9 |  | 57.28% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO | CONSULTORA NOESIS | REPATRIACIÓN | 2/18 | 50 |  | 50 |  | 54.71% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISION DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN LUIS II DE LA COLONIA ARROYO HONDO I Y III | DODANY GUSTAVO VOUGA | SIMON BOLIVAR | 2/18 | 53 |  |  |  | 44.76% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISION PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II | GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO | CORONEL OVIEDO | 4/18 | 13 |  | 13 |  | 45.02% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL MBOCAJATY I | U.S.A.G. -ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA - AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE | CAAGUAZÚ | 4/18 | 14 |  | 14 | 14 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL | GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO | CORONEL OVIEDO | 4/18 | 26 |  | 26 |  | 18.04% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISION CENTRAL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II DEL BARRIO COSTA ALEGRE | OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA | CORONEL OVIEDO | 4/18 | 23 |  | 23 | 23 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATÍN DEL BARRIO SAN LUIS | BADESO | CORONEL OVIEDO | 4/18 | 20 |  |  | 20 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑÍA WALTER INSFRÁN | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA | CAAGUAZU | 1/19 |  | 69 | 69 | 69 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, PARCIALIDAD MBYA APYTERE DE SAN JUAN YHOVY | CEDES HABITAD | DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA | 1/19 |  | 18 | 18 | 18 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
5 - CAAGUAZU | COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, PARCIALIDAD MBYA APYTERE DE JAGUARY | CEDES HABITAD | DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA | 1/19 |  | 24 | 24 | 24 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
6 - CAAZAPÁ |  |  |  |  | 131 | 126 | 101 | 121 |  |  |  | 367 | 335 | 122 | 52 | 66 |  | 2019
6 - CAAZAPÁ | COMISIÓN ASENTAMIENTO 11 DE MAYO | FREDDY DIOSNEL ROLON | SAN JUAN NEPOMUCENO | 3/15 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | falta anular ya cuenta con devolucion de fondo de reparo | [6 empty] | 2019
6 - CAAZAPÁ | COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHÁVEZ | YUTY | 3/16 |  | 43 |  |  | 12.11% | RESCINDIDA | CAMBIODE SAT POR RESOLUCION n¦ 2861-17 | [6 empty] | 2019
6 - CAAZAPÁ | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE MANDU'ARA DE LA COLONIA TAPYTA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS | SAN JUAN NEPOMUCENO | 3/17 |  | 52 | 52 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 52 | 52 | 2019 | 2019
6 - CAAZAPÁ | COMISIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DENOMINADO MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARÍA AUXILIADORA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | BUENA VISTA | 3/17 |  | 30 |  |  | 44.68% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
6 - CAAZAPÁ | COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA | VERONICA OJEDA CASTELLI | YUTY | 4/18 | 11 |  | 11 |  | 33.48% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
6 - CAAZAPÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANINA | FREDDY DIOSNEL ROLON | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | 4/18 | 38 |  | 38 | 38 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
6 - CAAZAPÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANINA | FREDDY DIOSNEL ROLON | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | 4/18 | 3 |  |  | 3 | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [6 empty] | 2019
6 - CAAZAPÁ | TAVA PORA | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO | TAVA' I | 4/18 | 79 |  |  | 79 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA |  |  |  |  | 353 | 231 | 449 | 64 |  |  |  | 230 | 0 | 59 | 130 | 189 |  | 2019
7 - ITAPUA | COMISIÓN AD-HOC PRO VIVENDA DEL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA | ABOG. VERÓNICA OJEDA | TOMAS ROMERO PEREIRA | 7/15 |  | 25 |  | 25 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY KM. 75, ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS | EDELIRA | 3/17 |  | 42 | 42 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 42 | 42 | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY KM. 75, ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS | EDELIRA | 3/17 |  | 1 | 1 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS | EDELIRA | 3/17 |  | 87 | 87 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 87 | 87 | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD | CONSULTORA DGV | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | 3/17 |  | 22 | 22 |  | 70% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD | CONSULTORA DGV | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | 3/17 |  | 4 | 4 | 4 | 0% | A INICIAR | SE DESCONTO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DE 4 VIVI. EN EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE 22 VIV. | [6 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI | SAN PEDRO DEL PARANÁ | 5/17 |  | 46 |  |  | 43% | RESCINDIDA | RES.N° 317 DEL 01/11/18, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 POR ACUERDO | [6 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI | SAN PEDRO DEL PARANÁ | 5/17 |  | 3 |  |  | 43% | RESCINDIDA | RES.N° 317 DEL 01/11/18, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 POR ACUERDO | [6 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO PRIMAVERA DE LA COLONIA 7 DE AGOSTO KM 14 | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA | CARLOS ANTONIO LÓPEZ | 1/18 | 45 |  | 45 |  | 60% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION VECINAL (AD-HOC) DEL BARRIO NUEVO AMANECER II | ASOC. TEKOVERA | CAMBYRETA | 1/18 | 34 |  | 34 |  | 54.78% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMUNIDAD INDIGENA MBYA DE TEKOHA GUASU YUKERI | VERONICA OJEDA CASTELLI | ALTO VERA | 1/18 | 45 |  | 45 |  | 49.02% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISON DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 15 DE MAYO | COTEP. S.A | SAN PEDRO DEL PARANA | 3/18 | 11 |  | 11 |  | 33% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO KUARAHY RESE | COTEP. S.A | SAN PEDRO DEL PARANA | 3/18 | 35 |  | 35 |  | 16% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO 1° DE MAYO | VERONICA OJEDA CASTELLI | TOMAS ROMERO PEREIRA | 3/18 | 45 |  | 45 |  | 29.75% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY´A RAITY | COTEP. S.A | ALTO VERA - SAN PEDRO DEL PARANA | 4/18 | 16 |  | 16 | 16 | 0% | A INICIAR | VER RESOLUCION DE RECTIFICACION DE DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTO | [6 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY´A RAITY | COTEP. S.A | ALTO VERA - SAN PEDRO DEL PARANA | 4/18 | 1 |  |  | 1 | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [6 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY´A RAITY | COTEP. S.A | ALTO VERA - SAN PEDRO DEL PARANA | 4/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [6 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION PRO VIVIENDA PROYECTO SIN HABITAD | ABOG. VERÓNICA OJEDA | GENERAL ARTIGAS | 4/18 | 17 |  | 17 | 17 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | ASOCIACION CAMPESINOS EL TRIUNDO DEL ASENTAMIENTO SAN CAYETANO | COOPERATES "COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS LIMITADA" | YATYTAY | 4/18 | 59 |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
7 - ITAPUA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CAPITAN MEZA PUERTO | U.S.A.G. -ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA - AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE | CAPITAN MEZA | 4/18 | 45 |  | 45 |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
8 - MISIONES |  |  |  |  | 35 | 15 | 50 | 15 |  |  |  | 131 | 96 | 1 | 0 | 0 |  | 2019
8 - MISIONES | COMISION CHE ROGARA RA | CESARINA BARRETO DE ENCISO | SAN MIGUEL | 3/18 | 35 |  | 35 |  | 47.88% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
8 - MISIONES | COMISIÓN "CHE ROGARA TEETE" | CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS | SAN MIGUEL | 1/19 |  | 15 | 15 | 15 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ |  |  |  |  | 71 | 129 | 71 | 64 |  |  |  | 75 | 0 | 153 | 0 | 39 |  | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISION VECINAL VYA RENDA DE LA COMPAÑÍA ÑUATI | ASOCIACIÓN TEKOVERA | PARAGUARI | 1/14 |  | 4 |  | 4 | 0% | A INICIAR | VER AVANCE DE OBRAS | [6 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA ROLÓN | YBYCUI | 6/15 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | MBUYAPEY | 6/15 |  | 2 |  |  | 74.4% | PARALIZADA | DOBLE META | [6 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | MBUYAPEY | 4/16 |  | 47 |  |  | 58.21% | RESCINDIDA | 81,36 FIGURABA EN EL INFORME ANTERIOR, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 EN EL PORCENTAJE DE OBRA DEBIDO A LA CUENTA FINAL | [6 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISIÓN VECINAL VY ARENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO | ASOCIACIÓN TEKOVERA | PARAGUARI | 1/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISION VECINAL CURUCAU | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | QUIINDY | 2010 |  | 13 |  |  | 0% | PARALIZADA | VER EL EXP. DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PORQUE NO FUE PROCESADO | [6 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | ACG CONSULTORA INTEGRAL | YAGUARÓN | 3/18 | 71 |  | 71 |  | 16% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | ACG CONSULTORA INTEGRAL | YAGUARÓN | 3/18 |  | 3 |  |  | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [6 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE MBUYAPEY | AMANDA LEDESMA | MBUYAPEY | 1/19 |  | 27 |  | 27 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
9 - PARAGUARÍ | COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE MBUYAPEY | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA | MBUYAPEY | 1/19 |  | 31 |  | 31 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ |  |  |  |  | 76 | 295 | 265 | 131 |  |  | NO FUE REPORTADO EN EL INFORME DE GESTION DEL 2017, PERO SI EN EL INFORME DE LA CONTRALORIA 2018 | 132 | 258 | 226 | 185 | 185 |  | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR | FUNDACIÓN OJETYEKA | PRESIDENTE FRANCO | 1/14 |  | 70 |  | 70 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISION VECINAL DESARROLLO INTERNO ASENTAMIENTO R.I. SUR | LUIS ALBERTO RUBIRA | JUAN E. O'LEARY | 5/16 |  | 3 | 3 |  | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  |  | 3 | 3 | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMUNIDAD AVA GUARANÍ DE AKARAY-MI | CODES | HERNANDARIAS | 1/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | VER N° DE RESOLUCION DE ANULACION FECHA 30/07/2018 | [6 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | PRESIDENTE FRANCO | 1/17 |  | 33 |  |  | 84.34% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | PRESIDENTE FRANCO | 1/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA | HERNANDARIAS | 3/17 |  | 51 | 51 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 51 | 51 | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA | HERNANDARIAS | 3/17 |  | 1 | 1 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL | ITAKYRY | 3/17 |  | 97 | 97 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 97 | 97 | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL | ITAKYRY | 3/17 |  | 3 | 3 | 3 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL | ITAKYRY | 3/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN | ING. ALICIA DAMIANA GIMÈNEZ SOSA | PRESIDENTE FRANCO | 5/17 |  | 33 | 33 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 33 | 33 | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN | ING. ALICIA DAMIANA GIMÈNEZ SOSA | PRESIDENTE FRANCO | 5/17 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO, PERTENCIENTE A LA PARCIALIDAD AVA CHIRIPA | CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MBARACAYU | 3/18 | 54 |  | 54 | 54 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
10 - ALTO PARANÁ | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL RENACER DEL KM 7 1/2 MONDAY | ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA | PRESIDENTE FRANCO | 4/18 | 22 |  | 22 |  | 61.37% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL |  |  |  |  | 689 | 733 | 881 | 559 |  |  |  | 1162 | 984 | 729 | 310 | 469 |  | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS | ASOCIACIÓN TEKOVERA | J. AUGUSTO SALDIVAR | 1/14 |  | 38 | 38 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 38 | 38 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS | ASOCIACIÓN TEKOVERA | J. AUGUSTO SALDIVAR | 1/14 |  | 6 | 6 |  | 68% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÒN VECINAL LOS GANSOS - PROYECTO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | SAN LORENZO | 2/13 |  | 2 |  | 2 | 0% | A INICIAR | VER N¦° DE RESOLUCION DE ANULACION AÑO 2017 | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 1° ETAPA | FUNDACIÓN OJETYEKA | CAPIATÁ | 1/14 |  | 21 |  | 21 | 0% | A INICIAR | [6 empty] | P/ ANULAR PROYECTO | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 2° ETAPA | FUNDACIÓN OJETYEKA | CAPIATÁ | 1/14 |  | 21 |  | 21 | 0% | A INICIAR | [6 empty] | P/ ANULAR PROYECTO | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER | LIMPIO | 3/15 |  | 13 | 13 |  | 61.9% | EN EJECUCIÓN | DOBLE META | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA | LUQUE | 7/15 |  | 26 |  | 26 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECNAL ASOCIACION DE VECINOS DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE | DIANA RAQUEL ARECO VERA | LAMBARÉ | 1/16 |  | 18 |  |  | 92.45% | RESCINDIDA | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL FORTALEZA | ASOCIACIÓN TEKOVERA | YPANÉ | 1/16 |  | 4 |  | 4 | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLAM PABLO STEWART BONZI | ITAUGUA | 3/16 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | DOBLE META (VER SI TIENE RESOLUCION DE ANULACION YA CUENTA CON CALIFICACION DEFINITIVA), PEDIDO DE CAMBIO DE SAT PARA UNA VIVIV. | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA | VILLETA | 3/16 |  | 2 |  | 2 | 0% | A INICIAR | VER N° DE RESOLUCION DE ANULACION 06/07/2018 | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE II | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA | LIMPIO | 3/16 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | VER N° DE RESOLUCION DE ANULACION 09/01/2019 | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL VILLA POLICIAL | ENRIQUE AYALA | J. AUGUSTO SALDIVAR | 5/16 |  | 47 |  |  | 37.08% | RESCNIDIDA | RESOLUCIÓN N° 470 DEL 22/11/2018, LA EMPRESA AVANZÓ CON LAS OBRAS CONFORME A ACUERDO FIRMADO, VER RESOLUCION DE CAMBIO DE SAT | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÒN VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA | VILLETA | 1/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | RESOLUCION DE DISMINUCION DE COSTO DE PROYECTO Y CAMBIO DE PROYECTO | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÒN VECINAL PRO VIVIENDA SAN JORGE | ASOCIACIÓN TEKOVERA | CAPIATÁ | 2/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL PRO - VIVIENDA 22 DE OCTUBRE ASENTAMEINTO TAPYIRÁ | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ | J. AUGUSTO SALDIVAR | 2/17 |  | 15 | 15 |  | 89.4% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA | SAN LORENZO | 2/17 |  | 39 |  |  | 88.94% | RESCINDIDA | SUFRIO VARIACION POR CUENTA FINAL | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL "VILLA DEL MAESTRO I" | C.P. MYRIAN DIANA SOSA | AREGUÁ | 3/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | VER RESOLUCION DE ANULACION 23/07/2018 | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ. | CONSULTORA A&S | LUQUE | 3/17 |  | 28 | 28 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 28 | 28 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO SAN CAYETANO | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) | CAPIATÁ | 4/17 |  | 64 | 64 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 64 | 64 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISION DE DAMAS DE VILLA ROSITA II. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) | AREGUÁ | 4/17 |  | 15 | 15 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 15 | 15 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G S.R.L. | CAPIATÁ | 4/17 | 56 |  | 56 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 56 | 56 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G S.R.L. | CAPIATÁ | 4/17 |  | 1 | 1 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III | CONTACONSUL | VILLETA | 4/17 |  | 47 | 47 |  | 64.3% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III | CONTACONSUL | VILLETA | 4/17 |  | 3 | 3 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 3 | 3 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2". | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) | SAN ANTONIO | 4/17 |  | 3 |  |  | 22.39% | EN EJECUCIÓN | VER SITUACION DE OBRAS, INICIADA | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2". | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) | SAN ANTONIO | 4/17 |  | 1 |  |  | 22.39% | EN EJECUCIÓN | VER SITUACION DE OBRAS, INICIADA | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ | CONSULTORA A&S | LUQUE | 5/17 |  | 9 | 9 |  | 90.94% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ | CONSULTORA A&S | LUQUE | 5/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL PRO VIVIENDA 22 DE OCTUBRE DEL ASENTAMIENTO TAPYIRA | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ | J. AUGUSTO SALDIVAR | 1/18 | 4 |  | 4 |  | 46.35% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SAN NICODEMO | CONSULTORA SG SRL | J. AUGUSTO SALDIVAR | 1/18 | 16 |  | 16 |  | 49.78% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA | LUQUE | 1/18 | 54 |  | 54 |  | 73.89% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO PO JOAJU | CESARINA BARRETO DE ENCISO | LIMPIO | 1/18 | 10 |  | 10 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 10 | 10 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO ÑANDE ROGARA | ASOCIACIÓN TEKOVERA | AREGUÁ | 1/18 | 12 |  | 12 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 12 | 12 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISION DE FOMENTO URBANO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 5829-17 ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA | C.P. MYRIAN DIANA SOSA | CAPIATÁ | 1/18 | 69 |  | 69 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 69 | 69 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA | ARQUITECTÓNICA | LUQUE | 1/18 | 14 |  | 14 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 14 | 14 | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA | ARQUITECTÓNICA | LUQUE | 1/18 |  | 2 |  | 2 | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA | COTEP. S.A | CAPIATÁ | 1/18 | 9 |  | 9 |  | 46.31% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE | ASOCIACIÓN TEKOVERA | VILLETA | 1/18 | 16 |  | 16 |  | 81.23% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD SAN MARTIN | CESARINA BARRETO DE ENCISO | LUQUE | 2/18 | 23 |  | 23 |  | 47.85% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ | LUQUE | 2/18 | 73 |  | 73 |  | 65.64% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ | LUQUE | 2/18 | 1 |  |  | 1 | 0% | A INICIAR | CAMBIO DE BENEFICIARIO | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ | LUQUE | 2/18 | 1 |  |  | 1 | 0% | A INICIAR | p/ANULAR | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL EL PROGRESO | ASOCIACIÓN TEKOVERA | J. AUGUSTO SALDIVAR | 3/18 | 20 |  | 20 |  | 58.16% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL KO´E PYAHU | ASOCIACIÓN TEKOVERA | LAMBARE | 3/18 | 10 |  | 10 | 10 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER | LUQUE | 3/18 | 68 |  |  | 68 | 0% | A INICIAR | FALTA POLIZA PARA PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ | YPANÉ | 3/18 | 39 |  | 39 |  | 8.15% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G. S.R.L. | CAPIATÁ | 4/18 | 21 |  | 21 |  | 5.1% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE 1 | ASOCIACIÓN TEKOVERA | VILLETA | 4/18 | 7 |  | 7 |  | 22.38% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DIVINO NIÑO JESUS | C.P. MYRIAN DIANA SOSA | LIMPIO | 4/18 | 32 |  | 32 |  | 24.01% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | ORGANIZACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO - COMUNIDAD EL PROGRESO | RUBEN DARIO CORONEL | CAPIATÁ | 4/18 | 10 |  |  | 10 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA | VILLETA | 4/18 | 55 |  | 55 | 55 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL LA PIEDAD | BADESO | LUQUE | 4/18 | 41 |  | 41 |  | 51.5% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA CARMEN SOLER | VERONICA OJEDA | LIMPIO | 4/18 | 28 |  | 28 | 28 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER | LUQUE | 4/18 |  | 68 |  | 68 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL SOL NACIENTE | CESARINA BARRETO DE ENCISO | YPANÉ | 1/19 |  | 18 | 18 | 18 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMUNIDAD INDIGENA MAKA | C.P. MYRIAN DIANA SOSA | MARIANO ROQUE ALONSO | 1/19 |  | 147 |  | 147 | 0% | A INICIAR | FALTA LICENCIA AMBIENTAL | [6 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL FORTALEZA 1, 2, 3 YPANÉ CENTRO | ASOCIACIÓN TEKOVERA | YPANÉ | 1/19 |  | 54 |  | 54 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
11 - CENTRAL | COMISIÓN VECINAL DE ACCIÓN MÚLTIPLE ASENTAMIENTO SAN ROQUE UBICADO EN KILOMETRO 24 1/2 | CONTACONSULT | J. AUGUSTO SALDIVAR | 1/19 |  | 15 | 15 | 15 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
13 - AMAMBAY |  |  |  |  | 157 | 28 | 52 | 97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019
13 - AMAMBAY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "PASO HISTORIA" | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ | CAPITÁN BADO | 4/17 |  | 28 | 28 |  | 38% | EN EJECUCIÓN | ERROR DE AVANCE DE OBRAS PRESENTADO POR FISCAL | [6 empty] | 2019
13 - AMAMBAY | COMUNIDAD INDIGENA Y-ASORY/PIRITY | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ | PEDRO JUAN CABALLERO | 1/18 | 13 |  |  |  | 26.21% | EN EJECUCIÓN | VERIFICAR AVANCE DE OBRAS PORQUE RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO ABRIL/18 | [6 empty] | 2019
13 - AMAMBAY | COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA " ITAGUAZU" | CONSULTORA DGV | PEDRO JUAN CABALLERO | 1/18 | 47 |  |  |  | 14.56% | EN EJECUCIÓN | VERIFICAR AVANCE DE OBRAS PORQUE RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO ABRIL/18- SE CONCEDIERON 176 DIAS DE PRORROGA HASTA EL 27/05/2019 | [6 empty] | 2019
13 - AMAMBAY | COMUNIDAD INDIGENA CERRO AKANGUE DE LA ETNIA PAI TAVYTERA | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO | BELLA VISTA | 4/18 | 72 |  |  | 72 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
13 - AMAMBAY | COMUNIDAD INDIGENA ITAYPAVUSU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD PAÍ- TAVYTERA | CONATEM | ZANJA PYTA | 4/18 | 24 |  | 24 | 24 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
13 - AMAMBAY | COMUNIDAD INDIGENA ITAYPAVUSU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD PAÍ- TAVYTERA | CONATEM | ZANJA PYTA | 4/18 | 1 |  |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ |  |  |  |  | 88 | 233 | 254 | 94 |  |  |  | 124 | 167 | 352 | 0 | 137 |  | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMUNIDAD INDIGENA AVA CHIRIPA DE CERRO CAMPI | OSCAR FELIPE BARBOZA | YBYRAROBANA | 5/16 |  | 3 |  | 3 | 0% | A INICIAR | 16 Viv en ej./ 9 a iniciar, 3 FALLECIDOS Y FALTA ANULACION (INDIGINAS NO CUENTA CON CERTIFICADO DE DEFUNCION) | [6 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ | VILLA YGATYMI | 5/16 |  | 2 | 2 |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMUNIDAD INDÍGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" | CURUGUATY | 2/17 |  | 3 | 3 |  | 46.3% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" | YASY CAÑY | 3/17 |  | 41 | 41 |  | 70.01% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHIRIPA DE MBOIJAGUA. | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA | VILLA YGATYMI | 3/17 |  | 93 | 93 |  | 53.56% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA FASE 6 | CODES | CURUGUATY | 1/18 | 11 |  | 11 |  | 45.55% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA | CODES | YASY CAÑY | 1/18 | 21 |  | 21 |  | 45.04% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMUNIDAD INDIGENA Y´AKAJU DE LA ETNIA AVA GUARANI | OSCAR FELIPE BARBOZA | CURUGUATY | 1/18 | 12 |  | 12 |  | 85.22% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMISON VECINAL 8 DE DICIEMBRE DE KM 5 | CEDES / HÁBITAT | SALTO DE GUAIRA | 3/18 | 44 |  | 44 |  | 46.25% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMISIÓN PRO- VIVIENDA Y NUEVA VIDA | ASOCIACIÓN TEKOVERA | YBY PYTA | 1/19 |  | 64 |  | 64 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMUNIDAD INDÍGENA "CANINDE" PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA | EQUIPO TECNICO RC | YASY CAÑY | 1/19 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
14 - CANINDEYÚ | COMUNIDAD INDÍGENA "SANJA MOROTÍ (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA | EQUIPO TECNICO RC | YASY CAÑY | 1/19 |  | 22 | 22 | 22 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES |  |  |  |  | 340 | 739 | 638 | 221 |  |  |  | 32 | 377 | 496 | 102 | 241 |  | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA | VILLA HAYES | 3/14 |  | 45 | 45 |  | 90% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA | VILLA HAYES | 3/14 |  | 4 |  | 4 | 0% | A INICIAR | NO SE INICIO, FUE INFORMADO EN EJECUCION POR ERROR | [6 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG | WILLAM PABLO STEWART BONZI | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 4/16 |  | 52 |  |  | 44.68% | RESCINDIDA | RESOLUCION DE RESCICION N° 1958 DEL 2018 | [6 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG | WILLAM PABLO STEWART BONZI | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 4/16 |  | 6 |  |  | 44.68% | RESCINDIDA | RESOLUCION DE RESCICION N° 1958 DEL 2018 | [6 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 4/16 |  | 58 |  |  | 76.98% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 4/16 |  | 2 |  | 2 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA LENGUA JERUSALÉN | ARQUITECTONICA S.R.L. | POZO COLORADO | 1/17 |  | 1 | 1 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO NÚCLEO RURAL SAN JORGE | CONTACONSULT | VILLA HAYES | 2/17 |  | 43 |  | 43 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA | CONSULTORA NOESIS | VILLA HAYES | 3/17 |  | 1 | 1 | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA | CONSULTORA NOESIS | VILLA HAYES | 3/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ- ALDEA PALO BLANCO | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA | VILLA HAYES | 3/17 |  | 132 | 132 |  | 84.98% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ- ALDEA PALO BLANCO | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA | VILLA HAYES | 3/17 |  | 3 |  | 3 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA ‘’CAMPO LARGO''. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 3/17 |  | 100 | 100 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 100 | 100 | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA ‘’CAMPO LARGO''. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 3/17 |  | 1 | 1 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 | 1 | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA ARMONIA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 4/17 |  | 57 |  |  | 20.77% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 4/17 |  | 61 |  |  | 20% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDÌGENA DE EL ESTRIBO ALDEA DOS PALMAS | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 4/17 |  | 89 | 89 |  | 56.41% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM RIO VERDE KM. 49 | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL | BENJAMÍN ACEVAL | 1/18 | 69 |  |  |  | 53.08% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ | BENJAMÍN ACEVAL | 1/18 | 24 |  | 24 |  | 43.23% | PARALIZADA | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | OSCAR FELIPE BARBOZA | TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ | 3/18 | 40 |  | 40 |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA, PERTENECIENTE AL PUEBLO SANAPANÁ | EMPRENDIMIENTO INMBOLIARIOS | TENIENTE 1° ESTEBAN MARTINEZ | 4/18 | 84 |  |  | 84 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA, PERTENECIENTE AL PUEBLO SANAPANÁ | EMPRENDIMIENTO INMBOLIARIOS | TENIENTE 1° ESTEBAN MARTINEZ | 4/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO- ALDEA ALEGRE | CODES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 1/19 |  | 16 | 16 | 16 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO-ALDEA PALO SANTO | CODES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 1/19 |  | 29 | 29 | 29 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | "COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO - ALDEA KARANDA" | CODES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | 1/19 |  | 37 | 37 | 37 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
16 - BOQUERÓN |  |  |  |  | 31 | 93 | 124 | 0 |  |  |  | 44 | 175 | 181 | 93 | 133 |  | 2019
16 - BOQUERÓN | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO | ARQUITECTONICA S.R.L. | FILADELFIA | 2/17 |  | 70 | 70 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 70 | 70 | 2019 | 2019
16 - BOQUERÓN | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO | ARQUITECTONICA S.R.L. | FILADELFIA | 2/17 |  | 23 | 23 |  | 100% | CULMINADA | RES. DE ANULACION N° 274 (3 BENEFICIARIOS) |  |  |  | 23 | 23 | 2019 | 2019
16 - BOQUERÓN | COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI ÑANDEVA DE TIMOTEO | IMARVEST S.R.L. | MCAL. ESTIGARRIBIA | 3/18 | 31 |  | 31 |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
17 - ALTO PARAGUAY |  |  |  |  | 0 | 124 | 54 | 70 |  |  |  | 70 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 2019
17 - ALTO PARAGUAY | COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE RIACHO MOSQUITO | PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A. | LA VICTORIA | 2/15 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
17 - ALTO PARAGUAY | COMUNIDAD INDÍGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA | OSCAR FELIPE BARBOZA | BAHIA NEGRA | 3/17 |  | 54 | 54 |  | 46.37% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
17 - ALTO PARAGUAY | COMUNIDAD INDÍGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA | OSCAR FELIPE BARBOZA | BAHIA NEGRA | 3/17 |  | 3 |  | 3 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
17 - ALTO PARAGUAY | COMUNIDAD INDÍGENA ISHOR DEL LUGAR DENOMINADO ONHICHTA | OSCAR FELIPE BARBOZA | BAHIA NEGRA | 1/19 |  | 66 |  | 66 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL |  |  |  |  | 0 | 152 | 0 | 30 | 142.4 | 0 |  | 158 | 60 | 67 | 0 | 0 |  | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | NESTOR ZARATE LOVERA | COMPRA DE VIVIENDA | ALCANCE NACIONAL | 2/12 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | Exp. N~ 10434-15 y 22190-14 | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | REINALDO DAVID FERREIRA REYES | COMPRA DE VIVIENDA | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARTINA VERA SERVIN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Exp. N° 26.658-15, 1705/16 | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ISIDRO LOPEZ CENTURION Y CANDIDA AVALOS DE LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/16 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | OBLIG. EN JUNIO | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | NELSON BENITEZ CARDOZO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/16 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | NIDIA ISABEL FRANCO ARBO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/16 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | OBLIG. EN JUNIO/17 | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | DIONISIA VILLALBA ACOSTA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARCELINO CONCEPCION LEGUIZAMON PORTILLO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CELSA ELIZABETH DURE COLMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ESMILCE RAQUEL FRANCO COLMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | JOSE DOLORES ALVAREZ INSFRAN y SINDIA LORENA CABALLERO LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ARMINDA CORONEL RECALDE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | OBLIG. EN JUNIO/17 | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | VILMA ESTELA AMARILLA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | PRISCILO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | PEDRO ANASTACIIO BARIJOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | PAULINA CORONEL FLORES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CARMEN MARIA AUXILIADORA IBARROLA GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | JUANA RIOS ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | COMPRA DE VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/15 |  | 15 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/16 |  | 11 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | VICTORIANO SECUNDINO RAMIREZ ORTIZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CARMEN ROMINA CÁCERES DE TORRES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 5/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MATILDE ENCISO MARTÍNEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 5/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | GLORIA FÁTIMA AYALA DE AMARILLA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 5/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | OBLIG. EN JUNIO/17 | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | EVER ISMAEL VONSTREBER | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 5/16 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ÁNGEL AYALA GONZÁLEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 5/16 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 5/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | NANCI URSULINA MARTÍNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 5/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | DELMA IBAÑEZ MARTÍNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 5/16 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | VIRGINIA AYALA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/13 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | JOHANA ALICE GAONA CARDOZO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/13 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | LIDIA RUPERTA FERNANDEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/12 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIA BEATRIZ LEIVA GUERRERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CONCEPCION TORRES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ROSA CRISTALDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | EUGENIO MEDINA OLMEDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | JULIA SANTA GAVILAN CAÑETE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | EPIFANIA OZUNA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIA ELIGIA MIÑO GODOY | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/17 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/17 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | RAUL SALUSTIANO MORALES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/13 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ANIBAL GONZALEZ MOREL | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/13 |  |  |  |  | 100% | CULMINADA | Exp. Nº 1590-15 | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIA RUFINA RAMIREZ GONZALEZ y NORBERTO BARRIOS MARTINEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/11 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | OBLIG EN JUNIO | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | LIDIA PENAYO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | OBLIG EN JUNIO | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | FÉLIX RAMÓN VERA CANDIA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/12 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | EVER HUGO LEON OZORIO y CLARA GRISELDA SANCHEZ DE LEON | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/12 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA LORENA FLEITAS FALCÓN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CÁNDIDO JAVIER PRESENTADO AGUAYO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | EXP Nº 9906-16 | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | LUIS RAMÒN UVEDA KULMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | EXP Nº 26956-15 | [6 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | JUAN CARLOS CORREA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ANGEL LÓPEZ Y MARIA ISABEL LÒPEZ SOSA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 2/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ZULMA FRANCISCA ROMERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 2/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA Y JUAN HERIBERTO BARÚA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 2/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | BERNARDA MARTÌNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 2/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARÍA LIDIA ORTIGOZA DÍAZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 2/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | HILARIO GALEANO VELAZTIQUI y MARGARITA CAÑIZA DE GALEANO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/12 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | TOMASA RAMONA LIZZA VDA DE LATORRE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | EVELYN DEL CARMEN FRETES PRIETO Y JOEL ANGEL LÒPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | LABRIANO GONZÁLEZ Y FRANCISCA LATORRE DE SANABRIA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | SUSANA MÉNDEZ DE BRÍTEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/13 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ADA RAQUEL VILLANUEVA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CECILIA NIMIA AYALA DUARTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | SINTIA RAQUEL MORA GIMÉNEZ Y SAUL DUARTE MERCADO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMÍN GIMÉNEZ LÓPEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | DOMINGO MORA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/17 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | VALERIA CRISTINA VELÁZQUEZ TORRES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 5/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | DEL PILAR IBAÑEZ ESQUIVEL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 5/17 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | DOMINGO PANGRAZIO CANTERO OVIEDO Y NIMIA GARCIA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ISMAEL CANTERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIZZA BAZÁN FIDENCIO DANIEL PORTILLO BENITEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | REGIS EVANGELINA MORENO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | SIXTA EMANUELA ROJAS VDA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | TOMAS GALEANO GARCETE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | FLORENCIO AREVALO FARIÑA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ANA MARIA TORRES DE COLLANTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | JORGE SINFORIANO ZARZA GONZALEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/13 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | TERESA CONCEPCIÓN MACIEL DE GALEANO | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA | ALCANCE NACIONAL | 2/12 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | BLANCA MARGARITA DIAZ CÁCERES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/13 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | AARON RICHAR PEÑA VERTE Y LIZ KARINA ALICER CIBILS ALMIRON | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ROSA AMELIA LOPEZ PEREIRA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ROLANDO HEREBIA RODRIGUEZ Y PRISMELIA ESPINOZA CHAVEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | DIONISIA VILLALBA ACOSTA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | AUDBERTO ANASTACIO BARRIENTOS RODAS Y PABLA ELVIRA RODAS DE BARRIENTOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | FATIMA MARLENE AGÜERO LEON | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | IVAN ARIEL PEREIRA VILLANUEVA Y CECILIA ELIZABETH DAURELLE LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | DOMINGO PANGRACIO CANTERO OVIEDO Y NIMIA GARCIA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 2/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | TERESA AREVALOS | EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALFREDO JUAN CAÑIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ROBERTO ALMEIDA CAÑETE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CLARA ROSANA TORALES ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | EDELMIRA MADDE MEDINA DE INSFRAN Y JACINTO NERY INSFRAN DAVALOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | WILSON FABIAN RODRIGUEZ VERA y BLANCA ESTELA MERELES GARCIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | LIMPIA CONCEPCIÓN MORENO VELAZQUEZ y JOSE SEBASTIAN MARIN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIA ALBANA FRUTOS FLORENTIN y OSCAR DARIO CANO NUÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | PATRICIA NOEMI PORTILLO DE ARZAMENDIA Y NESTOR ARZAMENDIA MARTINEZ | EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | HORACIO CENTURION HOPF | EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | FATIMA NOEMI GALEANO MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | TORIBIA DOMINGUEZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARINO RODAS CORONEL Y NANCY GRACIELA GONZALEZ GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIANA BELEN SANTANDER FRETES Y VICTOR DANILO PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA | ALCANCE NACIONAL | 3/18 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MILDER MANUEL TULLO ALFONZO Y ZUNILDA BEATRIZ LARREA CENTURIÓN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 0% | EN PROCESO | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | VIRGILIO QUINTIN BELOTTO BENITEZ Y MARIANA SALDIVAR INSFRÁN | EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/14 |  | 1 |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | SEMPRONIANA CENTURION BENITEZ | EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CARMEN ALEXANDRA CABALLERO GONZALEZ - COMPRA DE VIVIENDA PCD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIA BEATRIZ MASI REJALA - COMPRA DE VIVIENDA PCD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS - COMPRA DE VIVIENDA PCD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ - COMPRA DE VIVIENDA PCD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | YGNACIA DELVALLE VDA DE ACUÑA - COMPRA DE VIVIENDA PCD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIA BEATRIZ ALEGRE BERNAL- COMPRA DE VIVIENDA PCD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ - EDIFICACIÓN LOTE PROPIO | EDIFICACIÓN EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARILDA MABEL NUÑEZ ESCOBAR - COMPRA DE VIVIENDA PCD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MARIA FIDELA ARTETA MENDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 1/19 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | MIGUELA ROMERO FRANCO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA NOELIA IBARRA PEÑA} | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ALCANCE NACIONAL | 4/18 |  | 1 |  | 1 | 0% | A INICIAR | [7 empty] | 2019
TOTAL |  |  |  |  | 3513 | 4353 | 4980 | 2207 |  |  |  | 4238 | 3446 | 3447 | 1338 | 2528 |  | 2019
[5 empty] | DIFERENCIA NO DECLARADA A FEBRERO |  |  | 304
[5 empty] | INFORMADAS A FEBRERO/2019 |  |  | 1588

## Hoja2
Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 -Primer Semestre
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)
N° | Departamento | Distrito | Vivienda
|  |  | A Iniciar | En ejecución | Culminada | Rescindida | Paralizada | Anulada
1 | Concepción | Horqueta | 31 | 50 | 130
|  | Paso Barreto | 1 | 0 | 197
|  | Sargento José Félix López |  | 50 |  | 60
|  | Belén | 0 | 40 | 0
|  | Arroyito | 2 | 0 | 55
|  | Concepción | 0 | 81 | 0
|  | San Alfredo | 1 | 59 | 1
|  | San Lazaro | 0 | 60 | 0
|  | Ybyyau |  | 43
2 | San Pedro | Guayaibí | 8 | 0
|  | Santa Rosa del Aguaray |  | 46
|  | Tacuatí |  | 0 | 98
|  | San Pedro de Ycuamandiyú | 4 | 52 |  |  |  | 2
|  | Nueva Germania | 2 | 44 | 0
|  | San Vicente Pancholo | 0 | 133 | 0
|  | Gral. Elizardo Aquino | 0 | 16
|  | San Estanislao | 0 | 70 | 0
|  | Capiibary | 0 | 0
|  | Gral. Francisco I. Resquín | 1 | 109
3 | Cordillera | Tobati |  | 0 | 38
|  | Emboscada | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Caacupé | 10 |  | 0
|  | Atyrá |  |  | 0 | 0
|  | Arroyos y Esteros | 0 | 0 | 0
|  | Juan de Mena | 0 | 0 | 49
|  | Piribebuy | 0 | 0 | 0
|  | Loma Grande | 0 | 43
|  | Eusebio Ayala | 0 | 19
|  | Santa Elena |  | 0 | 46
|  | Isla Pucu | 60
4 | Guairá | Villarrica | 0 | 70 | 56 |  | 0
|  | Paso Yobai | 1 | 58 |  |  | 31 | 2
|  | Independencia | 0 | 6 | 0
|  | Mbocayaty |  | 44
5 | Caaguazú | Coronel Oviedo | 45 | 247 | 0 | 0 |  | 2
|  | Caaguazú | 0 | 0 | 68 |  |  | 4
|  | Simón Bolivar | 0 | 35 | 53
|  | Nueva Londrés |  |  |  | 70
|  | Yhú |  | 0 | 1
|  | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÒPEZ | 0 |  |  | 42 | 0
|  | Dr. J. Eulogio Estigarribia | 0 | 0 | 0
|  | Repatriación |  | 0 | 0
|  | R.I. 3 CORRALES |  | 0 | 70
|  | Raul A. Oviedo |  | 0 | 68
|  | Santa Rosa del Mbutuy |  | 25
|  | Carayao | 0 | 76
|  | DR. JUAN MANUEL FRUTOS |  | 40
|  | Nueva Toledo |  | 38 | 0
|  | Vaqueria |  | 61
6 | Caazapá | San Juan Nepomuceno | 3 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Tava-í | 0 | 41 | 57
|  | Buena Vista |  | 30
|  | Yuty | 0 | 34 |  | 43
|  | Gral. Higinio Morinigo | 0 | 0 | 45
|  | ABAI |  | 34
|  | Maciel | 0 | 100
7 | Itapúa | Tomás Romero Pereira | 25 | 19 | 0 |  |  | 0
|  | Alto Verá | 0 | 2 | 0
|  | San Pedro del Paraná | 4 | 16 | 46 | 0
|  | Edelira | 54 | 57
|  | San Rafael del Paraná | 4 | 0 | 0
|  | Carlos Antonio López |  | 0 | 0
|  | Cambyretá |  | 0 | 0
|  | General Artigas | 0 | 0 | 0
|  | Yatayty | 0 | 59
|  | Capitán Meza | 0 | 0 | 0
|  | Gral. Jose Maria Delgado |  | 0 | 38
8 | Misiones | San Miguel | 0 | 0 | 15
|  | Ayolas | 1 | 0 | 76
|  | Yabebyry | 0 | 30
9 | Paraguarí | Paraguarí | 0 | 29 | 0 |  |  | 0
|  | Mbuyapey |  | 27 | 31 | 47 | 2
|  | Ybycuí | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Yaguarón | 3 | 0 | 0
|  | Quindy |  |  |  |  | 13
|  | Acahay | 20 | 57
|  | Carapegua |  | 41
|  | Pirayu | 34
10 | Alto Paraná | Presidente Franco | 71 | 0 | 34 |  | 0
|  | Hernandarias | 0 | 104 | 0
|  | Itakyry | 4 | 58 | 43
|  | Mbaracayú | 0 | 54
|  | Juan E. O'Leary | 1 | 156
|  | Minga Pora | 0 | 71
|  | Ñacunday | 1 | 42
|  | Iruña | 1 | 39
|  | Yguazú | 2 | 51 | 15
11 | Central | Mariano Roque Alonso | 0 | 0 | 63
|  | Itauguá | 1 | 0 | 58
|  | San Antonio | 1 | 53 | 3
|  | Villeta | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Areguá | 54 | 0 | 18
|  | Ypané | 0 | 17 | 85 | 39 |  | 0
|  | Limpio | 0 | 153
|  | J.Augusto Saldivar | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0
|  | Capiatá | 42 | 0 | 37
|  | Luque | 113 | 0 | 123 |  |  | 0
|  | San Lorenzo | 0 |  | 0 | 39 |  | 0
|  | Lambaré | 26 | 51 | 0 | 0 |  | 0
|  | Ñemby |  | 0 | 15
|  | Guarambaré | 0 | 6 | 25
|  | Nueva Italia | 0 | 62
|  | Itá | 0 | 31
12 | Ñeembucu | Pilar | 230
13 | Amambay | Capitán Bado |  | 0 |  | 28
|  | Pedro Juan Caballero |  | 60
|  | Bella Vista | 0 | 72
|  | Zanja Pyta | 1 | 70 | 0
14 | Canindeyú | Yasy Cañy | 1 | 21 | 26
|  | Ybyrarobana | 0 | 0 | 17
|  | Villa Ygatimi | 45 | 93
|  | Yvy Pyta | 0 | 0 | 64
|  | Salto del Guairá | 0 | 53 | 0
|  | Villa Curuguaty |  | 14 | 13
|  | Corpus Christi |  | 40
15 | Presidente Hayes | Villa Hayes | 84 | 77 | 75 |  |  | 1
|  | Tte 1° Manuel Irala Fernandez | 4 | 142 | 264 | 58 | 58
|  | Benjamín Aceval |  | 69 | 0 | 24
|  | Pozo Colorado | 60 |  | 0
|  | Tte. Esteban Martínez | 0 | 0 | 0
16 | Boquerón | Mariscal José Félix Estigarribia | 1 | 0 | 90
|  | Filadelfia |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | La Victoria | 0 |  | 0 |  |  | 0
17 | Alto Paraguay | Bahía Negra | 0 | 0 | 66
99 | Alcance Nacional |  | 79 | 45 | 25 |  |  | 1
TOTALES |  |  | 1136 | 3955 | 2397 | 450 | 104 | 13

## FONAVIS RESUMIDO (2)
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT
Dirección General del FONAVIS
PROGRAMA: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL (FONAVIS)
VIVIENDAS
DEPARTAMENTO / EMPRESA | DISTRITO | GRUPO ORGANIZADO | SAT | CONSTRUCTORA | NIVEL | PLAZO | LLAMADO | RES. N° | FECHA RES. | META SIAF INICIAL 2019 | META SIAF INICIAL 2019 | META SIAF A INCLUIR 2019 | META SIAF INICIAL 2020 | META SIAF A INCLUIR 2020 | MONTO DE SUBSIDIO A DESEMBOLSAR POR LA INSTITUCIÓN | COMPRA DE TERRENO | F.F. | MES DE OBLIGACIÓN | 1ER DESEMBOLSO | F.F. | MES DE OBLIGACIÓN | FECHA PAGO | PLAZO PARA 2° DESEMB. | 2DO DESEMBOLSO | F.F. | MES DE OBLIGACIÓN | FECHA PAGO | MONTO ANULADO | F.F. | SALDO 2019 | FF | SALDO PLURIANUAL 2020 | PRESUPUESTO 2020 | FF | SALDO 2020 | O.G. | F.F. | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | CULMINADA | RESCINDIDA | PARALIZADA | ANULADA | %AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2019 | ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2019 | OBSERVACIONES | CULMINADA 2016 | CULMINADA 2017 | CULMINADA 2018 | CULMINADA 2019 | CULMINADA 2020 | CULMINADAS ADMINISTRACIÓN S. NUÑEZ 2018 | CULMINADAS ADMINISTRACIÓN DURÁN AGOSTO 2018 2020 | ANULADA 2017, 2018, 2019, 2020 | CULMINADAS POR AÑO | OBRAS 2019 | OBRAS 2020
1 - CONCEPCION | [9 empty] | 368 | 423 | 525 | 770 | 60 | [23 empty] | 4 | 383 | 383 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 260 | 304 | 272 | 178 |  | 101 | 732 | 15 |  | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | YBY YAÚ | COMISIÓN DIRECTIVA DE SIN TECHO PRO - VIVIENDA | COTEP S.A. |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 49 | [6 empty] | 2017 y 2019
1 - CONCEPCION | YBY YAÚ | COMISIÓN DIRECTIVA DE SIN TECHO PRO - VIVIENDA | COTEP S.A. |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 11 | ANULADA 2018
1 - CONCEPCION | PASO BARRETO | JUNTA COM. DE VECINOS LOCAL JORGE S. MIRANDA | LIC- NILSA MAGDALENA TORRES | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 15 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCION | AZOTEY | COM. VEC. NUEVA FORTUNA ASENT NUEVA FORTUNA 2° ETAPA | LIC. NILSA MAGDALENA TORRES | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 20 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COM. DIRECTIVA DE LOS OCUPANTES DEL PREDIO DE LA VILLA NUEVA ESPERANZA UBICADO ENTRE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN ROQUE | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 1/15 | [36 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 2 | ANULADA 2017
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COM. VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA - BASE V | FREDDY DIOSNEL ROLON | [40 empty] | 100% |  |  | 44 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COM. VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA - BASE V | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 1/15 | [36 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 2 | ANULADA 2017
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN SIN TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAJHO LOMA | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 25 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA BASE I | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 34 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCION | HORQUETA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÙS | COTEP S.A. |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 48 | [6 empty] | 2017
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA | LIC. NILSA MAGDALENA TORRES | [41 empty] | CULMINADA |  | 31 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION PRO-TECHO DE YKUA PORA | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 49 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON SANTA ROSA | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 42 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION SIN TECHO DE LA LOCALIDAD YCUA HOVY | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 34 | [6 empty] | 2017
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DE LA VILLA SAN JOSE OBRERO II | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 30 | [6 empty] | 2017
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE OBRERO I | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 27 | [6 empty] | 2017
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION SIN TECHO DE LA LOCALIDAD PEGUAJHO GUAZU | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 80 | [6 empty] | 2017
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION DIRECTIVA DE LAS FLIAS SIN TECHO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL KA¨AGUY´Í | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 36 | [6 empty] | 2017
1 - CONCEPCION | AZOTEY | NUEVA FORTUNA III FASE | SATOC |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 2018
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CURUPAY LOMA 3RA FASE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 56 |  |  | 56 |  |  | 2018
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN SIN TECHO DEL PROGRAMA OÑONDIVEPA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 2018
1 - CONCEPCION | AZOTEY | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA SANJA MOROTÍ | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2610 2998 453 | 23/09/2017 15/11/2017 22/12/2017 28/02/2018 | [5 empty] | 6529420158 |  |  |  | 2841789016 | 30 |  |  |  | 3687631142 | 10 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 94 |  |  |  | 94 |  | 2018
1 - CONCEPCION | AZOTEY | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA SANJA MOROTÍ | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2610 2998 453 | 23/09/2017 15/11/2017 22/12/2017 28/02/2018 | [5 empty] | 208385750 |  |  |  | 90695395 | 10 |  |  |  | 117690355 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | ya se informó en el ejercicio 2018 y aun tiene saldo pendiente |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 2018 y 2019 | 2018 y 2019
1 - CONCEPCION | PASO BARRETO | JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA JORGE SEBASTIAN MIRANDA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 2018
1 - CONCEPCION | SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL | GUEESE |  |  |  | 3/17 | 2040 2910 2969 2998 | 23/09/2017 14/12/2017 20/12/2017 22-12-2017 |  |  | 60 |  | 60 | 4155811028 |  |  |  | 1749815170 | 30 | [9 empty] | 2405995858 |  | 0 |  |  | 2405995858 | 877 | 20 |  |  |  | 60 |  |  | 1.79% | RESCINDIDA | desembolsado en dicimbre 2017 | [9 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | BELÈN | COMISIÓN VECINAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 4/17 | 3051 244 | 22/12/2017 30/01/2018 |  |  | 13 |  |  | 901371088 |  |  |  | 387309957 | 10 |  |  |  | 514061131 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 2019 | 2019
1 - CONCEPCION | BELÈN | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PASO URUNDE ' Y | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 4/17 | 3052 1156 | 22/12/2017 28/06/2019 |  | 55 |  |  |  | 3813493065 |  |  |  | 1614246510 | 10 |  |  |  | 2199246555 | 20 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  | 2019 | 2019
1 - CONCEPCION | CONCEPCIÓN | JUNTA COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CURUZU ÑU | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 1/18 | 1098 | 2019-05-24 | 78 | 78 |  |  |  | 5539593432 |  |  |  | 2420112894 | 20 |  |  |  | 3119480538 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 78 |  |  | 78 |  | 2018 y 2019 | 2018 y 2019
1 - CONCEPCION | PASO BARRETO | COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 25 | 2018-09-20 | 197 | 197 |  | 197 |  | 15339864946 |  |  |  | 6574808617 | 20 |  |  |  | 8765056329 | 20 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 197 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 197 |  | 197 |  | 2020 | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | PASO BARRETO | COMISION NUEVO BARRIO DE PASO BARRETO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 25 | 2018-09-20 | 1 | 1 |  | 1 |  | 77867335 | [14 empty] | 77867335 |  | 0 |  |  | 77867335 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | BELÈN | COMISION VECINAL SANTA ROSA | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 4/18 | 774 | 2018-12-21 | 32 | 32 |  |  |  | 2105849040 |  |  |  | 1143425702 | 10 |  |  |  | 962423338 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  | 2019 | 2019
1 - CONCEPCION | SAN ALFREDO | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | VERONICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 775 | 2018-12-21 | 59 | 59 |  | 59 |  | 4417300500 |  |  |  | 2383448075 | 10 | FEB/19, Jul/19, Agos/19 |  |  | 2033852425 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 59 |  |  |  |  | 58.28% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE SAT RES.N° | [9 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | SAN ALFREDO | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | VERONICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 775 | 2018-12-21 | 1 | 1 |  | 1 |  | 74869500 | [14 empty] | 74869500 |  | 0 |  |  | 74869500 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | SAN ALFREDO | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | VERONICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 775 | 2018-12-21 |  |  | 1 | 1 |  | 74869500 | [14 empty] | 74869500 |  | 0 |  |  | 74869500 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | CAMBIO DE SAT RES.N° |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2020 | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CULANDRILLO DEL DISTRITO DE HORQUETA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 1/19 | 498 | 2019-03-15 |  |  | 67 | 67 |  | 5323805368 |  |  |  | 2744358281 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 2579447087 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 67 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 67 |  | 67 |  | 2020 | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | ARROYITO | ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO ARROYITO (ACCA-A) | HIDROCONTROL S.A. |  |  |  | 1/19 | 495 | 2019-03-15 |  |  | 55 | 55 |  | 4350945280 |  |  |  | 2345918885 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 2005026395 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 55 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 55 |  | 55 |  | 2020 | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | ARROYITO | ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO ARROYITO (ACCA-A) | HIDROCONTROL S.A. |  |  |  | 1/19 | 495 | 2019-03-15 |  |  | 2 | 2 |  | 158216192 | [14 empty] | 158216192 |  | 0 |  |  | 158216192 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN PRO- TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAJHO LOMA | SILVIO FARIÑA MARTÍNEZ |  |  |  | 1/19 | 530 | 2019-03-22 |  |  | 63 | 63 |  | 5055918525 |  |  |  | 2725946480 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 2329972045 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 63 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 63 |  | 63 |  | 2020 | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | CONCEPCION | JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA PLATO | CONSULTORA NOEESIS |  |  |  | 3/19 | 1661 | 2019-09-23 |  |  | 39 | 39 |  | 2843230552 |  |  |  | 1563541975 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1279688577 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 39 |  |  |  |  | 55.22% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ | COMISIÓN VECINAL SANTA ANA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 4/19 | 1864 | 2019-10-28 |  |  | 50 | 50 |  | 3981425320 |  |  |  | 2189208970 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1792216350 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | ASPECTO SOCIAL SE ABONO A NILSA TORRES GS. 19.583.991 | [9 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | CONCEPCIÓN | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO SANTA MARÍA | ARQUITECTÓNICA |  |  |  | 4/19 | 1862 | 2019-10-28 |  |  | 42 | 42 |  | 3060970770 |  |  |  | 1463139257 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1597831513 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 42 |  |  |  |  | 48.9% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE SAT | [9 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | YBY YAÚ | COMISIÓN PRO VIVIENDA SOCIAL DEL BARRIO FÁTIMA SAPUCAI | DALMA ARSAMI TRIVERO RIVEROS |  |  |  | 4/19 | 1758 | 2019-10-10 |  |  | 17 | 17 |  | 1352934427 |  |  |  | 727612785 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 625321642 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 17 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | YBY YAÚ | COMISIÓN SAN ROQUE PRO VIVIENDA | DALMA ARSAMI TRIVERO RIVEROS |  |  |  | 4/19 | 1757 | 2019-10-10 |  |  | 26 | 26 |  | 2069193831 |  |  |  | 1130544260 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 938649571 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 26 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | HORQUETA | COMISIÓN PRO - VIVIENDA OÑONDIVEPA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 4/19 | 1848 | 2019-10-25 |  |  | 50 | 50 |  | 3645233548 |  |  |  | 2004707288 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1640526260 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 0.06% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | BELÈN | ASOCIACIÓN SAN ROQUE | DALMA ARSAMI TRIVERO RIVEROS |  |  |  | 4/19 | 1847 | 2019-10-25 |  |  | 40 | 40 |  | 2822654503 |  |  |  | 1540269267 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 1282385236 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | -1282385236 |  | 1282385236 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 54.19% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
1 - CONCEPCION | SAN LAZARO | COMISION PRO VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN LAZARO | CP CONSTUCCIONES |  | 4 |  | 1/20 | 298 | 16/03/20020 |  |  |  | 60 |  | 4374713764 |  |  |  | 2395831899 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1978881865 |  |  | 4374713764 |  | 1978881865 | 877 | 20 |  | 60 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
2 - SAN PEDRO | [9 empty] | 597 | 680 | 318 | 579 | 6 | [23 empty] | 103 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 197 | 277 | 436 | 632 |  | 94 | 974 | 0 |  | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | CAPIIBARY | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN NICOLAS | FUNDACIÓN OJETYPEKA | [43 empty] | 23 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | SAN ESTANISLAO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIAN JARA | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | 47 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | NUEVA GERMANIA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  | 2018
2 - SAN PEDRO | NUEVA GERMANIA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/15 | 434 | 2015-03-25 |  |  | 2 |  | 2 | 137848983 | [14 empty] | 0 |  | 137848983 |  |  | 137848983 | 877 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | VER SI SE ANULO Y CAMBIO DE SAT | [9 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADAS POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/15 | 809 | 2015-05-06 |  | 70 |  |  |  | 4824714370 |  |  |  | 2018356235 | 10 |  |  |  | 2806358135 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/15 | 809 | 2015-05-06 |  |  | 6 | 6 |  | 413546946 | [14 empty] | 0 |  | 413546946 |  |  | 413546946 | 877 | 10 | 6 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COM. VECINAL DE LA COMUNIDAD DEL ASENTAM. 15 DE AGOSTO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/15 | 2425 845 | 05/11/2015 28/04/2016 | [5 empty] | 3257039543 |  |  |  | 1437619174 |  |  |  |  | 1819420358 |  |  |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [8 empty] | INFORMADO 1 VIV. DE MAS (EL PROYECTO ES DE 48 VIV) | 49 | [7 empty] | 2016 y 2019 | 2016 y 2019
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COM. VECINAL DE LA COMUNIDAD DEL ASENTAM. 15 DE AGOSTO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/15 | 2425 845 | 05/11/2015 28/04/2016
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISIÓN PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AGUERITO | TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL | [43 empty] | 40 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD KAMBA YCUA | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 38 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COM.VECINAL COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 2 2DA FASE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 30 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COM.VECINAL COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 2 2DA FASE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | doble meta |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 20 DE JULIO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 29 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COMISION VECINAL DE LA COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 1 2DA FASE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 32 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | CAPIIBARY | COMISION DEL ASENTAMIENTO DOS DE ORO | CONTACONSULT |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 61 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO TACUATY POTY FASE III | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 84 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISION PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL NORTE | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 133 |  |  |  | 133 |  | 2018
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | JAGUARETE FORES TORO PIRU I | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 5/16 | 2871 | 2016-12-21 |  |  | 2 | 2 |  | 134584600 | [14 empty] | 0 |  | 134584600 |  |  | 134584600 | 877 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | SAN ESTANISLAO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIAN JARA DE LA CALLE 40 - 2 FASE | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 9 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE ROSARIO LOMA DE LA COLONIA ANTEQUERA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 32 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISION PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POR SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL NORTE | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 2018
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISIÒN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUERITO | TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL |  |  |  | 2/17 | 1498 1976 | 24/07/2017 14/09/2017 | [34 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 2018
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMISIÒN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUERITO | TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL |  |  |  | 2/17 | 1498 1976 | 24/07/2017 14/09/2017 | [5 empty] | 71172870 |  |  |  | 71172870 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2018 y 2019 | 2018 y 2019
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISIÓN VECINAL SAN MIGUEL | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  | 2018
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISIÓN SIN TECHO DEL BARRIO SANTA ANA | ASOCIACIÓN SATOC |  |  |  | 4/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 2018
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE | CEDES/HABITAT |  |  |  | 1/18 | 287 1411 1717 | 09/02/2018 22/06/2018 20/07/2018 | 54 | 54 |  |  |  | 3434461256 |  |  |  | 1415637038 | 20 |  |  |  | 2018824218 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO RIO VERDE | CEDES/HABITAT |  |  |  | 1/18 | 287 1411 1717 | 09/02/2018 22/06/2018 20/07/2018 | 1 | 1 |  |  |  | 63601135 |  |  |  | 26215500 | 20 |  |  |  | 37385634 | 10 | 2019-02-01 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 31 | 2018-09-20 | 152 | 152 |  |  |  | 11746235847 |  |  |  | 5028643530 | 10 |  |  |  | 6717592317 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN NOVIEMBRE/19 |  |  |  | 152 |  |  | 152 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 31 | 2018-09-20 |  |  | 1 |  |  | 77277867 | [14 empty] | 77277867 |  | 0 |  |  | 77277867 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN NOVIEMBRE/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 31 | 2018-09-20 |  |  | 1 |  |  | 77277868 |  |  |  | 34775041 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 42502827 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN NOVIEMBRE/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISIÓN PRO VIVIENDA KO'ETI PYAHU DE LA COLONIA ESTRELLITA | ABG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 2/18 | 20 | 2018-09-20 | 37 | 37 |  |  |  | 2881831184 |  |  |  | 1222508864 | 10 |  |  |  | 1659322320 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 37 |  |  | 37 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 28 | 2018-09-20 | 120 | 120 |  |  |  | 9585319500 |  |  |  | 4237601775 | 10 |  |  |  | 5347717725 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 28 | 2018-09-20 | 4 | 4 |  |  | 4 | 319510650 | [14 empty] | 319510650 |  | 0 |  |  | 319510650 | 877 | 10 | 4 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Tiene solictud de anulacion segu exp N° 28867/18 Unidad | [9 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJAYTY Y ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ II | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 29 | 2018-09-20 | 60 | 60 |  |  |  | 4792659750 |  |  |  | 2127193609 |  |  |  |  | 2665466141 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NARANJAYTY Y ASENTAMIENTO PABLO IBAÑEZ II | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 29 | 2018-09-20 | 2 | 2 |  | 2 |  | 159755325 | [14 empty] | 159755325 |  | 0 |  |  | 159755325 | 877 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | EN EL MES DE Setiembre se informó como culminadas y en el mes de Octubre figura a iniciar | [9 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO JUSTO VILLANUEVA DE LA COLONIA LUZ BELLA | CEDES HABITAT |  |  |  | 3/18 | 335 | 2018-11-02 | 26 | 26 |  |  |  | 2086867753 |  |  |  | 911271312 | 10 |  |  |  | 1175596441 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | NUEVA GERMANIA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA | LIC. MARÍA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  |  |  | 4/18 | 732 | 2018-12-19 | 44 | 44 |  | 44 |  | 3294258000 |  |  |  | 1750415320 | 10 |  |  |  | 1543842680 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 64.26% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | CAPIIBARY | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL DOS DE ORO DE LA CALLE VIRGEN DE FATIMA | ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL MORINIGO - ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 4/18 | 733 | 2018-12-19 | 13 | 13 |  |  |  | 855753835 |  |  |  | 453730987 | 10 | 2019-03-01 |  |  | 402022848 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN NOVIEMBRE/19 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISION DIRECTIVA PRO DESARROLLO Y FOMENTO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 4/18 | 738 | 2018-12-19 | 34 | 34 |  |  |  | 2627447492 |  |  |  | 1412158834 | 10 |  |  |  | 1215288658 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | GUAYAYBI | COMISION VECINAL SAN MIGUEL | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/18 | 494 | 2018-11-26 | 50 | 50 |  |  |  | 3893366738 |  |  |  | 1643837032 | 10 |  |  |  | 2249529706 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | SAN ESTANISLAO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIÁN JARA DE LA CALLE 40 DEL BO. VIRGEN DE FÁTIMA | CEDES HABITAD |  |  |  | 1/19 | 489 | 2019-03-15 |  | 13 |  |  |  | 913149734 |  |  |  | 478590119 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 434559615 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 2019 | 2019
2 - SAN PEDRO | GRAL. ELIZARDO AQUINO | COMISION PRO TECHO DEL BARRIO SAN JUAN | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 1/19 | 728 | 2019-04-24 |  |  | 16 | 16 |  | 1119591443 |  |  |  | 574456206 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 545135237 |  |  |  |  | 545135237 | 877 | 20 | 16 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | TACUATI | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO TACUATI POTY | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 1/19 | 525 | 2019-03-20 |  |  | 98 | 98 |  | 7731574221 |  |  |  | 3985486910 | 10 | 2019-03-01 |  |  | 3746087311 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 98 |  |  |  |  | 75.11% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA" | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/19 | 1369 | 2019-08-08 |  |  | 68 | 68 |  | 4957379267 |  |  |  | 2694793644 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 2262585623 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 68 |  |  |  |  | 58.06% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA" | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/19 | 1369 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 72902636 |  |  |  | 72902636 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 57.42% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU - SANTA CAROLINA" | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/19 | 1369 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 72902636 | [14 empty] | 72902636 |  | 0 |  |  | 72902636 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | COMISION VECINAL PROYECTO SENAVITAD DE LA COMUNIDAD ZOLABARRIETA | C.P. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 3/19 | 1659 | 2019-09-23 |  |  | 52 | 52 |  | 4329916139 |  |  |  | 2353731485 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1976184654 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 52 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | SAN ESTANISLAO | COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN VALENTIN | ROMA IMPORT EXPORT S.A. |  |  |  | 4/19 | 1861 | 2019-10-28 |  |  | 70 | 70 |  | 5409922833 |  |  |  | 2938442297 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 2471480536 |  | 0 |  |  | 2471480536 | 877 | 20 | 70 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
2 - SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY | COM. DE FOMENTO DESARRLLO PRO - VIVIENDA DE LA COL. TAVA GUARANI 1a. FASE | CONSULTORA NOESIS |  | 4 |  | 1/20 | 265 | 2020-03-09 |  |  |  | 46 |  | 3833082539 |  |  |  | 2097761100 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 3833082539 |  | 1735321439 | 877 | 20 |  | 46 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMITÉ DE MUJERES LUZ DE ESPERANZA COLONIA 30 DE ABRIL | OSMAR VERA |  | 4 |  | 1/20 | 272 | 2020-03-10 |  |  |  | 54 |  | 4498954186 |  |  |  | 2473025734 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 4498954186 |  | 2025928452 | 877 | 20 |  | 54 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
2 - SAN PEDRO | GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA DE LA COLONIA NARANJITO | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ A. |  | 4 |  | 1/20 | 310 | 2020-03-19 |  |  |  | 40 |  | 2809387785 |  |  |  | 1523730607 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 2809387785 |  | 1285657178 | 877 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
2 - SAN PEDRO | SAN VICENTE PANCHOLO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE | DIOSNEL MIRANDA ROLON |  | 4 |  | 1/20 | 337 | 2020-03-30 |  |  |  | 79 |  | 6267476576 |  |  |  | 3446861421 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 6267476576 |  | 2820615155 | 877 | 20 |  | 79 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
3 - CORDILLERA | [9 empty] | 178 | 228 | 207 | 265 | 0 | [23 empty] | 10 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 283 | 86 | 106 | 228 |  | 38 | 296 | 2 |  | 2019 | 2020
3 - CORDILLERA | SANTA ELENA | COMISION VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAN JORGE | ING. BLAS ANTONIO DENIS SALOMÓN | [43 empty] | 39 | [7 empty] | 2016
3 - CORDILLERA | ITACURUBI DEL ROSARIO | COMSION POR UNA VIVIENDA PROPIA JUAN PABLO II | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA | [43 empty] | 102 | [7 empty] | 2016
3 - CORDILLERA | TOBATI | COM. PRO VIV. TEKOPORA DE PUNTA DEL ESTE DE LA COMPAÑÍA 21 DE JULIO | CONSULTORA S.G. S.R.L. | [43 empty] | 33 | [7 empty] | 2016
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 7/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 49 | [6 empty] | 2017
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 7/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | desagregar por meta 49 terminada en ejercicio 2017 y 38 en ejecucion y 10 a iniciar |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 2018
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 7/15 | 2948 | 2015-12-26 |  |  | 10 | 10 |  | 536686620 | [14 empty] | 0 |  | 536686620 |  |  | 536686620 | 877 | 10 | 10 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
3 - CORDILLERA | CAACUPE | CIUDAD NUEVA | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 1/11 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | INFORMADA EN EL 2015 | [8 empty] | 2015
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISION VECINAL CABAÑAS POTY | CONTACONSULT | [43 empty] | 30 | [7 empty] | 2016
3 - CORDILLERA | EMBOSCADA | COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BARRIO SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 1/14 | 210 2067 | 18/02/2014 28/09/2016 | [5 empty] | 2136633999 |  |  |  | 895536801 |  |  |  |  | 1241097198 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA | se pagó por 39 y se descontó en el fondo de reparo 1 beneficiario |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 2018
3 - CORDILLERA | EMBOSCADA | COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BARRIO SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 1/14 | 210 2067 | 18/02/2014 28/09/2016 |  |  | 1 |  |  | 56227211 |  |  |  | 23566758 |  |  |  |  | 32660453 |  |  |  | 56227211 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | Res. N° 2067-16 disminuyó el costo del Pyto a 39 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | EMBOSCADA | COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA DEL BARRIO SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 1/14 | 210 | 2014-02-18 |  |  | 1 |  |  | 56227210 | [12 empty] | 56227210 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACIÓN N° 597-19 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | ATYRA | COMISION PRO VIVIENDA POPULAR LA ESPERANZA | ACG CONSULTORA INTEGRAL | [43 empty] | 39 | [7 empty] | 2016
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISION VECINAL CAACUPE POTY II | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA | [43 empty] | 40 | [7 empty] | 2016
3 - CORDILLERA | CAACUPE | COMISION VECINAL CAACUPE POTY 2 | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 20 | [6 empty] | 2017
3 - CORDILLERA | ITACURUBI DE LA CORDILLERA | COMISION SANTA ROSA DE LIMA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 17 | [6 empty] | 2017
3 - CORDILLERA | ATYRA | COMISIÓN DEL NÚCLEO HABITACIONAL LA CANDELARIA | ABOG. CRISTIAN CÉSAR TURRINI AYALA |  |  |  | 2/17 | 1793 | 2017-08-24 |  | 24 |  |  |  | 1452740905 |  |  |  | 551138845 |  |  |  |  | 901602060 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Res. De rescisión N° 488 del 26/11/2018, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 EN EL PORCENTAJE DE OBRA DEBIDO A LA CUENTA FINAL, CAMBIO DE SAT, CULMINÓ EN OCTUBRE 2019 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | TOBATÌ | COMISIÓN DE DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO CORONILLO DE LA COMPAÑÍA ISLA GUAZU | ARQ. MIRTHA CLAUDELINA POISSÒN |  |  |  | 3/17 | 2611 | 2017-11-15 | [34 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 2018
3 - CORDILLERA | TOBATI | COMISIÓN DE DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO CORONILLO DE LA COMPAÑÍA ISLA GUAZU | ARQ. MIRTHA CLAUDELINA POISSÒN |  |  |  | 3/17 | 2611 | 2017-11-15 |  | 2 |  |  |  | 149425500 |  |  |  | 67221216 | 10 |  |  |  | 82204284 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | EMBOSCADA | COMISIÓN RENOVADA DEL ASENTAMIENTO VILLA ELBITA DE LA 2DA CIA ISLA YOBAY | CEDES HABITAD |  |  |  | 4/17 | 3033 | 2017-12-22 |  | 24 |  |  |  | 1526340524 |  |  |  | 642588484 |  |  |  |  | 883752040 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | ITACURUBI DE LA CORDILLERA | COMISIÓN DEL ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 4/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 2018
3 - CORDILLERA | ARROYOS Y ESTEROS | COMISION DIRECTIVA DEL COMPLEJO HABITACIONAL SAN FRANCISCO | BLAS ISMAEL VERA ESPÍNOLA |  |  |  | 1/18 | 626 | 2018-03-23 | 44 | 44 |  |  |  | 2960975313 | 321200000 | 10 |  | 1103085233 | 10 |  |  |  | 1536690080 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 44 |  |  | 44 |  | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | JUAN DE MENA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO ING. AGRO. GUIDO ALMADA I | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/18 | 1298 | 2018-06-12 | 87 | 87 |  |  |  | 6264551500 |  |  |  | 2656695490 | 20 |  |  |  | 3607856010 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | PIRIBEBUY | COMISION SAGRADA FAMILIA DE LA COMPAÑÍA YACAREY | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 4/18 | 731 | 2018-12-19 | 14 | 14 |  |  |  | 912750655 |  |  |  | 473555172 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 439195483 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | JUAN DE MENA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOMA HOVY | ABOG MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 4/18 | 766 | 2018-12-21 | 33 | 33 |  |  |  | 2538168306 |  |  |  | 1368281051 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 1169887255 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  | 2019 | 2019
3 - CORDILLERA | JUAN DE MENA | COMISIÓN PRO VIVIENDA POR UNA CASA DIGNA REGINA MARECOS | ASOCIACIÓN TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL |  |  |  | 1/19 | 483 | 2019-03-14 |  |  | 49 | 49 |  | 3881035984 |  |  |  | 2090832553 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 1790203431 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 49 |  |  |  |  | 69.06% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
3 - CORDILLERA | SANTA ELENA | COMISION VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAN JORGE DOS | BLAS ISMAEL VERA |  |  |  | 3/19 | 1662 | 2019-09-23 |  |  | 46 | 46 |  | 3353947119 |  |  |  | 1836525971 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1517421148 | 20 | 2020-02-27 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 46 |  |  |  |  | 11.14% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
3 - CORDILLERA | TOBATI | COMISION DE FOMENBTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO KUÑA ATY | C.P. MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/19 | 1646 | 2019-09-20 |  |  | 38 | 38 |  | 2766086780 |  |  |  | 1516609582 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1249477198 | 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 38 |  |  |  |  | 15.68% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
3 - CORDILLERA | LOMA GRANDE | COMISION PRO-VIVIENDA SAN MIGUEL DE LOMA GRANDE | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 5/19 | 2047 | 2019-11-28 |  |  | 43 | 43 |  | 3131621746 |  |  |  | 1624931742 | 10 | 2020-01-01 | [7 empty] | 10 | 82411098 |  | 1424278906 |  |  | 1506690004 | 877 | 10 |  | 43 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
3 - CORDILLERA | EUSEBIO AYALA | COMITÉ DE AGRICULTORES LOMA TUYUTI DEL ASENTAMIENTO LOMA TUYUTI | JULIO CESAR SPIRIDINOFT SANCHEZ |  |  |  | 5/19 | 2050 | 2019-11-28 |  |  | 19 | 19 |  | 1581775186 |  |  |  | 856992620 | 10 | 2020-01-01 | [7 empty] | 10 | 0 |  | 724782566 |  |  | 724782566 | 877 | 10 |  | 19 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
3 - CORDILLERA | ISLA PUCU | COMISION VECINAL "SANTA ISABEL" | HIDROCONTROL S.A. |  | 4 |  | 1/20 | 309 | 2020-03-19 |  |  |  | 60 |  | 4996002628 | 655717165 | 20 | 2020-04-30 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 4996002628 |  | 4340285463 | 877 | 20 |  | 60 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
4 - GUAIRA | [9 empty] | 187 | 559 | 268 | 235 | 33 | [23 empty] | 73 | 164 | 0 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 148 | 78 | 17 | 559 |  | 0 | 576 | 1 |  | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISION VECINAL SINAI II - BARRIO ESTACION | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/13 | [29 empty] | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | 0 |  | 28 | [6 empty] | 2017
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COM. DIRECTIVA DEL TERRITPRIO SOCIAL TUYUTIMI | GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO | [33 empty] | 10 | [9 empty] | 43 | [7 empty] | 2016
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISIÓN PRO VIVIENDA SAGRADA FAMILIA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ | [33 empty] | 20 | [9 empty] | 66 | [7 empty] | 2016
4 - GUAIRA | YATAITY | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA HABITACIONAL SANTA RITA | GUEESE | [33 empty] | 20 | [9 empty] | 39 | [7 empty] | 2016
4 - GUAIRA | YATAITY | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA HABITACIONAL SANTA RITA | GUEESE |  |  |  | 6/15 | [29 empty] | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | ANULADA POR RESOL. Nº 496/16 Y 820/17 |  | 0 | [5 empty] | 1 | ANULADA 2017
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD PLANCHADA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/16 | [29 empty] | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 50 | [6 empty] | 2017
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISIÓN PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO TUYUTIMI 2 | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 2/17 | 1973 | 2017-09-14 |  | 22 |  |  |  | 1358046513 |  |  |  | 556187413 |  |  |  |  | 801859100 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CAMBIO DE SAT |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISIÓN FORTALECIMIENTO COMUNITARIO MARIA AUXILIADORA "PROYECTO VIVIENDA SENAVITAD". | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2677 | 2017-11-23 |  | 78 |  |  |  | 5827594500 |  |  |  | 2619172500 |  |  |  |  | 3208422000 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 78 |  |  | 78 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO CUA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2837 | 2017-07-02 |  | 69 |  |  |  | 5155179750 |  |  |  | 2319763259 |  |  |  |  | 2835416491 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 69 |  |  | 69 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO CUA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2837 | 2017-07-02 |  | 1 |  |  |  | 74712750 |  |  |  | 33635585 |  |  |  |  | 41077165 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROYSA 1º LINEA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2615 2787 453 1717 | 15/11/2017 30/11/2017 28/02/2018 20/07/2018 |  | 101 |  |  |  | 7545987750 |  |  |  | 3329583896 |  |  |  |  | 4216403854 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 101 |  |  | 101 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROYSA 1º LINEA | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/17 | 2615 2787 453 1717 | 15/11/2017 30/11/2017 28/02/2018 20/07/2018 |  | 2 |  |  |  | 149425500 |  |  |  | 65932354 | 20 |  |  |  | 83493146 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMUNIDAD INDIGENA "YVYRATYMI-VEGA KUE" | CEDES / HABITAT |  |  |  | 4/17 | 3009 | 2017-12-22 |  | 37 |  |  |  | 2352238161 |  |  |  | 998547697 |  |  |  |  | 1353690464 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 37 |  |  | 37 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | COLONIA INDEPENDENCIA | COMUNIDAD INDIGENA YVYTY MIRI. | CEDES / HABITAT |  |  |  | 4/17 | [29 empty] | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 2018 |  | 2019
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMUNIDAD INDIGENA ''YVYTY KORÁ'' DEL PUEBLO MBYA GUARANI. | CEDES / HABITAT |  |  |  | 4/17 | 3024 | 2017-12-22 |  | 20 |  |  |  | 1271997787 |  |  |  | 545398519 |  |  |  |  | 726599268 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMUNIDAD INDIGENA ''YVYTY KORÁ'' DEL PUEBLO MBYA GUARANI. | CEDES / HABITAT |  |  |  | 4/17 | 3024 | 2017-12-22 |  | 2 |  |  |  | 127199779 |  |  |  | 54539852 |  |  |  |  | 72659927 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISIÓN FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA | GUEESE |  |  |  | 5/17 | 3129 | 2017-12-29 |  |  | 31 |  | 31 | 2147169031 |  |  |  | 943652044 |  |  |  |  | 1203516987 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | [5 empty] | 31 |  | 63.52% | PARALIZADA | [10 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 1/18 | 561 | 2018-03-16 | 97 | 97 |  |  |  | 6100742371 |  |  |  | 2706125777 | 10 |  |  |  | 3394616594 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 1/18 | 561 | 2018-03-16 |  |  | 1 |  | 1 | 62894251 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 62894251 |  | 0 |  |  | 62894251 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR - Exp N° 7059-18 | [9 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANJITO", " ISLA HU", " SANTA TERESA", "ARROYO HU" | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 1/18 | 561 | 2018-03-16 |  |  | 1 |  | 1 | 62894252 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 62894252 |  | 0 |  |  | 62894252 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR - Exp N° 7059-18 | [9 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISION LA ESPERANZA | SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SATOC |  |  |  | 1/18 | 1180 | 2018-05-31 | 50 | 50 |  |  |  | 3017365748 |  |  |  | 1258999334 |  |  |  |  | 1758366414 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | [7 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISION ASENTAMIENTO FAMILIAR | SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - SATOC |  |  |  | 2/18 | 27 | 2018-09-20 | 40 | 40 |  |  |  | 2370757505 |  |  |  | 988872691 | 10 |  |  |  | 1381884814 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISIÓN PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO HU | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 1/19 | 475 | 2019-03-13 |  | 40 |  |  |  | 3183076232 |  |  |  | 1715103392 | 10 | 2019-03-01 |  |  | 1467972840 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en noviembre/19 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 2019 | 2019
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION PRO VIVIENDA DE LA SENAVITAH DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | ING SILVIO FARIÑA |  |  |  | 3/19 | 1643 | 2019-09-20 |  |  | 37 | 37 |  | 3006053062 |  |  |  | 1638591251 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1367461811 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 37 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Sumar Gs. 105 de FF20 | [9 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION PRO VIVIENDA DE LA SENAVITAH DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | ING SILVIO FARIÑA |  |  |  | 3/19 | 1643 | 2019-09-20 |  |  | 1 | 1 |  | 81244677 | [14 empty] | 81244677 |  | 0 |  |  | 81244677 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual, pasar a ff 20 Gs. 59.307.624 | [9 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | MBOCAYATY | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA YROYSA 11 LINEA | TEKOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL |  |  |  | 3/19 | 1648 | 2019-09-20 |  |  | 44 | 44 |  | 3666299351 |  |  |  | 2014607513 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1651691838 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | PASO YOBAI | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - EX CIERVO CUA | GSM |  |  |  | 3/19 | 1666 | 2019-09-23 |  |  | 21 | 21 |  | 1749885529 |  |  |  | 955972532 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 793906806 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 6191 |  |  | 6191 | 877 | 20 |  | 21 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual, CAMBIO DE SAT , pasar a ff 20 105 Gs | [9 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISIÓN SAN ANTONIO DE PADUA | SATOC |  |  |  | 4/19 | 1860 | 2019-10-28 |  |  | 56 | 56 |  | 4001935138 |  |  |  | 2152378286 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1849556852 | 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 56 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | INDEPENDENCIA | COMISIÓN Y DESARROLLO B° NUEVA VICTORIA - MELGAREJO | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 4/19 | 1845 | 2019-10-25 |  |  | 6 | 6 |  | 424904632 |  |  |  | 232365848 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 192538784 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 6 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
4 - GUAIRA | VILLARRICA | COMISIÓN "SANTA CATALINA " DEL BARRIO TUYUTIMI | CONSULTORA DE ASISTENCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAJY" |  |  |  | 4/19 | 1858 | 2019-10-28 |  |  | 70 | 70 |  | 5706323787 | 767493650 | 20 | 2019-12-01 | 2713919723 | 20 | 2020-04-30 | [8 empty] | -2713919723 |  | 4938830137 |  |  | 2224910414 | 877 | 20 | 70 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | [9 empty] | 212 | 432 | 647 | 828 | 117 | [23 empty] | 89 | 742 | 0 | 112 | 0 | 2 |  |  |  | 825 | 249 | 177 | 382 |  | 172 | 387 | 16 |  | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL CARAGUATAYMI DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO CAPITAN ROA (2° ETAPA) | CIME | [43 empty] | 41 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | OGA PORA GYUPE | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/12 | 1632-18 | [6 empty] | 1407557265 |  |  |  | 584016169 |  |  |  |  | 823541096 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 23 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | OGA PORA GUYPE | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/12 | 549 | 2012-04-18 |  |  | 3 | 3 |  | 183490169 | [14 empty] | 183490169 |  | 0 |  |  | 183490169 | 980 |  | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | VER SI SE DISMINUYO EL COSTO DEL PYTO, Res. De cambio de modalidad N° 1632 del 11/07/2018 | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | YHU | COMISION PRO-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIRGEN DEL ROSARIO | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 1/14 | [22 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I DEL BARRIO SAN MIGUEL | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/14 | 463 420 1739 845 | 29/03/2014 25/02/2016 28/04/2016 | [5 empty] | 1014022937 |  |  |  | 421828391 | 10 |  |  |  | 592194546 | 20 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [9 empty] | 18 | [7 empty] | 2016 | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DE FATIMA DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD | CIME | [43 empty] | 53 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DE FATIMA DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD | CIME |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 0% | ANULADA | VER RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 1 | ANULADA 2017
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | MBY'A GUARANI Y'AKARETA - FASE II | CEDES / HÁBITAT | [42 empty] | Res. Nº 2337/17 excluye a un beneficiario | 25 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 754 299 | 23/05/2014 28/12/2015 | [5 empty] | 2102989483 |  |  |  | 955970662 |  |  |  |  | 1147018821 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [9 empty] | 37 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 754 299 | 23/05/2014 28/12/2015 |  |  | 1 |  |  | 56837553 | [12 empty] | 56837553 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 1625-17 ya cuenta con Devolución Fondo Reparo – Exp. N° 25632-16; 27022-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 754 2993 | 23/05/2014 28/12/2015 | [36 empty] | NO TIENE CALIFICACIÓN DEFINITIVA, EL BENEFICIARIO VENDIO SU TERRENO | 17 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 754 2993 | 23/05/2014 28/12/2015 |  |  | 1 |  | 1 | 56837553 | [12 empty] | 56837553 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Pendiente Resolución de Anulación , cuenta con Devol. De fondo de reparo -Expediente N° 22.050-16 | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA LUCIA | GLADYS ESTHER FRANCO | [42 empty] | NO SE RECTIFICO EL COSTO DE PROYECTO YA TUVO DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO - RES. DE ANULACIÓN N° DEL BENEFICIARIO -EXP. Nº 4954-16 | 82 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN FORTALEZA I | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 2 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN FORTALEZA I | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 14 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 1/14 | 925 845 | 17/06/2014 28/04/2016 | 2 | 2 |  |  | 2 | 113675108 | [14 empty] | 113675108 |  | 0 |  |  | 113675108 | 877 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | VER RESOLUCION DE ANULACION | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COM. INDIGENA MBYA DE Y´AKARETA 3° ETAPA | CEDES / HÁBITAT | [42 empty] | NO SE RECTIFICO EL COSTO DE PROYECTO YA TUVO DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO - RES. Nº 2633-14 | 35 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | NUEVA TOLEDO | COM. INDIGENA YBU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA GUARANI 3RA FASE | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | 20 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COM. INDIGENA MBYA SANTA TERESA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/15 | 628 845 | 20/04/2015 28/04/2016 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [8 empty] | aspecto social yadevuelto en 2017 | 59 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - ATRAMECO | ABOG. VERÓNICA OJEDA | [43 empty] | 20 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VILLA ESMERALDA | FREDDY DIOSNEL ROLON | [43 empty] | 39 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VILLA ESMERALDA |  |  |  |  | 4/15 | [36 empty] | 0% | ANULADA |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | ANULADA 2017
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA ISABEL | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA | [43 empty] | 34 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO | CONSULTORA IGNACIO RAMÓN OCAMPOS |  |  |  | 1/13 | 722 | 2013-03-26 |  | 74 |  |  |  | 4171921435 | 629000000 |  |  | 1375276141 |  |  |  |  | 2167645294 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 74 |  |  | 74 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO | CONSULTORA IGNACIO RAMÓN OCAMPOS |  |  |  | 1/13 | 722 | 2013-03-26 |  |  | 5 |  |  | 266969897 | [12 empty] | 266969897 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACIÓN N° 2146 DEL 10/12/2019 | [7 empty] | 5 | ANULADA 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA II | U.S.A.G. | [43 empty] | 29 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN TERRITORIO SOCIAL LA FORTUNA II | SARAH MARIA FERREIRO VELÁZQUEZ | [43 empty] | 23 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL 31 DE JULIO | CONTACONSULT | [43 empty] | 23 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | JUAN MANUEL FRUTOS | COMUNIDAD INDIGENA PUNTA PORA | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  | 7 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | JUAN MANUEL FRUTOS | COMUNIDAD INDIGENA PUNTA PORA | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 2/12 | [41 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CECILIO BAEZ | COMISION VECINAL SIN TECHO LA CANDELARIA | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHÁVEZ | [43 empty] | 27 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 39 | [6 empty] | 2017 |  | 2019
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 1/16 | 572 | 2016-03-21 |  |  | 1 |  |  | 56684296 | [12 empty] | 56684296 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES.DE DISMINUCIÓN DE COSTO DE PYTO N° 1722-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | SIMON BOLIVAR | COMISION CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO - ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS FRANCO | MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 50 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZU | SIMON BOLIVAR | COMISION CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO - ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS FRANCO | MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/16 | 783 | 2016-04-22 | 1 | 1 |  |  |  | 69310052 | [12 empty] | 69310052 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES.DE ANULACION N° 1906-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION VECINAL DE LA COLONIA Dr. BLAS GARAY | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | a iniciar / 1 viv anulada |  | 67 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL | GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 39 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 15 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | ASOCIACION MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE YUQUYTY (AMUDIC), | COEMPRO | [43 empty] | 53 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | NUEVA LONDRES | COMISIÓN VECINAL NUEVA LONDRES | NATANAEL CADOGAN |  |  |  | 2/13 | 850 | 2013-04-15 |  |  | 70 |  | 70 | 4300254950 | 718200000 |  |  | 1448106414 |  |  |  |  | 2133948536 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  |  | 70 |  |  | 73.78% | RESCINDIDA | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | YHU | COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE DE LA COLONIA YVYRY VATE | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ | [43 empty] | 14 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | LA GLORIA II - 1era ETAPA | RIGOBERTO GONZALEZ | [43 empty] | 48 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | SOL NACIENTE | RIGOBERTO GONZALEZ | [43 empty] | 30 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | LA GLORIA I | RIGOBERTO GONZALEZ | [43 empty] | 30 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN DIRECTIVA LA GLORIA I - SEGUNDA FASE | RIGOBERTO GONZALEZ |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VILLA ELSA | FREDDY DIOSNEL ROLON | [43 empty] | 37 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | REPATRIACIÓN | COMIS. PRO. VIVIENDA DE LA PALOMA I DE LA 2da LINEA IRRAZABAL NORTE | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO | [43 empty] | 24 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÒN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 2/17 | 1953 | 2017-09-13 | [5 empty] | 1604583095 |  |  |  | 643803590 |  |  |  |  | 960779505 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÒN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 2/17 | 1953 | 2017-09-13 | [5 empty] | 61714734 |  |  |  | 27597369 | 10 |  |  |  | 34117365 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÒN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZÁLEZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 2/17 | 1953 | 2017-09-13 | 1 | 1 |  |  |  | 61714734 |  |  |  | 27597369 |  |  |  |  | 34117365 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | [7 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN | VERONICA OJEDA |  |  |  | 2/17 | 1906 | 2017-09-06 | [5 empty] | 1486188529 |  |  |  | 668479431 |  |  |  |  | 817709098 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN | VERONICA OJEDA |  |  |  | 2/17 | 1906 | 2017-09-06 |  |  | 3 |  |  | 185773567 | [12 empty] | 185773567 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 327/18 | [7 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | YHU | COMISIÓN DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000 | COOPERATES |  |  |  | 2/17 | 1498 2001 | 24/07/2017 18/09/2017 |  | 51 |  |  |  | 3955350407 |  |  |  | 1779694040 | 20 |  |  |  | 2175656367 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | YHU | COMISIÓN DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000 | COOPERATES |  |  |  | 2/17 | 1498 2001 | 24/07/2017 18/09/2017 |  | 1 |  | 1 |  | 77555890 |  |  |  | 34956814 | 20 | [9 empty] | 42599076 |  | 0 |  |  | 42599076 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 50.9% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | TERRITORIO SOCIAL 25 DE DICIEMBRE | MYRIAN BRITOS DE CABRERA |  |  |  | 3/17 | 2494 | 2017-10-31 |  | 54 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | [7 empty] | 100% | CULMINADA | CAMBIO DE SAT, CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | MCAL. FRANCISCO S. LÒPEZ | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2857 | 2017-12-11 |  |  | 38 |  | 38 | 2520803928 |  |  |  | 1043013944 | 10 | [9 empty] | 0 |  | 1477789984 |  |  | 1477789984 | 877 | 10 |  |  |  | 38 |  |  | 8.36% | RESCINDIDA | Res. De Rescisión N° 029-19 del 04/01/2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | MCAL. FRANCISCO S. LÒPEZ | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2857 | 2017-12-11 |  |  | 4 |  | 4 | 265347784 | [14 empty] | 0 |  | 265347784 |  |  | 265347784 | 877 | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 8.36% | RESCINDIDA | Res. De Rescisión N° 029-19 del 04/01/2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | SAN JORGE | MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 5/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | PROYECTO DE 50 BENEFICIARIOS NO FUE INFORMADO LAS 47 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/18 | 1380 | 2018-06-20 | [34 empty] | 100% | CULMINADA | PROYECTO DE 50 BENEFICIARIOS NO FUE INFORMADO LAS 47 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | ASENTAMIENTO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ | NATANAEL CADOGAN |  |  |  | 2/12 | [7 empty] | 2194012574 |  |  |  | 2194012574 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN EL EJERCICIO 2015 Y NO INFORMADA |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 2018
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | ASENTAMIENTO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 2/12 | 1695 | 2012-09-10 |  |  | 2 |  | 2 | 102047096 | [14 empty] | 102047096 |  | 0 |  |  | 102047096 | 877 | 20 | [5 empty] | 2 | 0% | A INICIAR | Res. De Anulación N° 257-19 | [7 empty] | 2 | ANULADA 2020 | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA ISABEL | ABG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 2/18 | 21 | 2018-09-20 | 9 | 9 |  |  |  | 562410456 |  |  |  | 233910584 | 10 |  |  |  | 328499872 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | REPATRIACIÓN | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 23 | 2018-09-20 | 50 | 50 |  |  |  | 3862923580 |  |  |  | 1675044068 | 10 |  |  |  | 2187879512 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | SIMON BOLIVAR | COMISION DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN LUIS II DE LA COLONIA ARROYO HONDO I Y III | DODANY GUSTAVO VOUGA |  |  |  | 2/18 | 22 | 2018-09-20 | 53 | 53 |  | 53 |  | 3884442252 |  |  |  | 1604839055 | 10 |  |  |  | 2279603197 | 20 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 53 |  |  |  |  | 86.92% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II | GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO |  |  |  | 4/18 | 739 | 2018-12-19 | 13 | 13 |  |  |  | 853326338 |  |  |  | 459903414 | 10 |  |  |  | 393422924 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL MBOKAJATY I | U.S.A.G. -ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA - AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE |  |  |  | 4/18 | 740 | 2018-12-19 | 14 | 14 |  |  |  | 901884575 |  |  |  | 467958441 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 433926134 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL | GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO |  |  |  | 4/18 | 767 | 2018-12-21 | 26 | 26 |  |  |  | 1708276700 |  |  |  | 927356136 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 780920564 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II DEL BARRIO COSTA ALEGRE | OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 4/18 | 784 | 2018-12-21 | 20 | 20 |  |  |  | 1315160046 |  |  |  | 821948282 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 493211764 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II DEL BARRIO COSTA ALEGRE | OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 4/18 | 784 | 2018-12-21 | 3 | 3 |  | 3 |  | 198845469 | [14 empty] | 198845469 |  | 0 |  |  | 198845469 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATÍN DEL BARRIO SAN LUIS | BADESO |  |  |  | 4/18 | 779 | 2018-12-21 | 20 | 20 |  | 20 |  | 1294350428 |  |  |  | 687285231 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 607065197 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 20 | [5 empty] | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑÍA WALTER INSFRÁN | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 1/19 | 473 | 13/032019 |  |  | 1 |  |  | 70242040 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 70242040 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | Res 877/19 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | CAAGUAZÚ | COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑÍA WALTER INSFRÁN | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 1/19 | 473 | 13/032019 |  |  | 68 | 68 |  | 4776458706 |  |  |  | 2597168863 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 2179289843 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 68 |  |  |  |  | 81.12% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, PARCIALIDAD MBYA APYTERE DE SAN JUAN YHOVY | CEDES HABITAD |  |  |  | 1/19 | 490 | 2019-03-15 |  | 16 |  |  |  | 1099737397 |  |  |  | 570703514 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 529033883 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, PARCIALIDAD MBYA APYTERE DE SAN JUAN YHOVY | CEDES HABITAD |  |  |  | 1/19 | 490 | 2019-03-15 |  |  | 2 |  |  | 137467175 |  |  |  | 72225824 | 10 | 2019-07-01 |  |  | 65241351 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, PARCIALIDAD MBYA APYTERE DE JAGUARY | CEDES HABITAD |  |  |  | 1/19 | 477 | 2019-03-14 |  | 24 |  |  |  | 1683699620 |  |  |  | 874893116 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 808806504 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | R.I. 3 CORRALES | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CALLES 16, 17 Y 18 TOBATIRY | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/19 | 1361 | 2019-08-08 |  |  | 69 | 69 |  | 5605882737 |  |  |  | 3022530175 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 2583352562 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 69 |  |  |  |  | 55.79% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | R.I. 3 CORRALES | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CALLES 16, 17 Y 18 TOBATIRY | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/19 | 1361 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 81244677 |  |  |  | 43006723 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 38237954 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 55.79% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COMUNIDAD INDIGENA MBY´A Y´AKARETA | CEDES/HABITAT |  |  |  | 2/19 | 1363 | 2019-08-08 |  |  | 63 | 63 |  | 4555073096 |  |  |  | 2473438497 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 2081634599 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 63 |  |  |  |  | 73.94% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COMUNIDAD INDIGENA MBY´A Y´AKARETA | CEDES/HABITAT |  |  |  | 2/19 | 1363 | 2019-08-08 |  |  | 5 | 5 |  | 364559346 |  |  |  | 364559346 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 5 |  |  |  |  | 73.94% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DIRECTIVA DE LA TERCERA EDAD, MADRES SOLTERAS Y OTROS | ASOCIACION ÑANDEREKOHA |  |  |  | 2/19 | 1373 1469 | 2019-08-08 |  |  | 50 | 50 |  | 4120172800 | 500000000 | 20 | 2019-08-01 | 1942145866 | 10 | 2020-01-01 |  |  | 1678026934 | 10 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 50 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | RAUL A. OVIEDO | COMUNIDAD INDIGENA YVY YVATE DE SANTA TERESA - ETNIA MBY´A GUARANI | CODES |  |  |  | 2/19 | 1375 | 2019-08-08 |  |  | 28 |  |  | 2041476767 |  |  |  | 1093858563 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 947618204 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en diciembre 2019 |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 2019 | 2019
5 - CAAGUAZU | SIMON BOLIVAR | CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTIAGO LUIS FRANCO - ASENTAMIENTO SAN LUIS I | FUNDACION ATLANTICA |  |  |  | 2/19 | 1378 | 2019-08-08 |  |  | 35 | 35 |  | 2916475881 |  |  |  | 1556260957 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 1360214924 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 35 |  |  |  |  | 6.23% | EN EJECUCIÓN | PASAR A FF 20 31.560.487 | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | SANTA ROSA DEL MBUTUY | COMISION PRO DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA | ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ |  |  |  | 3/19 | 1645 | 2019-09-20 |  |  | 25 | 25 |  | 2081400648 |  |  |  | 1144034725 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 937365923 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 25 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA DR. BLAS GARAY | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 4/19 | 1840 | 2019-10-25 |  |  | 60 | 60 |  | 4996057084 |  |  |  | 2715844024 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 2280213060 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 60 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CARAYAO | COMISIÓN VECINAL CALLE 8 MIL | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 4/19 | 1866 | 2019-10-28 |  |  | 39 | 39 |  | 3214063944 | 390000000 | 20 | 2019-11-01 | 1542558489 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 1281505455 |  | 0 |  |  | 1281505455 | 877 | 10 |  | 39 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 4/19 | 1846 | 2019-10-25 |  |  | 20 | 20 |  | 1458149585 |  |  |  | 800289508 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 657860077 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 4/19 | 1846 | 2019-10-25 |  |  | 1 | 1 |  | 72907479 |  |  |  | 37166475 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 35741004 |  | 0 |  |  | 35741004 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual, CAMBIO DE SAT , CAMBIO DE FF 20 Gs. 40,266.474 | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CARAYAO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE MORALES | SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 5/19 | 2045 | 2019-11-28 |  |  | 37 | 37 |  | 3006053062 |  |  |  | 1653295110 | 10 | 2020-01-01 | [7 empty] | 10 | 0 |  | 1352757952 |  |  | 1352757952 | 877 | 10 |  | 37 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 5/19 | 2112 | 2019-12-06 |  |  | 15 | 15 |  | 1093677824 |  |  |  | 598832491 | 10 | 2020-01-01 | [7 empty] | 10 | 0 |  | 494845333 |  |  | 494845333 | 877 | 10 |  | 15 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | PAGO AL SAT MARIA JOSE VILLALBA 0,05 % 5.134.879 POR TRABAJOS REALIZADOS - CAMBIO DE SAT | [9 empty] | 2019 | 2020
5 - CAAGUAZU | VAQUERIA | COMISION "PRO EN DEFENSA DE LO NUESTRO", de la Comunidad de Pirá Verá | MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  | 4 |  | 1/20 | 253 | 2020-03-03 |  |  |  | 61 |  | 5082686818 |  |  |  | 2771335365 | 10 | 2020-03-31 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 5082686818 |  | 2311351453 | 877 | 10 |  | 61 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
5 - CAAGUAZU | DR. MANUEL FRUTOS | COMISION DEL GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA DR. JUAN MANUEL FRUTOS | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  | 4 |  | 1/20 | 267 385 | 12/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 40 |  | 2908449931 |  |  |  | 1584114036 | 20 | 2020-04-29 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 2908449931 |  | 1324335895 | 877 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RES 385/2020 CAMBIO FF | [10 empty] | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA ELSA | DODANY GUSTAVO VOUGA |  | 4 |  | 1/20 | 307 | 2020-04-16 |  |  |  | 33 |  | 2303874806 |  |  |  | 1248498382 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2303874806 |  | 1055376424 | 877 | 20 |  | 33 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
5 - CAAGUAZU | NUEVA TOLEDO | COMUNIDAD INDIGENA AVA-CHIRIPA, COLONIA TEKOHA PORA (PASO CADENA) | LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ A. |  | 4 |  | 1/20 | 277 385 | 12/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 38 |  | 2745408385 |  |  |  | 1489598311 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2745408385 |  | 1489598311 | 877 | 20 |  | 38 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RES 385/2020 CAMBIO FF | [10 empty] | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 24 DE JULIO II | AM CONSULTORA |  | 4 |  | 1/20 | 334 | 2020-03-25 |  |  |  | 40 |  | 3258442288 | 360000000 | 10 | 2020-04-30 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 3258442288 |  | 2898442288 | 877 | 10 |  | 40 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION PRO-VIVIENDA COLONIA BLAS A. GARAY 1° FASE | N Y F INGENIERIA |  | 4 |  | 1/20 | 306 385 | 19/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 41 |  | 3302058269 |  |  |  | 1804207153 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 3302058269 |  | 1497851116 | 877 | 20 |  | 41 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RES 385/2020 CAMBIO FF | [10 empty] | 2020
5 - CAAGUAZU | CORONEL OVIEDO | COMISION DEL TERRITORIO SOCIAL 31 DE JULIO DE CALLE ITACURUBI | CONTACONSULT |  | 4 |  | 1/20 | 257 | 2020-03-04 |  |  |  | 7 |  | 474883310 |  |  |  | 258914314 | 10 | 2020-03-31 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 474883310 | 10 | 215968996 | 877 | 10 |  | 7 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
6 - CAAZAPÁ | [9 empty] | 131 | 213 | 239 | 341 | 47 | [23 empty] | 4 | 341 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  |  | 367 | 335 | 122 | 101 |  | 108 | 115 | 24 |  | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANÍ YTU | ALTO FORREST PARAGUAY | [43 empty] | 22 | [7 empty] | 2016
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO ARTEMIO ROJAS I | FREDDY DIOSNEL ROLON | [43 empty] | 20 | [7 empty] | 2016
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO ARTEMIO ROJAS I | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 1/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN ASENTAMIENTO 11 DE MAYO | FREDDY DIOSNEL ROLON | [11 empty] | 6504812321 |  |  |  | 2712459718 |  |  |  |  | 3792352603 | [22 empty] | 97 | [7 empty] | 2016
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN ASENTAMIENTO 11 DE MAYO | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 3/15 | 1445 | 2015-07-24 |  |  | 1 |  | 1 | 67059921 | [14 empty] | 67059921 |  | 0 |  |  | 67059921 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | falta anular ya cuenta con devolucion de fondo de reparo | [9 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA SANTA TERESA | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL | [42 empty] | SE PAGO DEVOLUCION DE REPARO Y NO SE ANULO EL SUBSIDIO | 70 | [7 empty] | 2016
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA SANTA TERESA | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 6/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 21 | [6 empty] | 2017
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO "LA UNION SANJUANINA" | FREDDY DIOSNEL ROLON | [43 empty] | 93 | [7 empty] | 2016
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO "LA UNION SANJUANINA" | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 0% | ANULADA | RES.DE DISMINUCIÓN DE COSTO DE PYTO N° 1672-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2018
6 - CAAZAPÁ | 3 DE MAYO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO | CONSULTORA NOESIS | [42 empty] | YA TUVO DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO, NO SE AJUSTO EL COSTO DEL PROYECTO | 39 | [7 empty] | 2016
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 29 | [6 empty] | 2017
6 - CAAZAPÁ | BUENA VISTA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 26 | [6 empty] | 2017
6 - CAAZAPÁ | 3 DE MAYO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE ASENTAMIENTO - SAN ISIDRO | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 26 | [7 empty] | 2016
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMISION VECINAL DEL BARRIO SAN JOSE OBRERO | CODES |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 110 | [6 empty] | 2017
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA DE KAVAJU KANGUE | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 76 | [6 empty] | 2017
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI ÑU APU´A | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 30 | [6 empty] | 2017
6 - CAAZAPÁ | YUTY | COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHÁVEZ |  |  |  | 3/16 | 1972 | 2016-09-16 |  |  | 43 |  | 43 | 2980419676 |  |  |  | 1251710388 | 20 | [9 empty] | 0 |  | 1728709288 |  |  | 1728709288 | 877 | 10 |  |  |  | 43 |  |  | 12.11% | RESCINDIDA | CAMBIODE SAT POR RESOLUCION n¦ 2861-17 | [9 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | 3 DE MAYO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SANTA RITA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 42 | [6 empty] | 2017
6 - CAAZAPÁ | 3 DE MAYO | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SANTA RITA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | doble meta |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
6 - CAAZAPÁ | TAVA-I | COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1° DE MARZO | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 2018
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA YPETIMI | CODES |  |  |  | 1/17 | 842 1266 1869 | 28/04/2017 26/06/2017 07/08/2018 | [5 empty] | 1651631649 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 2018
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA YPETIMI | CODES |  |  |  | 1/17 | 842 1266 1869 | 28/04/2017 26/06/2017 07/08/2018 |  |  | 0 |  |  | 61171543 | [12 empty] | 61171543 |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE DISMINUCIÓN DE COSTO DE PYTO. N° 1869-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2018
6 - CAAZAPÁ | Caazapá | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2018
6 - CAAZAPÁ | Caazapá | COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL PADRE ADOLFO ZARACHO | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2018
6 - CAAZAPÁ | YUTY | COMISIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO | LIC. NOLASCO ALMADA CONSULTORA A&S |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 2018
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE MANDU'ARA DE LA COLONIA TAPYTA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 3/17 | 2563 | 2017-11-10 |  | 52 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 2019 | 2019
6 - CAAZAPÁ | BUENA VISTA | COMISIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DENOMINADO MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARÍA AUXILIADORA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2867 2998 656 | 12/12/2017 22/12/2017 13/12/2018 |  | 30 |  | 30 |  | 2088709771 |  |  |  | 896537970 | 30 |  |  |  | 1192171801 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 30 |  |  |  |  | 89.2% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | YUTY | COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 4/18 | 737 | 2018-12-19 | 11 | 11 |  |  |  | 823564500 |  |  |  | 425313460 | 10 |  |  |  | 398251040 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 2019 | 2019
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANINA | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 4/18 | 768 | 2018-12-21 | 38 | 38 |  |  |  | 2500000139 |  |  |  | 1361659735 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 1138340404 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 2019 | 2019
6 - CAAZAPÁ | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANINA | FREDDY DIOSNEL ROLON |  |  |  | 4/18 | 768 | 2018-12-21 | 3 | 3 |  |  | 3 | 197368433 | [14 empty] | 197368433 |  | 0 |  |  | 197368433 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [9 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | TAVA-I | COMISIÓN VECINAL DE TAVA PORA | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 4/18 | 865 | 2018-12-28 | 22 | 22 |  |  |  | 3328293730 | [12 empty] | 3328293730 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 422 del 06/03/2019 | [7 empty] | 22 | ANULADA 2019 | 2019
6 - CAAZAPÁ | TAVA-I | COMISIÓN VECINAL DE TAVA PORA | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 4/18 | 865 | 2018-12-28 | 57 | 57 |  | 57 |  | 4274481870 |  |  |  | 2304491789 | 20 | 2019-06-01 |  |  | 1969990081 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 57 |  |  |  |  | 57.04% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | GRAL. HIGINIO MORINIGO | COMISION PRO VIVIENDA SAN ANTONIO | FUNDACION ATLANTICA |  |  |  | 2/19 | 1383 | 2019-08-08 |  |  | 44 | 44 |  | 3666426820 |  |  |  | 1976136736 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 1690290084 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 55.3% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | GRAL. HIGINIO MORINIGO | COMISION PRO VIVIENDA SAN ANTONIO | FUNDACION ATLANTICA |  |  |  | 2/19 | 1383 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 83327883 |  |  |  | 44126595 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 39201287 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | ABAI | COMUNIDAD INDIGENA YKUA PORA CAMPO AZUL PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI | CODES |  |  |  | 3/19 | 1655 | 2019-09-20 |  |  | 34 | 34 |  | 2478871575 |  |  |  | 1350146367 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 1128725208 |  |  | 1128725208 | 877 | 20 |  | 34 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | TAVA-I | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD 1° DE MARZO | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 3/19 | 1669 | 2019-09-23 |  |  | 41 | 41 |  | 3407928664 |  |  |  | 1864377992 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1543550672 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 41 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | YUTY | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO | CONSULTORA A&S |  |  |  | 3/19 | 1668 | 2019-09-23 |  |  | 34 | 34 |  | 2820807302 |  |  |  | 1550642778 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1270164524 | 20 | 2020-03-10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 34 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | MACIEL | COMISION PRO VIVIENDA DE SANJA PYTA | CONSULTORA DGV DE DODANY GUSTAVO VOUGA |  |  |  | 5/19 | 2044 | 2019-11-28 |  |  | 41 | 41 |  | 3287294785 |  |  |  | 1793008244 | 10 | 2020-02-28 | [7 empty] | 10 | 1793008244 |  | 1494286541 |  |  | 3287294785 | 877 | 10 |  | 41 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | MACIEL | COMISION ROSA MISTICA | SATOC |  | 4 |  | 1/20 | 323 385 | 20/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 59 |  | 4301801868 |  |  |  | 2360630184 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4301801868 |  | 1941171684 | 877 | 20 |  | 59 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RESOL 385/2020 CAMBIO DE FF | [10 empty] | 2020
7 - ITAPUA | [9 empty] | 352 | 504 | 196 | 324 | 0 | [23 empty] | 33 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 230 | 0 | 59 | 428 |  | 0 | 487 | 3 |  | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISIÓN ÑANDE ROGARA REKAVO | SARAH MARIA FERREIRO VELÁZQUEZ | [43 empty] | 71 | [7 empty] | 2016
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO BEATO ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 40 | [7 empty] | 2016
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 36 | [7 empty] | 2016
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISIÓN AD-HOC PRO VIVENDA DEL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2949 | 2015-12-06 |  |  | 25 | 25 |  | 1386180886 | 242970000 | [13 empty] | 0 |  | 1143210886 |  |  | 1143210886 | 877 | 10 | 25 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | CORONEL BOGADO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL BUENA VISTA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 6/15 | [39 empty] | 43 | [7 empty] | 2016
7 - ITAPUA | CORONEL BOGADO | COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL BUENA VISTA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/16 | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 1 | ANULADA 2017
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 40 | [7 empty] | 2016
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY KM. 75, ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 3/17 | 2561 | 2017-11-10 |  | 42 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISIÒN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY KM. 75, ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 3/17 | 2561 | 2017-11-10 |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS |  |  |  | 3/17 | 2807 | 2017-12-05 |  | 87 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN PRO VIVIENDA RURAL DE LA COMPAÑÍA SAN AGUSTÍN, ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA | EMPRESA UNIPERSONAL CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  | 2018
7 - ITAPUA | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD | CONSULTORA DGV |  |  |  | 3/17 | 2601 | 2017-11-15 |  | 22 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | SAN RAFAEL DEL PARANÁ | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD | CONSULTORA DGV |  |  |  | 3/17 | 2040-17 2601-17 2787-17 | 23/09/2017 15/11/2017 30/11/2017 |  |  | 4 | 4 |  | 284691481 | [14 empty] | 284691481 |  | 0 |  |  | 284691481 | 877 | 20 | 4 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | SE DESCONTO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DE 4 VIVI. EN EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE 22 VIV. | [9 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 5/17 | 3136 453 | 29/12/2017 28/02/2018 |  |  | 46 | 46 |  | 3193211201 |  |  |  | 1416394870 | 10 |  |  |  | 1776816331 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 46 |  |  |  |  | 72% | EN EJECUCIÓN | RES.N° 317 DEL 01/11/18, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 POR ACUERDO | [9 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 5/17 | 3136 | 2017-12-29 |  |  | 3 | 3 |  | 208252904 |  |  |  | 0 | 10 | [9 empty] | 92373581 |  | 115879323 |  |  | 208252904 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | RES.N° 317 DEL 01/11/18, As. Ob N° 11945, As. De Egreso N° 4949 del 30/03/2019 por devolución | [9 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | CARLOS ANTONIO LÓPEZ | COMISION PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO PRIMAVERA DE LA COLONIA 7 DE AGOSTO KM 14 | ABOG. MARIA CELIA ACOSTA |  |  |  | 1/18 | 594 | 2018-03-21 | 45 | 45 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | CAMBYRETA | COMISION VECINAL (AD-HOC) DEL BARRIO NUEVO AMANECER II | ASOC. TEKOVERA |  |  |  | 1/18 | 1364 | 2018-06-20 | 34 | 34 |  |  |  | 2136321556 |  |  |  | 887724955 | 20 |  |  |  | 1248596601 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | ALTO VERA | COMUNIDAD INDIGENA MBYA DE TEKOHA GUASU YUKERI | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 1/18 | 1410 | 2018-06-22 | 45 | 45 |  |  |  | 2836287546 |  |  |  | 1258165215 | 20 |  |  |  | 1578122331 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 15 DE MAYO | COTEP. S.A |  |  |  | 3/18 | 293 | 2018-10-30 | 11 | 11 |  |  |  | 843307867 |  |  |  | 345765701 | 10 |  |  |  | 497542166 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO KUARAHY RESE | COTEP. S.A |  |  |  | 3/18 | 325 | 2018-11-01 | 34 | 34 |  |  |  | 2606587886 |  |  |  | 1073742177 | 10 |  |  |  | 1532845709 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO KUARAHY RESE | COTEP. S.A |  |  |  | 3/18 | 325 | 2018-11-01 | 1 | 1 |  | 1 |  | 76664419 | [14 empty] | 76664419 |  | 0 |  |  | 76664419 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 3/18 | 294 | 2018-10-30 | 45 | 45 |  |  |  | 3610429875 |  |  |  | 1579803750 | 10 |  |  |  | 2030626125 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | SAN PEDRO DEL PARANÁ | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY´A RAITY | COTEP. S.A |  |  |  | 4/18 | 708 | 2018-12-18 | 16 | 16 |  | 16 |  | 1202917443 |  |  |  | 638770922 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 564146521 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 16 |  |  |  |  | 63% | EN EJECUCIÓN | 15 (Alto Verá) 3 (San Pedro del Paraná)SE VA RECTIFICAR 2 benef., motivos abandono de hogar Exped. N° 605-19( proceso ) y otro por fallecimiento ya rectificado con N° de Res.624/19del nexo de la Resol. 708/18. Monto del Susb. Para 16 Benef. Gs: 1.202.917.443 | [9 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | ALTO VERA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL ASENTAMIENTO VY´A RAITY | COTEP. S.A |  |  |  | 4/18 | 708 | 2018-12-18 |  |  | 2 | 2 |  | 150364680 |  |  |  | 80904549 | 20 | 2020-02-28 | [8 empty] | 69460131 |  | 0 |  |  | 69460131 | 877 | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | SE VA RECTIFICAR 2 benef., motivos abandono de hogar Exped. N° 605-19( proceso ) y otro por fallecimiento ya rectificado con N° de Res.624/19del nexo de la Resol. 708/18. Monto del Susb. Para 16 Benef. Gs: 1.202.917.443 | [9 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | GENERAL ARTIGAS | COMISION PRO VIVIENDA PROYECTO SIN HABITAD | ABOG. VERÓNICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 770 | 2018-12-21 | 17 | 17 |  |  |  | 1119065138 |  |  |  | 606947617 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 512117521 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | YATAITY | ASOCIACION CAMPESINOS EL TRIUNDO DEL ASENTAMIENTO SAN CAYETANO DE LA COLONIA BONANZA | COOPERATES "COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS LIMITADA" |  |  |  | 4/18 | 771 | 2018-12-21 | 59 | 59 |  | 59 |  | 4583159036 |  |  |  | 2471141074 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 2112017962 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 59 |  |  |  |  | 76.07% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | CAPITAN MEZA | COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CAPITAN MEZA PUERTO | U.S.A.G. -ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA - AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE |  |  |  | 4/18 | 729 | 2018-12-19 | 45 | 45 |  |  |  | 2962222366 |  |  |  | 1541323724 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 1420898642 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 2019 | 2019
7 - ITAPUA | GRAL JOSE MARIA DELGADO | COMISION ORE ROGA RA | ABOG. VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 2/19 | 1364 | 2019-08-08 |  |  | 38 | 38 |  | 2770644058 |  |  |  | 1498271382 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 1272372676 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 38 |  |  |  |  | 56.83% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | USAG |  |  |  | 2/19 | 1381 | 2019-08-08 |  |  | 19 | 19 |  | 1583229764 |  |  |  | 842332018 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 740897740 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 6 | 877 | 20 |  | 19 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | DISMINUIR 47.404.978 | [9 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | TOMAS ROMERO PEREIRA | COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | USAG |  |  |  | 2/19 | 1381 | 2019-08-08 |  |  | 2 |  |  | 166655765 | [12 empty] | 166655765 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | Res.de Anulación N° 2071-19 | [7 empty] | 2 | ANULADA 2019 | 2019
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ |  |  |  | 4/19 | 1863 | 2019-10-28 |  |  | 57 | 57 |  | 4748808537 |  |  |  | 2610338144 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 2138470393 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 57 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
7 - ITAPUA | EDELIRA | COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY | ARQ. CECILIA T. FRETES LOPEZ |  | 4 |  | 1/20 | 342 | 2020-03-30 |  |  |  | 54 |  | 4498871245 |  |  |  | 2464276286 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 4498871245 |  | 2034594959 | 877 | 20 |  | 54 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
8 - MISIONES | [9 empty] | 35 | 35 | 122 | 122 | 0 | [23 empty] | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 131 | 96 | 1 | 35 |  | 1 | 35 | 0 |  | 2019 | 2020
8 - MISIONES | SAN PATRICIO | ORGANIZACIÓN DIVINO NIÑO JESUS SAGRADA FAMILIA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/15 | 794 | 2015-05-04 | [5 empty] | 2786281037 | 274000000 |  |  | 1127104543 |  |  |  |  | 1385176494 | [5 empty] | 273998000 | [5 empty] | 877 | 10 | [9 empty] | 41 | [7 empty] | 2016 |  | 2019
8 - MISIONES | SANTA ROSA | COM. GRUPO HABITACIONAL SANTA ROSA DE LIMA N° 1 Y N° 3 | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [43 empty] | 60 | [7 empty] | 2016
8 - MISIONES | YABEBYRY | COMISIÓN CRISTO REY DE PANCHITO LÓPEZ | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 7/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 37 | [6 empty] | 2017
8 - MISIONES | YABEBYRY | COMISION FRANCISCO SOLANO LOPEZ | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [43 empty] | 30 | [7 empty] | 2016
8 - MISIONES | SAN IGNACIO | COMISION DE MADRES UNIDAS SAN BLAS | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 59 | [6 empty] | 2017
8 - MISIONES | SAN IGNACIO | COMISION DE MADRES UNIDAS SAN BLAS | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
8 - MISIONES | SAN MIGUEL | COMISION CHE ROGARA RA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 3/18 | 370 | 2018-11-07 | 35 | 35 |  |  |  | 2303500476 |  |  |  | 1019915196 | 10 |  |  |  | 1283585280 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 2019 | 2019
8 - MISIONES | SAN MIGUEL | COMISIÓN "CHE ROGARA TEETE" DE SAN MIGUEL MISIONES | CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS |  |  |  | 1/19 | 496 | 2019-03-15 |  |  | 15 | 15 |  | 1053550669 |  |  |  | 546959270 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 506591399 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 15 |  |  |  |  | 55.54% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
8 - MISIONES | AYOLAS | COMISION DIVINO NIÑO JESUS 1,2 Y 3 | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/19 | 1365 1464 | 08/08/2019 27/08/2019 |  |  | 58 | 58 |  | 4760752729 | 580000000 | 20 | 2019-08-01 | 2249422233 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1931330496 | 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 58 |  |  |  |  | 12.07% | EN EJECUCIÓN | PASAR A FF 10 Gs. 20.304.107 | [9 empty] | 2019 | 2020
8 - MISIONES | AYOLAS | COMISION DIVINO NIÑO JESUS 1,2 Y 3 | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/19 | 1365 1346 | 7/8/2019 08/08/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 82081944 | 10000000 | 10 | 2020-04-30 | [11 empty] | 72081944 |  | 0 |  |  | 72081944 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
8 - MISIONES | AYOLAS | COMISION PRO VIVIENDA DE AYOLAS | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/19 | 1367 1502 | 08/08/2019 03/09/2019 |  |  | 18 | 18 |  | 1498763726 | 180000000 | 20 | 2019-09-01 | 695320167 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 623443559 | 10 y 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 18 |  |  |  |  | 10.6% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
8 - MISIONES | YABEBYRY | COMISION GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA DENOMINADO POR UN YABEBYRY MEJOR | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 5/19 | 2094 | 2019-12-04 |  |  | 30 | 30 |  | 2186543122 |  |  |  | 1182370065 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 1004173057 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | -1004173057 |  | 1004173057 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 30 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | [9 empty] | 71 | 75 | 183 | 186 | 65 | [23 empty] | 4 | 185 | 0 | 47 | 15 | 0 |  |  |  | 75 | 0 | 153 | 75 |  | 114 | 114 | 4 |  | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | PARAGUARI | COMISION VECINAL VYA RENDA DE LA COMPAÑÍA ÑUATI | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/14 | 1475 | 2014-09-18 |  | 4 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2019 | 2019
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | [33 empty] | 10 | [8 empty] | (FALTA RECTIFICAR LA RES. 845 POR LA NUEVA CALIFICACION Gs. 114.193.267) | 24 | [7 empty] | 2016
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/15 | 1883 845 801 2440 | 08/09/2015 28/04/2016 24/04/2017 26/10/2017 | [5 empty] | 138628134 | [12 empty] | 138628134 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE DISMINUCION DE COSTO DEL PYTO N` 2440-17FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION N° 801-17 | [7 empty] | 2 | ANULADA 2017 | 2019
9 - PARAGUARÍ | YBYCUI | COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA ROLÓN |  |  |  | 6/15 | 2770 | 2015-12-07 | [27 empty] | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Res, 801 del 24/04/2017 (EXCLUYE A DOS BENEFICIARIOS , 2440-17 del 26/10/2017 y 2555-17 del 09/11/2017 |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 2018
9 - PARAGUARÍ | YBYCUI | COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA ROLÓN |  |  |  | 6/15 | 2770 | 2015-12-07 | [5 empty] | 64254241 |  |  |  | 64254241 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminó en 2018 y aun no se proceso el pago |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2018 y 2019 | 2018 y 2019
9 - PARAGUARÍ | YBYCUI | COMISIÓN DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA ROLÓN |  |  |  | 6/15 | 2770 292 | 7/12/2015 30/10/2018 |  |  | 1 |  |  | 64254242 | [12 empty] | 64254242 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 292-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DE FOM Y DESARR. DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - KAAGUY POTY | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | [33 empty] | 20 | [9 empty] | 30 | [7 empty] | 2016
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA | [33 empty] | 20 | [9 empty] | 21 | [7 empty] | 2016
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 6/15 | 2640 | 2015-11-25 |  |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 74.4% | PARALIZADA | DOBLE META | [9 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 4/16 | 2378 | 2016-11-04 |  |  | 47 |  | 47 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 47 |  |  | 58.21% | RESCINDIDA | 81,36 FIGURABA EN EL INFORME ANTERIOR, SE VISUALIZA UNA VARIACION DE LO REPORTADO EN EL 2018 EN EL PORCENTAJE DE OBRA DEBIDO A LA CUENTA FINAL | [9 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | YAGUARÓN | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 5/16 | [29 empty] | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 2018
9 - PARAGUARÍ | YAGUARÓN | COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 5/16 | [29 empty] | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
9 - PARAGUARÍ | PARAGUARI | COMISIÓN VECINAL VY ARENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | [29 empty] | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 2018
9 - PARAGUARÍ | PARAGUARI | COMISIÓN VECINAL VY ARENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | 842 1267 246-19 | 28/04/2017 26/06/2017 |  |  | 1 |  |  | 61205444 | [12 empty] | 61205444 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 246-19 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
9 - PARAGUARÍ | QUIINDY | COMISION VECINAL CURUCAU | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 2010 | 1280 | 2010-12-24 |  |  | 13 |  | 13 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 13 |  | 0% | PARALIZADA | VER EL EXP. DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PORQUE NO FUE PROCESADO | [9 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | YAGUARÓN | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 3/18 | 322 | 2018-11-01 | 71 | 71 |  |  |  | 4673745156 |  |  |  | 1942308180 | 10 |  |  |  | 2731436976 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 71 |  |  | 71 |  | 2019 | 2019
9 - PARAGUARÍ | YAGUARÓN | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO 1° DE MAYO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 3/18 | 322 | 2018-11-01 |  |  | 3 |  | 3 | 197482189 | [14 empty] | 197482189 |  | 0 |  |  | 197482189 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [9 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE MBUYAPEY | AMANDA LEDESMA |  |  |  | 1/19 | 675 | 2019-04-12 |  |  | 27 | 27 |  | 2140325214 |  |  |  | 1139375657 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 1000949557 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 27 |  |  |  |  | 55% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | MBUYAPEY | COMISIÓN DIRECTIVA PRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS DE MBUYAPEY | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 1/19 | 528 | 2019-03-21 |  |  | 31 | 31 |  | 2488557690 |  |  |  | 1341013239 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 1147544451 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 31 |  |  |  |  | 70.52% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | ACAHAY | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑÍA RECOLETA | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 3/19 | 1657 | 2019-09-20 |  |  | 57 | 57 |  | 4749524162 |  |  |  | 2611835172 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 2137688990 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 57 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | ACAHAY | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑÍA RECOLETA | VERONICA OJEDA CASTELLI |  |  |  | 3/19 | 1657 | 2019-09-20 |  |  | 1 | 1 |  | 83324983 | [14 empty] | 83324983 |  | 0 |  |  | 83324983 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | pasar a ff 20 Gs. 46.108.365 | [9 empty] | 2019 | 2020
9 - PARAGUARÍ | PARAGUARI | COMISION VECINAL VY'A RENDA SANTO DOMINGO | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  | 4 |  | 1/20 | 269 | 2020-03-10 |  |  |  | 29 |  | 2114444533 |  |  |  | 1162666239 | 20 | 2020-03-31 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 2144444533 |  | 981778294 | 877 | 20 |  | 29 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
9 - PARAGUARÍ | CARAPEGUA | COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA | EQUIPO TECNICO RC |  | 4 |  | 1/20 | 406 | 2020-05-05 |  |  |  | 41 |  | 2985964921 |  |  |  | 1640764546 | 20 | 2020-05-28 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 2985964921 |  | 1345200375 | 877 | 20 |  | 41 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
10 - ALTO PARANÁ | [9 empty] | 76 | 259 | 588 | 743 | 4 | [23 empty] | 123 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NO FUE REPORTADO EN EL INFORME DE GESTION DEL 2017, PERO SI EN EL INFORME DE LA CONTRALORIA 2018 | 132 | 258 | 226 | 205 |  | 226 | 205 | 13 |  | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR | FUNDACIÓN OJETYEKA |  |  |  | 1/14 | 751 | 2014-05-23 |  |  | 70 | 70 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI INDEPENDIENTE AKARAY MI”, | CODES | [43 empty] | 30 | [7 empty] | 2016
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMISIÓN VECINAL SANTA LUCIA DE LA COLONIA SANTA LUCIA - 2DA. FASE | ENRIQUE JAVIER AYALA |  |  |  | 3/14 | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | [8 empty] | 6 | ANULADA 2017
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE PASO CADENA | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | 17 | [7 empty] | 2016
10 - ALTO PARANÁ | CIUDAD DEL ESTE | ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO VECINAL (A.D.V.) | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | [43 empty] | 34 | [7 empty] | 2016
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA TEMBIAPORA | CONSULTORA NOESIS | [43 empty] | 51 | [7 empty] | 2016
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA TEMBIAPORA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 6/15 | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 1 | ANULADA 2017
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE PASO CADENA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 32 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | MBARACAYU | COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO | CODES |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | 2018
10 - ALTO PARANÁ | MBARACAYU | COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO | CODES |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | 67 Viv en ej./ 25 a iniciar |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2018
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI MARISCAL LOPEZ | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 40 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | NARANJAL | COMUNIDAD Y DESARROLLO PUERTO BARRA TAPY | CODES |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 36 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA URUKU POTY | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 19 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA TEKOHA PY´AHU CARREIRA I | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 21 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA KA'AGUY YVATE | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 17 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION DE FOMENTO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA - 2DA. LINEA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 5/16 | 2887 | 2016-12-22 | [5 empty] | 4562052000 |  |  |  | 1992388243 |  |  |  |  | 2569663757 | [19 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  | 2018
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION DE FOMENTO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA - 2DA. LINEA | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 5/16 | 2887 704-19 | 2016-12-22 |  |  | 3 |  |  | 201267000 | [12 empty] | 201267000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | 50 Viv en ej./ 18 a iniciar 3 anuladas RES. De DISMINUCIÓN DE COSTO DE PYTO. N° 704-19 | [7 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA LOMA TAJY | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 13 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL DESARROLLO INTERNO ASENTAMIENTO R.I. SUR | LUIS ALBERTO RUBIRA |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | 9 Viv en ej./ 4 a iniciar |  | 64 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL DESARROLLO INTERNO ASENTAMIENTO R.I. SUR | LUIS ALBERTO RUBIRA |  |  |  | 5/16 | 2922 | 2016-12-23 |  | 3 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA KA'AGUAY ROKY | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 8 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA KA'AGUAY POTY | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 8 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE AKARAY-MI | CODES |  |  |  | 1/17 | 1271 1838 | 26/6/2017 03/08/2018 | [5 empty] | 3732424728 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 2018
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE AKARAY-MI | CODES |  |  |  | 1/17 | 1271 1838 | 26/6/2017 03/08/2018 |  |  | 1 |  |  | 61187291 | [12 empty] | 61187291 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION 1784-18 Y COSTO DEL PYTO RES. 1838-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/17 | 1356 | 2017-07-05 |  |  | 33 | 33 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 96.49% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISIÓN MATRIZ DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCIÓN LIBERTAD A Y B" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 1/17 | 842 1356 | 28/04/2017 05/07/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 61213795 |  |  |  | 27545337 | 10 | [9 empty] | 33668458 |  | 0 |  |  | 33668458 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2040 | 2017-09-23 |  | 51 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORYVETE | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  |  |  | 3/17 | 2040 2315 | 23/09/2017 16/10/2017 |  | 1 |  | 0 |  | 69623658 | [14 empty] | 69623658 |  | 0 |  |  | 69623658 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 3/17 | 2040 2663 2787 453 1717 | 23/09/2017 21/11/2017 30/11/2017 28/02/2018 20/07/2018 |  | 95 |  |  |  | 6952336410 |  |  |  | 2989193550 | 20 |  |  |  | 3963142860 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 3/17 | 2663 | 2017-11-21 |  |  | 2 |  |  | 146364976 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 146364976 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCIÓN DE ANULACIÓN N° 473-18 | [7 empty] | 2 | ANULADA 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 3/17 | 2663 | 2017-11-21 |  |  | 3 |  | 3 | 219547466 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 219547466 |  | 0 |  |  | 219547466 | 877 | 10 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | exp. N` 27614-18 SE ANULO obligacion y devolvio a fonavis | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA. | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 3/17 | 2663 | 2017-11-21 |  |  | 1 |  | 1 | 73182490 | [14 empty] | 0 |  | 73182490 |  |  | 73182490 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | VER SI SE ANULO | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN | ING. ALICIA DAMIANA GIMÈNEZ SOSA |  |  |  | 5/17 | 3125 | 2017-12-29 |  | 33 |  |  |  | 2098033821 |  |  |  | 959515367 | 30 |  |  |  | 1138518454 | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 30 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN | ING. ALICIA DAMIANA GIMÈNEZ SOSA |  |  |  | 5/17 | 3125 | 2017-12-29 |  |  | 1 | 1 |  | 63576783 | [14 empty] | 63576783 |  | 0 |  |  | 63576783 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | MBARACAYU | COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO, PERTENCIENTE A LA PARCIALIDAD AVA CHIRIPA | CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  |  |  | 3/18 | 324 | 2018-11-01 | 54 | 54 |  | 54 |  | 3551242500 |  |  |  | 1477092165 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 2074150335 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 54 |  |  |  |  | 46.63% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | PRESIDENTE FRANCO | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL RENACER DEL KM 7 1/2 MONDAY | ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  |  |  | 4/18 | 707 | 2018-12-18 | 22 | 22 |  |  |  | 1447203772 |  |  |  | 785690399 |  |  |  |  | 661513373 | 20 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 2019 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE PASO CADENA | ING.ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  |  |  | 2/19 | 1362 | 2019-08-08 |  |  | 43 | 43 |  | 3131568407 |  |  |  | 1682215694 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 1449352713 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 43 |  |  |  |  | 55.12% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOÉ RORY | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 2/19 | 1380 | 2019-08-08 |  |  | 60 | 60 |  | 4863952500 |  |  |  | 2601177150 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 2262775350 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 60 |  |  |  |  | 16.51% | EN EJECUCIÓN | plurianual, pasar a ff 20 Gs. 52.635.000 | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA | COTEP S.A. |  |  |  | 2/19 | 1370 | 2019-08-08 |  |  | 66 | 66 |  | 5499213410 |  |  |  | 2964028401 | 20 | 2019-08-01 | [8 empty] | 2535185009 |  | 0 |  |  | 2535185009 | 877 | 20 |  | 66 |  |  |  |  | 13.72% | EN EJECUCIÓN | pasar a ff 20 59.509442 | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KO´E RORY | LIC ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 3/19 | 1656 | 2019-09-20 |  |  | 52 | 52 |  | 4215425500 |  |  |  | 2296018530 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1919406970 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 52 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KO´E RORY | LIC ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  |  |  | 3/19 | 1656 | 2019-09-20 |  |  | 1 | 1 |  | 81065875 | [14 empty] | 81065875 |  | 0 |  |  | 81065875 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | pasar a ff 20 44.154.202 | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | HERNANDARIAS | COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA SAN VICENTE FERRER | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  | 4 |  | 3/19 | 1652 | 2019-09-20 |  |  | 38 | 38 |  | 3059653320 | 396720000 | 20 | 2019-11-01 | 1443562050 | 20 | 2020-05-28 | [8 empty] | 1219371270 |  | 0 |  |  | 1219371270 | 877 | 20 |  | 38 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | JUAN E. O'LEARY | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO R.I. 14 SUR | M Y D CONSULTORA |  |  |  | 4/19 | 1839 | 2019-10-25 |  |  | 44 | 44 |  | 3666426776 |  |  |  | 2015656629 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1650770147 | 20 | 2020-03-23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | MINGA PORA | COMSION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN MARTIN | N Y F INGENIERIA |  |  |  | 4/19 | 1865 | 2019-10-28 |  |  | 71 | 71 |  | 5916279570 |  |  |  | 3253038816 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 2663240754 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 71 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | IRUÑA | COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA JERUSALEN I | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 4/19 | 1843 | 2019-10-25 |  |  | 39 | 39 |  | 3241688242 |  |  |  | 1781920336 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1459767906 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 39 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual, | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | IRUÑA | COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA JERUSALEN I | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA GONZALEZ |  |  |  | 4/19 | 1843 | 2019-10-25 |  |  | 1 | 1 |  | 83120211 | [12 empty] | 48423381 |  | 83120211 |  | 0 |  |  | 83120211 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual, PASAR A FF20 34.696.830 | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | ÑACUNDAY | COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU | HIDROCONTROL S.A. |  |  |  | 5/19 | 2030 | 2019-11-26 |  |  | 42 | 42 |  | 3499758675 |  |  |  | 1921277702 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 1578480973 |  |  | 1578480973 | 877 | 20 | 42 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | ÑACUNDAY | COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU | HIDROCONTROL S.A. |  |  |  | 5/19 | 2030 | 2019-11-26 |  |  | 1 | 1 |  | 83327587 | [14 empty] | 83327587 |  | 0 |  |  | 83327587 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | pasar a ff 20 Gs. 44.154.202 ff20 | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | YGUAZÚ | COMUNIDAD INDIGENA MBY'A GUARANI DE KARANDA'Y | CEDES/HABITAT |  |  |  | 5/19 | 2049 | 2019-11-28 |  |  | 15 | 15 |  | 1053629582 |  |  |  | 578655480 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 474974102 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 15 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL VIUDA CUE BASE 5 | NUOVA INGENIERIA S.A. |  | 4 |  | 1/20 | 302 | 2020-03-17 |  |  |  | 13 |  | 1083258637 |  |  |  | 592557137 | 10 | 2020-03-31 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1083258637 |  | 490701500 | 877 | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA MARISCAL LOPEZ de la Etnia Ava Guaraní | ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  | 4 |  | 1/20 | 251 | 2020-03-03 |  |  |  | 31 |  | 2259441407 |  |  |  | 1229809054 | 10 | 2020-04-29 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 2259441407 |  | 1029632353 | 877 | 10 |  | 31 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
10 - ALTO PARANÁ | YGUAZÚ | COMUNIDAD INDIGENA REMANSO TORO PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA GUARANI | CEDES/HABITAT |  | 4 |  | 1/20 | 287 385 | 12/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 51 |  | 3718505327 |  |  |  | 1937684886 | 20 | 2020-04-29 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 3864329065 |  | 1926644179 | 877 | 20 |  | 51 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RESOL 385/2020 CAMBIO DE FF | [10 empty] | 2020
10 - ALTO PARANÁ | YGUAZÚ | COMUNIDAD INDIGENA REMANSO TORO PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA GUARANI | CEDES/HABITAT | 1/20 | 287 385 |  | 1/20 | 287 385 | 12/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 2 |  | 145823738 | [19 empty] | 0 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2020
10 - ALTO PARANÁ | ITAKYRY | COMUNIDAD INDIGENA "TEKOHA PYAHU (Carrería'i)" | ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA |  | 4 |  | 1/20 | 259 385 | 04/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 14 |  | 1020766401 |  |  |  | 559839049 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 1020766401 |  | 460927352 | 877 | 20 |  | 14 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RESOL 385/2020 CAMBIO DE FF | [10 empty] | 2020
11 - CENTRAL | [9 empty] | 689 | 1029 | 903 | 1090 | 85 | [23 empty] | 218 | 892 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  | 1162 | 984 | 729 | 1007 |  | 570 | 1166 | 32 |  | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | YPACARAI | COMISIÒN VECINAL TECHO-RA DE LA CIUDAD DE YPACARAI | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [43 empty] | 40 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | ITA | COMISIÒN DE FOMENTO URBANO DE VIVIENDA Y HABITAT SAN CAYETANO | ARQUIDEC S.R.L. |  |  |  | 3/12 Y 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 23 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COM. VEC. PRO VIVIENDA BUSCANDO PROGRESO | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [43 empty] | 25 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO 6 DE AGOSTO DEL HÁBITAT SOCIAL | COTEP S.A. |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 37 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | ITAUGUA | TAPYI MARANGATU ASENTAMIENTO RODRIGUEZ DE FRANCIA | FUNDACION OJHETYPEKA | [43 empty] | 26 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | ITA | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA CIA. CAAGUAZÚ | ARQUIDEC S.R.L. |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 10 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/14 | 590 2353 1717 453 | 06/05/2014 31/10/2016 20/07/2018 28/02/2018 |  | 38 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/14 | 590 2353 1717 453 | 06/05/2014 31/10/2016 20/07/2018 28/02/2018 |  | 6 |  |  |  | 329484075 |  |  |  | 152385047 |  |  |  |  | 177099028 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | SAN LORENZO | COMISIÒN VECINAL LOS GANSOS - PROYECTO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | SAN LORENZO | COMISIÒN VECINAL LOS GANSOS - PROYECTO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 2/13 | 1855 | 2017-08-31 |  |  | 2 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION DE ANULACION N° 2933-17 | [7 empty] | 2 | ANULADA 2019 | 2019
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISIÓN VECINAL DENOMINADA DIVINO NIÑO JESUS DEL BARRIO SAN BLAS | ARQUIDEC S.R.L. |  |  |  | 1/14 | 748 845 491 | 23/05/2014 28/04/2016 05/03/2018 | [5 empty] | 394233626 |  |  |  | 178527450 |  |  |  |  | 215706176 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [8 empty] | por Res. 491 del 05/03/18 disminuyó costo del Pyto. | 7 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 1° ETAPA | FUNDACIÓN OJETYEKA |  |  |  | 1/14 | 748 | 2014-05-23 |  |  | 21 |  | 21 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR PROYECTO | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 2° ETAPA | FUNDACIÓN OJETYEKA |  |  |  | 1/14 | 748 | 2014-05-23 |  |  | 21 |  | 21 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR PROYECTO | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COM. VEC. DE FOMENTO EBENECER DEL ASENTAMIENTO EBENECER DE LA CIA. CAACUPEMI | FUNDACIÓN SOR MARIA MIRTHA PAREDES |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 43 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COM. VEC. DE FOMENTO EBENECER DEL ASENTAMIENTO EBENECER DE LA CIA. CAACUPEMI | FUNDACIÓN SOR MARIA MIRTHA PAREDES |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 2 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | VILLETA | COM. VEC. SOL NACIENTE 2 | PARAGUA´Y JOAJU | [43 empty] | 28 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COM. DE FOMENTO URBANO TERRITORIO SOCIAL EL MANGAL B° TOLEDO CAÑADA CIA.11 | ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA |  |  |  | 3/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 2 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO SARITA DEL TERRITORIO SOCIAL | FUNDACIÓN OJETYEKA | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 39 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COM. DE FOMENTO RENACER III DEL HÁBITAT SOCIAL RENACER III | C.P. MYRIAN DIANA SOSA | [43 empty] | 31 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COM. VECINAL LA FAMILIA DEL BARRIO CORUMBA CUE | U.S.A.G. | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 34 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMISIÓN VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO UNIVERSO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  | 15 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMISIÓN VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO UNIVERSO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/15 | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 1 | ANULADA 2017
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL TERRITORIO SOCIAL SAN MIGUEL | DIANA RAQUEL ARECO VERA | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 19 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER |  |  |  | 3/15 | [7 empty] | 3523928330 |  |  |  | 1578666123 |  |  |  |  | 1945262207 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [9 empty] | 62 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER |  |  |  | 3/15 | [7 empty] | 852563306 |  |  |  | 382061159 | 10 |  |  |  | 470502147 | 20 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 2018
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO RINCON I | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER |  |  |  | 3/15 | 1451 845 244 | 24/07/2015 28/04/2016 30/01/2018 |  | 13 |  | 0 |  | 738888197 |  |  |  | 326455263 |  |  |  |  | 409128326 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 3304608 |  | 0 |  |  | 3304608 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO OÑONDIVEPA | COTEP S.A. | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 10 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | VILLA ELISA | COMISIÓN VECINAL TERRITORIO SOCIAL PASO MEDIN | ASOCIACIÓN TEKOVERA | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 17 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | YPANÉ | DIRECTIVA DE LA COMISIÓN VECINAL SAN VALENTÍN (DESC. ASPECTO SOCIAL GS. 12.310.626) | CEDES / HÁBITAT | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 24 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | LIC RUBIRA | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 22 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL PORVENIR I | CESARINA BARRETO DE ENCISO | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 13 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO 12 DE DICIEMBRE | U.S.A.G. | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 48 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SUEÑO Y ESPERANZA | CEDES / HÁBITAT | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 54 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | YPACARAI | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO VICTORIA I | ACG CONSULTORA INTEGRAL | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 28 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | YPACARAI | COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO VICTORIA I | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 6/15 | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 1 | ANULADA 2017
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL VILLA POLICIAL | GUSTAVO MEZA RIVET | [43 empty] | 35 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 | [34 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 50 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 | [34 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 | [34 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 |  |  | 26 | 26 |  | 1778159181 | 317255657 | [13 empty] | 0 |  | 1460903524 |  |  | 1460903524 | 877 | 10 | 26 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE | VERONICA OJEDA |  |  |  | 7/15 | 2904 | 2015-12-21 | [5 empty] | 273858641 | 48808563 |  |  | 225050078 | 10 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | DOBLE META |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPYIRÁ | MAPA INMOBILIARIA S.A. |  |  |  | 7/15 | 2907 845 212 | 22/12/2015 28/04/2016 26/01/2018 | [5 empty] | 1076742103 |  |  |  | 355098220 |  |  |  |  | 721643883 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  | 19 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPYIRÁ | MAPA INMOBILIARIA S.A. |  |  |  | 7/15 | 2907 845 212 | 22/12/2015 28/04/2016 26/01/2018 | [5 empty] | 56670633 | [12 empty] | 56670633 |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | el costo del pyto. s/CD, res. 212 del 26-01-18 disminuye costo de pyto. | [7 empty] | 1 | ANULADA 2018
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE | FUNDACIÓN FAMILIA DE NAZARETH | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 48 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL II | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 12 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SAN PEDRO | CEDES / HÁBITAT | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 19 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL DE ACCION MULTIPLE ASENTAMIENTO SAN ROQUE | CONTACONSULT |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 80 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | ÑEMBY | COMISION VECINAL PRO-VIVIENDA VILLA SAN MARCOS | CEDES / HÁBITAT | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 14 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | SAN LORENZO | COMISION VECINAL DE FOMENTO 06 DE ABRIL | ASOCIACIÓN TEKOVERA | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 37 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPYIRA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 38 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECNAL ASOCIACION DE VECINOS DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE | DIANA RAQUEL ARECO VERA |  |  |  | 1/16 | 411 | 2016-02-25 |  |  | 18 |  |  | 1019918960 |  |  |  | 652612938 |  |  |  |  | 367306022 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | FALTA RES. E RESCICION |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECNAL ASOCIACION DE VECINOS DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE | DIANA RAQUEL ARECO VERA |  |  |  | 1/16 | 411-16 801-16 1608-17 | [6 empty] | 680156137 | [12 empty] | 680156137 |  | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. N° 801-16 SE ANULO 1 SUBSIDIO Y RES. N° 1608-17 SE ANULO 11 SUBSIDIOS | [7 empty] | 12 | ANULADA 2018
11 - CENTRAL | ITA | COMISION DE FOMENTO URBANO ARASATY | CONSULTORA NOESIS | [42 empty] | RES. Nº 1608-17 Y 801-16 | 45 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  | 38 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/16 | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 2 | ANULADA 2017
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL FORTALEZA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 42 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL FORTALEZA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/16 | 579 803 | 21/3/2016 13/05/2019 |  |  | 4 |  |  | 227317189 | [12 empty] | 227317189 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 803-19 | [7 empty] | 4 | ANULADA 2019 | 2019
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL EL PORTAL | CONSULTORA S.G. S.R.L. | [43 empty] | 56 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO EL PEÑON | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ | [43 empty] | 41 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ESPIRITU SANTO | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 24 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ESPIRITU SANTO | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 2/16 | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | FALTA N° DE RESOLUCION DE ANULACION | [7 empty] | 1 | ANULADA 2017
11 - CENTRAL | ÑEMBY | COMISION VECINAL LA CONQUISTA SECTOR MUNICIPAL DEL BARRIO LA LOMITA | CEDES / HÁBITAT | [42 empty] | ANULADO POR RESOLUCION Nº 1739 Y 1742 DEL 08/08/2017 | 88 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO DON ANTONIO 2° ETAPA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | 897 | 2015-05-18 | [5 empty] | 2213135280 |  |  |  | 976683898 |  |  |  |  | 1236451382 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  | 39 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO DON ANTONIO 2° ETAPA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | 897 1326 1570 | 18/05/2015 13/09/2019 |  |  | 2 |  |  | 113494118 |  |  |  | 113494118 | 20 y 10 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 y 980 | 20 y 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en diciembre /19 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL TRIUNFAL B° SAN ANTONIO - Cñia 9 ROJAS CAÑADA | ASOCIACIÓN TEKOVERA | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 31 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 8 DE OCTUBRE | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 4 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 3/16 | 1856 | 2016-08-26 | [5 empty] | 1572810220 |  |  |  | 680367752 |  |  |  |  | 892442468 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  | 28 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 3/16 | 1856 | 2016-08-26 |  |  | 1 |  | 1 | 56171794 | [14 empty] | 0 |  | 56171794 |  |  | 56171794 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | DOBLE META (VER SI TIENE RESOLUCION DE ANULACION YA CUENTA CON CALIFICACION DEFINITIVA), PEDIDO DE CAMBIO DE SAT PARA UNA VIVIV. | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 3/16 | 1856 | 2016-08-26 | [34 empty] | 0% | ANULADA | Proyecto de 29 viviendas Res. 1856 del 26/08/2016 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2017
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL SOL NACIENTE I | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 16 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | 1866 | 2016-08-30 | [5 empty] | 1477753375 |  |  |  | 655748398 |  |  |  |  | 822004977 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 26 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | 1866 1567 | 30/8/2016 06/07/2018 |  |  | 2 |  |  | 113673337 | [12 empty] | 113673337 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION N°1567 DE ANULACION 06/07/2018 | [7 empty] | 2 | ANULADA 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G. S.R.L. |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 24 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 21 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO RENACER III | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 16 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO ÑANDE ROGARA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 44 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECINAL KO´E PYAHU | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 23 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE II | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA |  |  |  | 3/16 | 2203 486 | 14/10/2016 15/03/2019 | [5 empty] | 2618270728 |  |  |  | 1146730232 |  |  |  |  | 1471540496 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 47 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE II | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA |  |  |  | 3/16 | 2203 486 | 14/10/2016 15/03/2019 | [5 empty] | 55707888 |  |  |  | 55707888 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017 y 2019 | 2017 y 2019
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE II | ARQ. CECILIA TOMASA FRETES DE SOSA |  |  |  | 3/16 | 2203 486 | 14/10/2016 15/03/2019 |  |  | 1 |  |  | 55707887 | [12 empty] | 55707887 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES.DE ANULACION N°061-19 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL LA PIEDAD | FUNDACIÓN FAMILIA DE NAZARETH |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO ARA PYAHU 1° | ARQ. REBECA ZELAYA |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 36 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DIVINO NIÑO JESUS II | ARQ. REBECA ZELAYA |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 28 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL DE ACCION MULTIPLE ASENTAMIENTO SAN ROQUE | CONTACONSULT |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 70 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO POR UNA SONRISA | CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA - CONATEM |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO INDEPENDENCIA I | REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 41 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 29 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL SAGRADA FAMILIA | ARQ.- REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 18 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | VILLA ELISA | COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL 11 DE SETIEMBRE | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 23 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO ARA PYAHU II | ARQ.- REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 30 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORO SOCIAL CERRO CORA | CONSULTORA A&S |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 76 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LUQUE | ASOCIACION DE VECINOS VILLA SAN FRANCISCO GHA | HABITAT PARA LA HUMANIDAD | [41 empty] | CULMINADA |  | 14 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | VILLA ELISA | ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO | ELBA FIGUEREDO | [40 empty] | 100% | CULMINADA |  | 18 | [7 empty] | 2016
11 - CENTRAL | AREGUÁ | ASOCIACION DE VECINOS DEL TERRITORIO SOCIAL ARA PYAHU DE ISLA VALLE | C.P. MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 9 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL VILLA POLICIAL | ENRIQUE AYALA |  |  |  | 5/16 | 2913 | 2016-12-23 |  | 47 |  |  |  | 2912210200 | 329000000 |  |  | 1147612124 | 10 |  |  |  | 1435598076 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | RESOLUCIÓN N° 470 DEL 22/11/2018, LA EMPRESA AVANZÓ CON LAS OBRAS CONFORME A ACUERDO FIRMADO, VER RESOLUCION DE CAMBIO DE SAT |  |  |  | 47 |  |  | 47 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | ASENTAMEINTO LA VICTORIA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 6 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO CARMEN SOLER | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 24 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO SUEÑO Y ESPERANZA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 17 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÒN VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE I | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÒN VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | 842 1254 1450 | 28/04/2017 21/06/2017 20/07/2017 | [5 empty] | 673324534 |  |  |  | 283488867 |  |  |  |  | 389835667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÒN VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/17 | 842 1254 1450 1985 | 28/04/2017 21/06/2017 20/07/2017 14/08/2018 |  |  | 1 |  |  | 61211321 | [12 empty] | 61211321 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | 0 | [5 empty] | 0% | ANULADA | RESOLUCION N° 1985-18 DE DISMINUCION DE COSTO DE PROYECTO | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL EL PORTAL III | CONSULTORA SG SRL |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 42 | [6 empty] | 2017
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL RENACER III DE LA COMPAÑÍA COSTA FLEITA | MIRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO CARMEN SOLER | GUSTAVO HERIBERTO MEZA RIVET |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA | ARQ. REBECA ZELAYA |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL VY'A RENDA | ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL (BADESO) |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÒN VECINAL PRO VIVIENDA SAN JORGE | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÒN VECINAL PRO VIVIENDA SAN JORGE | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/17 | 1847 | 2017-08-30 |  |  | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 843-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL PRO - VIVIENDA 22 DE OCTUBRE ASENTAMIENTO TAPYIRÁ | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  |  |  | 2/17 | 1982 | 2017-09-15 |  | 15 |  |  |  | 914233528 |  |  |  | 406178863 | 20 |  |  |  | 508054665 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADO EN JUNIO |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DE "MUJERES VIRTUOSAS" | CONTACONSULT |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMISION VECINAL "LA FAMILIA" | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | SAN LORENZO | COMISION VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA | ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA |  |  |  | 2/17 | 1905 | 2017-09-06 |  |  | 39 |  | 39 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  | 88.94% | RESCINDIDA | SUFRIO VARIACION POR CUENTA FINAL | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 30 DE JULIO DE LA COMPAÑIA PASO DE ORO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO FORTALEZA 1,2. | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 2018
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISIÓN VECINAL "VILLA DEL MAESTRO I" | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/17 | 2312 1721-18 | 2017-10-16 | [5 empty] | 363370500 |  |  |  | 157006523 |  |  |  |  | 206363977 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISIÓN VECINAL "VILLA DEL MAESTRO I" | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/17 | 2312 1721-18 | 2017-10-16 |  |  | 1 |  |  | 60561750 | [12 empty] | 60561750 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 1721-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO KO'E PUAHU. | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO NUEVA ESPERANZA | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS. | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL PROGRESO | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO EL TRIUNFO | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA. | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA. | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA. | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA. | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ. | CONSULTORA A&S |  |  |  | 3/17 | 2525 | 2017-11-06 |  | 28 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO "TERRITORIO SOCIAL INDEPENDENCIA I". | ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 2018
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO SAN CAYETANO | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 4/17 | 3032 | 2017-12-22 |  | 64 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 64 |  |  | 64 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION DE DAMAS DE VILLA ROSITA II. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 4/17 | 3034 | 2017-12-22 |  | 15 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 4/17 | 3035 | 2017-12-22 | 56 | 56 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 56 |  |  | 56 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G S.R.L. |  |  |  | 4/17 | 3035 244 | 22/12/2017 30/01/2018 |  | 1 |  |  |  | 62026130 |  |  |  | 26118186 | 10 |  |  |  | 35907944 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III | CONTACONSUL |  |  |  | 4/17 | 3040 | 2017-12-22 |  | 47 |  |  |  | 2988365325 |  |  |  | 1257364638 | 10 |  |  |  | 1731000687 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 47 |  |  | 47 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III | CONTACONSUL |  |  |  | 4/17 | 3040 | 2017-12-22 |  | 3 |  |  |  | 190746723 |  |  |  | 80257319 | 10 |  |  |  | 110489404 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2". | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) |  |  |  | 4/17 | 2978 2996 | 20/12/2017 21/12/2017 |  |  | 3 | 3 |  | 186685516 |  |  |  | 105982316 |  |  |  |  | 80703200 | 10 Y 20 | Agos/19 Set/19 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 3 |  |  |  |  | 58.57% | EN EJECUCIÓN | VER SITUACION DE OBRAS, INICIADA | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2". | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G) |  |  |  | 4/17 | 2978 2996 | 20/12/2017 21/12/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 62228505 | [14 empty] | 62228505 |  | 0 |  |  | 62228505 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 58.57% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ | CONSULTORA A&S |  |  |  | 5/17 | 3139 453 | 29/12/2017 28-02-2018 |  | 9 |  |  |  | 559184681 |  |  |  | 249887376 | 10 |  |  |  | 309297305 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ | CONSULTORA A&S |  |  |  | 5/17 | 3139 453 | 29/12/2017 28-02-2018 |  |  | 1 |  | 1 | 61403629 | [14 empty] | 61403629 |  | 0 |  |  | 61403629 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL PRO - VIVIENDA 22 DE OCTUBRE ASENTAMIENTO TAPYIRÁ | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  |  |  | 1/18 | 565 | 2018-03-16 | 4 | 4 |  |  |  | 250879673 |  |  |  | 108049742 | 10 |  |  |  | 142829931 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 5829/2017 DEL ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/18 | 736 | 2018-12-19 | [34 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 56 |  |  |  | 56 |  | 2018
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SAN NICODEMO | CONSULTORA SG SRL |  |  |  | 1/18 | 603 | 2018-03-21 | 16 | 16 |  |  |  | 996344800 |  |  |  | 413668352 | 10 |  |  |  | 582676448 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 1/18 | 564 | 2018-03-16 | 54 | 54 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN JUNIO |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DE FOMENTO PO JOAJU | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/18 | 635 | 2018-03-23 | 10 | 10 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO ÑANDE ROGARA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/18 | 804 | 2018-04-12 | 12 | 12 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 5829-17 ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA | MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 1/18 | 906 | 2018-04-25 | 69 | 69 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 69 |  |  | 69 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA | ARQUITECTÓNICA |  |  |  | 1/18 | 981 | 2018-05-04 | 14 | 14 |  |  |  | 855356417 |  |  |  | 378298742 | 20 |  |  |  | 477057675 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA | ARQUITECTÓNICA |  |  |  | 1/18 | 981 | 2018-05-04 |  |  | 2 |  | 2 | 122193774 | [14 empty] | 122193774 |  | 0 |  |  | 122193774 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ ANULAR | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA | COTEP. S.A |  |  |  | 1/18 | 1382 | 2018-06-20 | 9 | 9 |  |  |  | 572317552 |  |  |  | 231079590 | 10 y 20 |  |  |  | 341237962 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/18 | 1365 | 2018-06-20 | 16 | 16 |  |  |  | 1004456052 |  |  |  | 416955040 | 20 |  |  |  | 587501012 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD SAN MARTIN | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 2/18 | 24 | 2018-09-20 | 23 | 23 |  |  |  | 1462680130 |  |  |  | 644798058 | 10 y 20 |  |  |  | 817882072 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 30 | 2018-09-20 | 73 | 73 |  |  |  | 4805323915 |  |  |  | 2136627030 | 10 |  |  |  | 2668696885 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | 65.64 |  |  |  | 73 |  |  | 73 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 30 | 2018-09-20 | 1 | 1 |  |  |  | 65826355 | [12 empty] | 65826355 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACIÓN N°629-19 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA | CONSULTORA A & S LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ |  |  |  | 2/18 | 30 | 2018-09-20 | 1 | 1 |  | 0 |  | 65826355 | [14 empty] | 65826355 |  | 0 |  |  | 65826355 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL EL PROGRESO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/18 | 337 | 2018-11-02 | 20 | 20 |  |  |  | 1287513236 |  |  |  | 534679260 | 10 |  |  |  | 752833976 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECINAL KO´E PYAHU | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 3/18 | 336 | 2018-11-02 | 10 | 10 |  | 10 |  | 647087621 |  |  |  | 259620986 | 10 | 2020-03-27 |  |  | 0 | [5 empty] | 387466635 |  | 0 |  |  | 387466635 | 877 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Tiene Resolucion de Cambio de Fuente 2020 | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECINAL KO´E PYAHU | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 2/19 | 1376 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 64541123 |  |  |  | 34734582 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 0 |  | 29806541 |  |  | 29806541 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | PASAR A FF 10 29.806.541 | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE | ECON. AMANDA LEDEZMA VDA. DE REISINGER |  |  |  | 4/18 | 783 | 2018-12-21 | 68 | 68 |  | 68 |  | 4476265319 |  |  |  | 2434466702 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 2041798617 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 68 |  |  |  |  | 69.25% | EN EJECUCIÓN | Cambio de SAT - Amanda Ledezma | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 3/18 | 348 | 2018-11-06 | 37 | 37 |  | 37 |  | 2432220108 |  |  |  | 1079687017 | 10 |  |  |  | 1352533091 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 37 |  |  |  |  | 60.44% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 3/18 | 348 | 2018-11-06 | 2 | 2 |  | 2 |  | 122346883 | [14 empty] | 122346883 |  | 0 |  |  | 122346883 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA | CONSULTORA S.G. S.R.L. |  |  |  | 4/18 | 736 | 2018-12-19 | 21 | 21 |  |  |  | 1381517520 |  |  |  | 717358060 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 664159460 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE 1 | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 4/18 | 730 | 2018-12-19 | 7 | 7 |  |  |  | 459433662 |  |  |  | 237999156 | 10 |  |  |  | 221434506 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL DIVINO NIÑO JESUS | MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 4/18 | 741 | 2018-12-19 | 32 | 32 |  |  |  | 2102158100 |  |  |  | 1141235649 | 10 |  |  |  | 960922451 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | ORGANIZACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO - COMUNIDAD EL PROGRESO | RUBEN DARIO CORONEL |  |  |  | 4/18 | 778 | 2018-12-21 | 10 | 10 |  |  |  | 657833375 |  |  |  | 354546942 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 303286433 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | VILLETA | COMISION VECINAL SOL NACIENTE II | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 4/18 | 709 | 2018-12-18 | 55 | 55 |  |  |  | 3620436919 |  |  |  | 1882382720 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 1738054199 | 20 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL LA PIEDAD | BADESO |  |  |  | 4/18 | 710 | 2018-12-18 | 41 | 41 |  |  |  | 2691876371 |  |  |  | 1426649361 | 30 |  |  |  | 1265227010 | 20 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA CARMEN SOLER | VERONICA OJEDA |  |  |  | 4/18 | 772 | 2018-12-21 | 28 | 28 |  |  |  | 1841250670 |  |  |  | 970167503 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 871083167 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | culminada en octubre 2019 |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL SOL NACIENTE | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 1/19 | 482 | 2019-03-14 |  |  | 18 |  |  | 1264209725 |  |  |  | 685151502 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 579058223 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMUNIDAD INDIGENA MAKA DE MARIANO ROQUE ALONSO | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 1/19 | 484 | 2019-03-14 |  |  | 84 |  |  | 5897019004 |  |  |  | 5584450875 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 312568129 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | FALTA LICENCIA AMBIENTAL |  |  |  | 84 |  |  | 84 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | COMUNIDAD INDIGENA MAKA DE MARIANO ROQUE ALONSO | CONTADORA PUBLICA MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 1/19 | 484 | 2019-03-14 |  |  | 63 | 63 |  | 4422764253 | [8 empty] | 4422764253 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 63 |  |  |  |  | 64.15% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISIÓN VECINAL FORTALEZA 1, 2, 3 YPANÉ CENTRO | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/19 | 516 | 2019-03-20 |  | 54 |  | 54 |  | 3792544876 |  |  |  | 2062344528 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 1730200348 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 54 |  |  |  |  | 84.5% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISIÓN VECINAL DE ACCIÓN MÚLTIPLE ASENTAMIENTO SAN ROQUE UBICADO EN KILOMETRO 24 1/2 | CONTACONSULT |  |  |  | 1/19 | 488 | 2019-03-15 |  |  | 15 |  |  | 1017919577 |  |  |  | 525206013 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 492713564 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL - LA PARAGUAYA - DE LA COMPAÑÍA ROSADO GUAZU | CONSULTORA SG S.R.L. |  |  |  | 2/19 | 1377 | 2019-08-08 |  |  | 31 | 31 |  | 2229641351 |  |  |  | 1196035726 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 1033605625 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 31 |  |  |  |  | 57.68% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO SAN JORGE | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 2/19 | 1374 | 2019-08-08 |  |  | 6 | 6 |  | 437130410 |  |  |  | 236818076 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 200312334 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 6 |  |  |  |  | 57.09% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | ÑEMBY | COMISION VECINAL PRO VIVIEDNA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN MARCOS I DEL BARRRIO CAAGUAZU | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 2/19 | 1366 | 2019-08-08 |  |  | 15 | 15 |  | 1084085195 |  |  |  | 587805276 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 496279919 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 15 |  |  |  |  | 60.36% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL TRIUNFAL | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 2/19 | 1372 | 2019-08-08 |  |  | 13 | 13 |  | 940868147 |  |  |  | 503959770 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 436908377 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 13 |  |  |  |  | 53.78% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL FOMENTO URBANO LA ESPERANZA A Y B | CONSULTORA S.G. S.R.L. |  |  |  | 2/19 | 1371 | 2019-08-08 |  |  | 13 |  |  | 947361554 |  |  |  | 514145321 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 433216233 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 2019 | 2019
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVICI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 2/19 | 1379 | 2019-08-08 |  |  | 25 | 25 |  | 1573323147 |  |  |  | 838522082 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 734801065 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 25 |  |  |  |  | 63.65% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | ITAUGUA | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA | WILLIAN STEWAR BONZI |  |  |  | 2/19 | 1384 244 | 8/8/2019 28/02/2020 |  |  | 58 | 58 |  | 4228645092 |  |  |  | 2296475173 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 1932169919 | 20 | 2020-02-27 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 58 |  |  |  |  | 23.62% | EN EJECUCIÓN | PASAR A FF 20 Gs. 25.724.773 Resolucion 244/2020 | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO TERRITORIO SOCIAL EL PROGRESO | C.P. MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 3/19 | 1642 | 2019-09-20 |  |  | 4 | 4 |  | 278769491 |  |  |  | 152398300 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 126371191 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 4 |  |  |  |  | 54.21% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL SANTA ROSA | BLAS ISMAEL VERA |  |  |  | 3/19 | 1650 | 2019-09-20 |  |  | 54 | 54 |  | 4499705617 | 592066530 | 20 | 2019-10-01 | [11 empty] | 3907639087 |  | 0 |  |  | 3907639087 | 877 | 20 | 54 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | SAN ANTONIO | COMISION VECINAL DENOMINADO ITA POTY DEL BARRIO CERRITO | CESARINA BARRETO DE ENCISO |  |  |  | 3/19 | 1654 | 2019-09-20 |  |  | 53 | 53 |  | 4128448032 | 345244491 | 20 | 2019-11-01 | 2048407433 | 20 | 2020-01-31 |  |  | 1734796108 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 53 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA ROSA | HIDROCONTROL |  |  |  | 3/19 | 1660 | 2019-09-23 |  |  | 44 | 44 |  | 3208086516 |  |  |  | 1762498677 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1445587839 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 12.15% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | GUARAMBARÉ | COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL | N Y F INGENIERIA |  |  |  | 3/19 | 1665 | 2019-09-23 |  |  | 25 | 25 |  | 1822797405 |  |  |  | 994432232 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 828365173 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 25 |  |  |  |  | 55.79% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD FAMILIAS FELICES | FUNDACIÓN FAMILIA DE NAZARETH |  |  |  | 3/19 | 1667 | 2019-09-23 |  |  | 13 | 13 |  | 946660325 |  |  |  | 510111043 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 436549282 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 13 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISIÓN VECINAL FOMENTO TERRITORIO SOCIAL GUAYAIBITY | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  | 4 |  | 2/13 | 1139 1874 | 23/05/2013 30/10/2019 |  |  | 28 | 28 |  | 2234129678 | 306992000 | 10 | 2019-11-01 | 1053555012 | 10 | 2020-05-28 | [8 empty] | 873582666 |  | 0 |  |  | 873582666 | 980 Y 877 | 10 Y 20 |  | 28 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | 2 subsidios fueron anulados , 469.770.830 FF 20 Variación de usm, falta reprogramar 1.453366.848 | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | AREGUÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANO | C.P. MYRIAN DIANA SOSA |  |  |  | 5/19 | 2080 | 2019-12-02 |  |  | 18 | 18 |  | 1264142509 |  |  |  | 691611256 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 572531253 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 18 |  |  |  |  | 12.15% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | NUEVA ITALIA | COMISION VECINAL NIÑO SALVADOR DEL MUNDO | USAG |  |  |  | 5/19 | 2110 | 2019-12-06 |  |  | 62 | 62 |  | 4520537558 |  |  |  | 2485631908 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 2034905650 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 62 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | YPANÉ | COMISION VECINAL PORVENIR I DE LA FRACCION PORVENIR I | CONSULTORA SG S.R.L. |  |  |  | 5/19 | 2053 | 2019-11-28 |  |  | 17 | 17 |  | 1238198294 |  |  |  | 680963103 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 557235191 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 17 |  |  |  |  | 12.15% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA AMISTAD | ACG CONSULTORIA INTEGRAL |  |  |  | 5/19 | 2064 | 2019-11-29 |  |  | 28 | 28 |  | 2041533057 |  |  |  | 1116315734 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 925217323 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 28 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | GUARAMBARÉ | COMISIÓN DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL | N Y F INGENIERIA |  |  |  | 5/19 | 2097 | 2019-12-04 |  |  | 6 | 6 |  | 437471375 |  |  |  | 240480812 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 196990563 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 6 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | ITÁ | COMISION DE FOMENTO URBANO DENOMINADA ARASATY | BADESO |  |  |  | 5/19 | 2078 | 2019-12-02 |  |  | 31 | 31 |  | 2259501759 |  |  |  | 1229028475 | 10 | 2019-12-01 |  |  | 1030473284 | 10 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 31 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO - DON ANTONIO | CEDES / HABITAT |  |  |  | 5/19 | 2077 | 2019-12-02 |  |  | 14 | 14 |  | 1020758333 |  |  |  | 556428470 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 464329863 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 14 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVIC I | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 5/19 | 2111 | 2019-12-06 |  |  | 17 | 17 |  | 1063166914 |  |  |  | 579099555 | 20 | 2019-12-01 |  |  | 484067359 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 17 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  | 4 |  | 1/20 | 316 | 2020-03-20 |  |  |  | 47 |  | 3423175963 |  |  |  | 1863821254 | 10 | 2020-04-30 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 3423175963 |  | 1559354709 | 877 | 10 |  | 47 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL JEROVIAHA I | LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI |  | 4 |  | 1/20 | 317 385 | 20/03/2020 28/04/2020 |  |  |  | 18 |  | 1295464687 |  |  |  | 710295734 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 1295464687 |  | 585168953 | 877 | 20 |  | 18 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | RESOL 385/2020 CAMBIO DE FF | [10 empty] | 2020
11 - CENTRAL | J. AUGUSTO SALDIVAR | COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO PUERTA DEL CIELO | CONSULTORA SG S.R.L. |  | 4 |  | 1/20 | 278 | 2020-03-11 |  |  |  | 32 |  | 2329430400 |  |  |  | 1281155800 | 10 | 2020-04-30 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 2329430400 |  | 1048274600 | 877 | 10 |  | 32 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA | XYZ INGENIERIA |  | 4 |  | 1/20 | 324 | 2020-03-20 |  |  |  | 56 |  | 4637924711 | 584061550 | 20 | 2020-04-30 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 5221986261 |  | 4637924711 | 877 | 20 |  | 56 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
11 - CENTRAL | LIMPIO | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO (RENOVADO) | FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH |  | 4 |  | 1/20 | 396 | 2020-05-04 |  |  |  | 44 |  | 3205229826 |  |  |  | 1753274079 | 10 | 2020-05-28 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 3205229826 |  | 1451955747 | 877 | 10 |  | 44 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIDRO | ASOCIACION TEKOVERA |  | 4 |  | 1/20 | 229 | 2020-02-25 |  |  |  | 40 |  | 2911586125 |  |  |  | 1597987157 | 10 | 2020-05-25 | [11 empty] | 2911586125 | 10 | 1313598968 | 877 | 10 |  | 40 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
11 - CENTRAL | LAMBARÉ | COMISION ASENTAMIENTO VILLA ANGELICA | ASOCIACION TEKOVERA |  |  |  | 1/20 | 397 534 | 04/05/2020 27/05/2020 |  |  |  | 26 |  | 1893305018 | [9 empty] | 10 | [9 empty] | 0 | 877 | 10 | 20 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2020
12 - ÑEEMBUCU | [9 empty] | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | [23 empty] | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2019 | 2020
12 - ÑEEMBUCU | PILAR | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA YTORORO - PILAR | COTEP S.A. |  |  |  | 5/19 | 2083 | 2019-12-03 |  |  | 80 | 80 |  | 6591888189 | 876000000 | 10 | 2020-02-27 | [11 empty] | 0 |  | 5715888189 |  |  | 5715888189 | 877 | 10 | 80 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
12 - ÑEEMBUCU | PILAR | COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA | ENRIQUE AYALA |  |  |  | 5/19 | 2241 | 2019-12-23 |  |  | 150 | 150 |  | 11789016806 | 900000000 | 10 | 2020-04-30 | [11 empty] | 10889016806 |  | 0 |  |  | 10889016806 | 877 | 10 | 150 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | plurianual | [9 empty] | 2019 | 2020
13 - AMAMBAY | [9 empty] | 157 | 157 | 98 | 230 | 1 | [23 empty] | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 24 | 0 |  | 2019 | 2020
13 - AMAMBAY | CAPITÁN BADO | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "PASO HISTORIA" | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 4/17 | 2991 | 2017-12-21 |  |  | 28 | 28 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 70% | EN EJECUCIÓN | ERROR DE AVANCE DE OBRAS PRESENTADO POR FISCAL | [9 empty] | 2019 | 2020
13 - AMAMBAY | PEDRO JUAN CABALLERO | COMUNIDAD INDIGENA Y-ASORY/PIRITY | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ |  |  |  | 1/18 | 677 | 2018-03-27 | 13 | 13 |  | 13 |  | 826702594 |  |  |  | 359757195 | 10 |  |  |  | 466945399 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 47.37% | EN EJECUCIÓN | VERIFICAR AVANCE DE OBRAS PORQUE RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO ABRIL/18 | [9 empty] | 2019 | 2020
13 - AMAMBAY | PEDRO JUAN CABALLERO | COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA " ITAGUAZU" | CONSULTORA DGV |  |  |  | 1/18 | 676 | 2018-03-27 | 47 | 47 |  | 47 |  | 2989336961 |  |  |  | 1303466630 | 10 |  |  |  | 1685870331 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 47 |  |  |  |  | 47.27% | EN EJECUCIÓN | VERIFICAR AVANCE DE OBRAS PORQUE RECIBIO EL PRIMER DESEMBOLSO ABRIL/18, SE CONCEDIERON 176 DIAS DE PRORROGA HASTA EL 27/05/2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
13 - AMAMBAY | BELLA VISTA | COMUNIDAD INDIGENA CERRO AKANGUE DE LA ETNIA PAI TAVYTERA | JOSE MARIA VILLALBA BARRETO |  |  |  | 4/18 | 742 | 2018-12-19 | 72 | 72 |  | 72 |  | 4739107257 |  |  |  | 2577416215 | 10 | 2019-02-01 | [8 empty] | 2161691042 |  | 0 |  |  | 2161691042 | 877 | 20 |  | 72 |  |  |  |  | 7.55% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
13 - AMAMBAY | ZANJA PYTA | COMUNIDAD INDIGENA ITAYPAVUSU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD PAÍ- TAVYTERA | CONATEM |  |  |  | 4/18 | 823 | 2018-12-27 | 24 | 24 |  |  |  | 1558266378 |  |  |  | 844192120 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 714074258 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 2019 | 2019
13 - AMAMBAY | ZANJA PYTA | COMUNIDAD INDIGENA ITAYPAVUSU PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD PAÍ- TAVYTERA | CONATEM |  |  |  | 4/18 | 823 | 2018-12-27 | 1 | 1 |  |  | 1 | 64927766 | [14 empty] | 64927766 |  | 0 |  |  | 64927766 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [9 empty] | 2019 | 2020
13 - AMAMBAY | ZANJA PYTA | COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA PIRA´Y | WALTER GOMEZ DE LA FUENTE |  | 4 |  | 3/19 | 1664 | 2019-09-23 |  |  | 70 | 70 |  | 5103832799 |  |  |  | 2797849082 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 2305983717 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 70 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | [9 empty] | 88 | 131 | 313 | 342 | 0 | [23 empty] | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 124 | 167 | 352 | 99 |  | 215 | 236 | 3 |  | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA PINDO ETNIA GUARANÍ | CODES | [43 empty] | 10 | [7 empty] | 2016
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA | CODES | [43 empty] | 57 | [7 empty] | 2016
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA | CODES | [43 empty] | 57 | [7 empty] | 2016
14 - CANINDEYÚ | SALTO DE GUAIRA | COMISION VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL KM 5 | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIÑO CHÁVEZ |  |  |  | 3/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 41 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | YBYRAROBANA | COMUNIDAD INDIGENA ARROYO PORA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 2018
14 - CANINDEYÚ | YBYRAROBANA | COMUNIDAD INDIGENA AVA CHIRIPA DE CERRO CAMPI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 5/16 | 2753 | 2016-12-09 | [34 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 2018
14 - CANINDEYÚ | YBYRAROBANA | COMUNIDAD INDIGENA AVA CHIRIPA DE CERRO CAMPI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 5/16 | 2753 798 | 2016-12-09 |  |  | 3 |  |  | 169916217 | [12 empty] | 169916217 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | 16 Viv en ej./ 9 a iniciar,RES. DE ANULACION N° 798-19 ( INDIGENAS NO CUENTAN CON CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN) | [7 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATYMI | COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  | 2018
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATIMI | COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 5/16 | 2831 | 2016-12-16 |  | 2 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2019 | 2019
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COM. HABITACIONAL CHE ROGARÁ MI DE YASY CAÑY | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 3/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 40 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATYMI | COMUNIDAD INDIGENA ARROYO BANDERA | CODES |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 34 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | YBY PYTA | COMUNIDAD INDIGENA KUETUVY-KO'ETI | CODES |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | 27 Viv en ej./ 7 a iniciar |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 2018
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA | CODES |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 52 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | AZOTEY | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVA FORTUNA | ENRIQUE JAVIER AYALA | [42 empty] | duplicado en concepción | [8 empty] | DUPLICADO
14 - CANINDEYÚ | NUEVA ESPERANZA | COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAUREL NUEVA ESPERANZA | LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ |  |  |  | 1/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 2018
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDÍGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  |  | 2/17 | 1498-17 1984-17 669-18 453-18 1717-18 | 24/07/2017 15/09/2017 14/07/2018 28/02/2018 20/07/2018 | [5 empty] | 4471322354 | [28 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 77 |  |  |  | 77 |  | 2018
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDÍGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  |  | 2/17 | 1498 1984 669 453 1717 | 24/07/2017 15/09/2017 14/07/2018 28/02/2018 20/07/2018 |  |  | 3 | 3 |  | 174207364 |  |  |  | 73487557 | 20 |  |  |  | 100719807 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 3 |  |  |  |  | 63.32% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  |  | 3/17 | 2838 | 2017-12-07 |  | 41 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN JUNIO |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 2019 | 2019
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "NUEVA ESPERANZA" | CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE" |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 2018
14 - CANINDEYÚ | VILLA YGATIMI | COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHIRIPA DE MBOIJAGUA | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  |  |  | 3/17 | 2644 | 2017-11-17 |  |  | 93 | 93 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 74.22% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA FASE 6 | CODES |  |  |  | 1/18 | 287 1100 1717 | 09/02/2018 25/05/2018 20/07/2018 | 11 | 11 |  | 11 |  | 380272837 | [8 empty] | 380272837 | 10 | 2019-07-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 61.42% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPAR SEPTIMA LINEA | CODES |  |  |  | 1/18 | 287 1367 1717 | 09/02/2018 20/06/2018 20/07/2018 | 21 | 21 |  | 21 |  | 1480100830 |  |  |  | 609523076 | 20 |  |  |  | 870577754 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 21 |  |  |  |  | 67.15% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | CURUGUATY | COMUNIDAD INDIGENA Y´AKAJU DE LA ETNIA AVA GUARANI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 1/18 | 1408 | 2018-06-22 | 12 | 12 |  |  |  | 763215957 |  |  |  | 338718634 | 20 |  |  |  | 424497323 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 2019 | 2019
14 - CANINDEYÚ | SALTO DE GUAIRA | COMISON VECINAL 8 DE DICIEMBRE DE KM 5 | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 3/18 | 321 | 2018-11-01 | 44 | 44 |  |  |  | 2896405339 |  |  |  | 1281754395 | 10 |  |  |  | 1614650944 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 44 |  |  | 44 |  | 2019 | 2019
14 - CANINDEYÚ | YVY PYTA | COMISIÓN PRO- VIVIENDA Y NUEVA VIDA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/19 | 521 | 2019-03-20 |  |  | 63 | 63 |  | 5018775616 |  |  |  | 2705967882 | 10 | 2019-06-01 |  |  | 2312807734 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 63 |  |  |  |  | 55.36% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | YVY PYTA | COMISIÓN PRO- VIVIENDA Y NUEVA VIDA | ASOCIACIÓN TEKOVERA |  |  |  | 1/19 | 521 | 2019-03-20 |  |  | 1 | 1 |  | 79663104 |  |  |  | 42965578 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 36697526 |  | 0 |  |  | 36697526 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMUNIDAD INDÍGENA "CANINDE" PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANÍ | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 1/19 | 487 | 2019-03-15 |  |  | 5 | 5 |  | 342395126 |  |  |  | 178080962 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 164314164 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 5 |  |  |  |  | 74.41% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMUNIDAD INDÍGENA "SANJA MOROTÍ (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 1/19 | 491 | 2019-03-15 |  |  | 21 | 21 |  | 1474994687 |  |  |  | 772079709 | 10 | 2019-04-01 |  |  | 702914978 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 21 |  |  |  |  | 55.2% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | YASY CAÑY | COMUNIDAD INDÍGENA "SANJA MOROTÍ (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ | EQUIPO TECNICO RC |  |  |  | 1/19 | 491 | 2019-03-15 |  |  | 1 | 1 |  | 70237842 | [14 empty] | 70237842 |  | 0 |  |  | 70237842 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | YBYRAROBANA | COMUNIDAD INDIGENA AVA-CHIRIPA DE CERRO CAMPI | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 3/19 | 1649 | 2019-09-20 |  |  | 17 | 17 |  | 1237265038 |  |  |  | 675992790 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 561272248 | 20 | 2020-01-31 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 17 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | VILLA CURUGUATY | COMUNIDAD INDGENA 26 DE FEBRERO PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI | TOPOGRAFO OSCAR BARBOZO |  |  |  | 3/19 | 1653 | 2019-09-20 |  |  | 13 | 13 |  | 947813871 |  |  |  | 516185647 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 431628224 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 13 |  |  |  |  | 11.79% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | CORPUS CHRISTI | COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA AGUA BLANCA DEL DISTRITO DE CORPUS CHRISTI | C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA |  |  |  | 3/19 | 1651 1854 | 2019-09-20 |  |  | 40 | 40 |  | 3330054000 |  |  |  | 1830631000 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 1499423000 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
14 - CANINDEYÚ | SALTO DE GUAIRA | COMISION DE FOMENTO DEL BARRIO RENACER | DALMA ARAMI TRIVERO RIVEROS |  |  |  | 3/19 | 1647 | 2019-09-20 |  |  | 53 | 53 |  | 3730349830 |  |  |  | 2022242277 | 20 | 2019-10-01 |  |  | 1708107553 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 53 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | [9 empty] | 340 | 710 | 555 | 734 | 121 | [23 empty] | 87 | 653 | 0 | 58 | 58 | 1 |  |  |  | 32 | 377 | 496 | 409 |  | 357 | 548 | 8 |  | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA |  |  |  | 3/14 | 2076 | 2014-10-23 |  | 45 |  |  |  | 2414791861 |  |  |  | 1011968447 | 20 |  |  |  | 1402823414 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA |  |  |  | 3/14 | 2076 | 2014-10-23 |  |  | 4 |  | 4 | 214648165 |  |  |  | 95893751 | 20 | [9 empty] | 118754414 |  | 0 |  |  | 118754414 | 877 | 10 | 4 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | NO SE INICIO, FUE INFORMADO EN EJECUCION POR ERROR, P ANULAR | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA NICH´A TOYISH | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 144 | [6 empty] | 2017
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA NICH´A TOYISH | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 146-18, Res. 210-18 exclusión de 7 subdidios | [7 empty] | 7 | ANULADA 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 4/16 | 2469 1958 | 2016-11-15 | [5 empty] | 2318304179 |  |  |  | 2166792839 |  |  |  |  | 151511340 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 42 | [6 empty] | 2017 y 2019 | 2017 y 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 4/16 | 2469 1958 | 2016-11-15 |  |  | 52 |  | 52 | 2867327101 | [12 empty] | 2867327101 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  |  | 52 |  |  | 44.68% | RESCINDIDA | RESOLUCION DE RESCICION N° 1958 DEL 2018 | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG | WILLAM PABLO STEWART BONZI |  |  |  | 4/16 | 2469 | 2016-11-15 |  |  | 6 |  | 6 | 330997742 | [12 empty] | 330997742 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 44.68% | RESCINDIDA | RESOLUCION DE RESCICION N° 1958 DEL 2018 | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | PUERTO PINASCO | COMUNIDAD INDIGENA ANGAITE NEPOXEN | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 43 | [6 empty] | 2017
15 - PRESIDENTE HAYES | PUERTO PINASCO | COMUNIDAD INDIGENA ANGAITE NEPOXEN | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | res 2616/16 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | PUERTO PINASCO | COMUNIDAD INDIGENA ANGAITE NEPOXEN | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/16 | 2470 | 05/12/2016 15/11/2018 |  |  | 58 |  | 58 | 3175799827 |  |  |  | 1428668804 | 20 |  |  |  | 1747131023 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  |  |  |  | 58 |  | 76.98% | PARALIZADA | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/16 | 2470 | 2016-12-05 |  |  | 2 | 2 |  | 109510339 |  |  |  | 49279653 | 10 | 2019-02-01 | [8 empty] | 60230686 |  | 0 |  |  | 60230686 | 877 | 20 | 2 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMISION VECINAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA | CONTACONSULT | [43 empty] | 32 | [7 empty] | 2016
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA PALO BLANCO - 10 LEGUAS | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 1/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 34 | [6 empty] | 2017
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA PRIMAVERA - LA HERENCIA | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | ver |  | 36 | [6 empty] | 2017
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA ENGLET YAN´YKYAHA - ESPINILLO | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 39 | [6 empty] | 2017
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA ENGLET YAN´YKYAHA - ESPINILLO | ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | BENJAMÍN ACEVAL | COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM SAN FRANCISCO DE ASIS | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 39 | [6 empty] | 2017
15 - PRESIDENTE HAYES | BENJAMÍN ACEVAL | COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM SAN FRANCISCO DE ASIS | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMISION VECINAL KYRE'Y ASENTAMIENTO SAN ROQUE | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 94 |  |  | 94 |  |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | POZO COLORADO | COMUNIDAD INDÍGENA LENGUA JERUSALÉN | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 1/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | POZO COLORADO | COMUNIDAD INDÍGENA LENGUA JERUSALÉN | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 1/17 | 1357 | 2017-07-05 |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÍGENA POZO AMARILLO | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÍGENA POZO AMARILLO | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO NÚCLEO RURAL SAN JORGE | CONTACONSULT |  |  |  | 2/17 | 2004 | 2017-09-19 |  |  | 43 | 43 |  | 3243946306 | [14 empty] | 0 |  | 3243946306 |  |  | 3243946306 | 877 | 10 | 43 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | NO TIENE TITULO DE PROPIEDAD | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2911 | 23/09/2017 14/12/2017 | [5 empty] | 8462202372 |  |  |  | 3728774829 | 20 |  |  |  | 4733427543 | 10 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 139 |  |  |  | 139 |  | 2018
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2911 | 23/09/2017 14/12/2017 |  | 1 |  |  |  | 60879154 |  |  |  | 26825718 | 20 | 2020-02-27 |  |  | 34053436 | 20 | 2020-02-27 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2019 y 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 3/17 | 2040 2911 | 23/09/2017 14/12/2017 |  | 1 | [18 empty] | -60879154 |  | 60879154 |  |  | 0 | 877 | 10 | [5 empty] | 1 | 0% | ANULADA | ANALADA SEGÚN RESOLUCION 116/2020 DEL 27/01/2020 | [7 empty] | 1 | 2020 | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ- ALDEA PALO BLANCO | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  |  |  | 3/17 | 2913 | 14/12/20017 |  | 132 |  |  |  | 8317837720 |  |  |  | 3742770143 | 20 |  |  |  | 4575067577 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 132 |  |  | 132 |  | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDÍGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ- ALDEA PALO BLANCO | MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA |  |  |  | 3/17 | 2040 2913 | 23/09/2017 14/12/2017 |  |  | 3 | 3 |  | 189041767 | [14 empty] | 189041767 |  | 0 |  |  | 189041767 | 877 | 20 | 3 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | se reestructuro ver con el sat | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA ‘’CAMPO LARGO''. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 3/17 | 2833 | 2017-12-07 |  | 100 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA ‘’CAMPO LARGO''. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 3/17 | 2833 | 2017-12-07 |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA ARMONIA" | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/17 | 3014 | 2017-12-22 |  |  | 57 | 57 |  | 3619370312 |  |  |  | 1627110750 | 10 |  |  |  | 1992259562 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 57 |  |  |  |  | 61.2% | EN EJECUCIÓN | Exp. N° 50411-19 | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/17 | 3015 | 2017-12-22 |  |  | 61 | 61 |  | 3879207695 |  |  |  | 1745330023 | 10 |  |  |  | 2133877672 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 61 |  |  |  |  | 46.5% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÌGENA DE EL ESTRIBO ALDEA DOS PALMAS | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS |  |  |  | 4/17 | 3013 | 2017-12-21 |  | 89 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 89 |  |  | 89 |  | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | BENJAMÍN ACEVAL | COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM RIO VERDE KM. 49 | J.M |  |  |  | 1/18 | 566 | 2018-02-16 | 69 | 69 |  | 69 |  | 2501220178 | [8 empty] | 2253282468 | 20 | 2019-09-01 |  |  |  | 247937710 |  |  |  |  | 247937710 | 877 | 20 |  | 69 |  |  |  |  | 53.08% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE SAT | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | BENJAMÍN ACEVAL | COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE | LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ |  |  |  | 1/18 | 287-18 1413-18 1717-18 | 09/02/2018 22/06/2018 20/07/2018 | 24 | 24 |  | 24 |  | 1515076314 |  |  |  | 629281439 | 20 |  |  |  | 885794875 | 10 | 2019-03-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 24 |  |  |  |  | 64.3% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA NUEVA PROMESA SANAPANA | CONSULTORA NOESIS |  |  |  | 2/18 | 26 191 | 20/09/2018 12/10/2018 | 123 | 123 |  | 123 |  | 8094154673 |  |  |  | 3502318027 |  |  |  |  | 4591836646 | 20 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 123 |  |  |  |  | 90% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE SAT | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TENIENTE 1° ESTEBAN MARTINEZ | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 2/18 | 349 | 2018-11-06 | 40 | 40 |  |  |  | 2540529190 |  |  |  | 1055629557 | 10 |  |  |  | 1484899633 | 10 | 2019-08-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 2019 | 2019
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA , PERTENECIENTE AL PUEBLO SANAPANÁ | EMPRENDIMIENTO INMBOLIARIOS - CRISTHIAN MANUEL ARAUJO |  |  |  | 4/18 | 705 | 2018-12-18 | 84 | 84 |  | 84 |  | 5529413820 |  |  |  | 3007738427 | 10 | 2019-03-01 |  |  | 2521675393 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 84 |  |  |  |  | 80.66% | EN EJECUCIÓN | CAMBIO DE CONSTRUCTORA | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA , PERTENECIENTE AL PUEBLO SANAPANÁ | EMPRENDIMIENTO INMBOLIARIOS - CRISTHIAN MANUEL ARAUJO |  |  |  | 4/18 | 705 | 2018-12-18 |  |  | 1 |  | 1 | 65826355 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 65826355 |  | 0 |  |  | 65826355 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO- ALDEA ALEGRE | CODES |  |  |  | 1/19 | 508 | 2019-03-19 |  |  | 16 | 16 |  | 1110929911 |  |  |  | 577000617 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 533929294 |  | 0 |  |  | 533929294 | 877 | 20 |  | 16 |  |  |  |  | 23.73% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO-ALDEA PALO SANTO | CODES |  |  |  | 1/19 | 509 | 2019-03-19 |  |  | 29 | 29 |  | 2003852898 |  |  |  | 1040698090 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 963154808 |  | 0 |  |  | 963154808 | 877 | 20 |  | 29 |  |  |  |  | 7.15% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | "COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO - ALDEA KARANDA" | CODES |  |  |  | 1/19 | 510 | 2019-03-19 |  |  | 36 | 36 |  | 2527688228 |  |  |  | 1313596330 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 1214091898 |  | 0 |  |  | 1214091898 | 877 | 20 |  | 36 |  |  |  |  | 8.11% | EN EJECUCIÓN | ver chamorro porque se pago por 36 viv. | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ | "COMUNIDAD INDÍGENA EL ESTRIBO - ALDEA KARANDA" | CODES |  |  |  | 1/19 | 510 | 2019-03-19 |  |  | 1 | 1 |  | 70213562 | [14 empty] | 70213562 |  | 0 |  |  | 70213562 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 8.11% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA - PERTENECIENTE A LA ETNIA LENGUA | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 2/19 | 1382 | 2019-08-08 |  |  | 74 | 74 |  | 5371476569 |  |  |  | 2964659239 | 20 | 2019-09-01 |  |  | 2406817330 | 20 | 2019-12-27 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 74 |  |  |  |  | 22.78% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA - PERTENECIENTE A LA ETNIA LENGUA | ACG CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 2/19 | 1382 | 2019-08-08 |  |  | 1 | 1 |  | 72587522 |  |  |  | 39479056 | 20 | 2020-03-10 |  |  | 33108466 | 20 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMISION VECINAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA | ACG. CONSULTORA INTEGRAL |  |  |  | 3/19 | 1663 | 2019-09-23 |  |  | 34 | 34 |  | 2441697739 | [14 empty] | 2441697739 |  | 0 |  |  | 2441697739 | 877 | 10 | 34 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | pasar a ff 10 Gs. 1.105.306.648 | [9 empty] | 2019 | 2020
15 - PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES | COMSION VECINAL KYREY PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO SAN ROQUE | CEDES/HABITAT |  |  |  | 4/19 | 1857 | 2019-10-28 |  |  | 77 | 77 |  | 6409638194 |  |  |  | 3507333675 | 20 | 2019-11-01 |  |  | 2902304519 | 20 | 2020-03-30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 77 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
16 - BOQUERÓN | [9 empty] | 31 | 124 | 93 | 90 | 1 | [23 empty] | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 44 | 175 | 181 | 123 |  | 141 | 163 | 3 |  | 2019 | 2020
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CAMPO ALEGRE | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | 24 | [7 empty] | 2016
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA " CAMPO ALEGRE" | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | 5 | [7 empty] | 2016
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA CASUARINA | CEDES / HÁBITAT | [43 empty] | 15 | [7 empty] | 2016
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE UNIDA YALVE SANGA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 75 | [6 empty] | 2017
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE UNIDA YALVE SANGA | CEDES / HÁBITAT |  |  |  | 2/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 4 | [6 empty] | 2017
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA GUARANI GUARAYO SANTA TERESITA | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 60 | [6 empty] | 2017
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA YACACUASH | ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 2018
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA EMAUS DE LAGUNA NEGRA | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 36 | [6 empty] | 2017
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA NIVACLÉ UNIDA – YALVE SANGA. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 2/17 | [7 empty] | 4457884858 |  |  |  | 1994991337 |  |  |  |  | 2361881304 | [19 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 2018
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA NIVACLÉ UNIDA – YALVE SANGA. | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 2/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 2018
16 - BOQUERÓN | FILADELFIA | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 2/17 | 1788 | 2017-08-24 |  | 70 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 2019 | 2019
16 - BOQUERÓN | FILADELFIA | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 2/17 | 1788 | 2017-08-24 |  | 23 |  |  |  | 1413927333 |  |  |  | 636201207 | 10 |  |  |  | 777726126 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 2019 | 2019
16 - BOQUERÓN | FILADELFIA | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO | ARQUITECTONICA S.R.L. |  |  |  | 2/17 | 1788 | 2017-08-24 |  |  | 3 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 274 (3 BENEFICIARIOS) | [7 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA "YALVE SANGA" ETNIA LENGUA | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | RES. Nº 965-18 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 2018
16 - BOQUERÓN | LOMA PLATA | COMUNIDAD INDIGENA "YALVE SANGA" ETNIA LENGUA | CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT) |  |  |  | 3/17 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2018
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI ÑANDEVA DE TIMOTEO | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 3/18 | 323 | 2018-11-01 | 30 | 30 |  |  |  | 1968390140 |  |  |  | 870487191 | 10 |  |  |  | 1097902949 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 2019 | 2019
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI ÑANDEVA DE TIMOTEO | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 3/18 | 323 | 2018-11-01 | 1 | 1 |  |  | 1 | 65613005 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 65613005 |  | 0 |  |  | 65613005 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | P/ANULAR | [9 empty] | 2019 | 2020
16 - BOQUERÓN | MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | COMUNIDAD INDIGENA GUARANI ÑANDEVA ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADA CANAÁN - LAGUNA NEGRA | IMARVEST S.R.L. |  |  |  | 2/19 | 1368 | 2019-08-08 |  |  | 90 | 90 |  | 6561812882 |  |  |  | 3439332335 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 3122480547 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 90 |  |  |  |  | 53.65% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
17 - ALTO PARAGUAY | [9 empty] | 0 | 54 | 70 | 66 | 0 | [23 empty] | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0 | 53 | 54 |  | 53 | 54 | 4 |  | 2019 | 2020
17 - ALTO PARAGUAY | PUERTO CASADO | COMUNIDAD INDIGENA MASKOY BOQUERON CUE | PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A. |  |  |  | 2/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 2018
17 - ALTO PARAGUAY | LA VICTORIA | COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE RIACHO MOSQUITO | PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A. |  |  |  | 2/15 | [7 empty] | 2513863857 |  |  |  | 1140527576 |  |  |  |  | 1373336281 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 2018
17 - ALTO PARAGUAY | LA VICTORIA | COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE RIACHO MOSQUITO | PANAMERICANA EMPRENDIMIENTOS S.A. |  |  |  | 2/15 | 986 845 | 27/05/2015 28/04/2016 |  |  | 1 |  |  | 76964217 | [12 empty] | 76964217 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | RES. DE ANULACION N° 1887-18 | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
17 - ALTO PARAGUAY | PUERTO CASADO | MASKOY RECOPORAVERA | CODES | [43 empty] | 70 | [7 empty] | 2016
17 - ALTO PARAGUAY | BAHIA NEGRA | COMUNIDAD INDÍGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 3/17 | 2607 | 2017-11-16 |  | 54 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  | 2019 | 2019
17 - ALTO PARAGUAY | BAHIA NEGRA | COM+C1259UNIDAD INDÍGENA CHAMACOCO DE PUERTO DIANA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 3/17 | 2607 | 2017-11-15 |  |  | 3 |  |  | 189646104 | [12 empty] | 189646104 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 0% | ANULADA | ANULADO POR RESOLUCIÓN N° 560-18 | [7 empty] | 3 | ANULADA 2019 | 2019
17 - ALTO PARAGUAY | BAHIA NEGRA | COMUNIDAD INDÍGENA ISHOR DEL LUGAR DENOMINADO ONHICHTA | OSCAR FELIPE BARBOZA |  |  |  | 1/19 | 485 | 2019-03-14 |  |  | 66 | 66 |  | 4635961081 |  |  |  | 2410222681 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 2225738400 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 66 |  |  |  |  | 57.54% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | [9 empty] | 0 | 48 | 162 | 122 | 27 | [23 empty] | 1251 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158 | 60 | 67 | 69 |  | 67 | 69 | 1 |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADRIANO MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ESTER RUIZ DIAZ MEDINA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LOURDES BEATRIZ BRANDELL | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRIAN LETICIA OSORIO PAIVA | COMPRA D+539:856E VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NESTOR ZARATE LOVERA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | 1737 | 2012-09-05 |  |  | 1 |  | 1 | 54390009 | [14 empty] | 54390009 |  | 0 |  |  | 54390009 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | EXP. N° 15187/15 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DARIO SANTOS PEREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [42 empty] | Exp. N° 31185-14 y 18976-13 | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN BEATRIZ GONZALEZ LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN DOLORES SERVIN GOMEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SARA MARCIONILIO MARQUES | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VENUS MARIA CAÑETE AYALA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | KAREN LILIANA JASINSKI MOSTEIRO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NATALIA CAROLINA GONZALEZ CABRERA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADELAIDA OLMEDO MENDOZA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA CARMEN ESPINOLA CRISTALDO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DERLIS FRANCISCO RUIZ DIAZ VILLAMAYOR | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADYS VIDALINA MOREL DE BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA SOLEDAD ROMERO DE MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELENA ZARATE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ENRIQUE ALBERTO VAZQUEZ ORREGO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FREDY GUSTAVO FRUTOS ACOSTA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ELENA BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CIRA NOELIA LUGO AVILA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GUSTAVO JAVIER FERREIRA GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FIDELINA OCAMPOS RISSI | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA REGINA DUARTE GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN VANESSA ORTELLADO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADYS TERESITA OLIVERA ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IRMA GONZALEZ VDA. DE ROMAN | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVIA ELIZABETH ROMERO MONGES | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVIA VANESA SAMUDIO MONGES | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALCIRA FERNANDA VELAZQUEZ FLORES | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIDIA NURIS MAR VILLALBA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BERNARDINA ROLON GAETTE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARSENIO BENITEZ CARDOZO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HERMES VERGARA NUÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRTHA ELIZABETH ARGUELLO SEGOVIA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ELEUTERIO SELLITTI GODOY | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARGARITA LOPEZ RIOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLA LORENA ALONSO AVEIRO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DAVID FAUSTINO DURE DUARTE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARMINDA BEATRIZ VELAZQUEZ DE FERNANDEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FELIPE GARCETE VAZQUEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALICIA ELIZABETH RISO AGUAYO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTOR JAVIER VERA RAMOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FELIPA ROJAS IRIARTE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JULIA BEATRIZ TORRES | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CESAR NICOLAS DUARTE NUÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE MIGUEL VILLALBA FERREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JACINTA PEÑA ROTELA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANA GARAY MARECOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AMILCAR FABIAN ROMERO CABRERA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA CAROLINA TORALES ALMADA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIZZE GISELL FLORES ORTIGOZA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIANA DURE BENEGAS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVINA RAMOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HADA DORIGGONI MARTINEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ELIZABEHT FLEITAS FLEITAS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTINA ELIZABETH BAEZ GOMEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIANA CABRAL DE ROMERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDROLINA ENCISO DE CACERES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | [7 empty] | 49086983 | [30 empty] | devolución de Retención - Expediente N° 34.937-12; 03725-16 | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WILMA SILVERIA CABALLERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GERARDO SANCHEZ ARANDA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMON ACOSTA MEDINA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDRO RUBEN GONZALEZ SILVA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MANUEL PEÑA YUNIS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALCIDES MANUEL ALBARIÑO LEGUIZAMON | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | REINALDO DAVID FERREIRA REYES | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | 2807 | 1905-07-07 |  |  | 1 |  | 1 | 52853500 | [14 empty] | 52853500 |  | 0 |  |  | 52853500 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Exp. N° 26.658-15, 1705/16 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARTINA VERA SERVIN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 1893 453 | 01/09/2016 28/02/2018 |  | 1 |  |  |  | 56837554 |  |  |  | 25576899 |  |  |  |  | 31260655 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Expediente N° 31194-15; 23234-18 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ISIDRO LOPEZ CENTURION Y CANDIDA AVALOS DE LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 1893 453 | 01/09/2016 28/02/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 56837554 |  |  |  | 25576899 | 10 |  |  |  | 31260655 | 20 | 2020-05-29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | La empresa cuenta con Resolución de habilitación vencida | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NELSON BENITEZ CARDOZO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 1893 | 2016-09-01 |  |  | 1 | 1 |  | 55798250 | [14 empty] | 55798250 |  | 0 |  |  | 55798250 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HILDA GRICELDA RECALDE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 1893 | 2016-09-01 | [5 empty] | 56837554 |  |  |  | 56837554 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIDIA ISABEL FRANCO ARBO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 2056 453 | 27/09/2016 28/02/2018 |  | 1 |  |  |  | 56837553 |  |  |  | 25576899 | 20 |  |  |  | 31260654 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 4.571 del 28/03/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 2056 453 | 27/09/2016 28/02/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 51820528 |  |  |  | 23319238 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 28501290 |  | 0 |  |  | 28501290 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | VER EXP N° 22953-16 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIONISIA VILLALBA ACOSTA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 2056 453 | 27/09/2016 28/02/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  | 28620626 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 34980766 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCELINO CONCEPCION LEGUIZAMON PORTILLO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/16 | 2056 453 | 27/09/2016 28/02/2018 |  |  | 1 |  |  | 25774340 |  |  |  | 25774340 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró el 19/12/18 A.P. N° 3500, no se realizó la retención. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CELSA ELIZABETH DURE COLMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | 2436 2646 | 11/11/2016 30/11/2016 |  |  | 1 | 1 |  | 41757702 | [14 empty] | 41757702 |  | 0 |  |  | 41757702 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESMILCE RAQUEL FRANCO COLMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | 2436 2646 | 11/11/2016 30/11/2016 |  | 1 |  |  |  | 46666623 |  |  |  | 20999980 |  |  |  |  | 25666643 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 29.016-15; 27.806-15; 26.359-18 Asiento de Egreso 7.532 03/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUELINA MAIDANA VALDEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOSE DOLORES ALVAREZ INSFRAN y SINDIA LORENA CABALLERO LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | 2436 2646 | 11/11/2016 30/11/2016 |  |  | 1 |  |  | 52095011 |  |  |  | 23436823 |  |  |  |  | 28658188 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 29.058-15, Asiento de Egreso 17.258 27/08/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARMINDA CORONEL RECALDE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/16 | 2436 2646 1983 | 11/11/2016 30/11/2016 19/11/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  | 28620626 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 34980766 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Se pagó el 1er. Desembolso en Marzo del 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RICARDO RAMON PASTOR MOLINA y OLGA ELIZABETH BRUNAGA ALVARENGA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VILMA ESTELA AMARILLA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 708 | 11/11/2016 06/12/2016 28/02/2018 24/04/2019 |  | 1 |  |  |  | 68581100 |  |  |  | 68581100 | 10 y 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12.088 y 12.089 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PRISCILO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 | 1 |  | 61288248 | [14 empty] | 61288248 |  | 0 |  |  | 61288248 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 | 1 |  | 61288248 | [14 empty] | 61288248 |  | 0 |  |  | 61288248 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDRO ANASTACIIO BARIJOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 |  | 1 | 61288248 | [14 empty] | 61288248 |  | 0 |  |  | 61288248 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TEODOLINA LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PAULINA CORONEL FLORES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 453 | 11/11/2016 06/12/2016 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  | 80277356 | 10 y 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 y 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 80089 y 80060 al 30/06/19, Asiento de Egreso 14284 del 22/07/2019, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN MARIA AUXILIADORA IBARROLA GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  | 1 |  |  |  | 77562674 |  |  |  | 77562674 | 20 | 2019-09-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 21.310 del 17/10/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRTA LILIAN BENITEZ GODOY | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUANA RIOS ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 |  | 1 | 69314090 | [14 empty] | 69314090 |  | 0 |  |  | 69314090 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/16 | 2439 2725 | 11/11/2016 06/12/2016 |  |  | 1 |  | 1 | 69314090 | [14 empty] | 69314090 |  | 0 |  |  | 69314090 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | COMPRA DE VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | 2182 | 2015-12-28 |  |  | 12 |  | 12 | 805565678 | [14 empty] | 805565678 |  | 0 |  |  | 805565678 | 877 | 10 | 12 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LEIDY LUISANA CACERES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADA GRACIELA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA NUÑEZ ESTIGARRIBIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | 2182 935 | 28/12/2015 28/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 69314090 |  |  |  | 69314090 | 10 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 86037 al 30/06/19, Asiento de egreso N° 14889 del 24/07/2019, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTINA RIVAS CORREA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | 2182 937 | 28/12/2015 28/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  | 80277356 | 10 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 86019 al 30/06/19, Asiento de Egreso N° 15096 del 26/07/2019, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PERLA CLAUDELINA GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | 2182 | 2015-10-13 |  | 1 |  |  |  | 76950000 |  |  |  | 76950000 | 10 | 2019-02-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 6274 del 17/04/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OSVALDO DANIEL SANCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ANTONIA GIMENEZ ZORRILLA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCIANA LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SUSANA ISABEL ORONA GARCETE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIDIA MABEL AVALOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SALVADORA GÓMEZ AVEIRO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOLORES RAMIREZ BOBADILLA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MYRIAM ESTELA VILLORDO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SANDRA ELIZABET DUARTE BARUA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLAUDIA MARIELA CASURIAGA DOMINGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANDRES CARDOZO AQUINO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AURELIANA BOGADO VDA. DE GONZÁLEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GILBERTO SANCHEZ AMARILLA Y MARIA ELVA SANCHEZ DE SANCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALFREDO REINALDO RIVALDI PARRA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FIDELINA DURE DE MEDINA Y ALCIDES MEDINA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RUMILDA GARCIA CORONE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NINFA IBAÑEZ BURGOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALICIA RAMONA VILLAMAYOR ZARATE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FLORIA ILUSION GALEANO MARIN | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GUSTAVO ADOLFO DUARTE MARTINEZ Y LIDIA KATHERINE BENITEZ MORENO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANTONIA ISABEL GONZALEZ BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGA ELIANA BARRETO OJEDA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIANA CENTURION | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIO CELSO ACOSTA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIZ ADELA DEL PILAR FRANCO LEZCANO Y ROBERTO GERONIMO TORRADO GARAY | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TOMASA BEATRIZ DIAZ DE BRITEZ Y MIGUEL ANGEL BRITEZ ARGUELLO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESTEBAN RENE PIRO ADORNO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GABRIELA NARCISA DUARTE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LORENZO PASCUAL SABUBBI DUARTE Y LORENA ELENA BAEZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANTONIO PIO VILLAGRA ALCARAZ Y SOLEDAD RUIZ DIAZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANTONIA NORMINA CANIZA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMELO FARIÑA AQUINO Y YACY MOROTI LEGAL DE FARIÑA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDU VALENZUELA ROJAS y DANEY SOLEDAD GOMEZ QUINTANA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 520 | 1905-07-10 |  | 1 |  |  |  | 56837553 |  |  |  | 48311920 |  |  |  |  | 8525633 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 24891-16; 36320-14 , Asiento de Egreso 1.772 del 20/02/19 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROBERTO GARAY e ISABEL MALDONADO FRANCO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/16 | 602 | 2016-03-29 |  |  | 9 |  | 9 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTORIANO SECUNDINO RAMIREZ ORTIZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/16 | 864 | 2019-05-17 |  | 1 |  |  |  | 68530000 |  |  |  | 68530000 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Pago STR 83686 de 30/06/19, Asiento de Egreso N° 15085 del 16/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA BEATRIZ BENITEZ DE ZULIAN y RUBEN ANGEL ZULIAN CARBONE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/16 | 602 | 2016-03-29 | [34 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIANA CAROLINA LEIVA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTINA PANIAGUA MARTINEZ Y PEDRO ALCIDES ACUÑA GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ISOLDA ARCE RAMIREZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NURIA ARZOF VELAZQUEZ VALENZUELA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARTURO MANUEL IRALA ARGUELLO y SARA JEANETTE SILVERA NOGUERA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCELA RAQUEL GONZALEZ SOSA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OSVALDO ALBERTO CABRERA LEGUIZAMON | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANTONIA MARTINEZ DE CASTILLO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADYS JUSTINA GAUTO GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BENIGNA ELIZABETH VERA AGUILAR | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EMILIANA VERA LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IVAN GREGORIO SANABRIA VIVEROS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ZACARIAS RECALDE FERREIRA Y LETICIA RAQUEL AGÜERO SAMUDIO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NILDA BEATRIZ SANTACRUZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CONCEPCION GORGONIA GONZALEZ ZENA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRESCENCIA GOMEZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARTIN JULIAN LEON SANCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OLGA ARRUA ZEBALLOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN PATRICIA ROJAS ZARZA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JESSICA NUAR ZARZA GIMENEZ y GUSTAVO ENRIQUE VILLALBA BENITE | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN ESTELVINA VARGAS JIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FABIA EPIFANIA BENITEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAFAEL SANTA CRUZ ORTIZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NANCY VERONICA CENTURION RAMIREZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRTA ELIZABETH GUIRGER DAVALOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIZ PAOLA CESPEDES FERREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANA GRACIELA SERVIN BRITEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGA BEATRIZ CANDIA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA SOFIA GALEANO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA DIANA GONZALEZ ACOSTA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GABRIEL BENJAMIN GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLARISA SERRAN MENZEL | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SATURNINA CACERES PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ENRIQUE RAMON MALDONADO PEREZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GEORGINA AGUERO VDA DE VALDEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTINA IRALA LUGO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RODRIGO FEDERICO CAMPOS GAMARRA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIA RAMONA BRITEZ FERNANDEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA BEATRIZ MARTINEZ ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIDUVINA RÍOS FERNÁNDEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA CONCEPCION MELGAREJO RAMIREZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CELSO GABRIEL ROTELA GOMEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 02/12 | [7 empty] | 56837553 |  |  |  | 48311920 |  |  |  |  | 8525633 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | Asiento de Egreso 1.755 del 19/02/19 devolución de Retención - Expediente N° 24890-16; 26740-17; 5159-13 | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIANO AGUSTIN BARRIOS DUARTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALICIA SUSANA GIMÉNEZ AGUILAR | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESTELA MARISEL GOMEZ FARIÑA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BARBARA FERNANDEZ VDA DE GAMARRA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLAUDIA GABRIELA CORVALAN RIVEROS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ANGELICA BOGARIN DE OLMEDO Y BERNARDO OLMEDO CHAVEZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA ROMINA GALEANO ALARCON | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLOS OSVALDO HORACIO CHIOLA MAIDANA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROSSANA CELESTE FERNANDEZ AMARILLA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HÉCTOR ENRIQUE GAMARRA OCAMPOS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIANA VARGAS ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FACUNDA AQUINO DE FERREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMONA OJEDA MARIN | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROLANDO AGÜERO | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EUGENIA ESPINOLA VDA. DE RIVEROS | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA EUGENIA INSFRAN DE MONGES | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARÍA ELENA ZARZA GOIRIZ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARÍA LAURA B. VILLAGRA FERREIRA | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE RAÚL ÑAMANDÚ | COMPRA DE VIVIENDA | [43 empty] | 1 | [7 empty] | 2016
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN ROMINA CÁCERES DE TORRES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  | 1 |  |  |  | 51937305 |  |  |  | 23371787 |  |  |  |  | 28565518 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp N° 19.363/16; Asiento de Egreso 5371 DEL 11/04/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MATILDE ENCISO MARTÍNEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  | 1 |  |  |  | 56747504 |  |  |  | 25536377 |  |  |  |  | 31211127 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp N° 20.359/16; Asiento de Egreso 5375 del 11/04/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLORIA FÁTIMA AYALA DE AMARILLA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  |  | 1 | 1 |  | 56837553 |  |  |  | 56837553 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | OBLIG. EN JUNIO/17 Primer y Segundo Desembolso | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EVER ISMAEL VONSTREBER | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  | 4 |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  |  | 1 | 1 |  | 52070058 |  |  |  | 26097750 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 25972308 |  | 0 |  |  | 25972308 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ÁNGEL AYALA GONZÁLEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 5/16 | 2893 | 2016-12-22 |  | 1 |  |  |  | 56747504 |  |  |  | 25536377 |  |  |  |  | 31211127 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 10.023 del 30/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | 2955 | 2016-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 66007435 | [14 empty] | 66007435 |  | 0 |  |  | 66007435 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NANCI URSULINA MARTÍNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | 2955 | 2016-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [14 empty] | 74651266 |  | 0 |  |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ILDA RAMONA FRANCO DE MENDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DELMA IBAÑEZ MARTÍNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | 2955 | 2016-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [14 empty] | 74651266 |  | 0 |  |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN GRACIELA CABRAL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/16 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VIRGINIA AYALA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 1287 | 2017-06-27 |  |  | 1 |  |  | 56837553 |  |  |  | 25576899 |  |  |  |  | 31260654 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 16224-13, Asiento de Egreso 17.323 del 29/08/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOHANA ALICE GAONA CARDOZO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/13 | 1525 | 2013-07-24 |  |  | 1 |  |  | 52095010 |  |  |  | 23442754 |  |  |  |  | 28652256 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo -Expediente N° 22253-13; 27337-18, Asiento de Egreso N° 15.461 del 31/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAQUEL MELGAREJO DE BOGADO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 440 | 2012-04-02 |  | 1 |  |  |  | 47358523 |  |  |  | 47358523 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 27122-12; 26060-16, asiento de egreso N° 3313 del 24/02/2016 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIDIA RUPERTA FERNANDEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 1749 | 2017-08-21 |  |  | 1 |  |  | 56837553 |  |  |  | 25576899 |  |  |  |  | 31260654 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Expediente N° 33.385-12, Asiento de Egreso N° 17,324 del 29/08/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MODESTO VEGA CORONEL | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA LUISA BELLO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | Exp. N° 11.117-16 |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARTA ZUNILDA VELAZQUEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GUSTAVO RAMON VAZQUEZ PEREIRA | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOEL LUCAS SANCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TRANQUILINO FERMIN MENDOZA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BEATRIZ GONZALEZ BURGOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EMILCE MARIELA MARECO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARCIA BEATRIZ LEIVA GUERRERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 64435830 |  |  |  | 63510800 | 10 | 2020-04-30 | [8 empty] | 925030 |  | 0 |  |  | 925030 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CONCEPCION TORRES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [14 empty] | 74651266 |  | 0 |  |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROSA CRISTALDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  | 80277356 | 10 y 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 y 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 79978 al 30/06/19, Asiento de Egreso N° 14281 del 22/07/2019, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EUGENIO MEDINA OLMEDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [14 empty] | 74651266 |  | 0 |  |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JULIA SANTA GAVILAN CAÑETE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 1781 | 28/04/2017 09/06/2017 15/10/2019 |  |  | 1 |  |  | 76950000 |  |  |  | 76950000 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró en fecha 23/12/19 con AP N° 3.529, Asiento de Egreso N° 27837 del 23/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EPIFANIA OZUNA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/17 | 842 1166 | 28/04/2017 09/06/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [14 empty] | 74651266 |  | 0 |  |  | 74651266 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ELIGIA MIÑO GODOY | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/17 | 1260 | 2017-06-23 |  | 1 |  |  |  | 56106320 |  |  |  | 25247844 |  |  |  |  | 30858476 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Repar Exp N° 25261-16, Asiento de Egreso 4.534 del 28/03/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/17 | 842 1361 | 28/04/2017 05/07/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 61214038 | [14 empty] | 61214038 |  | 0 |  |  | 61214038 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALCIDES TILLERIA GAMARRA Y | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE LUIS CORONEL GAMARRA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | TERMINADO 2016 NO INFORMADO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRIAN MERCEDES MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | Exp. N° 0231-17 Pend. En Transparencia |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA CELESTINA MENDOZA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | Exp nº 25494-16 |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TEODULO JAVIER REYES CENTURION | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALICIA ESTANISLAA ROJAS ALCARAZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROSAURA ARMINDA CÁCERES | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AMILCAR DANIEL MARIN CABRAL | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARLENE ESCURRA GALLY | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG JUNIO |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDGAR RENÉ OVIEDO FIGUEREDO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG JUNIO |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAUL SALUSTIANO MORALES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 755 | 2013-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 47193370 | [14 empty] | 47193370 |  | 0 |  |  | 47193370 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Exp. Nº 1590-15 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANIBAL GONZALEZ MOREL | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 734 | 2013-04-01 |  |  | 1 | 1 |  | 42424207 |  |  |  | 42424207 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Expediente Nº 15394-16; 26244-15; 17758-15, 12322-16 y 11810-13 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MAYRA ANELI SALINAS | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | INFORMADO EN EL 2014 |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN DEL CARMEN CABALLERO | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDRO RAMON BENITEZ CALONGA y LUZ MIRNA MANCUELLO BRITOS | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | SE REQUIERE PODER |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA SELVA ACOSTA Y HERMENEGILDO GONZALEZ CACERES | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 4/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PELAGIA MAIDANA LOPEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MAGDALENA GIMENEZ DE FRANCO y Sr. ELISEO FRANCO PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALBERTO GONZALEZ PEREIRA y Sra. CARMEN ONORIA MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WILMA ESTHER CORONEL TALAVERA | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CELIA PATRICIA FUNES AGUERO | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NESTOR ANTONIO BAREIRO GOMEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VIDALINA SERNA DE FLEITAS | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRNA RAMONA BOBADILLA SALDIVAR | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTORIA BEATRIZ GALEANO BENITEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIO SANCHEZ ARANDA y MARIA CONCEPCIÓN ESCALANTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | Exp. N° 2062/17 Pendiente en Transparencia |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BASILIA CENTURION ROMERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VENANCIA BOGADO GAUTO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CINTHIA CAROLINA RODRIGUEZ MEDINA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMON RUIZ DIAZ y MIRNA MARIELA ALONSO RIQUELME | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG EN JULIO EXP. Nº 12482-15, 20094-12 |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MONICA MIRANDA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VILMA BEATRIZ CARRERA BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TERESA ALEGRE FLORENTIN | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELISS ANTONIA VALIENTE LEGUIZAMON | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA LUCIA FRETES PRIETO | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA URSULINA VAZQUEZ BRIZUELA | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NERI ALBINO CAZAL Y BARSILISA BAEZ ALCARAZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDILTRUDIS MALDONADO DE NUÑEZ y JUAN RAFAEL NUÑEZ ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLAUDIO MARCELINO DOMINGUEZ BORDON Y ALBA MARIA ESCOBAR GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN ECHAGUE DE BENITEZ y HERIBERTO BENITEZ FARIÑA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1188 | 2014-04-11 |  |  | 1 | 1 |  | 56837553 |  |  |  | 25576899 | 20 |  |  |  | 31260654 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SIRLEY ROMINA VILLALBA SEGOVIA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG EN JUNIO |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA RUFINA RAMIREZ GONZALEZ y NORBERTO BARRIOS MARTINEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/11 | 1237 | 2017-06-20 |  | 1 |  |  |  | 51670509 |  |  |  | 23251729 |  |  |  |  | 28418780 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 34166-12, Asiento de Egreso N° 13381 del 12/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ANGEL ROJA SILVA y JUANA JOSEFINA LEZCANO GOMEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG EN JUNIO |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIDIA PENAYO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 747 | 2014-05-23 |  | 1 |  |  |  | 56747504 |  |  |  | 25536377 |  |  |  |  | 31211127 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Expediente N° 30832-14 ,Asiento de Egreso 4.501 del 27/03/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA AEJANDRA DORIA ARGAÑA y ENRIQUE RAFAEL SEGOVIA BONET | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | KARINA ELIZABETH CARDOZO ROMAN | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | OBLIG EN JULIO EXP. Nº 4509-16, 31145-15, 25692-14 |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SIXTO MARTIN MORÁN LEÓN Y SOFIA LORENA RAMÍREZ MARTÍNEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARTA SOLEDAD PAVÓN SANABRIA | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIANA MARIA TORRES | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DELIO RAMÓN GOMEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA FLORENTIN GARAY | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OLGA GONZÁLEZ MARECO | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CRISTIAN SILVANO GIMÉNEZ PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA CÁCERES MORA | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FÁTIMA NORIS FERREIRA MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/16 | 602 | 2016-03-29 | [34 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGA RESQUIN PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ESTHER CELLE BOGADO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BALBINA VILLALBA CÁCERES | COMPRA DE VIVIENDA P/ DISCAPACITADO |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIZA LAUREL DIAZ PORTILLO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/16 | 602 | 2016-03-29 | [34 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FÉLIX RAMÓN VERA CANDIA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 1188 | 2014-07-11 |  | 1 |  |  |  | 61214039 |  |  |  | 27546318 |  |  |  |  | 33667721 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo - Exp. N° 3.007-15Asiento de Egreso 4.565del 28/03/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EVER HUGO LEON OZORIO y CLARA GRISELDA SANCHEZ DE LEON | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 123 | 2014-01-27 |  |  | 1 | 1 |  | 56106320 |  |  |  | 25247844 | 20 | [9 empty] | 30858476 |  | 0 |  |  | 30858476 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | – Expediente Nº 4894-17 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CÉSAR EUSEBIO MARTÍNEZ BLANCO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALBA LORENA BENÌTEZ VERA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 1 | [6 empty] | 2017
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA LORENA FLEITAS FALCÓN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 2228 | 2017-10-11 |  |  | 1 | 1 |  | 56863999 |  |  |  | 31275199 | [10 empty] | 25588800 |  | 0 |  |  | 25588800 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIAM LORENA BAEZ DE VILLALBA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CÁNDIDO JAVIER PRESENTADO AGUAYO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 747 | 2014-05-23 |  | 1 |  |  |  | 58290246 |  |  |  | 26230610 |  |  |  |  | 32059636 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp. N° 11521-15; 02171-17; 23657-12; 15866-18Asiento de Egreso 8.082 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ABUNDIO CASTOR AGÜERO BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | EXP. Nº |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IRENE CAROLINA FELIU VARGAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | EXP Nº 27313-15 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUIS RAMÒN UBEDA KULMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 3010 | 2017-12-22 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp. N° 1785-16; 0311-16; 18803-15; 6638-18; 30225-18; 575-19, Asiento de Egreso 8.052 deñ del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARÍA FRANCISCA JARA SÁNCHEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLOS ALBERTO GENES ZÀRATE | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TEODORA BENÍTEZ CABRAL | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JESSICA LORRAINE AYALA RODRÍGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUAN CARLOS CORREA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 2190 | 2017-09-01 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp. N° 1787-16, 318-16, Asiento de Egreso 8.059 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARMEN DORA MIRANDA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVIO OSMAR MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIO ALBERTO MONTIEL IRALA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ZULMA CHAPARRO ENCISO DE SANTOS | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DARIO ESPÍNOLA SCRIBANO | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ANGEL YEGROS PERALTA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUAN EMILIO SOTTO VILLASBOA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUSTINA DUARTE NÚÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA CANDICE CAÑETE MEDINA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | AUMENTA META A ADJUDICAR |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAUL MONTIEL ADDOR | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DERLIS JAVIER COLMÁN | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUEL ANGEL LÓPEZ Y MARIA ISABEL LÒPEZ SOSA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1946 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 | [14 empty] | 77562674 |  | 0 |  |  | 77562674 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ZULMA FRANCISCA ROMERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1947 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 66948834 | [14 empty] | 66948834 |  | 0 |  |  | 66948834 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA Y JUAN HERIBERTO BARÚA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1948 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 68581733 | [14 empty] | 68581733 |  | 0 |  |  | 68581733 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BERNARDA MARTÌNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1948 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 | [14 empty] | 77562674 | 10 | 0 |  |  | 77562674 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARÍA LILIA ORTIGOZA DÍAZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/17 | 1498 1948 | 24/07/2017 12/09/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  | 80277356 | 10 Y 20 | 2020-05-29 | [8 empty] | -2714682 |  | 0 | 2714682 | 20 | 0 | 877 | 10 y 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HILARIO GALEANO VELAZTIQUI y MARGARITA CAÑIZA DE GALEANO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 3029 | 2017-12-22 |  |  | 1 | 1 |  | 56106320 | [14 empty] | 56106320 |  | 0 |  |  | 56106320 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUZ BELINDA MOLINAS COMET | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLAUDIA CAROLINA SERVIAN | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SARA BEATRÌZ LÓPEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PEDRO FARIÑA GONZÁLEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA | EXP. Nº 28717-15 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN GRACIELA MOREL MALLADA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TOMASA RAMONA LIZZA VDA DE LATORRE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 2964 | 2017-12-19 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Expediente N° 01695-16, Asiento de Egreso 8.046 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIAN BEATRIZ DUARTE VILLABA | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EVELYN DEL CARMEN FRETES PRIETO Y JOEL ANGEL LÒPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 2965 | 2017-12-19 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Expediente N° 1697-16 ,Asiento de Egreso 8.069 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LABRIANO SANABRIA GONZÁLEZ Y FRANCISCA LATORRE DE SANABRIA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 202 | 2016-02-02 |  | 1 |  |  |  | 60837116 |  |  |  | 27376702 |  |  |  |  | 33460414 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Expediente N° 18805-15, 1701-16, 0315-16, 00573-16, Asiento de Egreso 8.044 del 16/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GUIDO HERNÁN AGUILAR LÒPEZ | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SUSANA MÉNDEZ DE BRÍTEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 3055 1237 | 22/12/2017 05/06/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 62285560 |  |  |  | 28028502 | 10 | [9 empty] | 34257058 |  | 0 |  |  | 34257058 | 877 y 980 | 10 y 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | 877-20 Gs. 10.615.051 y 980 Gs. 23.642.007 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ADA RAQUEL VILLANUEVA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2882 | 24/07/2017 13/12/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 36932136 | [14 empty] | 36932136 |  | 0 |  |  | 36932136 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOSEFINA FIGUEREDO JARA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2882 | 24/07/2017 13/12/2017 | [5 empty] | 58181752 |  |  |  | 26181788 | 10 |  |  |  | 31999964 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | ya fue informada en el 2018 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018 Y 2019 | 2018 Y 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CECILIA NIMIA AYALA DUARTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2882 | 24/07/2017 13/12/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 60837116 |  |  |  | 27376702 | 10 | 2019-07-01 |  |  | 33460414 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SINTIA RAQUEL MORA GIMÉNEZ Y SAUL DUARTE MERCADO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/17 | 1498 2795 | 24/07/2017 01/12/2017 |  | 1 |  |  |  | 77562674 |  |  |  | 77562674 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 11.601 del 20/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMÍN GIMÉNEZ LÓPEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/17 | 1498 2795 | 24/07/2017 01/12/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 | [14 empty] | 77562674 |  | 0 |  |  | 77562674 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2190 2452 | 24/07/2017 09/10/2017 27/10/2017 |  |  | 1 | 1 |  | 56106320 | [14 empty] | 56106320 |  | 0 |  |  | 56106320 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGO MORA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/17 | 1498 2190 2452 | 24/07/2017 09/10/2017 27/10/2017 |  | 1 |  |  |  | 61214038 |  |  |  | 27546317 |  |  |  |  | 33667721 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Fondo de Reparo Exp. N° 2996-17; 2314-14; 26890-18; 25650-18Asiento de Egreso 10.065 del 30/05/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VALERIA CRISTINA VELÁZQUEZ TORRES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/17 | 3128 | 2017-12-29 |  | 1 |  |  |  | 76950000 |  |  |  | 76950000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 11.753 del 20/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DEL PILAR IBAÑEZ ESQUIVEL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/17 | 3127 | 2017-12-29 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  | 80277356 | 10 y 20 | jul/19 Set/19 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 22.157 del 28/10/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGO PANGRAZIO CANTERO OVIEDO Y NIMIA GARCIA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 125 | 2018-10-03 |  |  | 1 | 1 |  | 62534985 | [14 empty] | 62534985 |  | 0 |  |  | 62534985 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | obligado en dic/19 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ISMAEL GUERRERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 898 | 09/02/2018 24/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63194238 |  |  |  | 28437407 | 10 |  |  |  | 34756831 | 10 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 2do desembolso en Mayo 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIZZA BAZÁN Y FIDENCIO DANIEL PORTILLO BENITEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 928 | 09/02/2018 26/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63593000 |  |  |  | 28616850 | 10 Y 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 34976150 |  | 0 |  |  | 34976150 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 911 | 09/02/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63589970 |  |  |  | 28615487 | 10 |  |  |  | 34974483 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | REGIS EVANGELINA MORENO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 934 | 09/02/2018 26/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63589970 |  |  |  | 28615487 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 34974483 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 902 | 09/02/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63194238 |  |  |  | 28437407 | 20 |  |  |  | 34756831 | 20 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 2do desembolso en Mayo 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SIXTA EMANUELA ROJAS VDA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 903 | 09/02/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 58294473 |  |  |  | 26232513 | 10 |  |  |  | 32061960 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TOMAS GALEANO GARCETE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 920 | 09/02/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 52150020 |  |  |  | 23467509 | 20 | 2019-07-01 |  |  | 28682511 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Septiembre 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FLORENCIO AREVALO FARIÑA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 933 | 09/02/2018 26/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 58115540 |  |  |  | 26151993 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 31963547 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Septiembre 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANA MARIA TORRES DE COLLANTE | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 953 | 09/02/2018 30/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 54317225 |  |  |  | 24442751 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 29874474 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Mayo 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 1168 | 09/02/2018 30/05/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 56773500 |  |  |  | 25548075 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 31225425 |  | 0 |  |  | 31225425 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 1157 | 09/02/2018 29/05/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 56075355 | [14 empty] | 56075355 |  | 0 |  |  | 56075355 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SANTA AMALIA GONZALEZ VERA Y MARIO CARLOS ROMÁN AQUINO | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WILMA JESSICA VALIENTE FUNES | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VIVIANA ELIZABET ORTELLADO y RUBEN DARIO GIMÉNEZ ROLON | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADYS ESTER CORONEL SIMBROM | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA ESTER PATIÑO ROTELA | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LOURDES GIMENEZ RECALDE | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JORGE SINFORIANO ZARZA GONZALEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 657 | 2018-03-26 |  |  | 1 |  |  | 58294473 |  |  |  | 26232513 | 10 |  |  |  | 32061960 | 10 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Expediente N° 17161-15, 26440-18, 22683-18, 30909-18, Asiento de Egreso N° 13,073 del 28/05/2018 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROBERTO AMARILLA y CELMIRA BEATRIZ PAUZIER DOMINGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLOS OSMAR NUÑEZ BORDON | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/11 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NIMIA JOSEFA VARGAS DE MELGAREJO Y PABLO MELGAREJO BRITEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/15 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELVA BRIZUELA CARDOZO | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA MARLENE ESCOBAR | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIMIA PERALTA CANDIA | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUZ ROSANA ROMERO SANCHEZ | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIRIAN DE JESUS FRANCO MEZA | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/18 | 287 913 | 9/2/2018 25/04/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 51936640 |  |  |  | 23371488 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 28565152 |  | 0 |  |  | 28565152 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | obligado en dic/19 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 755 | 2013-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 58290247 | [14 empty] | 58290247 |  | 0 |  |  | 58290247 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIANA BEATRIZ GONZALEZ MONGELOS | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TERESA CONCEPCIÓN MACIEL DE GALEANO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | 577 | 24/24/2012 |  | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 21.524 del 14/08/18 - OG 980 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA SANTA MILESI | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DINA DE LOS ANGELES BALCAZAR TORRES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WENDY DENISSE VALDEZ GONZÁLEZ | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BLANCA MARGARITA DIAZ CÁCERES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 543 | 2013-04-01 |  |  | 1 | 1 |  | 51670509 |  |  |  | 28620626 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 23049883 |  | 0 |  |  | 23049883 | 980 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | 2DO DESEMB. Exzp. N¦ 3004-18 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AARON RICHAR PEÑA VERTE Y LIZ KARINA ALICER CIBILS ALMIRON | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/18 | 94 | 2018-09-28 |  | 1 |  |  |  | 77425000 |  |  |  | 77425000 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12.092 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROSA AMELIA LOPEZ PEREIRA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 95 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 63554145 |  |  |  | 28599365 | 20 | 2019-06-01 |  |  | 34954780 | 20 | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Junio 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 96 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 55730850 | [14 empty] | 55730850 |  | 0 |  |  | 55730850 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROLANDO HEREBIA RODRIGUEZ Y PRISMELIA ESPINOZA CHAVEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 97 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 63507500 |  |  |  | 28578375 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 34929125 |  | 0 |  |  | 34929125 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Mayo 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIONISIA VILLALBA ACOSTA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 98 160 | 28/09/2018 9/10/2018 |  |  | 1 |  |  | 63601392 | [12 empty] | 63601392 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 0% | ANULAR | anular por duplicación resolución 160-18 (la misma ya fue adjudicada en el ejercicio 2016) | [7 empty] | 1 | ANULADA 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AUDBERTO ANASTACIO BARRIENTOS RODAS Y PABLA ELVIRA RODAS DE BARRIENTOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 99 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 63597560 |  |  |  | 28618902 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 34978658 |  | 0 |  |  | 34978658 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FATIMA MARLENE AGÜERO LEON | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 100 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 58294473 |  |  |  | 26232513 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 32061960 |  | 0 |  |  | 32061960 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Mayo 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IVAN ARIEL PEREIRA VILLANUEVA Y CECILIA ELIZABETH DAURELLE LOPEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 105 | 2018-09-28 |  |  | 1 | 1 |  | 56106320 |  |  |  | 25247844 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 30858476 | 20 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Mayo 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DOMINGO PANGRACIO CANTERO OVIEDO Y NIMIA GARCIA DE CANTERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/18 | 125 | 2018-10-03 |  |  | 1 | 1 |  | 62534985 |  |  |  | 28140743 | 20 | 2019-07-01 |  |  | 34394242 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Cobro 1er Desembolso en Septiembre 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TEODORA ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TERESA AREVALOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1651 | 2018-06-12 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  | 28620626 | 10 |  |  |  | 34980766 | 10 | 2019-02-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | Cobro 2do desembolso en Febrero de 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NICOLASA ISABEL MENDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMONA CORONEL MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NORMA BEATRIZ ROMERO INSFRAN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 746 | 2014-05-23 |  |  | 1 | 1 |  | 74651266 | [14 empty] | 74651266 |  | 0 |  |  | 74651266 |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALFREDO JUAN CAÑIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 304 | 2018-10-31 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 | [14 empty] | 77562674 |  | 0 |  |  | 77562674 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROBERTO ALMEIDA CAÑETE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 305 1735 | 31/10/2018 03/10/2019 |  |  | 1 |  |  | 79800000 |  |  |  | 79800000 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró en fecha 23/12/19 con AP N° 3.528, Asiento de Egreso N° 27.634 del 23/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLARA ROSANA TORALES ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 306 2001 | 31/10/2018 25/11/2019 |  |  | 1 |  |  | 56700000 |  |  |  | 56700000 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró en fecha 26/12/19 con AP N° 3.527, Asiento de Egreso N° 28.048 del 26/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDELMIRA MADDE MEDINA DE INSFRAN Y JACINTO NERY INSFRAN DAVALOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 307 | 2018-10-31 |  | 1 |  |  |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 18560 del 13/09/19, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 309 | 2018-10-31 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 | [14 empty] | 76000000 |  | 0 |  |  | 76000000 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | WILSON FABIAN RODRIGUEZ VERA y BLANCA ESTELA MERELES GARCIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 333 | 2018-11-02 |  | 1 |  |  |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 11768 del 20/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LIMPIA CONCEPCIÓN MORENO VELAZQUEZ y JOSE SEBASTIAN MARIN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 334 | 2018-11-02 |  |  | 1 | 1 |  | 76950000 |  |  |  | 76950000 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Oblig. N° 27567 del 23/12/2019, STR N° 191.880 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA ALBANA FRUTOS FLORENTIN y OSCAR DARIO CANO NUÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 339 | 2018-11-02 |  | 1 |  |  |  | 66800000 |  |  |  | 66800000 | 10 | 2019-07-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 16907 del 16/08/19, culminada en octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PATRICIA NOEMI PORTILLO DE ARZAMENDIA Y NESTOR ARZAMENDIA MARTINEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/18 | 455 | 2018-11-19 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  | 28620626 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 34980766 |  | 0 |  |  | 34980766 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HORACIO CENTURION HOPF | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/18 | 453 | 2018-11-19 |  |  | 1 | 1 |  | 63555000 |  |  |  | 28599750 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 34955250 |  | 0 |  |  | 34955250 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FATIMA NOEMI GALEANO MARTINEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 338 | 2018-11-02 |  | 1 |  |  |  | 77425000 |  |  |  | 77425000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12040 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TORIBIA DOMINGUEZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 372 | 2018-11-07 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 20 | 2020-03-30 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARINO RODAS CORONEL Y NANCY GRACIELA GONZALEZ GIMENEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 3/18 | 371 | 2018-11-07 |  | 1 |  |  |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12084 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIANA BELEN SANTANDER FRETES Y VICTOR DANILO PAREDES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/18 | 308 | 2018-10-31 |  | 1 |  |  |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 12084 del 21/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CARLOS OSMAR NUÑEZ BORDON | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/11 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | AGUSTIN RESQUIN CACERES | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMON EVER VELAZQUEZ SANTACRUZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/13 | [36 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2018
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MILDER MANUEL TULLO ALFONZO Y ZUNILDA BEATRIZ LARREA CENTURIÓN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 746 856 | 23/05/2014 28/12/2018 |  | 1 |  |  |  | 61288248 |  |  |  | 61288248 | 10 | 2019-02-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 7028 del 29/04/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VIRGILIO QUINTIN BELOTTO BENITEZ Y MARIANA SALDIVAR INSFRÁN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 747 814 | 23/05/2014 27/12/2018 |  |  | 1 | 1 |  | 63032547 |  |  |  | 28364646 | 10 | 2019-02-01 |  |  | 34667901 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL- LUQUE | SEMPRONIANA CENTURION BENITEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/19 | 755 | 2019-04-29 |  |  | 1 |  |  | 65788897 |  |  |  | 65788897 | 20 | 2019-09-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró con A.P. N° 2.796 de fecha 17/10/19, Asiento de Egreso N° 21.180 del 12/10/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - CAPIATA | CARMEN ALEXANDRA CABALLERO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 587 | 2019-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 68135900 |  |  |  | 68135900 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL CAAGUAZÚ | MARIA BEATRIZ MASI REJALA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 585 | 2019-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  | 77562674 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - LIMPIO | AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 591 | 2019-04-04 |  |  | 1 | 1 |  | 79800000 | [14 empty] | 79800000 |  | 0 |  |  | 79800000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - ITAUGUA | ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 586 | 2019-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 77520000 | [14 empty] | 77520000 |  | 0 |  |  | 77520000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL -SAN PEDRO DEL PARANÁ | YGNACIA DELVALLE VDA DE ACUÑA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 649 | 2019-04-10 |  |  | 1 | 1 |  | 80277356 | [14 empty] | 80277356 |  | 0 |  |  | 80277356 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - YPACARAI | MARTA BEATRIZ ALEGRE BERNAL | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 648 | 2019-04-10 |  |  | 1 |  |  | 73625000 |  |  |  | 73625000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 24.259 del 19/11/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - LUQUE | SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/19 | 758 | 2019-04-30 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 | [14 empty] | 63601392 |  | 0 |  |  | 63601392 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - J. A. SALDÍVAR | MARILDA MABEL NUÑEZ ESCOBAR | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 760 | 2019-04-30 |  |  | 1 |  |  | 77900000 |  |  |  | 77900000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 23.913 del 14/11/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL - CAPIATÁ | MARIA FIDELA ARTETA MENDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 1/19 | 754 | 2019-04-29 |  |  | 1 |  |  | 79800000 |  |  |  | 79800000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 23.942 del 15/11/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/18 | 858 | 2018-12-28 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 | [14 empty] | 76000000 |  | 0 |  |  | 76000000 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGUELA ROMERO FRANCO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/18 | 860 930 | 28/12/2018 27/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 71250000 |  |  |  | 71250000 | 20 | 2019-08-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 19.497 del 24/09/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTORINA ROTELA VELAZQUEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/11 | 768 | 2019-04-30 |  | 1 |  |  |  | 69314090 |  |  |  | 69314090 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 11.690 del 20/06/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUAN CARLOS QUIÑONEZ CENTURION | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 164 | 2018-10-11 |  |  | 1 | 1 |  | 56548064 |  |  |  | 56548064 | 20 | 2019-05-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 45% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IRMA ESTELA CHAVEZ DE ORTEGA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 4/18 | 859 | 2018-12-28 |  |  | 1 |  |  | 64000000 |  |  |  | 64000000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 24.256 del 19/11/19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANDRES RODRIGO MORALES MENDOZA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/16 | 602 865 | 29/03/2016 17/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  | 80277356 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 83.650 al 30/06/19 (Res 602 PcD), Asiento de Egreso N° 15084 del 26/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ALMA MARIA OZUNA RUIZ DIAZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1189 866 | 11/07/2014 17/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 80277356 |  |  |  | 80277356 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 83505 al 30/06/20, Asiento de Egreso N° 15093 del 26/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NILDA ELIZABETH BAEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 746 830 | 23/05/2014 13/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 69312000 |  |  |  | 69312000 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 80.133 al 30/06/19, Asiento de Egreso N° 13778 del 26/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1188 2031 | 11/07/2014 26/11/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  | 28620626 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 34980766 |  | 0 |  |  | 34980766 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA LUISA FLORENTIN FRANCO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 767 | 2019-04-30 |  | 1 |  |  |  | 69313900 |  |  |  | 69313900 | 20 | 2019-07-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso N° 18611 del 13/09/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUANA PAREDES BOGADO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 123 1082 | 27/01/2014 20/06/2019 |  | 1 |  |  |  | 79800000 |  |  |  | 79800000 | 20 | 2019-07-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso N° 18913 del 26/08/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JOSE ANIBAL OJEDA CANTERO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1189 799 | 11/07/2014 10/05/2019 |  | 1 |  |  |  | 76950000 |  |  |  | 76950000 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | STR 80.121 al 30/06/19, Asiento de Egreso N° 13782 del 16/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CYNTHIA NOELIA IBARRA PEÑA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/18 | 861 | 2018-12-28 |  |  | 1 |  |  | 80275000 |  |  |  | 80275000 | 20 | 2019-06-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | pago STR 83.670 al 30/06/19 A.P. 1910 del 26/07/2019, As. De Egreso N° 15.087 del 26/07/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NOELIA IRALA LOVERA Y BLAS RAMON SALINAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/12 | 577 1372-17 | 2012-08-24 |  |  | 1 | 1 |  | 64433830 | [14 empty] | 64433830 |  | 0 |  |  | 64433830 | 980 Y 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Res. N° 1372-17expediente N° 22313-14 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LORENA MARIEL FERNÁNDEZ LEGUIZAMÓN | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 2/19 | 1411 | 2019-08-16 |  |  | 1 |  |  | 80277356 |  |  |  | 80277356 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró con A.P. N° 3.504 de fecha 11/12/19, Asiento de Egreso N° 26.782 del 11/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SILVANA REBECA FERNANDEZ BARRIOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1407 | 2019-08-16 |  |  | 1 | 1 |  | 79800000 | [14 empty] | 79800000 |  | 0 |  |  | 79800000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA DUARTE AYALA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1425 | 2019-08-20 |  |  | 1 | 1 |  | 58100000 | [14 empty] | 58100000 |  | 0 |  |  | 58100000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GLADIS INSFRAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 2/19 | 1412 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 65827432 |  |  |  | 29622344 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 36205088 |  | 0 |  |  | 36205088 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CEFERINO DIAZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1417 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 56000000 |  |  |  | 56000000 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Oblig. N° 27571 del 23/12/2019, STR N° 191.866 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | HILDA GARCIA IBARRA Y JUAN DE DIOS NUÑEZ ALLENDE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1423 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Oblig. N° 28109 del 27/12/2019, STR N° 195.734 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | VICTORIA ELIZABETH GUEDES OVIEDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1397 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-03-30 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA CONCEPCION ESCURRA MIERS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1414 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 20 | 2019-12-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Oblig. N° 28258 del 27/12/2019, STR N° 196.646 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CELSO MEDINA GODOY | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1420 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  | 77562674 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVEIRO DE FRANCO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  | 4 |  | 2/19 | 1396 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 63601392 |  |  |  | 28620626 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 34980766 |  | 0 |  |  | 34980766 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BENIGNA ORTIZ OZUNA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1438 | 2019-08-22 |  |  | 1 | 1 |  | 66800000 | [14 empty] | 66800000 |  | 0 |  |  | 66800000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EDGAR FARIÑA FERNANDEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1418 | 2019-08-19 |  |  | 1 | 1 |  | 68581733 | [14 empty] | 68581733 |  | 0 |  |  | 68581733 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | BARBARA MACARENA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1408 | 2019-08-16 |  |  | 1 | 1 |  | 80750000 | [14 empty] | 80750000 |  | 0 |  |  | 80750000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ENRIQUE VILLALBA YEGROS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1470 | 2019-08-27 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FRANCISCO ALVAREZ LEZCANO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1394 | 2019-08-14 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  | 77562674 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | RAMON DOMINGO VILLAGRA DUARTE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/19 | 1443 | 2019-08-23 |  |  | 1 | 1 |  | 66500000 |  |  |  | 66500000 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 3/19 | 1717 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 65827432 | [14 empty] | 29622344 |  | 36205088 |  |  | 65827432 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | GRACIELA CHAMORRO SOSA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  | 4 |  | 3/19 | 1718 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 65827432 |  |  |  | 29622344 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 0 |  | 36205088 |  |  | 36205088 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELIDA ARMINDA CACERES CHAMORRO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1703 | 2019-09-27 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MABEL A ROMERO DE CARDOZO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1710 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 68581733 | [14 empty] | 68581733 |  | 0 |  |  | 68581733 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA SELVA VILLAGRA SEGOVIA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1712 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1702 | 2019-09-27 |  |  | 1 | 1 |  | 68581733 | [14 empty] | 68581733 |  | 0 |  |  | 68581733 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FREDDY ANTONIO MARTINEZ RUIZ DIAZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1709 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 77562674 |  |  |  | 77562674 | 10 | 2020-02-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA FELISA VILLALBA DUARTE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1724 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-02-24 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LAIDA CENTURION CARDOZO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 3/19 | 1723 | 2019-09-30 |  |  | 1 | 1 |  | 80275000 | [14 empty] | 80275000 |  | 0 |  |  | 80275000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ELVA ELIZABETH GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1484 | 2019-09-30 |  | 1 |  |  |  | 60043458 |  |  |  | 60043458 | 20 | 2019-09-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 22.595 del 31/10/19, culminada en Octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | IVANNA CECILIA VÁZQUEZ RUIZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/13 | 767 | 2013-04-03 |  |  | 1 | 1 |  | 49000000 |  |  |  | 49000000 | 10 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 980 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Obligado en Noviembre/19 Str N¦ 167.631 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DEBORAH GISSELLE MEDINA BELLO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 2008 | 2019-11-25 |  |  | 1 | 1 |  | 69313900 |  |  |  | 69313900 | 20 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 Y 980 | 10 Y 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Obligado en Noviembre/19 Str N¦ 171.872 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | DIEGO RAÚL FRETES CORREA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1190 1123 | 11/07/2014 26/06/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 60837116 |  |  |  | 27376702 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 33460414 | 20 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Cobró el 1er. Desembolso en Septiembre del 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | JUAN BARTOLOME BENÍTEZ FRUTOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1190 1116 | 11/07/2014 25/06/2019 |  |  | 1 | 1 |  | 60837116 |  |  |  | 27376702 | 20 | 2019-08-01 |  |  | 33460414 | 20 | 2020-02-28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 |  | 1 | [5 empty] | EN EJECUCIÓN | Cobró el 1er. Desembolso en Septiembre del 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PETRONA VARGAS NÚÑEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/13 | 1326 | 2019-08-07 |  |  | 1 |  |  | 76704986 |  |  |  | 76704986 | 10 Y 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 Y 980 | 10 Y 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Egreso 24.236 del 19/11/19, culminada en Octubre 2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIO ADRIAN GONZÁLEZ CORVALÁN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 1488 | 2019-09-02 |  |  | 1 | 1 |  | 65756127 |  |  |  | 29590257 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 36165870 |  | 0 |  |  | 36165870 | 877 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Cobró el 1er. Desembolso en Diciembre del 2019 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | PORFIRIO ACEVEDO ESTECHE Y URCINA BENÍTEZ DE ACEVEDO | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1695 | 2019-09-25 |  |  | 1 |  |  | 67939250 |  |  |  | 67939250 | 10 Y 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 Y 980 | 10 Y 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró el 14/11/19 con A.P. N° 3137 Y 3136, Asiento de Egreso N° 23.912 del 14/11/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | TERESA RODRÍGUEZ Y PRIMO AMARILLA VERA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/14 | 1596 | 2019-09-17 |  |  | 1 |  |  | 56000000 |  |  |  | 56000000 | 20 | 2019-10-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró el 15/11/19 con A.P. N° 3.124, Asiento de Egreso N° 23.940 del 15/11/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MARIA GLORIA MARTINEZ VALIENTE | COMPRA DE VIVIENDA |  |  |  | 1/14 | 746 | 2014-05-23 |  |  | 1 |  |  | 77520000 |  |  |  | 77520000 | 20 | 2019-12-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Asiento de Obligación N° 27579 del 23/12/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | SERGIO DANIEL FERNÁNDEZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/13 | 743 | 2013-04-01 |  |  | 1 | 1 |  | 47359106 | [14 empty] | 47359106 |  | 0 |  |  | 47359106 | 980 |  | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CLARA ROMINA RODAS RECALDE | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 1/13 | 1594 |  |  |  | 1 |  |  | 55650000 |  |  |  | 55650000 | 10 | 2019-09-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 980 | 10 | [6 empty] | 100% | CULMINADA | Cobró el 11/10/19 con A.P. N° 2.821, Asiento de Egreso N° 21.312 del 17/10/2019 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | MIGDONIA CLEMENTINA TORRES GIMÉNEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | 2015 |  |  |  | 1 | 1 |  | 54902295 |  |  |  | 54902295 | 10 | 2019-11-01 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 980 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | obligado en noviembre/19 Str N¦ 171.865 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | FRANCISCO JAVIER ALVARENGA | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/19 | 1833 | 2019-10-24 |  |  | 1 | 1 |  | 65787362 |  |  |  | 29604313 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 0 |  | 36183049 |  |  | 36183049 | 877 | 10 | 1 | [6 empty] | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EMILCE LETICIA CESPEDES GONZALEZ | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 4/19 | 1842 | 2019-10-25 |  |  | 1 | 1 |  | 80275000 | [14 empty] | 80275000 |  | 0 |  |  | 80275000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ISABELINO FLORES LOPEZ Y NINFA PEREZ DE FLORES | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/19 | 1835 | 2019-10-25 |  |  | 1 | 1 |  | 65787362 |  |  |  | 29604313 | 10 | 2020-03-27 | [8 empty] | 0 |  | 36183049 |  |  | 36183049 | 877 | 10 | 1 | [6 empty] | A INICIAR | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 4/19 | 1873 | 2019-10-30 |  |  | 1 | 1 |  | 79800000 | [14 empty] | 79800000 |  | 0 |  |  | 79800000 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ZUNILDA CONCEPCION VILLARTA DE BARRIOS Y ANTONIO BARRIOS | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 4/19 | 1875 | 2019-10-30 |  |  | 1 | 1 |  | 65827432 |  |  |  | 29622344 | 10 | 2020-05-29 | [8 empty] | 0 |  | 36205088 |  |  | 36205088 | 877 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LAURA ROMINA SOLAECHE PINTOS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA |  |  |  | 2/12 | 2153 | 2019-12-10 |  |  | 1 | 1 |  | 70982083 |  |  |  | 70982083 | 20 | 2019-12-27 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | Oblig. N° 27862 del 23/12/2019, STR N° 192.221 | [9 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LUCIA RAMONA VERA BENITEZ | COMPRA DE VIVEINDA NUEVA O USADA |  |  |  | 5/19 | 2274 | 2019-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 72084442 | [14 empty] | 35879354 |  | 36205088 |  |  | 72084442 | 877 | 10 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LILIANA SALINAS CUEVAS | COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | 5/19 | 2274 | 2019-12-27 |  |  | 1 | 1 |  | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 10 | 2020-03-31 | [8 empty] | -36205088 |  | 36205088 |  |  | 0 | 877 | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | CULMINADA | [10 empty] | 2019 | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | EUSEBIO MOREL | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/12 | 835 | 2019-05-16 |  |  |  | 1 |  | 63601392 | [14 empty] | 63601392 |  | 0 |  |  | 63601392 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | ANGEL BENICIO GAONA AGÜERO | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  |  |  | 1/14 | 841 | 2019-05-16 |  |  |  | 1 |  | 63601392 | [14 empty] | 63601392 |  | 0 |  |  | 63601392 | 877 | 20 | 1 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ | EDIFICACION EN LOTE PROPIO |  | 4 |  | 1/14 | 603 | 2020-05-29 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26232513 | 20 | 2020-05-29 | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | [11 empty] | 2020
[7 empty] | 1/20 | [5 empty] | 1 |  | 76000000 | [41 empty] | 2020
[7 empty] | 1/20 | [5 empty] | 1 |  | 70000000 | [41 empty] | 2020
[7 empty] | 1/20 | [5 empty] | 1 |  | 82650000 | [41 empty] | 2020
[7 empty] | 1/20 | [5 empty] | 1 |  | 76950000 | [41 empty] | 2020
99 - ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | LLAMADO 1/2020 | [10 empty] | 2 | [24 empty] | 1162 | [5 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2020
TOTAL | [9 empty] | 3512 | 5661 | 5717 | 7297 | 567 | [15 empty] | 42164549366 | [7 empty] | 2233 | 5899 | 398 | 359 | 104 | 3 |  |  |  | 4238 | 3446 | 3447 | 4608 |  | 2257 | 6181 | 129 |  | 2019 | 2020
[30 empty] | 35152805238 | [22 empty] | 1190
0
7011744128
RESUMEN 2017
|  | A INICIAR | #REF!
|  | EN EJECUCIÓN | #REF!
|  | CULMINADA | #REF!
|  | EN PROCESO | #REF!
|  | ANULADA | #REF!
|  |  | #REF! | [15 empty] | 7297
7297
|  | RESUMEN META AL 31/12/2018 SIAF INICIAL |  |  |  |  | DANY DURÁN | [11 empty] | 0
|  | A INICIAR | #REF!
|  | EN EJECUCIÓN | #REF!
|  | CULMINADA | #REF! |  |  |  | 1190
|  | EN PROCESO | #REF!
|  | PARALIZADA | #REF!
|  | RESCINDIDA | #REF!
|  | TOTAL | #REF!
RESUMEN META AL 31/12/2018 - SIAF A INCLUIR
|  | A INICIAR | #REF!
|  | EN EJECUCIÓN | #REF!
|  | CULMINADA | #REF!
|  | EN PROCESO | #REF!
|  | PARALIZADA | #REF!
|  | TOTAL | #REF!
[30 empty] | 42469960621 |  | 15245124184
[19 empty] | Total obligado 1er desembolso |  |  |  |  | Total obligado 2do desembolso |  | Total obligado |  |  |  | 37391473410 |  | #REF! | [7 empty] | -398 | 354 | -28 |  |  | -197
total obligado Febrero ff10 | [18 empty] | 22779766647 |  |  |  |  | 16101646658 |  | 38881413305 |  | PREVENTIVO |  | 37421476410
total obligado Marzo ff10 | [18 empty] | 9162059716 |  |  |  |  | 9238902401 |  | 18400962117 |  |  |  | 30003000
total obligado Abril ff10 | [18 empty] | 7673651471 |  |  |  |  | 20572850031 |  | 28246501502
total obligado Mayo ff10 | [18 empty] | 17608332860 |  |  |  |  | 12902530860 |  | 30510863720
total obligado Junio ff10 | [18 empty] | 2999524684 |  |  |  |  | 7956669463 |  | 10956194147
total obligado Julio ff10 | [18 empty] | -1854785068 |  |  |  |  | 10631964958 |  | 8777179890
total obligado Agosto ff10 | [18 empty] | 2137067525 |  |  |  |  | 11886631179 |  | 14023698704
total obligado Setiembre ff10 | [18 empty] | -80277356 |  |  |  |  | -142931705 |  | -223209061
total obligado Octubre ff10 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0
total obligadoNoviembre ff10 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | -6321050 |  | 6321050
total obligado Diciembre ff10 | [18 empty] | 1229028475 | [6 empty] | 1229028475
TOTAL OBLIGAGADO ff10 |  | 150796311749 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
total obligado Mayo ff20 | [18 empty] | 6689923535 |  |  |  |  | 10065040170 |  | 16754963705
total obligado Junio ff20 | [18 empty] | 6311053465 |  |  |  |  | 2860759928 |  | 9171813393
total obligado JuLio ff20 | [18 empty] | 200722152 |  |  |  |  | 2279603197 |  | 2480325349
total obligado Agosto ff20 | [15 empty] | 1080000000 |  |  | 23572608262 |  |  |  |  | 6329890845 |  | 30982499107
total obligado Setiembre ff20 | [15 empty] | 180000000 |  |  | 11550642987 |  |  |  |  | 16686760459 |  | 28417403446
total obligado Octubre ff20 | [15 empty] | 592066530 |  |  | 39905045124 |  |  |  |  | 20780530697 |  | 61277642351
total obligado Noviembre ff20 | [15 empty] | 1131964491 |  |  | 28618576254 |  |  |  |  | 9352070713 |  | 39102611458
total obligado Diciembre ff20 | [15 empty] | 767493650 |  |  | 12994362210 |  |  |  |  | 18303273960 |  | 32065129820
TOTAL OBLIGAGADO ff20 |  | 220252388629 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[15 empty] | COMPRA FF10 | COMPRA FF20 | FF10 - 1ER | FF20 1ER | 2DO FF10 | 2DO FF20 | TOTAL FF10 | TOTAL FF20 | TOTAL GRAL
RESUMEN META AL 31/12/2019 SIAF INICIAL | [13 empty] | ENERO |  |  | 6676197829 | 2048407433 | 9450181 | 6205630172 | 6685648010 | 8254037605 | 14939685615
A INICIAR | #REF! | [5 empty] | 1132 | [6 empty] | FEBRERO | 876000000 |  | 3763220333 | 107730267 |  | 15302108058 | 4639220333 | 15409838325 | 20049058658
EN EJECUCIÓN | 996 |  | 88986016092 |  |  |  | 1160 | [6 empty] | MARZO |  |  | 4492569584 | 8281930503 |  | 22901328248 | 4492569584 | 31183258751 | 35675828335
CULMINADAS | 0 |  | 88840192354 |  |  |  | 28 | [6 empty] | ABRIL | 1270000000 | 1239778715 | 4438296908 | 21843655772 | 1030473284 | 13299129093 | 6738770192 | 36382563580 | 43121333772
ANULADAS | 0 |  | 145823738 | [10 empty] | MAYO |  |  | 3566106212 | 3113273791 | 1678026934 | 12098622623 | 5244133146 | 15211896414 | 20456029560 | 15247637418 |  | -35741004
TOTAL | #REF! |  | 88840192354 | [10 empty] | JUNIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5244133146 |  | 0
[14 empty] | JULIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN META AL 31/12/2019 - SIAF A INCLUIR | [13 empty] | AGOSTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 58879020406
A INICIAR | 1339 | [12 empty] | SETIEMBRE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 44385056245
EN EJECUCIÓN | 2855 | [12 empty] | OCTUBRE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CULMINADA | 0 | [12 empty] | NOVIEMBRE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RESCINDIDA | 359 | [12 empty] | DICIEMBRE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PARALIZADA | 104
ANULADA | 0
TOTAL | 4657
Note on AJ5: Mirtha Graciela Echeverria Valiente: sumar mes de enero