## P.O.
Dirección de Planificación y Presupuesto
ACTIVIDAD : 3 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS
DEPARTAMENTO | EMPRESA/DEPARTAMENTO | DISTRITO | NOMBRE DEL PROYECTO | LLAMADO | CANTIDAD DE VIVIENDAS |  | Recepcion Definitiva | % AVANCE DE OBRAS al 31/12/2018 | ESTADO DE LA OBRA al 31/12/2018 | METAS 2017 | [5 empty] | % AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2017 | ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2017 | Monto de Anticipo | Monto Certificado | Inicio de Obra | Reinicio de Obra | Recepcion Provisoria | Encargado de seguimiento | Observaciones |  | Viviendas | [10 empty] | OBSERVACIÓN
[5 empty] | TERM 2018 | EE /AI 2019 |  |  |  | SIAF | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | CULMINADA | PARALIZADA | RESCINDIDA | [10 empty] | META SIAF INICIAL | META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | PARALIZADA | ANULADA | RESCINDIDA | CULMINADA | EN PROYECTO | % AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020 | ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2020 |  | OBSERVACÍON
1 -CONCEPCIÓN |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | [10 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0
01 CONCEPCION | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | YBY YAU | TERM. YBY YAU - YRAPEY - (LOTE 2) | 004/19 | [9 empty] | 20 |  | 46% | Paralizada | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA
2 - SAN PEDRO |  |  |  |  | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | [10 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 0
02 SAN PEDRO | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU | TERM. ACISPE - PUERTO YVAPOVÖ, SAN PEDRO - (LOTE 2) | 004/19 |  | 36 | - | 90% | Paralizada |  |  |  |  | 36 |  | 90% | Paralizada | 607486975 |  | 2011-07-08 | - | - |  | Informe Técnico DIEC 125/16 (15/12/2016) a verificar para remitir a la DGJN |  | 36 | [6 empty] | 36 |  | 100% | CULMINADA
5 - CAAGUAZÚ |  |  |  |  | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | [10 empty] | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 22 | 0
05 CAAGUAZU | ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO | SAN JOAQUÍN | TERM. SAN MARTÍN - SAN JOAQUÍN | 002/19 |  | 10 | 2016-10-26 | 70% | Rescindida | [5 empty] | 10 | 70% | Rescindida | 154772850 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 100% | CULMINADA | Según Orden de Ejecución N° 03 de fecha 07/12/19 se ordena la Suspensión de la Ejecución de la Obra solicitada por la empresa contratista debido a la falta de pago de los certificados.
05 CAAGUAZU | ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO | DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA | TERM. CAAGUAZÚ - NUEVA ESPERANZA | 002/19 |  | 12 | - | 55% | Rescindida | [5 empty] | 12 | 55% | Rescindida | 179521560 |  | 2012-02-09 | - | - |  | Para rescisión. Se envió una nota al Contratista para proponer la devolución. |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  | 100% | CULMINADA | Según Orden de Ejecución N° 03 de fecha 07/12/19 se ordena la Suspensión de la Ejecución de la Obra solicitada por la empresa contratista debido a la falta de pago de los certificados.
05 CAAGUAZU | VIGA CONSTRUCCIONES | CAAGUAZU | LOTE 3 JOYVI-CAAGUAZU | 009/12 |  | 25 | - | 2.78% | Paralizada |  |  |  |  | 25 |  | 2.78% | Paralizada | 519060288 |  | 2013-04-22 | - | - |  | Informe técnico enviado a la DGJN por Memo MDIEC 068-16 (19/08/2016) |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 2.78% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N° 1739 de fecha 25/07/18.
10 - ALTO PARANÁ |  |  |  |  | 0 | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | [10 empty] | 0 | 110 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | 0
10 ALTO PARANA | ARQUITECTONICA S.R.L | MINGA PORA | TERM. ARROYO GUAZU | 004/19 |  | 20 | 2012-11-21 | 20% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 20% | Rescindida | 337955584 |  | 2012-01-06 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA | Resolución de Adjudicación N° 1802 de fecha 16/10/19. Contrato N° 030/19 de fecha 25/10/19. Acta de Inicio de Obra 18/11/19. Corresponde a la Comunidad Arroyo Guazu.
10 ALTO PARANA | ARQUITECTONICA S.R.L | MINGA PORA | TERM. ARROYO GUAZU | 004/19 |  | 20 | 2012-11-21 | 20% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 20% | Rescindida | 337955584 |  | 2012-01-06 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 0% | A INICIAR
10 ALTO PARANA | ARQUITECTONICA S.R.L | YGUAZU | TERM. REMANSO TORO | 004/19 |  | 25 | 2012-11-21 | 20% | Rescindida | [5 empty] | 25 | 20% | Rescindida | 422444481 |  | 2012-01-06 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0% | ANULADA | Se emite Orden de Ejecución N° 02 que ordena la Suspensión del Inicio de las Obras contratadas en la localidad de Remanso Toro.
10 ALTO PARANA | ARQUITECTONICA S.R.L | MBARACAYU | TERM. ASENTAMIENTO KIRITO | 004/19 |  | 20 | 2012-11-21 | 20% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 20% | Rescindida | 337955584 |  | 2012-01-06 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA | Resolución de Adjudicación N° 1802 de fecha 16/10/19. Contrato N° 030/19 de fecha 25/10/19. Acta de Inicio de Obra 18/11/19. Corresponde a la Comunidad Asent. Kirito.
10 ALTO PARANA | ARQUITECTONICA S.R.L | PRESIDENTE FRANCO | TERM. PUERTO CUE - N. ESPERANZA | 004/19 |  | 20 | 2012-11-21 | 20% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 20% | Rescindida | 202773351 |  | 2012-01-06 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto |  |  | 13 | 13 | [6 empty] | 0% | A INICIAR
10 ALTO PARANA | ARQUITECTONICA S.R.L | PRESIDENTE FRANCO | TERM. PUERTO CUE - N. ESPERANZA | 004/19 |  | 20 | 2012-11-21 | 20% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 20% | Rescindida | 202773351 |  | 2012-01-06 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA | Resolución de Adjudicación N° 1802 de fecha 16/10/19. Contrato N° 030/19 de fecha 25/10/19. Acta de Inicio de Obra 18/11/19. Corresponde a la Comunidad Puerto Cue.
11 - CENTRAL |  |  |  |  | 0 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | [10 empty] | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 0 | 0
11 CENTRAL | MARGEN CONSTRUCCIONES S.A. | MARIANO ROQUE ALONSO | COMUNIDAD MAKÁ - MR ALONSO | 022/12 |  | 65 | - | 0% | Paralizada |  |  |  |  | 65 |  | 0% | Paralizada | 0 |  | - | - | - |  | Informe técnico remitido a la DGJN Memorando DIEC 103/16 (18/10/2016) Se adjunta copia de MAST 030/15 del Arq. Carlos Meza (19/06/2015) y MAUGE 116/14 Se informó por MEMO CFP que la obra nunca fue iniciada para la reactivación por FONAVIS |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  | 0% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N°1740 de fecha 25/07/18. (Corresponde a la Comunidad Maká - MR Alonso).
14 - CANINDEYÚ |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [10 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 0
14 CANINDEYU | DECO S.R.L | CORPUS CHRISTI | TERM. KOE PYAHU POTY - BRÍTEZ KUE | 002/19 |  | 7 | - | 40% | Rescindida | [5 empty] | 7 | 40% | Rescindida | 255366690 |  | 2012-02-09 | - | - |  | Para rescisión. Se envió una nota al Contratista para proponer la devolución. |  |  | 7 | [5 empty] | 7 |  | 100% | CULMINADA | Corresponde a la Comunidad de Ko´e Pyahu Poty - Brítez Kue.
14 CANINDEYU | DECO S.R.L | YASY KAÑY | MIRI POTY ALIKAKUE - ABA GUARANI | 002/19 |  | 20 | 2016-10-26 | 80% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 80% | Rescindida | 309545700 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA | Corresponde a la Comunidad de Miri Poty Alikakue - Aba Guarani.
15 - PRESIDENTE HAYES |  |  |  |  | 0 | 341 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | [10 empty] | 145 | 264 | 0 | 0 | 0 |  | 234 | 175 | 0
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. TAJAMAR CABAYU | 002/19 |  | 10 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 10 | 50% | Rescindida | 170250135 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. KAROA GUAZÚ | 002/19 |  | 10 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 10 | 50% | Rescindida | 170250135 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. QUENATEN - LA PATRIA | 002/19 |  | 10 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 10 | 50% | Rescindida | 170250135 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. NEPOXEN - LA PATRIA | 002/19 |  | 10 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 10 | 50% | Rescindida | 170250135 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN Expediente N° 5402-16 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. CAROA´I | 002/19 |  | 15 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 15 | 50% | Rescindida | 255375203 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 15 | [6 empty] | 15 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. COLONIA 24 - LA PATRIA | 002/19 |  | 15 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 15 | 50% | Rescindida | 255375202 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 15 | [6 empty] | 15 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. PACIENCIA | 002/19 |  | 15 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 15 | 50% | Rescindida | 255375405 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN MEMO MCFDP N° 35-16 (26/05/2016) MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 15 | [6 empty] | 15 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. LAS FLORES - LA PATRIA | 002/19 |  | 20 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 50% | Rescindida | 340500270 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 20 | [6 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. LA LEONA - LA PATRIA | 002/19 |  | 20 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 50% | Rescindida | 340500270 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 20 | [6 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | PUERTO PINASCO | TERM. CARPINCHO - LA PATRIA | 002/19 |  | 20 | 2016-10-26 | 50% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 50% | Rescindida | 340500270 |  | 2011-07-18 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN EL 04/08/2016 MEMO MCFDP N° 049-16 (25/07/16) Resolución de Rescisión N° 2307 (26/10/2016) |  | 20 | [6 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS | BENJAMIN ACEVAL | SAN FRANCISCO - BENJAMIN ACEVAL- LOTE 8 | 005/12 |  | 30 | 2016-10-30 | 40% | Rescindida | [5 empty] | 30 | 40% | Rescindida | 553766250 |  | 2012-09-17 | - | - |  | Informe Técnico remitido a DGJN MAST 035/15 (04/08/2015) MEMO CFDP N° 36-16 (09/06/2016) Resolución de Rescisión de Contrato N° 2174 (13/10/2016) |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 9% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N° 2174 de fecha 13/10/16. Según el informe presentado por la Arq. Marina Lopez el avance de obra es de 9% de fecha 09/04/18. Corresponde a la Comunidad San Francisco. | Resolución de Rescisión de Contrato N° 2174 de fecha 13/10/16. Según el informe presentado por la Arq. Marina Lopez el avance de obra es de 9% de fecha 09/04/18. Corresponde a la Comunidad San Francisco.
15 PTE. HAYES | LEPO INGENIERÍA | PUERTO PINASCO | 6 DE MARZO - LA PATRIA | 011/11 |  | 20 | 2013-01-23 | 82% | Rescindida | [5 empty] | 18 | 0% | Rescindida | 329740320 |  | 2012-01-23 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 de fecha 23/01/13. Corresponde a la Comunidad 6 de Marzo - La Patria.
15 PTE. HAYES | LEPO INGENIERÍA | VILLA HAYES | CAMPO LARGO | 011/11 |  | 20 | 2013-01-23 | 0% | Rescindida | [5 empty] | 20 | 10% | Rescindida | 329740320 |  | 2012-01-23 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto Se informó por MEMO CFP que la obra nunca fue iniciada para la reactivación por FONAVIS |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 12.71% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 de fecha 23/01/13. Según el informe presentado por la Arq. Marina Lopez el avance de obra es de 12,71% de fecha 21/01/17. Corresponde a la Comunidad Campo Largo.
15 PTE. HAYES | LEPO INGENIERÍA | VILLA HAYES | TERRENAL | 011/11 |  | 30 | 2013-01-23 | 0% | Rescindida | [5 empty] | 28 | 30% | Rescindida | 494610480 |  | 2012-01-23 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto Se informó por MEMO CFP que la obra nunca fue iniciada para la reactivación por FONAVIS |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  | 8.43% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13). Según el informe presentado por la Arq. Mabel Gonzalez y el Arq. Carlos Paiva el avance de obra es de 8,43% de fecha 21/04/18. Corresponde a la Comunidad Terrenal.
15 PTE. HAYES | LEPO INGENIERÍA | TTE. ESTEBAN MARTINEZ | FISHAT - SAN LEONARDO | 011/11 |  | 30 | 2013-01-23 | 90% | Rescindida | [5 empty] | 30 | 90% | Rescindida | 494610480 |  | 2012-01-23 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Terminación de viviendas - LPN N° 07/15 Declarado Desierto |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13). Según memo MDEDO Nª 090-12 adjunto a la resolucion 156 segunda parte donde se detalla la situación de las obras figura 0%, No Ejecuado. Corresponde a la Comunidad FISCHAT - SAN LEONARDO.
15 PTE. HAYES | LEPO INGENIERÍA | VILLA HAYES | QUEMKUKET | 011/11 |  | 66 | 2013-01-23 | 0% | Rescindida | [5 empty] | 30 | 90% | Rescindida | 1088143056 |  | 2012-01-23 | - | - |  | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13) Informe de avace actualizado Arq. Estela Gonzalez 0,00% DIEC 094/16 para el reclamo del monto Se informó por MEMO CFP que la obra nunca fue iniciada para la reactivación por FONAVIS |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 54.77% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13). Según el informe presentado por la Arq. Estela Gonzalez el avance de obra es de 54,77% de fecha 20/04/18. Corresponde a la Comunidad QUEMKUKET MAKA.
15 PTE. HAYES | LEPO INGENIERÍA | VILLA HAYES | LA ESPERANZA | 011/11 | [10 empty] | 66 | 0% | Rescindida | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | 66 |  |  | 0% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N°156 (23/01/13). Corresponde a la Comunidad La Esperanza
15 PTE. HAYES | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L | TTE.1º MANUEL IRALA FERNANDEZ (JERICO) | TERM. JERICO | 002/19 |  | 30 | - | 96% | Paralizada |  |  |  |  | 30 |  | 96% | Paralizada | 508249831 |  | 2011-07-08 | - | - |  | Informe Técnico DIEC 125/16 (15/12/2016) a verificar para remitir a la DGJN |  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  | 100% | CULMINADA
15 PTE. HAYES | JR CONSTRUCTORA | TTE. ESTEBAN MARTINEZ | CACIQUE SAPO 2° ETAPA | 003/11 |  | 12 | - | 35% | Paralizada |  |  |  |  | 12 |  | 35% | Paralizada | 203299932 |  | 2011-07-08 | - | - |  | Informe Técnico DIEC 125/16 (15/12/2016) a verificar para remitir a la DGJN |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 26.63% | RESCINDIDA | En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas. Resolución de Rescisión de Contrato Nº 1550 de fecha 6/07/18. Según el informe de cuenta final presentado por la Arq. Estela Gonzalez y la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 26,63% de fecha 10/10/18. Corresponde a la Comunidad CASIQUE SAPO. | En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas. Resolución de Rescisión de Contrato Nº 1550 de fecha 6/07/18. Según el informe de cuenta final presentado por la Arq. Estela Gonzalez y la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 26,63% de fecha 10/10/18. Corresponde a la Comunidad CASIQUE SAPO.
16 - BOQUERÓN |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | [10 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0
16 BOQUERON | DECO S.R.L | MARISCAL ESTIGARRIBIA | TERM. SANTA TERESITA - MCAL.ESTIGARRIBIA | 004/19 |  | 20 | - | 94% | Paralizada |  |  |  |  | 20 |  | 94% | Paralizada | 338833220 |  | 2011-07-08 | - | - |  | Informe Técnico DIEC 125/16 (15/12/2016) a verificar para remitir a la DGJN |  | 20 | [6 empty] | 20 |  | 100% | CULMINADA
17 - ALTO PARAGUAY |  |  |  |  | 0 | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | [10 empty] | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | 0 | 0
17 ALTO PARAGUAY | JR CONSTRUCTORA | BAHIA NEGRA | PUERTO DIANA | 003/11 |  | 20 | - | 10% | Paralizada |  |  |  |  | 20 |  | 10% | Paralizada | 388384530 |  | 2011-07-08 | - | - |  | Informe Técnico DIEC 125/16 (15/12/2016) a verificar para remitir a la DGJN |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 6% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato Nº 1550 de fecha 6/07/18. Según el informe presentado por la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 6% de fecha 31/10/18. Corresponde a la Comunidad PUERTO DIANA.
17 ALTO PARAGUAY | JR CONSTRUCTORA | BAHIA NEGRA | PUERTO MARIA HELENA | 003/11 |  | 10 | - | 10% | Paralizada |  |  |  |  | 10 |  | 10% | Paralizada | 194192265 |  | 2011-07-08 | - | - |  | Informe Técnico DIEC 125/16 (15/12/2016) a verificar para remitir a la DGJN |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato Nº 1550 de fecha 6/07/18. Según el informe presentado por el Arq. Fermin Jou el avance de obra es de 0% de fecha 27/10/16. Corresponde a la Comunidad PUERTO MARIA ELENA.
17 ALTO PARAGUAY | JR CONSTRUCTORA | BAHIA NEGRA | PUERTO CABALLO | 003/11 |  | 16 | - | 0% | Paralizada |  |  |  |  | 16 |  | 0% | Paralizada | 310707624 |  | 2011-07-08 | - | - |  | Informe Técnico DIEC 125/16 (15/12/2016) a verificar para remitir a la DGJN |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 0% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato Nº 1550 de fecha 6/07/18. Corresponde a la Comunidad PUERTO CABALLO.
17 ALTO PARAGUAY | LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS | FUERTE OLIMPO | SANTA TERESITA - FTE. OLIMPO | 011/11 |  | 20 | - | 0% | Paralizada |  |  |  |  | 20 |  | 0% | Paralizada | 370168507 |  | 2012-02-08 | - | - |  | Dictamen N° 04/13 - NOTA SNVH/NSG0020-13 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 0% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N° 1308 de fecha 25 de julio del 2019. Corresponde a la Comunidad de Santa Teresita - Fte. Olimpo
TOTAL |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 221 | 579 | 25 | 0 | 0 | 25 | 390 | 360 | 0
#REF!
RESUMEN META SIAF INICIAL 2020
| EN EJECUCIÓN | 0
| CULMINADA | 221
| TOTAL | 221
RESUMEN META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS 2020
| A INICIAR | 25
| ANULADA | 25
| RESCINDIDA | 390
| CULMINADA | 139
| TOTAL | 579
Firmas |  | …………………………………………. |  | ……………………………………………………………. | [9 empty] | ……………………………………………………………. | [10 empty] | ……………………………………………………………. | [9 empty] | ………………………………..…….
|  | DIRECTOR/A GENERAL |  | RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS | [9 empty] | RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS | [10 empty] | RESPONSABLE CARGA DE DATOS | [9 empty] | RESPONSABLE CARGA DE DATOS
Note on T10: CUENTA FINAL DPTO. CERTIFICACIONES