## SAN BLAS
Proyecto: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO
DEPARTAMENTO / EMPRESA | LOCALIDAD | PROYECTO/ASENTAMIENTO | LLAMADO | CANT. DE VIV. 2016 | % DE AVANCE DE OBRAS 2016 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 2016 | METAS 2017 |  | % DE AVANCE DE OBRAS 2017 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2017 | METAS 2018 |  | % DE AVANCE DE OBRAS 2017 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2017 | METAS 2020
[7 empty] | SIAF INICIAL | PARALIZADA |  |  | SIAF INICIAL | PARALIZADA |  |  | META SIAF INICIAL - % | A INICIAR | % DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2020
11 -CENTRAL
CONSORCIO YTAY | MARIANO ROQUE ALONSO | SAN BLÁS | LPN 8/19 | 185 | 90% | PARALIZADA | 185 | 185 | 13.77% | PARALIZADA | 185 | 185 | 13.77% | PARALIZADA | 50 | 50 | 0% | A INICIAR
T O T A L |  |  |  | 185 |  |  | 185 | 185 |  |  | 185 | 185 |  |  | 50 | 50
RESUMEN META 2020 AL 30/06/2020
A INICIAR | 50
EN EJECUCIÓN | 0
CULMINADA | 0
TOTAL | 50