## SEMBRANDO
PROYECTO 8 - CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES DEL PY (SEMBRANDO OPORTUNIADES)
DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO / EMPRESA | CODIGO DE CONTRATACIÓN (C.C) | LOCALIDAD | ASENTAMIENTO | N° DE LICITACIÓN | META SIAF INICIAL 2020 | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | CULMINADA | PARALIZADA | EN PROYECTO | RESCINDIDA | ANULADA | % AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020 | ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2020 | OBSERVACIÓN | CULMINADA 2015 | CULMINADA 2016 | CULMINADA 2017 | CULMINADA 2018 | CULMINADA 2018 NÚÑEZ | CULMINADA 2018 DURÁN | CULMINADA 2019 | CULMINADA 2020 | CULMINADA AGOSTO 2018 A JUNIO 2020 DURÁN | AÑOS | AÑO 2020
1 - CONCEPCIÓN | [5 empty] | 230 | 153 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 184 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020
1 - CONCEPCIÓN | William Negrete | CE-23023-15-109482 | Sgto. José Felix López | Norte Pyahu | [9 empty] | 34.8% | RESCINDIDA | [10 empty] | 2019
1 - CONCEPCIÓN | Pegasus S.A. |  | Sgto. José Felix López | Norte Pyahu - terminación | LPN 03/18 | 77 |  | 77 | [5 empty] | 99.4% | EN EJECUCION | [11 empty] | 2020
1 - CONCEPCIÓN | William Negrete | CE-23023-15-109482 | Azotey | Kuruzú de Hierro | LPN 2/16 | [8 empty] | 91.55% | RESCINDIDA | [10 empty] | 2017
1 - CONCEPCIÓN | José Felipe Barboza Ferreira |  | Azotey | Kuruzú de Hierro - terminación | LPN 03/18 | 153 | 153 | [6 empty] | 0% | A INICIAR | [11 empty] | 2020
1 - CONCEPCIÓN | Barcom S.A. | LP-23023-15-118058 | Horqueta | Arroyito I | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 130 | [6 empty] | 2017
1 - CONCEPCIÓN | Consorcio Villa Serrana II | LP-23023-15-118058 | Horqueta | Arroyito II | LPN 2/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 93 | 93 |  |  |  |  | 2018
1 - CONCEPCIÓN | Ing. Antonio Cabrera | LP-23023-14-102308 | Horqueta | Aleman Cue | [7 empty] | 0 |  | 100% | CULMINADA |  |  | 40 | [7 empty] | 2016
1 - CONCEPCIÓN | Iniciativas Constructivas S.A. | LP-23023-16-133543 | Horqueta | Aleman Cue | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 54 | [6 empty] | 2017
1 - CONCEPCIÓN | Barcom S.A. | LP-23023-15-118058 | Horqueta | Aleman Cue | [7 empty] | 0 |  | 100% | CULMINADA |  |  | 40 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55 | 714 | 631 | 273 | 212 | 61 | 145 | 40 | 246 |  | 2020
2 - SAN PEDRO | CIVSA |  | Liberación | [10 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 68 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Arquitectónica S.R.L. | LI-23023-15-110740 | Guayaibi | Toro Piru II | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 90 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | Arquitectónica S.R.L. | LI-23023-15-110740 | Guayaibi | Toro Piru II | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  | 2018
2 - SAN PEDRO | Proel Ingenieria | LI-23023-15-110740 | Yrybucua | Vy´a Renda | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  | 55 | [8 empty] | 2015
2 - SAN PEDRO | Proel Ingenieria | LI-23023-15-110740 | Yrybucua | Vy´a Renda | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 45 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | Proel Ingenieria | LI-23023-15-110740 | Yrybucua | Vy´a Renda | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 80 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Proel Ingenieria | LI-23023-15-110740 | Yrybucua | Aleman Cue | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 105 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | Proel Ingenieria | LI-23023-15-110740 | Yrybucua | Aleman Cue | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 23 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Proel Ingenieria |  | Liberación | Arroto Moroti | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 52 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | Roberto Chavez | LP-23023-15-106795 | Santa Rosa de Lima | Paso Tuna - Terminación | [9 empty] | 40.06% | RESCINDIDA | [10 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Ing. Ubaldo Martín BrÍtez |  | Santa Rosa de Lima | Paso Tuna - Terminación | LPN 1/18 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 61 |  | 61 |  |  | 61 | 2018
2 - SAN PEDRO | JL y Compañía S.A. | LP-23023-15-106795 | Santa Rosa de Lima | Paso Tuna | LPN 11/18 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 100% | CULMINADA | Originalmente el proyecto contemplaba la construcción de 59 viviendas, 19 de las cuales fueron anuladas. Quedan 40 viviendas en proyecto. | [7 empty] | 40 | 40 | 2020 | 2020
2 - SAN PEDRO | Terminacion de vivienda | LP-23023-15-106795 | Santa Rosa de Lima | Paso Tuna- Obra Nueva | [9 empty] | 0% | ANULADA | [10 empty] | 2018
2 - SAN PEDRO | Puntal de Luís Bóveda | LP-23023-15-106794 | Santa Rosa del Aguaray | Jaguarete Forest | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 150 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | Consorcio Villa Serrana | CE-23023-15-110485 | Santa Rosa del Aguaray | Jaguarete Forest | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 150 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Ing. Antonio Cabrera | LP-23023-14-102308 | Tacuati | Tacuaty Poty | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 80 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | Ing. Juan Canatta | LP-23023-15-117306 | Tacuati | Tacuaty Poty | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 40 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Ing. Juan Canatta | LP-23023-15-117306 | Py´aguapy | Tacuaty Poty | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 53 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | Constructora Eco SA | LP-23023-15-117303 | General Resquin | Kamba Rembe | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 139 | [7 empty] | 2016
2 - SAN PEDRO | Constructora Eco SA | LP-23023-15-117303 | General Resquin | Kamba Rembe | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 19 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Tecnoedil SA | LP-23023-16-134702 | Yrybucua | San Isidro del Norte | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 133 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Beta Ingeniería S.A. |  | San Estanislao | Hachita | [9 empty] | 15.67% | RESCINDIDA | [10 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Pegasus S.A. |  | San Estanislao | Hachita | LPN 01/18 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO/19 | [6 empty] | 67 |  | 67 | 2019
2 - SAN PEDRO | Ing. Manuel Román Solís | LP-23023-16-134276 | Chore | La Niña | LPN 4/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 59 | 59 |  |  |  |  | 2018
2 - SAN PEDRO | UB Construcciones | LP-23023-16-134285 | Santa Rosa del Aguaray | Jaguarete Forest | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 63 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Ing. Hernán Giménez | LP-23023-16-134720 | Santa Rosa del Aguaray | Kororo-í | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 55 | [6 empty] | 2017
2 - SAN PEDRO | Ing. Manuel Román Solís | LP-23023-16-134725 | Capiíbary | Ara Pyahu | LPN 04/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN JUNIO/19 | [6 empty] | 78 |  | 78 | 2019
2 - SAN PEDRO | Consultora Noesis |  | Santa Rosa del Aguaray | Jaguarete Forest II | LPN 2/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  | 2018
2 - SAN PEDRO | Consultora Noesis |  | Santa Rosa del Aguaray | Tava Guaraní | LPN 2/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  |  |  | 2018
3 - CORDILLERA | [5 empty] | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 97 | 97 |  | 2020
3 - CORDILLERA | Lantana S.A. |  | Juan de Mena | Nueva Esperanza | LPN 16/17 | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 100% | CULMINADA | [8 empty] | 97 | 97 | 2020 | 2020
3 - CORDILLERA | Puntal Construcciones |  | Arroyo y Esteros | Cañada Domínguez | LPN 6/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 52 | 52 |  |  |  |  | 2018
4 - GUAIRÁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
4 - GUAIRÁ | RG Ingenieria y Servicios | LP-23023-16-133758 | Paso Yobai | Silvera Cue | LPN 2/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 2018
5 - CAAGUAZÚ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 | 374 | 81 | 28 | 28 | 0 | 57 | 0 | 57
5 - CAAGUAZÚ | Caraguatay SA | LP-23023-14-102315 | Yhú | Sidepar 7000 | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  | 140 | [8 empty] | 2015
5 - CAAGUAZÚ | Consorcio Iniciativas Mach | LP-23023-15-117302 | Yhú | Sidepar 7000 | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 120 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZÚ | Beta Ingeniería | LP-23023-15-112541 | Yhú | Sidepar 7000 | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 150 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZÚ | Construcciones Rivas SA | LP-23023-15-115606 | Cecilio Baez | San Agustin | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 104 | [7 empty] | 2016
5 - CAAGUAZÚ | Construcciones Rivas SA | LP-23023-15-115606 | Cecilio Baez | San Agustin | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 15 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZÚ | Constructora Eco SA |  | Carayao | Arroyo Norte | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 66 | [6 empty] | 2017
5 - CAAGUAZÚ | Ing. Ramón Salvioni |  | Yhú | María Cristina | LPN 4/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  | 2018
5 - CAAGUAZÚ | RG Ingenieria y Servicios |  | Tembiaporá | Guahory | LPN 16/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [7 empty] | 57 |  | 57 | 2019
6 - CAAZAPÁ | [5 empty] | 163 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 0 | 58 | 58 | 0 | 36 | 0 | 36 |  | 2020
6 - CAAZAPÁ | Edifica Constructora S.A | LP-23023-16-133734 | Moisés Bertoni | Ma. Auxiliadora - terminación | LPN 02/16 | 99 | [5 empty] | 99 |  | 81.75% | RESCINDIDA | [10 empty] | 2019 | 2020
6 - CAAZAPÁ | Ingeniería Aplicada S.A. | CE-23023-15-116395 | Tavai | 7 de Diciembre |  |  |  | 0 | [9 empty] | 120 | [7 empty] | 2016
6 - CAAZAPÁ | 2G S.R.L. |  | Abaí | Emiliano Re | LPN 4/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  | 2018
6 - CAAZAPÁ | Construcciones Rivas SA |  | Abaí | Santa Teresa | LPN 17/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN JUNIO/19 | [6 empty] | 36 |  | 36 | 2019
6 - CAAZAPÁ | Barcom S.A. |  | Abaí | María Auxiliadora | LPN 18/17 | [8 empty] | 0% | RESCINDIDA | 6 viviendas a rescindirse. Resolución 807 de fecha 27/12/18. Convenio modificatorio pendiente. | [9 empty] | 2018
6 - CAAZAPÁ | Barcom S.A. |  | 3 de Mayo | Unión Agricola | LPN 18/17 | 64 |  | 64 | [5 empty] | 30.43% | EN EJECUCION | Se cambión de distrito de a 3 de Mayo y de Asentamiento de María Auxiliadora a Unión Agrícola , Covenio modificatorio Res. N° 807-18 | [10 empty] | 2020
7 - ITAPUA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 0 | 121 | 121 | 0 | 110 | 0 | 110
7 - ITAPUA | Ingeniería Aplicada S.A. | CE-23023-15-116395 | Carlos A. Lopez | Santa Isabel | [13 empty] | 47 | [7 empty] | 2016
7 - ITAPUA | Ingeniería Aplicada S.A. | CE-23023-15-116395 | Yatytay | San Gerónimo | [13 empty] | 40 | [7 empty] | 2016
7 - ITAPUA | Ingeniería Aplicada S.A. |  | Carlos A. Lopez | Palmital | LPN 6/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 121 | 121 |  |  |  |  | 2018
7 - ITAPUA | Construcciones Rivas SA |  | Alto Verá | Libertad del Sur | LPN 17/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [7 empty] | 110 |  | 110 | 2019
8 - MISIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
8 - MISIONES | RG Ingenieria y Servicios | LP-23023-14-102311 | Santa Rosa | Ka'atygue | LPN 2/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 2018
10 - ALTO PARANÁ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 509 | 262 | 157 | 105 | 105 | 0 | 210
10 - ALTO PARANÁ | Constructora Alpe S.A. | LP-23023-14-102480 | San Cristobal | 1° de Mayo | LPN 2/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 2018
10 - ALTO PARANÁ | Consorcio Itasa | LI-23023-15-111708 | Ytakyry | Acaray Costa | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 113 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | Consorcio Itasa | LI-23023-15-111708 | Ytakyry | Acaray Costa | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | Consorcio Itasa | LI-23023-15-111708 | Minga Porá | Vy'a Renda (Lote 9) | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 95 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | Consorcio Itasa | LI-23023-15-111708 | Minga Porá | Vy'a Renda (Lote 9) | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | Consorcio Itasa | LI-23023-15-111708 | Minga Guazú | 21 de Setiembre | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 79 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | Consorcio Itasa | LI-23023-15-111708 | Minga Guazú | 21 de Setiembre | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | Consorcio Itasa |  | Tavapy | Tavapy II | [7 empty] | 0 |  | 100% | CULMINADA |  |  |  | 211 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | Consorcio Itasa |  | Tavapy | Tavapy II | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2017
10 - ALTO PARANÁ | Arquitectónica S.R.L. |  | Minga Pora | Vy'a Renda (Limo'y) | LPN 1/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 77 | 77 |  |  |  |  | 2018
10 - ALTO PARANÁ | Tecnoedil SA |  | Itakyry | Chino Kué I | LPN 06/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN JUNIO/19 | [6 empty] | 105 |  | 105 | 2019
10 - ALTO PARANÁ | Vial Sur |  | Itakyry | Chino Kué II | LPN 16/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 105 |  | 105 |  |  | 105 | 2018
13 - AMAMBAY | [5 empty] | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020
13 - AMAMBAY | Yatyta SA | CE-23023-15-109483 | Bella Vista | Nueva Esperanza | LPN 01/15 | 45 |  | 45 | [5 empty] | 77.39% | EN EJECUCION | [11 empty] | 2020
13 - AMAMBAY | Yatyta SA | CE-23023-15-109483 | Pedro Juan Caballero | Maria Auxiliadora | LPN 16/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 8 | [6 empty] | 2017
13 - AMAMBAY | Yatyta SA | CE-23023-15-109483 | Pedro Juan Caballero | Santa Clara | LPN 16/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 55 | [6 empty] | 2017
13 - AMAMBAY | Yatyta SA | CE-23023-15-109483 | Pedro Juan Caballero | Karapái | LPN 16/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 51 | [6 empty] | 2017
13 - AMAMBAY | Constructora Eco SA |  | Karapaí | Karapái | LPN 4/16 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  |  | 114 | 114 |  |  |  |  | 2018
14 - CANINDEYÚ | [5 empty] | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 515 | 402 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 |  | 2020
14 - CANINDEYÚ | Constructora Baumann | LP-23023-15-112542 | Villa Ygatymi | Marqueti (Ko'e Porá)-Terminación | [9 empty] | 22.09% | RESCINDIDA | [10 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | Hernàn Giménez |  | Villa Ygatimi | Marqueti (Ko'e Porá)-Terminación | LPN 01/18 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN MAYO/19 | [6 empty] | 93 |  | 93 | 2019
14 - CANINDEYÚ | Pegasus S.A. Empresa Constructora |  | Villa Ygatimi | Marqueti (Ko'e Porá)- Obra Nueva | LPN 11/18 | 83 |  | 83 | [5 empty] | 98.14% | EN EJECUCION | 15 viviendas anuladas. Quedan 83 en proyecto. | [10 empty] | 2020
14 - CANINDEYÚ | Nuevo Proyecto |  | Villa Ygatymi | Marqueti (Ko'e Porá)- Obra Nueva | [9 empty] | 0% | ANULADA | [10 empty] | 2018
14 - CANINDEYÚ |  |  | Curuguaty | Maracana | [21 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | Ramón Salvioni |  | Curuguaty | Maracana | LPN 01/18 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | [7 empty] | 100 |  | 100 | 2019
14 - CANINDEYÚ | MM SA | LP-23023-15-115602 | Ybypyta | Britez Cue (Ybyrarobana) | LPN 06/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 180 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | MM SA | LP-23023-15-115602 | Ybypyta | Britez Cue (Ybyrarobana) | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 16 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | Tecnoedil SA | CE-23023-15-118047 | Yasy Cañy | Ex Acepar (Colonia San Juan) | LPN 06/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 110 | [7 empty] | 2016
14 - CANINDEYÚ | Tecnoedil SA | CE-23023-15-118047 | Yasy Cañy | Araujo Cue (Col. Santa Rosa mi | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 155 | [7 empty] | 2016
14 - CANINDEYÚ | Ing. Manuel Román | LP-23023-15-117304 | Curuguaty | Huber Duré | LPN 06/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 80 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | Consorcio Iniciativas Mach | LP-23023-15-118053 | Curuguaty | Maracaná | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  | 250 | [7 empty] | 2016
14 - CANINDEYÚ | Consorcio Iniciativas Mach | LP-23023-15-118053 | Curuguaty | Maracaná | LPN 06/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 48 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | Ingeniería Aplicada S.A. |  | Curuguaty | Zuizo Cué | [9 empty] | 100% | CULMINADA |  |  |  | 78 | [6 empty] | 2017
14 - CANINDEYÚ | Deco S.R.L. |  | Ypehú | Ara Verá | LPN 06/17 | [8 empty] | 100 | CULMINADA | [7 empty] | 132 |  | 132 | 2019
14 - CANINDEYÚ | Vial Sur |  | Yasy Cañy | Manduará | LPN 18/17 | [8 empty] | 100% | CULMINADA | CULMINADA EN JUNIO/19 | [6 empty] | 81 |  | 81 | 2019
14 - CANINDEYÚ | Lantana S.A. |  | La Paloma | Jamaica | LPN 18/17 | 61 |  | 61 | [5 empty] | 81.16% | EN EJECUCION | [11 empty] | 2020
14 - CANINDEYÚ | Lantana S.A. |  | La Paloma | Jamaica | LPN 18/17 | [8 empty] | 0% | RESCINDIDA | [10 empty] | 2018
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 719 | 153 | 330 | 137 | 0 | 0 | 99 | 0 |  |  |  | 195 | 1890 | 1921 | 1106 | 940 | 166 | 859 | 137 | 1162 |  | 2020
| RESUMEN 2015 | [18 empty] | CULMINADAS D.D. 2018 |  |  |  |  | 166
| Viviendas a Iniciar |  | 658 | [16 empty] | CULMINADAS D.D. 2019 |  |  |  |  | 160
| Viviendas en Ejecución |  | 3285 | [21 empty] | 326
| Viviendas Terminadas |  | 195
| Paralizada |  | 54
| TOTAL |  | 4192
RESUMEN 2016
| Viviendas a Iniciar |  | 1608
| Viviendas en Ejecución |  | 1877
| Viviendas Terminadas |  | 1890
| Viviendas a Licitar |  | 230
| TOTAL |  | 5605
RESUMEN 2017
| A INICIAR |  | #REF!
| EN EJECUCIÓN |  | #REF!
| CULMINADA |  | #REF!
| PARALIZADA |  | #REF!
| RESCINDIDA |  | #REF!
| TOTAL |  | #REF!
RESUMEN META 2018 AL 30/06/2018
| A INICIAR |  | #REF!
| EN EJECUCIÓN |  | #REF!
| CULMINADA |  | #REF!
| PARALIZADA |  | 45
| EN LICITACIÓN |  | #REF!
| TOTAL |  | #REF!
RESUMEN META 2018 AL 31/12/2018
| A INICIAR |  | #REF!
| EN EJECUCIÓN |  | #REF!
| CULMINADA |  | #REF!
| PARALIZADA |  | #REF!
| RESCINDIDA |  | #REF!
| EN PROYECTO |  | #REF!
| ANULADA |  | #REF!
| TOTAL |  | #REF!
RESUMEN META 2019 AL 31/12/2019
| A INICIAR |  | 217
| EN EJECUCIÓN |  | 403
| CULMINADA |  | 859
| PARALIZADA |  | 0
| RESCINDIDA |  | 99
| EN PROYECTO |  | 0
| ANULADA |  | 0
| TOTAL |  | 1578
RESUMEN META 2020 AL 30/06/2020
| A INICIAR |  | 153
| EN EJECUCIÓN |  | 330
| CULMINADA |  | 137
| PARALIZADA |  | 0
| RESCINDIDA |  | 99
| TOTAL |  | 719