## VIVIENDAS ECONOMICAS
Misión: Somos la institución Pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.
Dirección de Planificación y Presupuesto
ACTIVIDAD : 1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO | DISTRITO | NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DE LA EMPRESA | LLAMADO | CANT. VIVIENDAS |  | % DE AVANCE DE OBRAS 2016 | ESTADO DE LA OBRA 2016 | META 2017 | [5 empty] | % DE AVANCE DE OBRAS 31/12/207 | ESTADO DE LA OBRA AL 31 /12/2017 |  | VIVIENDAS
[5 empty] | TERM 2016 | EE /AI 2017 |  |  | SIAF INICIAL | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | CULMINADA | PARALIZADA | RESCINDIDA |  |  | META SIAf INICIAL | META SIAFMODIFICADA | META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | CULMINADA | PARALIZADA | RESCINDIDA | A LICITAR | % DE AVANCE DE OBRAS 30/06/2020 | ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2020 | OBSERVACIÓN | AÑOS
2 - SAN PEDRO |  |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  |  | 2020
2 - SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | CIVIALPAR INGENIERIA | 019/11 |  | 60 | 16% | RESCINDIDA |  |  |  |  | 44 |  | 0% | PARALIZADA |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  |  | 0% | PARALIZADA |  | 2020
4 -GUAIRÁ |  |  |  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 2020
4 -GUAIRÁ | ITURBE | ITURBE | AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS | 003/11 |  | 50 | 88.81% | PARALIZADA |  |  |  |  | 50 |  | 88.81% | PARALIZADA |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 88.81% | PARALIZADA |  | 2020
4 -GUAIRÁ | MAURICIO JOSÉ TROCHE | TROCHE | LM CONSTRUCCIONES | 003/11 |  | 50 | 20.44% | RESCINDIDA | [5 empty] | 50 | 20.44% | RESCINDIDA |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 20.44% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N° 595 de fecha 26/04/2012. | 2020
5 - CAAGUAZÚ |  |  |  |  | 0 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |  |  | 24 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |  |  |  | 2020
5 - CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO | CALLE HOVY 2 (CNEL OVIEDO) | M & M CONSTRUCCIONES | 019/11 |  | 60 | 52.8% | PARALIZADA |  |  |  |  | 60 |  | 52.8% | PARALIZADA |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 55.86% | PARALIZADA |  | 2020
5 - CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO | 3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS - CNEL OVIEDO | CONSTRUCTORA LA FORTALEZA | 009/14 |  | 24 | 19.4% | PARALIZADA |  |  |  |  | 24 |  | 19.4% | PARALIZADA | 24 | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 26.49% | PARALIZADA |  | 2020
10 - ALTO PARANÁ | [16 empty] | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2020
10- ALTO PARANÁ |  | TERMINACION DE VIVIENDAS | EL PROGRESO | [13 empty] | 150 |  | 150 | [9 empty] | 2020
11 - CENTRAL |  |  |  |  | 0 | 250 |  |  | 0 | 40 | 24 | 0 | 156 | 30 |  |  | 205 | 243 | 40 | 0 | 38 | 0 | 120 | 92 | 33 |  |  |  | 2020
11 - CENTRAL | LIMPIO | BLOQUE 1 DE 8 DEPARTAMENTOS - LIMPIO | ARQ. HUGO A. SANABRIA CANTERO | 014/12 |  | 8 | 0% | NO INICIADO |  | 8 |  |  |  |  | 0% | A INICIAR |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 0% | RESCINDIDA |  | 2020
11 - CENTRAL | LIMPIO | BLOQUE 2 DE 8 DEPARTAMENTOS - LIMPIO | MULTIOBRA S.R.L. | 017/12 |  | 8 | 0% | NO INICIADO |  | 8 |  |  |  |  | 0% | A INICIAR |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 0% | RESCINDIDA |  | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | 3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS - LUQUE | MULTIOBRA S.R.L. | 009/14 |  | 24 | 0% | NO INICIADO |  | 24 |  |  |  |  | 0% | A INICIAR |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 0% | RESCINDIDA | FUE MODIFICADO EL PROYECTO Y SE ENCUENTRA EN LICITACION | 2019
11 - CENTRAL | CAPIATÁ | 2 BLOQUES DE 12 DEPARTAMENTOS - CAPIATÁ | YATYTA SA | 007/16 |  | 24 | 0% | NO INICIADO |  |  | 24 |  |  |  | 10.03% | EN EJECUCIÓN |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 71.19% | EN EJECUCIÓN |  | 2020
11 - CENTRAL | ITÁ | ITA CAAGUAZÚ II - ITA | C3 INGENIERIA S.A. |  |  | 22 | 56% | PARALIZADA |  |  |  |  | 22 |  | 56% | PARALIZADA | 22 | 22 | [5 empty] | 22 |  | 56% | RESCINDIDA | Resolucion de Rescisión de Contrato N° 1951 de fecha 13 de agosto del 2018. | 2020
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | BARRIO PORTOFINO - M.R. ALONSO | CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L. | 019/11 |  | 60 | 17.13% | PARALIZADA |  |  |  |  | 60 |  | 17.13% | PARALIZADA | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 17.13% | PARALIZADA |  | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS EN YKA'A - LUQUE | A LICITAR | [13 empty] | 12 | 12 | [6 empty] | 12 | 0% | A LICITAR |  | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS EN CAÑADA GARAY - LUQUE | A LICITAR | [13 empty] | 12 | 12 | [6 empty] | 12 | 0% | A LICITAR |  | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | BLOQUE DE 9 DEPARTAMENTOS EN MAKA'I - LUQUE | A LICITAR | [13 empty] | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | 0% | A LICITAR |  | 2020
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | CONST. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO - CONJUNTO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO | CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO | 001/19 | [21 empty] | 11.59% | EN EJECUCIÓN |  | 2020
11 - CENTRAL | LIMPIO | BARRIO VILLA ROSA MARÍA - RINCÓN DEL PEÑÓN - LIMPIO | CONSORCIO PC | 019/11 |  | 60 | 70% | PARALIZADA |  |  |  |  | 60 |  | 70% | PARALIZADA | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60.41% | PARALIZADA |  | 2020
11 - CENTRAL | LUQUE | TERM. DE 14 DEPARTAMENTOS -EDIF. CELSA SPERATTI - LUQUE | ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN | 013/12 |  | 14 | 37% | PARALIZADA |  |  |  |  | 14 |  | 37% | PARALIZADA |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 82.55% | EN EJECUCIÓN |  | 2020
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | DUPLEX - B° PORTOFINO - M.R. ALONSO | ING. ENRIQUE PARISI | 014/11 |  | 30 | 37.54% | RESCINDIDA | [5 empty] | 30 | 37.54% | RESCINDIDA | 30 | 30 | [5 empty] | 30 |  | 37% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N° 1383 de fecha 30 de julio del 2014. Según informe de cuenta final de fecha 30/10/17 presentado por la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 37%. | 2020
11 - CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO | REFUERZO Y SANEAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS TRES TORRES DEL COMPLEJO HABITACIONAL M.R.A. | VERA VIERCI ROBERTO ELISEO | 006/18 | [21 empty] | 100% | CULMINADA |  | 2020
12 - ÑEEMBUCÚ |  |  |  |  | 0 | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  |  | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |  |  |  | 2020
12 - ÑEEMBUCÚ | PILAR | PILAR | TECNOSUR INGENIERIA SRL | 003/11 |  | 50 | 26.9% | RESCINDIDA | [5 empty] | 50 | 26.9% | RESCINDIDA | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 12.98% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N°1385 de fecha 30 de julio del 2014. | 2020
12 - ÑEEMBUCÚ | ALBERDI | ALBERDI | TECNOSUR INGENIERIA SRL | 003/11 |  | 32 | 20% | RESCINDIDA | [5 empty] | 32 | 20% | RESCINDIDA | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  | 0.95% | RESCINDIDA | Resolución de Rescisión de Contrato N° 1384 de fecha 30 de abril del 2014. | 2020
TOTAL |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 461 | 267 | 326 | 0 | 38 | 0 | 298 | 224 | 33 |  |  |  | 2020
RESUMEN META 2020 SIAF INICIAL
EN EJECUCIÓN | 38
PARALIZADA | 144
RESCINDIDA | 52
A LICITAR | 33
TOTAL | 267
RESUMEN META 2020 SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS
PARALIZADA | 154
RESCINDIDA | 172
TOTAL | 326
Firmas |  | ……………………………………………………………. |  | ……………………………………………………………. | [9 empty] | ……………………………………………………………. | [11 empty] | …………………………………………………………….
|  | DIRECTOR/A GENERAL |  | RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS | [9 empty] | RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS | [11 empty] | RESPONSABLE CARGA DE DATOS