## VY'A RENDA
Misión: Somos la institución Pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.
Dirección de Planificación y Presupuesto
ACTIVIDAD : 5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (VY'A RENDA)
DEPARTAMENTO | DISTRITO | NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DE LA EMPRESA | LLAMADO | VIVIENDAS | [10 empty] | OBSERVACION | OBSERVACION
[5 empty] | META SIAF INICIAL | META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS | A INICIAR | EN EJECUCIÓN | CULMINADA | PARALIZADA | A LICITAR | RESCINDIDA | % DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2020 | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2020
1 - CONCEPCION | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1- CONCEPCIÒN | HORQUETA | HORQUETA | CONSORCIO RADECO | 020/11 |  | 40 | [5 empty] | 40 | 57.34% | RESCINDIDA |  | El contrato se encuentra rescindido con la Empresa Radeco. Según informe de cuenta final presentado por la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 57,34% de fecha 14/11/18. El proceso de licitación esta supeditado a la transferencia del terreno a favor del MUVH. | El contrato se encuentra rescindido con la Empresa Radeco. Según informe de cuenta final presentado por la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 57,34% de fecha 14/11/18. El proceso de licitación esta supeditado a la transferencia del terreno a favor del MUVH.
2 - SAN PEDRO |  |  |  |  | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30
2- SAN PEDRO | 25 DE DICIEMBRE | 25 DE DICIEMBRE | TRAZOS S.R.L. | 002/10 |  | 30 | [5 empty] | 30 | 62.17% | RESCINDIDA |  | La empresa presentó dos certificados de obra alcanzando 62,17% según informe del Departamento de Certificaciones. La cuenta final in situ no se pudo realizar, debido a que las viviendas se encuentran totalmente ocupadas y la mayoría ya tuvo modificaciones de parte de los usuarios, según informe presentado por el Arq. Yamil Chansin en fecha 16/05/19 correspondiente a la visita realizada el 16/04/19. | La empresa presentó dos certificados de obra alcanzando 62,17% según informe del Departamento de Certificaciones. La cuenta final in situ no se pudo realizar, debido a que las viviendas se encuentran totalmente ocupadas y la mayoría ya tuvo modificaciones de parte de los usuarios, según informe presentado por el Arq. Yamil Chansin en fecha 16/05/19 correspondiente a la visita realizada el 16/04/19.
2- SAN PEDRO | GENERAL RESQUIN | TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS - GENERAL RESQUIN | ING. FERNANDO MORENO | 003/19 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 24.88% | PARALIZADA |  | Según informe N° 01 de fecha de inspección en la obra 04/12/19 presentado por la Arq. Estela Gonzalez y la Arq. Diana Lamas en Exp. N° 94.039-19, el portecentaje de avance de obra disminuye en relación al informe del mes pasado debido a que se encontraron diferencias entre la planilla de LPN y lo ejecutado en obra. Se realizara un Convenio Modificatorio por disminución de cantidades debido a la diferencia entre la planilla de LPN y lo existente en obra.
2- SAN PEDRO | GENERAL RESQUIN | TERMINACIÓN DE 20 VIVIENDAS -NARANJITO | ING. FERNANDO MORENO | 003/19 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 27.86% | PARALIZADA
3 - CORDILLERA |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
3- CORDILLERA | SAN BERNARDINO | TERM. 20 VIVIENDAS EN SAN MIGUEL - SAN BERNARDINO | ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A | 014/17 |  | 20 | [5 empty] | 20 | 0% | RESCINDIDA |  | Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1805 de fecha 17/10/19.
8 - MISIONES |  |  |  |  | 12 | 29 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
8- MISIONES | VILLA FLORIDA | TERMINACIÓN DE 41 VIVIENDAS -VILLA FLORIDA | ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS | 003/19 |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 100% | CULMINADA
8- MISIONES | VILLA FLORIDA | TERMINACIÓN DE 41 VIVIENDAS -VILLA FLORIDA | ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS | 003/19 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 100% | CULMINADA
9 - PARAGUARI |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
9- PARAGUARÍ | MBUYAPEY | MBUYAPEY | ARQ. FATIMA SERVIN | 018/12 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 0% | PARALIZADA |  | No Iniciado por problemas de terreno.
11 - CENTRAL |  |  |  |  | 37 | 147 | 0 | 0 | 37 | 0 | 72 | 75
11- CENTRAL | SAN ANTONIO | ANDREA FLOR | ING. HERNAN GIMENEZ | 003/19 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 100% | CULMINADA
11- CENTRAL | CAPIATA | TIERRA PROMETIDA - CAPIATÁ | ARQ. RAMON GAONA | 024/12 |  | 63 | [5 empty] | 63 | 1.64% | RESCINDIDA | 63 PROCESADAS POR FONAVIS | Resolución de Rescisión de Contrato Nº 805 de fecha 24 de abril del 2017. Según informe presentado por el ing. Mario Ruiz Diaz de fecha 20-06-19.
11- CENTRAL | CAPIATA | TERMINACION 17 VIV. - TIERRA PROMETIDA | UBALDO BRÍTEZ - UB CONSTRUCCIONES | 002/18 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 100% | CULMINADA |  | Se emite Orden de Ejecución N° 13 se ordena la Suspensión del plazo de Ejecución de la Obra 17/10/19.
11- CENTRAL | LIMPIO | TERM. 12 VIVIENDAS - LA HERMOSA - LIMPIO | ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A | 014/17 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 0% | RESCINDIDA |  | Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1805 de fecha 17/10/19.
11- CENTRAL | VILLA ELISA | CONSTRUCCIÓN DE 72 DEPARTAMENTOS - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2) | A LICITAR |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | A LICITAR
11- CENTRAL | VILLA ELISA | INFRAESTRUCTURA - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2) | A LICITAR | [10 empty] | EN PROYECTO
12 - ÑEEMBUCÚ |  |  |  |  | 25 | 67 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 32
12- ÑEEMBUCÚ | HUMAITA | HUMAITA | V & R | 007/11 |  | 32 | [5 empty] | 32 | 61.01% | RESCINDIDA |  | Resolución de Rescision de Contrato N° 464 de fecha 11-03-19. Según informe presentado por la Arq. Graciela Paredes el avance de obra es de 61,01% de fecha 08-09-15 Exp. N° 22491-15. | Resolución de Rescision de Contrato N° 464 de fecha 11-03-19. Según informe presentado por la Arq. Graciela Paredes el avance de obra es de 61,01% de fecha 08-09-15 Exp. N° 22.491-15.
12- ÑEEMBUCÚ | VILLALBIN | TERMINACIÓN DE 25 VIVIENDAS - VILLALBIN | ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS | 005/19 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | CULMINADA
12- ÑEEMBUCÚ | SAN JUAN BAUTISTA | SAN JUAN BAUTISTA | V&R CONSTRUCCIONES | 011/12 |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 4.22% | PARALIZADA |  | Según el informe presentado por la Arq. Graciela Paredes el avance de obra es de 4,22% de fecha 05/02/16.
13 - AMAMBAY |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
13 - AMAMBAY | PEDRO JUAN CABALLERO | TERMINACIÓN DE 50 VIVIENDAS - PEDRO JUAN CABALLERO | ARQ. CELSO MORENO | 003/19 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 18.82% | PARALIZADA
TOTAL |  |  |  |  | 174 | 383 | 0 | 0 | 103 | 185 | 72 | 197
RESUMEN
Viviendas no iniciadas
Viviendas en Ejecución
Viviendas Paralizadas
Viviendas Rescindidas
Viviendas Terminadas
TOTAL
RESUMEN 2017
A INICIAR
EN EJECUCIÓN
TERMINADA
PARALIZADA
RESCINDIDA
TOTAL
RESUMEN META 2020 -SIAF INICIAL
CULMINADA | 74
PARALIZADA | 100
RESCINDIDA | 0
TOTAL | 174
RESUMEN META 2020 SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS
A LICITAR | 72
PARALIZADA | 85
CULMINADA | 29
RESCINDIDA | 197
TOTAL | 383
FIRMAS | ……………………………………………………………. | [5 empty] | ……………………………………………………………. | [5 empty] | …………………………………………………………….
| DIRECTOR/A GENERAL | [5 empty] | RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS | [5 empty] | RESPONSABLE CARGA DE DATOS